## Control de cambios
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2022 AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES - ANLA
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible República de Colombia
Versión | Cambios realizados | Fecha de aprobación en Comité Institucional de Gestión y Desempeño
1 | Aprobación | 24 de enero
2 | Se eliminó la acción número 2 "Estandarizar una estructura del acto administrativo para la emisión de licencias ambientales" del componente de racionalización de trámites Se reducen los espacios de diálogo de rendición de cuentas y la cantidad de informes elaborador. Se incluye un curso virtual autoformativo sobre rendición de cuentas dirigido a grupos de interés externos. | 28 de junio
3 | Se modificó el alcance de la actividad asociada al cronograma de ajuste de la herramienta GESRIESGOS. Pasó de un cronograma implementado a un cronograma en implementación. Se ajustó el alcance de la actividad asocidada a la implementación del gestor documental, pasando de dicha implementación a la creación del ambiente de pruebas | 22 de agosto

## 1. MAPA RIESGOS CORRUPCIÓN
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2022 AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES - ANLA
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible República de Colombia
Componente 1. MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN | [7 empty] | Ponderación del Plan de Acción | Enero |  |  | Febrero |  |  | Marzo |  |  | Abril |  |  | Mayo |  |  | Junio |  |  | Julio |  |  | Agosto |  |  | Septiembre |  |  | Octubre |  |  | Noviembre |  |  | Diciembre |  |  | TOTAL |  |  | Avance Anual
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Dependencia/grupo líder | Dependencia/grupo apoyo | Fecha inicio | Fecha terminación | 99.96% | Prog | Eject | %Ejec | Prog | Eject | %Ejec | Prog | Eject | %Ejec | Prog | Eject | %Ejec | Prog | Eject | %Ejec | Prog | Eject | %Ejec | Prog | Eject | %Ejec | Prog | Eject | %Ejec | Prog | Eject | %Ejec | Prog | Eject | %Ejec | Prog | Eject | %Ejec | Prog | Eject | %Ejec | Prog | Eject | %Ejec | 0%
Subcomponente 1 Política para la Administración del Riesgo que incluye el componente de corrupción | 1.1.1. | Realizar diagnóstico para identificar mejoras en la herramienta GESRIESGOS teniendo en cuenta la Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas Versión 5 del DAFP | Un (1) Diagnóstico elaborado | Oficina Asesora de Planeación | Oficina de Tecnologías de la Información | 2022-02-01 | 2022-05-31 | 8.33% |  |  | #DIV/0! | 0.25 |  | 0% | 0.25 |  | 0 | 0.25 |  | 0% | 0.25 |  | 0% |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | 1 | 0 | 0% | 0
| 1.1.2. | Realizar el cronograma de actualización de la herramienta GESRIESGOS a partir de los resultados del diagnóstico | Un (1) cronograma de actualización formulado y en implementación | Oficina Asesora de Planeación | Oficina de Tecnologías de la Información | 2022-06-01 | 2022-06-18 | 8.33% |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | 1 |  | 0% |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | 1 | 0 | 0% | 0
Subcomponente 2 Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción | 1.2.1. | Revisar y ajustar por proceso el Mapa de Riesgos de Corrupción para la vigencia 2023 conforme a la Política para la Administración del Riesgo de la ANLA | Un (1) Mapa de Riesgos de Corrupción para la vigencia 2023 revisado y ajustado | Oficina Asesora de Planeación | Todos los procesos | 2022-11-02 | 2022-12-17 | 8.33% |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0% | 0
Subcomponente 3 Consulta y divulgación | 1.3.1. | Someter a consulta pública el Mapa de Riesgos de Corrupción actualizado para la vigencia 2022 | Un (1) Mapa de Riesgos de Corrupción para la vigencia 2022 sometido a consulta | Oficina Asesora de Planeación | Comunicaciones | 2021-12-22 | 2022-01-14 | 8.33% | 1 |  | 0% |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | 1 | 0 | 0% | 0
| 1.3.2. | Ajustar el Mapa de Riesgos de Corrupción para la vigencia 2022 de acuerdo con las observaciones que se generen en la consulta y divulgación | Un (1) Mapa de Riesgos de Corrupción para la vigencia 2022 ajustado de acuerdo con las observaciones recibidas durante el proceso de consulta y divulgación | Oficina Asesora de Planeación | Todos los procesos | 2022-01-15 | 2022-01-19 | 8.33% | 1 |  | 0% |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | 1 | 0 | 0% | 0
| 1.3.3. | Revisar y aprobar los riesgos de corrupción en el marco del Comité de Coordinación Institucional de Control Interno | Un (1) Mapa de Riesgos de Corrupción para la vigencia 2022 aprobado | Oficina de Control Interno | Oficina Asesora de Planeación Todos los procesos con riesgos de corrupción | 2022-01-25 | 2022-01-31 | 8.33% | 1 |  | 0% |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | 1 | 0 | 0% | 0
| 1.3.4. | Publicar el Mapa de Riesgos de Corrupción para la vigencia 2022 en la página web de la entidad | Un (1) Mapa de Riesgos de Corrupción para la vigencia 2022 publicado en página web | Oficina Asesora de Planeación | Equipo de Comunicaciones | 2022-01-25 | 2022-01-31 | 8.33% | 1 |  | 0% |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | 1 | 0 | 0% | 0
Subcomponente 4 Monitoreo o revisión | 1.4.1. | Monitorear los riesgos de corrupción por parte de los responsables de cada proceso (primera línea de defensa) | Tres (3) monitoreos de la primera línea de defesa | Todos los procesos y subprocesos | No aplica | 2022-04-25 | 2022-12-23 | 8.33% |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | 1 |  | 0% |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | 1 |  | 0% |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | 1 |  | 0 | 3 | 0 | 0% | 0
| 1.4.2. | Revisar el monitoreo al mapa de riesgos de corrupción | Tres (3) revisiones con el monitoreo consolidado | Oficina Asesora de Planeación | No aplica | 2022-04-28 | 2022-12-28 | 8.33% |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | 1 |  | 0% |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | 1 |  | 0% |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | 1 |  | 0 | 3 | 0 | 0% | 0
Subcomponente 5 Seguimiento | 1.5.1. | Hacer seguimiento y evaluación al Mapa de Riesgos de Corrupción para la vigencia 2022 | Tres (3) informes de seguimiento y evaluación al mapa de riesgos de corrupción de la entidad | Oficina de Control Interno | No aplica | 2022-01-17 | 2022-08-12 | 8.33% | 1 |  | 0% |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | 1 |  | 0% |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | 1 |  | 0% |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | 3 | 0 | 0% | 0
| 1.5.2. | Publicar el seguimiento y la evaluación del Mapa de Riesgos de Corrupción para la vigencia 2022 | Tres (3) publicaciones en la página web de los informes de seguimiento y evaluación al mapa de riesgos de corrupción | Oficina de Control Interno Equipo de Comunicaciones | No aplica | 2022-01-17 | 2022-08-12 | 8.33% | 1 |  | 0% |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | 1 |  | 0% |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | 1 |  | 0% |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | 3 | 0 | 0% | 0
| 1.5.4. | Socializar los resultados del seguimiento y evaluación a la gestión adelantada en la administración del riesgo en el marco del Comité de Coordinación Institucional de Control Interno | Dos (2) actas de Comité de Coordinación Institucional de Control Interno | Oficina de Control Interno | No aplica | 2022-07-30 | 2022-11-30 | 8.33% |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | 1 |  | 0% |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | 1 |  | 0% |  |  | #DIV/0! | 2 | 0 | 0% | 0

## 2. RACIONALIZACIÓN TRÁMITES
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2022 AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES - ANLA
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible República de Colombia
Componente 2. ESTRATEGIA DE RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES*
Nombre de la entidad |  |  | AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES - ANLA |  |  |  |  | Orden: | Nacional
Sector Administrativo |  |  | Ambiente y Desarrollo Sostenible
Departamento |  |  | Bogotá D.C |  |  |  |  | Año Vigencia: | 2021
Municipio |  |  | BOGOTA D.C.
DATOS TRÁMITES A RACIONALIZAR |  |  |  |  | ACCIONES DE RACIONALIZACIÓN A DESARROLLAR |  |  |  |  | PLAN DE EJECUCIÓN |  |  | SEGUIMIENTO
# | Tipo | Número | Nombre | Estado | Situación actual | Mejora por implementar | Beneficio al ciudadano o entidad | Tipo racionalización | Acción de racionalización | Fecha inicio | Fecha final | Responsable | Preguntas Sistema Único de Información de Trámites - SUIT | Sí/No | % de avance | Avance cualitativo | Evidencias
1 | Único | 603 | Sistemas de Recolección Selectiva y Gestión Ambiental de Residuos de Llantas Usadas | Inscrito | Radicación en físico de las actualizaciones del Sistema y radicación a través de formulario plano para la aprobación de los sistemas | Mejora en los formularios que permiten la entrega de información asociada a los Sistemas de recolección Selectiva de Llantas Usadas | Para los usuarios permitirá la entrega de información a través de un formulario en línea, a la medida que le permite entregar la información necesaria, práctica y organizada. Adicionalmente les permite disfrutar de los beneficios que ofrece la Ventanilla Integral de Trámites Ambientales en Línea - VITAL, como son el seguimiento de la solicitudes y la notificación electrónica. A través de la sistematización de la información suministrada por los usuarios, se podrá alimentar la base de datos corporativa y poner a disposición de la ciudadanía dicha información | Tecnológica | Técnica y Formularios diligenciados en Línea | 2021-02-03 | 2022-06-01 | SIPTA | 1. ¿Cuenta con el plan de trabajo para implementar la propuesta de mejora del trámite?
2. ¿Se implementó la mejora del trámite en la entidad?
3. ¿Se actualizó el trámite en el SUIT incluyendo la mejora?
4. ¿Se ha realizado la socialización de la mejora tanto en la entidad como con los usuarios?
5. ¿El usuario está recibiendo los beneficios de la mejora del trámite?
6. ¿La entidad ya cuenta con mecanismos para medir los beneficios que recibirá el usuario por la mejora del trámite?
3 | Modelo Único – Hijo | 21418 | Licencia ambiental | Inscrito | Falta de fortalecimiento en la unificación de criterios técnicos en el proceso de evaluación de licencias ambientales | Fortalecer la unificación de criterios técnicos | Satisfacer la necesidad respecto a la unificación de criterios en la decisiones de Licenciamiento ambiental | Administrativa | Realizar durante la vigencia 4 mesas técnicas de unificación de criterios. | 2022-01-03 | 2022-12-31 | SELA
Sí
No

## 3. RENDICIÓN DE CUENTAS
Componente 3. ESTRATEGIA DE RENDICIÓN DE CUENTAS
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2022 AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES - ANLA
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible República de Colombia
Reto del proceso de rendición de cuentas | Objetivo General |  | Meta del reto | Indicador | Objetivos específicos |  | Plazo o período de la estrategia |  | Ponderación del Plan de Acción | Enero |  |  | Febrero |  |  | Marzo |  |  | Abril |  |  | Mayo |  |  | Junio |  |  | Julio |  |  | Agosto |  |  | Septiembre |  |  | Octubre |  |  | Noviembre |  |  | Diciembre |  |  | TOTAL |  |  | Avance Anual
[7 empty] | Desde | Hasta
Continuar con la diversificación, dinamización y territorialización de los espacios de diálogo, los canales y los medios empleados para la divulgación de la información, la adquisición de compromisos de mejora a la gestión y la armonización de la rendición de cuentas con el control social. | Consolidar una rendición de cuentas que permita la permanente interlocución e incidencia por parte de nuestros grupos de interés en la gestión pública de la Entidad. |  | Realizar tres (3) espacios de diálogo de rendición de cuentas en cumplimiento de lo establecido en la Ley 1757 de 2015, en los cuales se desarrollen a cabalidad los elementos de Información, Diálogo y Responsabilidad con nuestros grupos de interés. | Porcentaje de implementación de la estrategia de rendición de cuentas. | 1. Consultar y divulgar a los grupos de interés información para la rendición de cuentas de la entidad de manera clara, completa, oportuna y de calidad. 2. Diversificar los espacios de diálogo de rendición de cuentas desarrollados por la entidad. 3. Articular la rendición de cuentas con el control social a la gestión institucional y fortalecer el control social al licenciamiento ambiental en los territorios |  | 2022-01-01 | 2022-12-31
Subcomponente | Actividades |  |  | Meta o producto | Dependencia/grupo líder | Dependencia/grupo apoyo | Fecha inicio | Fecha terminación | 100% | Prog | Eject | %Ejec | Prog | Eject | %Ejec | Prog | Eject | %Ejec | Prog | Eject | %Ejec | Prog | Eject | %Ejec | Prog | Eject | %Ejec | Prog | Eject | %Ejec | Prog | Eject | %Ejec | Prog | Eject | %Ejec | Prog | Eject | %Ejec | Prog | Eject | %Ejec | Prog | Eject | %Ejec | Prog | Eject | %Ejec | 0%
Subcomponente 1 Informar avances y resultados de la gestión con calidad y en lenguaje comprensible | 3.1.1. | Publicar trimestralmente los reportes de ejecución del Plan de Acción Institucional de la entidad en lenguaje claro |  | Cuatro (4) reportes de ejecución del Plan de Acción Institucional de la entidad en lenguaje claro | Oficina Asesora de Planeación | No aplica | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 1% | 1 |  | 0% |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | 1 |  | 0% |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | 1 |  | 0% |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | 1 |  | 0% |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | 4 | 0 | 0% | 0
| 3.1.2. | Elaborar y divulgar el informe general y los informes focalizados de rendición de cuentas |  | Dos (2) informes de rendición de cuentas elaborados y divulgados a grupos de interés | Oficina Asesora de Planeación | No aplica | 2022-03-01 | 2022-06-30 | 10% |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | 1 |  | 0% | 1 |  | 0% |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | 2 | 0 | 0% | 0
| 3.1.3. | Actualizar el Equipo de Estabilización conforme lo establecido en la Circular |  | Un (1) Equipo de Estabilización conforme lo establecido en la Circular | Grupo de Participación Ciudadana | No aplica | 2022-01-01 | 2022-01-31 | 1% | 1 |  | 0% |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | 1 | 0 | 0% | 0
| 3.1.4. | Elaborar y publicar el informe de rendición de cuentas de las obligaciones en la implementación del Acuerdo de Paz |  | Un (1) informe de rendición de cuentas de las obligaciones en la implementación del Acuerdo de Paz elaborado y publicado | Oficina Asesora de Planeación | No aplica | 2022-02-01 | 2022-03-30 | 4% |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | 1 |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | 1 | 0 | 0% | 0
| 3.1.5. | Incluir e implementar las actividades de rendición de cuentas en la matriz de comunicaciones internas y externas de la entidad |  | Implementar el 100% de las actividades de rendición de cuentas incluidas en la matriz de comunicaciones internas y externas de la entidad | Equipo de Comunicaciones | Grupo de Participación Ciudadana Oficina Asesora de Planeación | 2022-02-01 | 2022-12-31 | 7% |  |  | #DIV/0! | 0.09 |  | 0% | 0.09 |  | 0 | 0.09 |  | 0% | 0.09 |  | 0% | 0.09 |  | 0% | 0.09 |  | 0% | 0.09 |  | 0% | 0.09 |  | 0% | 0.09 |  | 0% | 0.09 |  | 0% | 0.09 |  | 0 | 0.99 | 0 | 0% | 0
| 3.1.6. | Actualizar el micrositio de rendición de cuentas de la ANLA constantemente |  | Un (1) micrositio de rendición de cuentas de la ANLA actualizado constantemente | Grupo de Participación Ciudadana | Equipo de Comunicaciones Oficina Asesora de Planeación | 2022-02-01 | 2022-12-31 | 8% |  |  | #DIV/0! | 0.09 |  | 0% | 0.09 |  | 0 | 0.09 |  | 0% | 0.09 |  | 0% | 0.09 |  | 0% | 0.09 |  | 0% | 0.09 |  | 0% | 0.09 |  | 0% | 0.09 |  | 0% | 0.09 |  | 0% | 0.09 |  | 0 | 0.99 | 0 | 0% | 0
Subcomponente 2 Desarrollar escenarios de diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | 3.2.1. | Consultar a los grupos interés los temas de interés y metodologías a desarrollar en los espacios de diálogo de rendición de cuentas y audiencias públicas |  | Cinco (5) ejercicios de consulta a los grupos de interés sobre temas de interés y metodologías a desarrollar en los espacios de diálogo de rendición de cuentas | Grupo de Participación Ciudadana | Equipo de Comunicaciones Oficina Asesora de Planeación | 2022-03-01 | 2022-05-31 | 6% |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | 3 |  | 0 |  |  | #DIV/0! | 2 |  | 0% |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | 5 | 0 | 0% | 0
| 3.2.2. | Gestionar la realización de espacios de diálogo de rendición de cuentas |  | Tres (3) espacios de diálogo de rendición de cuentas realizados | Grupo de Participación Ciudadana | Oficina Asesora de Planeación Equipo de Comunicaciones | 2022-05-01 | 2022-07-31 | 20% |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | 2 |  | 0% | 1 |  | 0% |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | 3 | 0 | 0% | 0
Subcomponente 3 Responder a compromisos propuestos, evaluación y retroalimentación en los ejercicios de rendición de cuentas con acciones correctivas para mejora | 3.3.1. | Conformar el equipo de rendición de cuentas de la entidad para la vigencia |  | Un (1) equipo de rendición de cuentas conformado | Grupo de Participación Ciudadana | Oficina Asesora de Planeación | 2022-02-01 | 2022-02-28 | 1% |  |  | #DIV/0! | 1 |  | 0% |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | 1 | 0 | 0% | 0
| 3.3.2. | Formar en rendición-petición de cuentas a grupos de interés de la entidad |  | Un (1) ejercicio de formación en rendición-petición de cuentas con grupos de interés de la entidad | Grupo de Participación Ciudadana | Equipo de Comunicaciones | 2022-04-01 | 2022-05-31 | 5% |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | 0.5 |  | 0% | 0.5 |  | 0% |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | 1 | 0 | 0% | 0
| 3.3.3. | Realizar jornadas de sensibilización sobre rendición de cuentas y control social a colaboradores de la entidad |  | Una (1) jornada de sensibilización sobre rendición de cuentas y control social | Grupo de Participación Ciudadana | Equipo de Comunicaciones Oficina Asesora de Planeación | 2022-04-01 | 2022-05-31 | 3% |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | 0.5 |  | 0% | 0.5 |  | 0% |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | 1 | 0 | 0% | 0
| 3.3.4. | Acompañar ejercicios de control social al licenciamiento ambiental en territorio |  | Acompañar cuatro (4) ejercicios de control social al licenciamiento ambiental | Grupo de Participación Ciudadana | No aplica | 2022-02-01 | 2022-12-31 | 6% |  |  | #DIV/0! | 0.33 |  | 0% | 0.33 |  | 0 | 0.33 |  | 0% | 0.33 |  | 0% | 0.33 |  | 0% | 0.33 |  | 0% | 0.33 |  | 0% | 0.33 |  | 0% | 0.33 |  | 0% | 0.33 |  | 0% | 0.33 |  | 0 | 3.63 | 0 | 0% | 0
| 3.3.5. | Hacer seguimiento a los compromisos generados con grupos de valor después de la viabilización de las recomendaciones y sugerencias recibidas durante el espacio de diálogo |  | Tres (3) seguimientos a los compromisos generados después de la viabilización de las recomendaciones y sugerencias recibidas durante el espacio de diálogo | Grupo de Participación Ciudadana | Oficina Asesora de Planeación | 2022-05-01 | 2022-12-31 | 6% |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | 1 |  | 0% |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | 1 |  | 0% |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | 1 |  | 0 | 3 | 0 | 0% | 0
| 3.3.6. | Diseñar y ofertar un curso virtual autoformativo sobre rendición-petición de cuentas a grupos de interés de la entidad |  | Un (1) curso virtual autoformativo sobre rendición-petición de cuentas diseñado y ofertado a grupos de interés de la entidad | Grupo de Participación Ciudadana | No aplica | 2022-06-01 | 2022-12-31 | 5% |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | 0.16667 |  | 0% | 0.16667 |  | 0% | 0.16667 |  | 0% | 0.16667 |  | 0% | 0.16667 |  | 0% | 0.16667 |  | 0% | 0.16667 |  | 0 | 1.1667 | 0 | 0% | 0
Subcomponente 4 Evaluar y retroalimentar a la gestión institucional | 3.4.1. | Aplicar la encuesta de satisfacción de los espacios de rendición de cuentas |  | Tres (3) encuestas de satisfacción de los espacios de rendición de cuentas aplicadas | Grupo de Participación Ciudadana | No aplica | 2022-05-01 | 2022-07-31 | 2% |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | 3 |  | 0% |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | 3 | 0 | 0% | 0
| 3.4.2. | Elaborar y publicar el informe de cumplimiento de los lineamientos establecidos en el Manual Único de Rendición de Cuentas |  | Tres (3) informes de cumplimiento de los lineamientos establecidos en el Manual Único de Rendición de Cuentas | Grupo de Participación Ciudadana | Oficina Asesora de Planeación | 2022-06-01 | 2022-08-31 | 6% |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | 3 |  | 0% |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | 3 | 0 | 0% | 0
| 3.4.3. | Realizar evaluación del tablero de control - Matriz de monitoreo al cumplimiento de los compromisos generados en los espacios de diálogo de rendición de cuentas |  | Tres (3) reportes de seguimiento de la Matriz de monitoreo al cumplimiento de los compromisos generados en los espacios de diálogo de rendición de cuentas | Oficina de Control Interno | No aplica | 2022-01-17 | 2022-08-12 | 3% | 1 |  | 0% |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | 1 |  | 0% |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | 1 |  | 0% |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | 3 | 0 | 0% | 0
| 3.4.4. | Evaluar la estrategia de Rendición de Cuentas de la Entidad |  | Cien por ciento (100%) de acciones de la Estrategia de Rendición de Cuentas evaluadas | Oficina de Control Interno | No aplica | 2022-12-01 | 2022-12-31 | 6% |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0% | 0
5.8824

## 4. SERVICIO AL CIUDADANO
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible República de Colombia | PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2022 AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES - ANLA
Componente 4. SERVICIO AL CIUDADANO | [7 empty] | Ponderación del Plan de Acción | Enero |  |  | Febrero |  |  | Marzo |  |  | Abril |  |  | Mayo |  |  | Junio |  |  | Julio |  |  | Agosto |  |  | Septiembre |  |  | Octubre |  |  | Noviembre |  |  | Diciembre |  |  | TOTAL |  |  | Avance Anual
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Dependencia/grupo líder | Dependencia/grupo apoyo | Fecha inicio | Fecha terminación | 100% | Prog | Eject | %Ejec | Prog | Eject | %Ejec | Prog | Eject | %Ejec | Prog | Eject | %Ejec | Prog | Eject | %Ejec | Prog | Eject | %Ejec | Prog | Eject | %Ejec | Prog | Eject | %Ejec | Prog | Eject | %Ejec | Prog | Eject | %Ejec | Prog | Eject | %Ejec | Prog | Eject | %Ejec | Prog | Eject | %Ejec | 0%
Subcomponente 1 Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico | 4.1.1. | Socializar en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño el informe del seguimiento a PQRSD y ECOs | Cuatro (4) socializaciones en Comité Institucional de Gestión y Desempeño | Grupo de Atención al Ciudadano | No Aplica | 2022-01-15 | 2022-12-31 | 8% | 1 |  | 0% |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | 1 |  | 0% |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | 1 |  | 0% |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | 1 |  | 0% |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | 4 | 0 | 0% | 0
Subcomponente 2 Fortalecimiento de los canales de atención | 4.2.1. | Hacer seguimiento mensual a tiempos de respuesta a PQRSD y ECOs | Doce (12) seguimientos a tiempos de respuesta a través de correo electrónico | Grupo de Atención al Ciudadano | No Aplica | 2022-01-15 | 2022-12-31 | 10% | 1 |  | 0% | 1 |  | 0% | 1 |  | 0 | 1 |  | 0% | 1 |  | 0% | 1 |  | 0% | 1 |  | 0% | 1 |  | 0% | 1 |  | 0% | 1 |  | 0% | 1 |  | 0% | 1 |  | 0 | 12 | 0 | 0% | 0
| 4.2.2. | Implementar el botón de servicio a la ciudadanía en la página web de la entidad | Un (1) botón de servicio a la ciudadanía operando | Grupo de Atención al Ciudadano | Grupo de Participación Ciudadana Oficina Asesora de Planeación Comunicaciones Oficina de Tecnologías de la información | 2022-07-01 | 2022-12-31 | 4% |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | 1 |  | 0% |  |  | #DIV/0! | 1 | 0 | 0% | 0
| 4.2.3 | Realizar taller de Lengua de señas a los colaboradores de la entidad | Un (1) Taller de Lengua de Señas realizado | Grupo de Gestión Humana | Grupo de Atención al Ciudadano | 2022-06-01 | 2022-08-31 | 4% |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | 1 |  | 0% |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | 1 | 0 | 0% | 0
Subcomponente 3 Talento humano | 4.3.1. | Capacitar en habilidades blandas y en lenguaje claro a los colaboradores de la ANLA | Tres (3) capacitaciones desarrolladas a los colaboradores de la ANLA | Grupo de Gestión Humana | Grupo de Atención al Ciudadano Oficina Asesora de Planeación | 2022-05-01 | 2022-10-31 | 9% |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | 1 |  | 0% |  |  | #DIV/0! | 1 |  | 0% |  |  | #DIV/0! | 1 |  | 0% |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | 3 | 0 | 0% | 0
Subcomponente 4 Normativo y procedimental | 4.4.1. | Gestionar el diseño de una herramienta para que los grupos de interés puedan hacer seguimiento a los PQRSD-ECOS radicados en la entidad | Un (1) documento de análisis para el diseño de una herramienta que le permita a los grupos de interés realizar seguimiento a los PQRSD-ECOS radicados en la Entidad. | Oficina de Tecnologías de la Información | Grupo de Gestión de Solicitudes y Peticiones Grupo de Atención al Ciudadano | 2022-06-01 | 2022-12-15 | 6% |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0% | 0
| 4.4.2. | Actualizar los lineamientos de medición de la satisfacción de grupos de los interés. | Un (1) documento con los lineamientos para medir la satisfacción de los grupos de interés actualizado. | Subdirección de Mecanismos de Participación Ciudadana Ambiental | No Aplica | 2022-01-15 | 2022-06-30 | 8% |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | 1 |  | 0% |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | 1 | 0 | 0% | 0
| 4.4.3. | Formular e implementar la estrategia de lenguaje claro en la entidad para la información sobre la gestión | Un (1) Documento con la estrategia de lenguaje claro formulada e implementada | Oficina Asesora de Planeación | No Aplica | 2022-02-01 | 2022-12-31 | 5% |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0% | 0
Subcomponente 5 Relacionamiento con el ciudadano | 4.5.1. | Fortalecer la accesibilidad física y comunicacional en el Centro de Orientación | Un Centro de Orientación con accesibilidad física y comunicacional fortalecida | Grupo de Atención al Ciudadano | Subdirección Administrativa y Financiera | 2022-02-01 | 2022-12-31 | 8% |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0% | 0
| 4.5.2. | Elaborar los informes de resultados de la encuesta de satisfacción de usuarios del segundo semestre de la vigencia 2021 y primer semestre de la vigencia 2022 | Un (1) informe con los resultados de la encuesta de satisfacción de usuarios del primer y segundo semestre de la vigencia 2021 elaborado y socializado | Grupo de Atención al Ciudadano | No Aplica | 2022-01-01 | 2022-10-31 | 8% |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | 1 |  | 0% |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | 1 | 0 | 0% | 0
| 4.5.3. | Consolidar y hacer seguimiento a las acciones formuladas en el plan de trabajo producto de la medición de satisfacción, responsabilidad de cada una de las dependencias involucradas, como resultado de las mesas de trabajo y reportar los resultados al Comité Institucional de Gestión y Desempeño | Dos (2) seguimientos cuatrimestrales realizados en la matriz de acciones formuladas en el plan de trabajo producto de la medición de satisfacción | Grupo de Atención al Ciudadano | Oficina Asesora de Planeación | 2022-03-01 | 2022-12-15 | 8% |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | 1 |  | 0% |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | 1 |  | 0% |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | 2 | 0 | 0% | 0
| 4.5.4. | Aplicar las encuestas de satisfacción de usuarios del segundo semestre de 2021 y primer semestre de la vigencia 2022 | Dos (2) encuestas de satisfacción de usuarios: una para el segundo semestre de 2021 y otra para el primer semestre de la vigencia 2022 aplicadas | Grupo de Atención al Ciudadano | No Aplica | 2022-01-01 | 2022-08-31 | 4% |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | 1 |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | 1 |  | 0% |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | 2 | 0 | 0% | 0
| 4.5.5. | Elaborar un procedimiento para la caracterización y estrategias de relacionamiento con grupos de interés de la entidad | Un (1) procedimiento para la caracterización de grupos de interés y estrategias de relacionamiento con grupos de interés de la entidad elaborado | Oficina Asesora de Planeación | Grupo de Participación Ciudadana Grupo de Atención al Ciudadano | 2022-02-01 | 2022-05-31 | 5% |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | 1 |  | 0% |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | 1 | 0 | 0% | 0
| 4.5.6. | Avanzar en la caracterización de los grupos de interés de la entidad | Dos (2) caracterizaciones de grupos de interés realizadas | Grupo de Participación Ciudadana | Grupo de Atención al Ciudadano Oficina Asesora de Planeación | 2022-01-01 | 2022-04-30 | 9% |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | 1 |  | 0 | 1 |  | 0% |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | 2 | 0 | 0% | 0
Subcomponente 6 Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional en servicio al ciudadano | 4.6.1. | Elaborar y Publicar Informe de Vigilancia a la atención prestada a PQRSD | Dos (2) informes de vigilancia PQRSD | Oficina de Control Interno | No Aplica | 2022-02-28 | 2022-08-30 | 4% |  |  | #DIV/0! | 1 |  | 0% |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | 1 |  | 0% |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | 2 | 0 | 0% | 0

## 5. TRANSPARENCIA Y ACCESO INFO
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2022 AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES - ANLA
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible República de Colombia
Componente 5. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN | [7 empty] | Ponderación del Plan de Acción | Enero |  |  | Febrero |  |  | Marzo |  |  | Abril |  |  | Mayo |  |  | Junio |  |  | Julio |  |  | Agosto |  |  | Septiembre |  |  | Octubre |  |  | Noviembre |  |  | Diciembre |  |  | TOTAL |  |  | Avance Anual
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Dependencia/grupo líder | Dependencia/grupo apoyo | Fecha inicio | Fecha terminación | 100% | Prog | Eject | %Ejec | Prog | Eject | %Ejec | Prog | Eject | %Ejec | Prog | Eject | %Ejec | Prog | Eject | %Ejec | Prog | Eject | %Ejec | Prog | Eject | %Ejec | Prog | Eject | %Ejec | Prog | Eject | %Ejec | Prog | Eject | %Ejec | Prog | Eject | %Ejec | Prog | Eject | %Ejec | Prog | Eject | %Ejec | 0%
Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa | 5.1.1. | Hacer seguimiento y reporte de la información actualizada en la página web de acuerdo con los requerimientos de la Ley 1712/2014 por parte de las dependencias | Tres (3) matrices de seguimiento a la información actualizada en la página web de acuerdo con los requerimientos de la Ley 1712/2014 por parte de las dependencias | Equipo de Comunicaciones | Oficina Asesora de Planeación | 2022-04-01 | 2022-10-31 | 4% | 0 |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | 1 |  | 0 | 0 |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | 1 |  | 0% |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | 1 |  | 0% |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | 3 | 0 | 0% | 0
| 5.1.2. | Publicar conjuntos de datos abiertos | Dos (2) conjuntos de datos abiertos publicados | Oficina de Tecnologías de la Información | N/A | 2022-03-01 | 2022-06-30 | 6% |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | 1 |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | 1 |  | 0% |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | 2 | 0 | 0% | 0
| 5.1.3. | Divulgar los datos abiertos publicados, así como la ruta para su consulta | Tres (3) ejercicios de divulgación realizados | Oficina de Tecnologías de la Información | Equipo de comunicaciones | 2022-06-01 | 2022-10-30 | 4% |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | 1 |  | 0% |  |  | #DIV/0! | 1 |  | 0% |  |  | #DIV/0! | 1 |  | 0% |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | 3 | 0 | 0% | 0
| 5.1.4. | Realizar un ejercicio de monitoreo de calidad y uso de los datos abiertos publicados | Un (1) Informe de resultados del ejercicio de monitoreo a la calidad y uso de los datos abiertos | Oficina de Tecnologías de la Información | Equipo de comunicaciones | 2022-11-01 | 2022-11-30 | 4% |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | 1 |  | 0% |  |  | #DIV/0! | 1 | 0 | 0% | 0
| 5.1.5. | Elaborar una estrategia de comunicaciones interna y externa para la divulgación de información sobre los mecanismos de participación y la Estrategia de Presencia Territorial (Inspectores Ambientales Ambientales) | Un (1) Documento de estrategia de comunicaciones interna y externa para la divulgación de información sobre los mecanismos de participación y la Estrategia de Presencia Territorial (Inspectores Ambientales Ambientales) | Grupo de Participación Ciudadana | Equipo de Comunicaciones | 2022-02-01 | 2022-02-28 | 3% |  |  | #DIV/0! | 1 |  | 0% |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | 1 | 0 | 0% | 0
| 5.1.6. | Implementar una estrategia de comunicaciones para divulgar activamente información sobre mecanismos de participación y la Estrategia de Presencia Territorial (Inspectores Ambientales Ambientales) a través de los diferentes canales de la entidad | Tres (3) seguimientos al cronograma de actividades para la implementación de la estrategia de comunicaciones interna y externa para la divulgación de información sobre los mecanismos de participación y la Estrategia de Presencia Territorial (Inspectores Ambientales Ambientales) | Grupo de Participación Ciudadana | Equipo de Comunicaciones | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 4% |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | 1 |  | 0% |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | 1 |  | 0% |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | 1 |  | 0 | 3 | 0 | 0% | 0
| 5.1.7. | Dar a conocer a los grupos de valor los beneficios que obtuvieron por las acciones de racionalización de trámites y otros procedimientos administrativos implementados por la entidad | Una (1) pieza gráfica o audiovisual que presente los beneficios generados por las actividades de racionalización de trámites realizadas | Subdirección de Instrumentos, Permisos y Trámites Ambientales Subdirección de Evaluación de Licencias Ambientales | Equipo de Comunicaciones Oficina Asesora de Planeación | 2022-08-01 | 2022-08-31 | 3% |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | 1 |  | 0% |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | 1 | 0 | 0% | 0
Subcomponente 2 Lineamientos de Transparencia Pasiva | 5.2.1. | Publicar en página web cuatro (4) informes de seguimiento de PQRSD y ECOs | Cuatro (4) publicaciones en página web de informes de seguimiento a PQRSD y ECOs | Grupo de Atención al Ciudadano | N/A | 2022-01-15 | 2022-10-30 | 3% | 1 |  | 0% |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | 1 |  | 0% |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | 1 |  | 0% |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | 1 |  | 0% |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | 4 | 0 | 0% | 0
Subcomponente 3 Elaboración de Instrumentos de Gestión de la Información | 5.3.1. | Consolidar y publicar la actualización del inventario de activos de información | Un (1) inventario de activos de información publicado en página web | Oficina de Tecnologías de la Información | Todas las Dependencias | 2022-07-01 | 2022-09-10 | 4% |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | 0.3 |  | 0% | 0.3 |  | 0% | 0.4 |  | 0% |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | 1 | 0 | 0% | 0
| 5.3.2. | Actualizar y publicar el Índice de Información Clasificada y Reservada | Un (1) Índice de Información Clasificada y Reservada actualizado y publicado en página web | Oficina de Tecnologías de la Información | Oficina Asesora de Planeación | 2022-09-13 | 2022-10-24 | 4% |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | 0.25 |  | 0% | 0.25 |  | 0% | 0.25 |  | 0% | 0.25 |  | 0% |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | 1 | 0 | 0% | 0
| 5.3.3. | Actualizar y publicar el Esquema de Publicación de información | Un (1) Esquema de Publicación de información actualizado y publicado en página web | Oficina de Tecnologías de la Información | Equipo de Comunicaciones Oficina Asesora de Planeación | 2022-09-13 | 2022-10-24 | 4% |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | 0.25 |  | 0% | 0.25 |  | 0% | 0.25 |  | 0% | 0.25 |  | 0% |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | 1 | 0 | 0% | 0
| 5.3.4. | Ejecutar los planes de trabajo del Programa de Gestión Documental - PGD | Un (1) plan de trabajo del Programa de Gestión Documental ejecutado | Grupo de Gestión Documental | N/A | 2022-01-15 | 2022-12-15 | 5% | 0.083 |  | 0% | 0.083 |  | 0% | 0.083 |  | 0 | 0.083 |  | 0% | 0.083 |  | 0% | 0.083 |  | 0% | 0.083 |  | 0% | 0.083 |  | 0% | 0.083 |  | 0% | 0.083 |  | 0% | 0.083 |  | 0% | 0.083 |  | 0 | 0.996 | 0 | 0% | 0
| 5.3.5. | Formalizar transferencias documentales | Cinco (5) transferencias documentales formalizadas | Grupo de Gestión Documental | N/A | 2022-01-15 | 2022-12-15 | 7% |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | 1 |  | 0 |  |  | #DIV/0! | 1 |  | 0% |  |  | #DIV/0! | 1 |  | 0% |  |  | #DIV/0! | 1 |  | 0% |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | 1 |  | 0 | 5 | 0 | 0% | 0
| 5.3.6. | Digitalizar metros lineales de archivos físicos | Metros lineales de archivos físicos digitalizados | Grupo de Gestión Documental | N/A | 2022-07-01 | 2022-12-31 | 7% |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | 0.17 |  | 0% | 0.17 |  | 0% | 0.17 |  | 0% | 0.17 |  | 0% | 0.17 |  | 0% | 0.17 |  | 0 | 1.02 | 0 | 0% | 0
| 5.3.7. | Implementar el Sistema Integrado de Conservación - SIC de la entidad. | Un (1) Sistema Integrado de Conservación - SIC de la entidad. | Grupo de Gestión Documental | N/A | 2022-01-15 | 2022-12-15 | 5% | 0.083 |  | 0% | 0.083 |  | 0% | 0.083 |  | 0 | 0.083 |  | 0% | 0.083 |  | 0% | 0.083 |  | 0% | 0.083 |  | 0% | 0.083 |  | 0% | 0.083 |  | 0% | 0.083 |  | 0% | 0.083 |  | 0% | 0.083 |  | 0 | 0.996 | 0 | 0% | 0
| 5.3.8. | Crear ambiente en ORFEO | Un (1) Ambiente de pruebas instalado | Grupo de Gestión Documental | Oficina de Tecnologías de la Información | 2022-01-15 | 2022-05-30 | 7% | 0.083 |  | 0% | 0.083 |  | 0% | 0.083 |  | 0 | 0.083 |  | 0% | 0.083 |  | 0% | 0.083 |  | 0% | 0.083 |  | 0% | 0.083 |  | 0% | 0.083 |  | 0% | 0.083 |  | 0% | 0.083 |  | 0% | 0.083 |  | 0 | 0.996 | 0 | 0% | 0
Subcomponente 4 Criterio Diferencial de Accesibilidad | 5.4.1. | Incluir en el espacio principal de diálogo de rendición de cuentas la traducción a lengua de señas | Un (1) espacio principal de diálogo de rendición de cuentas con traducción a lengua de señas. | Grupo de Participación Ciudadana | Equipo de Comunicaciones | 2022-05-01 | 2022-07-31 | 3% |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | 1 |  | 0% |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | 1 | 0 | 0% | 0
Subcomponente 5 Monitoreo del Acceso a la Información Pública | 5.5.1. | Elaborar el informe de solicitudes de acceso a información que contenga: a. Número de solicitudes recibidas b. Número de solicitudes que fueron trasladadas a otra institución c. Tiempo de respuesta a cada solicitud d. Número de solicitudes en las que se negó el acceso a la información. | Cuatro (4) Informes de Acceso a información publicados | Grupo de Atención al Ciudadano | N/A | 2022-01-15 | 2022-10-30 | 3% | 1 |  | 0% |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | 1 |  | 0% |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | 1 |  | 0% |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | 1 |  | 0% |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | 4 | 0 | 0% | 0
| 5.5.2. | Realizar seguimiento al cumplimiento de la Ley de transparencia y Acceso a la Información Pública | Un (1) Informe de seguimiento | Oficina de Control Interno | N/A | 2022-09-01 | 2022-11-30 | 5% |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | 1 |  | 0% |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | 1 | 0 | 0% | 0
Subcomponente 6 Lineamientos para la transparencia colaborativa | 5.6.1 | Elaborar una estrategia para la formulación participativa del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano alineada a la normativa vigente | Una (1) estrategia para la formulación participativa del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano elaborada | Oficina Asesora de Planeación | Equipo de Comunicaciones Grupo de Participación Ciudadana | 2022-04-01 | 2022-07-31 | 4% |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | 1 |  | 0% |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | 1 | 0 | 0% | 0
| 5.6.2 | Acompañar la implementación de proyectos de innovación | Cuatro (4) compañamiento a proyectos implementados | Oficina Asesora de Planeación | Todas las dependencias | 2022-02-01 | 2022-12-31 | 5% |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | 1 |  | 0% |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | 1 | 0% | 0% | 0
| 5.6.3 | Diseñar e implementar el botón participa respecto a colaboración e innovación abierta | Un (1) micrositio de innovación abierta en página web | Oficina Asesora de Planeación | Equipo de Comunicaciones Grupo de Participación Ciudadana | 2022-05-01 | 2022-07-30 | 6% |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | 1 |  | 0% |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | 1 | 0 | 0% | 0

## 6. ADICIONALES
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible República de Colombia |  | PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2022 AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES - ANLA
Componente 6: INICIATIVAS ADICIONALES | [7 empty] | Ponderación del Plan de Acción | Enero |  |  | Febrero |  |  | Marzo |  |  | Abril |  |  | Mayo |  |  | Junio |  |  | Julio |  |  | Agosto |  |  | Septiembre |  |  | Octubre |  |  | Noviembre |  |  | Diciembre |  |  | TOTAL |  |  | Avance Anual
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Dependencia/grupo líder | Dependencia/grupo apoyo | Fecha inicio | Fecha terminación | 99.96% | Prog | Eject | %Ejec | Prog | Eject | %Ejec | Prog | Eject | %Ejec | Prog | Eject | %Ejec | Prog | Eject | %Ejec | Prog | Eject | %Ejec | Prog | Eject | %Ejec | Prog | Eject | %Ejec | Prog | Eject | %Ejec | Prog | Eject | %Ejec | Prog | Eject | %Ejec | Prog | Eject | %Ejec | Prog | Eject | %Ejec | 0%
Subcomponente 1 Política de Integridad (Código de Integridad y Estrategia para la gestión de conflictos de interés) | 6.1.1. | Validar los miembros de Equipo de Gestores de Integridad 2022, encargados de apoyar la apropiación de la Política de Integridad en la entidad | Un (1) equipo de gestores de integridad validado y presentado en Comité Institucional de Gestión y Desempeño | Grupo de Gestión Humana | No aplica | 2022-03-01 | 2022-05-31 | 8.33% |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | 1 |  | 0% |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | 1 |  | 0% | 0
| 6.1.2. | Desarrollar campañas de divulgación, sensibilización y formación para la apropiación de la Política de Integridad | Diez (10) campañas de divulgación, sensibilización y formación para la apropiación de la Política de Integridad | Grupo de Gestión Humana | Equipo de Comunicaciones | 2022-04-01 | 2022-11-30 | 8.33% |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | 1 |  | 0% |  |  | #DIV/0! | 2 |  | 0% | 1 |  | 0% | 1 |  | 0% | 1 |  | 0% | 2 |  | 0% | 2 |  | 0% |  |  | #DIV/0! | 10 |  | 0% | 0
| 6.1.3. | Validar las certificaciones de los colaboradores que ingresen a la entidad durante la vigencia que completen el Curso de integridad, transparencia y lucha contra la corrupción establecido por Función Pública para dar cumplimiento a la Ley 2016 de 2020 | Cien por ciento (100%) de los colaboradores que ingresen a la entidad certificados en el Curso de integridad, transparencia y lucha contra la corrupción establecido por Función Pública para dar cumplimiento a la Ley 2016 de 2020 | Grupo de Gestión Humana Grupo de Gestión Contractual | No aplica | 2022-02-01 | 2022-12-30 | 8.33% |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | 1 |  | 0% |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | 1 |  | 0% |  |  | #DIV/0! | 2 |  | 0% | 0
| 6.1.4. | Medir la apropiación de la Política de Integridad de la entidad | Un (1) informe de resultados sobre la apropiación de la Política de Integridad | Grupo de Gestión Humana | Equipo de Comunicaciones Oficina Asesora de Planeación | 2022-10-03 | 2022-12-16 | 8.33% |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | 1 |  | 0% |  |  | #DIV/0! | 1 |  | 0% | 0
Subcomponente 2 Estrategia para la gestión de conflictos de interés | 6.2.1. | Difundir a los colaboradores de la entidad la información relacionada con el Procedimiento para la declaración de conflictos de intereses | Una (1) campaña de difusión adelantada y difundida | Grupo de Gestión Humana | Grupo de Gestión Contractual Equipo de Comunicaciones | 2022-07-05 | 2022-11-30 | 8.33% |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | 1 |  | 0% |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | 1 |  | 0% | 0
| 6.2.2. | Asegurar que los Gerentes Públicos de la entidad, obligados por la Ley 2013 de 2019, publiquen la declaración de bienes, rentas y conflicto de intereses en los aplicativos establecidos por Función Pública | 100% del equipo directivo con la publicación de la declaración de bienes, rentas y conflicto de intereses en los aplicativos establecidos por Función Pública | Grupo de Gestión Humana | No aplica | 2022-03-01 | 2022-05-31 | 8.33% |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | 1 |  | 0% |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | 1 |  | 0% | 0
| 6.2.3. | Desarrollar jornadas de sensibilización sobre las causas, responsabilidades e implicaciones de los conflictos de intereses | Cuatro (4) jornadas de sensibilización sobre las causas, responsabilidades e implicaciones de los conflictos de intereses | Oficina de Control Disciplinario Interno | Grupo de Gestión Contractual | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 8.33% |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | 1 |  | 0 |  |  | #DIV/0! | 1 |  | 0% |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | 1 |  | 0% |  |  | #DIV/0! | 1 |  | 0% |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | 4 | 0 | 0% | 0
| 6.2.4. | Realizar seguimiento y monitoreo al registro de conflictos de intereses que han surtido trámite | Una (1) matriz de seguimiento y monitoreo al registro de conflictos de intereses que han surtido trámite | Grupo de Gestión Humana | Grupo de Gestión Contractual | 2022-09-01 | 2022-09-30 | 8.33% |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | 1 |  | 0% |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | 1 |  | 0% | 0
Subcomponente 3 Lucha contra la Corrupción | 6.3.1. | Realizar la medición semestral del Indicador de Lucha contra la Corrupción formulado por la ANLA | Seguimiento a la batería de indicadores del Plan de Acción Institucional-PAI, que incluye el Índice de Lucha contra la Corrupción formulado por la ANLA | Oficina Asesora de Planeación | No aplica | 2022-09-01 | 2022-09-30 | 8.33% |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | 1 |  | 0% |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | 1 |  | 0% | 0
| 6.3.2 | Implementar Campaña de Lucha contra la corrupción enmarcado en el principio de Autocontrol | Tres (3) actividades o piezas comunicativas | Oficina de Control Interno | No aplica | 2022-04-01 | 2022-12-31 | 8.33% |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | 0.33 |  | 0% |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | 0.33 |  | 0% |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | 0.34 |  | 0 | 1 |  | 0% | 0
Subcomponente 4 Política de Prevención de Faltas Disciplinarias | 6.4.1 | Implementar la Política de Prevención de Faltas Disciplinarias | Un (1) informe de monitoreo a la implementación de la Política de Prevención de Faltas Disciplinarias | Oficina de Control Disciplinario Interno | Equipo de Comunicaciones | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 8.33% | 0.08 |  | #DIV/0! | 0.08 |  | #DIV/0! | 0.08 |  | #DIV/0! | 0.08 |  | #DIV/0! | 0.08 |  | #DIV/0! | 0.08 |  | #DIV/0! | 0.08 |  | #DIV/0! | 0.08 |  | #DIV/0! | 0.08 |  | #DIV/0! | 0.08 |  | #DIV/0! | 0.08 |  | #DIV/0! | 0.08 |  | #DIV/0! | 0.96 |  | 0% | 0
| 6.4.2 | Divulgar los canales de línea de ética para la recepción de quejas y denuncias disciplinarias | Tres (3) ejercicios de divulgación de los canales de línea de ética para la recepción de quejas y denuncias disciplinarias | Oficina de Control Disciplinario Interno | Equipo de Comunicaciones | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 8.33% |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | 1 |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | 1 |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | 1 |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | 3 |  | 0% | 0