## PTEP
PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA
2024
01
Medidas de debida diligencia
02
Riesgos de Corrupcion
03
Redes Interistitucionales
07
Rendicion de Cuentas
06
Estado Abierto
Para ver las actividades programadas por componente del progrma de Transparencia y etica publica, dar clic sobre cada botón.
05
Transparencia y Acesso a la Informacion
04
Canales de Denuncias
Inciativas Adicionales
08
Racionalizacion de Tramites
Capacitaciones

## Medidas de Debida Diligencia
Subcomponente/procesos | Actividades | Meta o producto | Dependencia/grupo líder | Dependencia/grupo apoyo | Fecha de Incio | Fecha Fecha final
Debida Diligencia | Revisar la metodologías de identificación de riesgos de corrupción y su relación con en fraude, en los procesos y procedimientos. | Una (1) Metodología revisada | Oficina Asesora de Planeación |  | 2024-01-21 | 2024-11-29
| Incorporar el principio de colaboración del Estado Abierto en la metodología de riesgos de corrupcion | Una (1) ejercicio de consulta pública de la metología de riesgos de corrupcion | Oficina Asesora de Planeación |  | 2024-01-21 | 2024-11-29
| Revisar las normas técnicas sugeridas por la Secretaria de Transparencia para establecer la articulación del sistema de la corrupcion y el fraude. | Un (1) documento de análisis de las NTC-ISO 37001:2017 “Sistemas de gestión antisoborno” NTC-ISO 31000:2018 “Gestión del riesgo. Directrices” | Oficina Asesora de Planeación |  | 2024-01-21 | 2024-11-21
| Evaluar para ANLA los posbles riesgos de lavados de activos, proliferación del terrorismos y armas dentro de los procesos desarrollados por parte de la autoridad. | Un (1) documento de análisis con riesgos de lavado de activos | Oficina Asesora de Planeación |  | 2024-02-01 | 2024-11-21
Medidas de debida diligencia
Regresar al Menu de inicio

## Riesgos de Corrupción
MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN
Subcomponente/procesos | Actividades | Meta o producto | Dependencia/grupo líder | Dependencia/grupo apoyo | Fecha de Incio | Fecha Fecha final
Riesgos de Corrupcion | Documentar los ajustes requeridos a la herramienta de GESRIESGOS | Historias de usuario documentadas y aprobadas por el usuario funcional | Oficina de Tecnologías de la Información | Oficina Asesora de Planeación | 2024-11-21 | 2024-11-30
| Revisar y ajustar por proceso el Mapa de Riesgos de Corrupción para la vigencia 2024 conforme a la Política para la Administración del Riesgo de la ANLA | Un (1) mapa de riesgos de corrupción para la vigencia 2024 ajustado | Oficina Asesora de Planeación |  | 2024-12-21 | 2024-12-31
| Monitorear los riesgos de corrupción por parte de los responsables de cada proceso (primera línea de defensa) | Tres (3) monitoreos de la primera línea de defesa realizados | Todos los procesos y subprocesos | No aplica | 2024-04-25 | 2024-12-23
| Publicar el Mapa de Riesgos de Corrupción para la vigencia 2023 en la página web de la entidad | Un (1) mapa de riesgos de corrupción para la vigencia 2023 publicado | Oficina Asesora de Planeación | Grupo de Comunicaciones | 2024-01-30 | 2024-01-31
| Publicar el seguimiento y la evaluación del Mapa de Riesgos de Corrupción para la vigencia 2023 | Tres (3) publicaciones en la página web de los informes de seguimiento y evaluación al mapa de riesgos de corrupción | Oficina de Control Interno Grupo de Comunicaciones | No aplica | 2024-01-16 | 2024-10-31
Regresar al Menu de inicio

## Estado Abierto
Componente Estado Abierto
Subcomponente | Actividad |  | Meta o producto | Responsable | Apoyo | Fecha de Incio | Fecha Fecha final
| Capacitación en Gobierno Abierto |  | Una capacitación realizada | Oficina Asesora de Planeación | Grupo de Gestión Humana | 2024-01-21 | 2024-12-31
Subcomponente 1: Diagnóstico y Capacitación | Aplicar diagnóstico con áreas priorizadas para identificar posibles acciones de Transparencia, Rendicion de cuentas, Participación ciudadana o Innovación que tienen enfoque de Gobierno Abierto. |  | Documento de acciones identificadas | SMPCA | Oficina Asesora de Planeación | 2024-01-21 | 2024-12-31
Objetivo: Fortalecer los conocimientos y acciones internas que permitan reconocer la ruta de implementación del Enfoque de gobierno Abierto en la ANLA | Revisar los conjuntos de datos que se publican o se van a publicar como datos abiertos y establecer su periodicidad y mecanismo de actualización |  | Documento de inventario de datos abiertos | Oficina de Tecnologías de la Información | Todas las dependencias | 2024-01-21 | 2024-11-30
| Video sobre procesos de participación y consulta pública disponibles en la ANLA |  | Una pieza de comunicaciones | SMPCA | Equipo de comunicaciones | 2024-01-21 | 2024-12-31
Subcomponente 2: Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones Objetivo: Establecer Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | Apertura de convocatoria para postular problematicas asociadas al acceso a la información ambiental administrada por la ANLA |  | Sistematización de resultados de convocatoria | Oficina Asesora de Planeación | Comunicaciones- SMPCA | 2024-01-21 | 2024-12-31
| Plan de acción asociado al diagnóstico de Gobierno Abierto y las problemáticas postuladas. |  | Un plan Formulado | Oficina Asesora de Planeación | SMPCA | 2024-01-21 | 2024-12-31
Regresar al Menu de inicio

## Redes Interesintucionales
Redes interinstitucionales para el fortalecimiento de prevención de actos de corrupción, transparencia y legalidad
Subcomponente/procesos | Actividades | Meta o producto | Dependencia/grupo líder | Dependencia/grupo apoyo | Fecha de Incio | Fecha Fecha final
Redes Insteristitucionales | Solicitarle al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible la reactivacion del nodo sectorial de rendicion de cuentas y la vinculacion de la entidad al Sistema Nacional de Rendición de Cuentas (creado por el Decreto 230 de 2021). | (1) Oficio dirigido a Ministerio de Ambiente | Oficina Asesora de Planeación | Subdireccion de Mecanimos de Participacion Ciudadana Ambiental | 2024-01-21 | 2024-06-30
| Campaña de sensibilizacion de identificacion y prevension de posibles materialización de prácticas corruptas al interior de ANLA | 4 Campañas de sensibilizacion | Oficina Asesora de Planeación y Control Interno disiplinario | Grupo de Comunaciones | 2024-12-21 | 2024-12-31
Regresar al Menu de inicio

## Canales de Denuncia
Componente de Canales de Denuncias
Subcomponente/procesos | Actividades | Meta o producto | Dependencia/grupo líder | Dependencia/grupo apoyo | Fecha de Incio | Fecha Fecha final
Canales de denuncia conforme lo establecido en el Artículo 76 de la Ley 1474 de 2011 | Política de denuncia de presuntos actos de corrupción | 1 Borrador de Politica de denuncia | Oficina de Control Disciplinario Interno |  | 2024-03-01 | 2024-12-31
| Capacitación sobre el componente de Debida Diligencia en el sector público | Dos (2) Capacitaciones | Oficina Asesora de Planeación | Grupo de Gestión Humana | 2023-01-21 | 2024-12-31
| Realizar ejercicios de divulgación de los canales de línea de ética y del formulario de denuncias a través de redes sociales e informar las cifras globales de denuncias de corrupción recibidas y estado procesal de las misma Comité Institucional de Gestión y Desempeño. | Cuatro (4) ejercicios de divulgación realizados | Oficina de Control Disciplinario Interno | Grupo de Comunicaciones | 2024-02-01 | 2024-12-31
| Realizar piezas comunicativas en donde se le señala a los grupos de valor qué es una denuncia de corrupción y que no lo es una denuncia. | Cuatro (4) Piezas de comunicación | Oficina de Control Disciplinario Interno | Grupo de Comunicaciones | 2024-02-01 | 2024-12-31
| Capacitaciones y/o sensibilizaciones, conversatorios mediante redes sociales de la entidad a los grupos de valor sobre los canales de denuncia y el proceso que tienen dentro de la OCDI | Tres (3) capacitaciones y/o sensibilizaciones | Oficina de Control Disciplinario Interno | Grupo de Comunicaciones | 2024-02-01 | 2024-07-08
| Capacitaciones y/o sensibilizaciones a inspectores regionales ambientales respecto de los canales de denuncia de la OCDI | Dos (2) Capacitaciones a inspectores regionales ambientales | Oficina de Control Disciplinario Interno |  | 2024-02-01 | 2024-12-31
Regresar al Menu de inicio

## Transparencia y acceso
Componente de Transparencia y Acceso a la Información
Subcomponente | Acciones | Meta o producto | Dependencia/grupo líder | Dependencia/grupo apoyo | Fecha inicio | Fecha terminación
Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa | Hacer seguimiento y reporte de la información actualizada en la página web de acuerdo con los requerimientos de la Ley 1712/2014 por parte de las dependencias | Tres (3) matrices de seguimiento a la información actualizada en la página web de acuerdo con los requerimientos de la Ley 1712/2014 por parte de las dependencias | Oficina Asesora de Planeación | N/A | 2024-04-01 | 2024-10-31
Subcomponente 2 Lineamientos de Transparencia Pasiva | Generar informe de solicitudes de acceso a información que contenga los siguientes datos: - El número de solicitudes recibidas. - El número de solicitudes que fueron trasladadas a otra institución. - El tiempo de respuesta a cada solicitud. - El número de solicitudes en las que se negó el acceso a la información. Publicar en página web y socializar a servidores de la entidad | Cuatra (4) Informes (cada uno trimestral) | Subdirección de Mecanismos de Participación | N/A | 2024-01-30 | 2024-12-31
Subcomponente 3 Elaboración de Instrumentos de Gestión de la Información | Estrategia de socialización interna (con colaboradores) de los Instrumentos de Gestión de la Información | Una pieza o producto de comuniciones | Oficina Asesora de Planeación | Grupo Comunicaciones | 2024-01-30 | 2024-05-31
| Estrategia de socialización externa (Grupos de valor)de los Instrumentos de Gestión de la Información | Una pieza o producto de comuniciones | Oficina Asesora de Planeación | Grupo Comunicaciones | 2024-06-01 | 31/11/2024
Regresar al Menu de Inicio

## Rendición de cuentas
Estrategia de Rendición de Cuentas
Nota: La estrategia de rendición de cuentas se encuentra en consulta publica en el siguiente enlace, una vez se termine sera incorporada al programa de conformidad con lo dispuesto en el articulo 52 de la ley 1757 del 2015: https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fwww.anla.gov.co%2Fimages%2Fdocumentos%2Fconsultas_public%2F2023-12-20-estrategia-rendicuentas-2024.xlsx&wdOrigin=BROWSELINK
Regresar al Menu de Inicio

## Estrategia de Racionalizacion
ESTRATEGIA DE RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES 2023 AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES - ANLA
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible República de Colombia
Nombre de la entidad |  |  | AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES - ANLA |  |  |  |  | Orden: | Nacional
Sector Administrativo |  |  | Ambiente y Desarrollo Sostenible
Departamento |  |  | Bogotá D.C |  |  |  |  | Año Vigencia: | 2024
Municipio |  |  | BOGOTA D.C.
DATOS TRÁMITES A RACIONALIZAR |  |  |  |  | ACCIONES DE RACIONALIZACIÓN A DESARROLLAR |  |  |  |  | PLAN DE EJECUCIÓN
# | Tipo | Número | Nombre | Estado | Situación actual | Mejora por implementar | Beneficio al ciudadano o entidad | Tipo racionalización | Acción de racionalización | Responsable | Fecha inicio | Fecha final
1 | Unico | 405 | Dictamen Técnico Ambiental | Inscrito | El procedimiento el actual para la evaluacion del Dictamen Tecnico ambiental, planea que se realice un oficio con la informacion faltante para el otorgamiento del tramites, ocasionando retraso en los tiempos tanto para la entidad como para el usuario | Revisar el procedimiento de dictamen tecnico ambiental, con el fin de optimizar el flujo y eliminar actividades inecesarias | Evita reprocesos para la entidad, mejor comunicación con los usuarios | Administriva | Mejora del Proceso o procedimiento | SELA | 2024-02-01 | 2024-12-31
2 | Unico | 405 | Dictamen Técnico Ambiental | Inscrito | Al usuario se le regresa la documentacion cuando esta se encuentra incompleta, ocacionaso molestia e incoformidades. | Establecer un criterio de priorizacion para realizar reuniones con los usuarios y explicarles los requerimientos a tener en cuenta para adelantar el tramite. | Mejorar la comunicación con el usuario y disminuye las quejas | Administrativa | Mejora del Proceso o procedimiento | SELA- Grupo de agroquimos y proyectos especiales | 2024-02-01 | 2024-12-31
Regresar al Menu de inicio

## Estandar Capacitación
Estándar Capacitación
Subcomponente | Actividad |  | Meta o producto | Responsable | Apoyo | Fecha de Incio | Fecha Fecha final
Capacitación | Corrupción y tipologías de corrupción, Riesgos de corrupción, en el ejercicio de las funciones, y cómo gestionarlos |  | (2) Una Capacitacion | Oficina Asesora de Planeación | Grupo de Gestión Humana | 2024-02-01 | 2024-07-30
| Apropiación de la política de integridad con el apoyo del DAFP (Politica de Integridad) |  | (2) Dos Capacitaciones | Grupo de Gestión Humana |  | 2024-02-01 | 2024-12-31
| Sensibilizar sobre la importancia de la plataforma transaccional de contratación pública SECOP II (Politica de Compras y contratacion) |  | (2) Dos capacitaciones | Grupo de Gestión Contractual | Grupo de Gestión Humana | 2024-02-01 | 2024-12-31
| Lavado de Activos,Financiación del Terrorismo y Financiación de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva LA/FT/FPADM |  | (1) Una Capacitacion | Oficina Asesora de Planeación | Grupo de Gestión Humana | 2024-02-01 | 2024-07-30
| Garantía del derecho de acceso a la información pública (Politica de Transparencia y acceso a la Informacion ) |  | (1) Una Capacitacion | Oficina Asesora de Planeación | Grupo de Gestión Humana | 2024-02-01 | 2024-07-30
Subcomponente | Acciones | Temática | Plan de implemetación
Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa | Actualización del Plan Institucional de Capacitación | Corrupción y tipologías de corrupción. | Oficina Asesora de Planeación
Riesgos de corrupción, en el ejercicio de las funciones, y cómo gestionarlos
|  | Gestión de conflicto de interés | Política de Integridad-MIPG
|  | Sistema Electrónico de Contratación – SECOP | Política de Contratación- MIPG
|  | Contratación Pública. | Política de Contratación-MIPG
Gestión de riesgos de corrupción en la contratación pública
|  | Lavado de Activos,Financiación del Terrorismo y Financiación de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva LA/FT/FPADM | Pendiente aprobación de los Estandarés del Progama
|  | Debida diligencia. | Programa de Transparencia Estándar Debida diligencia
|  | Denuncia de actos de corrupción | Programa de Transparencia Canal de Denunci
|  | Garantía del derecho de acceso a la información pública | Política de Transparencia y Acceso a la información MIPG
Regresar al Menu de Inicio

## Riesgos (hidden)
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO Componente: Riesgos de Corrupción
Subcomponente/procesos | Nombre de la actividade | Meta o producto | Responsable | Fecha programada
Construcción del mapa de riesgos de corrupción | Revisar y ajustar el mapa de riesgos de corrupción | Mapa actualizado | Coordinadora PLA | 2020-01-17
Consulta y divulgación | Solicitar a través de la página WEB del Invemar sugerencias de la ciudadanía al proyecto de mapa de riesgos de corrupción | Informe de las sugerencias o aportes recibidos por la ciudadanía y los trabajadores | Coordinadora PLA | 2020-01-23
Solicitar a través de correo de divulgación que los trabajadores revisen y hagan sugerencias al proyecto de mapa de corrupción. Hacer los ajustes respectivos al mapa
| Publicar en la página web del INVEMAR en mapa de riesgos de corrupción final | Mapa divulgado | Coordinadora PLA | 2020-01-31
Monitoreo y Revisión | Reportar cada cuatro meses a la oficina de auditoría interna los seguimientos a las acciones establecidas en el mapa de riesgos de corrupción | Mapa monitoreado y constancia en actas | Responsables de las acciones | 05/05/20 04/09/20 07/01/21
Seguimiento | Realizar el seguimiento al mapa de riesgos de corrupción | Reporte de seguimiento al mapa riesgos corrupción publicado en la web | Auditora Interna | 30/04/20 31/08/20 31/12/20

## Trámites (hidden)
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO Componente: Racionalización de Trámites
No se tiene previsto la racionalización de trámites durante la vigencia 2020.

## Rendición_de_Cuentas (hidden)
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO Componente: Rendición de Cuentas
| Subcomponente | Nombre de la actividad |  | Meta o producto | Responsable | Fecha programada
| Subcomponente 1 Información de calidad y en lenguaje comprensible | 1.1 | Subir a la página Web y difundir por redes sociales El Informe de Actividades y El Informe de Estado de los Recursos, como una manera de mantener a los ciudadanos enterados de nuestra gestión y logros. | Gestión Página Web/ Redes Sociales | CMC | 2020-05-04
|  | 1.2 | Actualización del link noticias con las actividades desarrolladas por el área misional | Noticias actualizadas en la página web y redes sociales | CMC | 30/06/2020 15/12/2020
| Subcomponente 2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | 2.1 | Desarrollar dos diálogos en doble vía a través de dos eventos misionales (facebook live). Se identificarán las temáticas acordes a la agenda ambiental del país | 2 diálogos de doble vía 2020 | Líder: CMC Apoya: COM, SCI | 30/06/2020 24/12/2020
|  | 2.2 | Resolver preguntas e inquietudes que se generan a través del Messenger de la red Facebook y Twitter. | Solicitudes atendidas | CMC | 30/06/2020 24/12/2020
|  | 2.3 | Participar en la rendición de cuentas que haga el Ministerio de Ambiente durante la vigencia 2020 | Documento o presentación con los resultados del INVEMAR 2019 suministrado a Minambiente | Coordinación PLA con el apoyo de las áreas misionales | 2020-09-04
| Subcomponente 3 Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas | 3.1 | Sensibilización a los coordinadores del área misional de la importancia de mantener actualizado el link de noticias de lapágina web del instituto, como un insturmento de rendicon de cuentas | 1 Sensibilización realizada | Líder: CMC Apoya: COM, SCI | 2020-04-30
| Subcomponente 4 Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional | 4.1 | Elaborar informe y publicar la evaluación de la estrategia de rendición de cuentas vigencia 2019 | Informe publicado | Líder: COM Apoya: CMC, SCI | 2020-01-30
Note on C8: El elemento información se refiere a la generación de datos y contenidos sobre la gestión, el resultado de la misma y el cumplimiento de sus metas misionales y las asociadas con el plan de desarrollo nacional, departamental o municipal, así como a la disponibilidad, exposición y difusión de datos, estadísticas o documentos por parte de las entidades públicas. Los datos y los contenidos deben cumplir principios de calidad, disponibilidad y oportunidad para llegar a todos los grupos poblacionales y de interés. Esta información debe ser en lenguaje comprensible al ciudadano lo cual implica generar información de calidad para que sea oportuna, objetiva, veraz, completa, reutilizable, procesable y disponible en formatos accesibles
Note on C10: El elemento diálogo se refiere a la sustentación, explicaciones y justificaciones o respuestas de la administración ante las inquietudes de los ciudadanos relacionadas con los resultados y decisiones. Estos diálogos pueden realizarse a través de espacios (bien sea presenciales - generales, por segmentos o focalizados, virtuales por medio de nuevas tecnologías) donde se mantiene un contacto directo con la población
Note on C13: El elemento incentivo se refiere a premios y controles orientados a reforzar el comportamiento de servidores públicos y ciudadanos hacia el proceso de rendición de cuentas. Se trata entonces de planear acciones que contribuyan a la interiorización de la cultura de rendición de cuentas en los servidores públicos y en los ciudadanos mediante la capacitación, el acompañamiento y el reconocimiento de experiencias.
Note on C14: autoevaluación del cumplimiento de lo planeado en la Estrategia de Rendición de Cuentas, así como las acciones para garantizar que la evaluación realizada por la ciudadanía durante el año retroalimente la gestión de la entidad para mejorarla. Esta evaluación realizada por la ciudadanía en las diferentes acciones planeadas por la entidad debe ser registrada en una memoria, publicada y divulgada para público conocimiento. A partir de los acuerdos, propuestas y evaluaciones que resulten de las acciones del proceso de Rendición de Cuentas de la entidad, es necesario elaborar un plan de mejoramiento institucional y divulgarlo entre los participantes.

## Transparencia (hidden)
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO Componente: Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información
Subcomponente | Nombre de la actividad |  | Meta o producto | Indicadores | Responsable | Fecha programada
Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa | 1.1 | Publicación de productos de información generados por los proyectos de investigación en el SIAM | SIAM con contenidos de los resultados de los proyectos de Investigación | Número de productos de información publicados en el SIAM | LABSIS | 2020-12-15
| 1.2 | Documentar conjuntos de datos disponibles para los usuarios del SIAM | Todos los conjuntos de datos recibidos en custodia documentados con sus metadatos | Número de conjuntos de datos documentados con sus metadatos | LABSIS | 2020-12-15
| 1.3 | Revisión a contenidos mínimos en la página WEB | Cumplimiento Resolución 3564 de 2015 | Aplicación de la lista de chequeo de procuraduría | SYT | 2020-06-30
Subcomponente 2 Lineamientos de Transparencia Pasiva | 2.1 | Documentar los lineamientos para la atención de las solicitudes de información conforme a la normatividad vigente | Lineamientos del sistema integrado de atención al cidudadano elaborado | Documento publicado en KAWAK | Lider: COM Apoyan: JUR/CMC/LABSIS/AYC/SYT y ADG | 2020-06-30
Subcomponente 3 Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información | 3.1 | Ajustes al programa de gestión documental | Programa actualizado, alineado con respecto a los instrumentros de la informaciòn. | Publicación en la web institucional | AYC | 2020-11-20
| 3.2 | Revision y actualizacion del Esquema de publicación de información | El Esquema de publicación de información | Documento publicado en página web | SYT | 2020-10-31
| 3.3 | Revisión y actualización de El Índice de Información Clasificada y Reservada | El Índice de Información Clasificada y Reservada | Documento publicado en página web | SYT | 2020-10-31
Subcomponente 4 Criterio diferencial de accesibilidad | 4.1 | Mantener el acceso del software que provee MINTIC para personas con discapacidad en la página web del instituto | Software visible permitiendo descarga gratuita desde nuestra página web | Software a disponibilidad del público | SYT | 2020-11-20
Subcomponente 5 Monitoreo del Acceso a la Información Pública | 5.1 | Recopilación de estadisticas de peticiones de acceso a datos atendidas y respuestas dadas | Informe solicitudes de acceso a datos atendidas por el LABSIS | Informe de solicitudes de acceso publicado en el sitio de transparencia y acceso a la información. | LABSIS | 15/01/2020 15/07/2020
| 5.2 | Seguimiento y registo de la información recibidas a través del sistema de integrado atención al ciduadano | Informe trimestral del sistema integrado de atención al ciudadano | Informe trimestral | Lider: COM Apoyan: JUR/CMC/LABSIS/AYC/SYT y ADG | 20/01/2020 20/04/2020 20/07/2020 20/10/2020
Note on D7: Precise los objetivos que la entidad desea lograr en la vigencia y Enuncie una a una las actividades que se realizarán al logro de cada objetivo planteado.
Note on C8: usrcoord pec: La transparencia activa implica la disponibilidad de información a través de medios físicos y electrónicos. Los sujetos obligados deben publicar una información mínima en los sitios web oficiales, de acuerdo con los parámetros establecidos por la ley en su artículo 9º y por la Estrategia de Gobierno en Línea
Note on C11: La transparencia pasiva se refiere a la obligación de responder las solicitudes de acceso a la información en los términos establecidos en la Ley. Para este propósito se debe garantizar una adecuada gestión de las solicitudes de información siguiendo los lineamientos del Programa Nacional de Servicio al Ciudadano establecidos en el Cuarto Componente.
Note on C12: La Ley estableció tres (3) instrumentos para apoyar el proceso de gestión de información de las entidades. Estos son: • El Registro o inventario de activos de Información. • El Esquema de publicación de información, y • El Índice de Información Clasificada y Reservada.
Note on C15: Para facilitar qué poblaciones específicas accedan a la información que las afecte, la ley estableció el criterio diferencial de accesibilidad a información pública
Note on C16: Con el propósito de contar con un mecanismo de seguimiento al acceso a información pública, las entidades deben generar un informe de solicitudes de acceso a información que contenga: 1. El número de solicitudes recibidas. 2. El número de solicitudes que fueron trasladadas a otra institución. 3. El tiempo de respuesta a cada solicitud. 4. El número de solicitudes en las que se negó el acceso a la información

## Atención_al_Ciudadano (hidden)
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO Componente: Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano
Subcomponente | Nombre de la actividad |  | Meta o producto | Responsable | Fecha programada
Subcomponente 1 Estructura Administrativa y Direccionamiento Estratégico | 1.1 | Presentar a la alta dirección una propuesta del sistema integrado de atención al ciudadano, para atender las recomendaciones e incoporarlas a la versión final del sistema | Presentación de a propuesta del sistema integrado de atención al ciudadano | Lider: COM Apoyan: JUR/CMC/LABSIS/AYC/SYT y ADG | 2020-03-30
Subcomponente 2 Fortalecimiento de los canales de atención | 2.1 | Estructurar el sistema integrado de atención al ciudadano | Protocolo elaborado y divulgado | Lider: COM Apoyan: JUR/CMC/LABSIS/AYC/SYT y ADG | 2020-06-30
Subcomponente 3 Talento Humano | 3.1 | Fortalecer las competencias del recurso humano para atención y servicio al ciudadano | 2 Actividades de sensibilización al personal vinculado laboralmente | Lider: TAL | 01/04/2020-24/12/2020
Subcomponente 4 Normativo y procedimental | 4.1 | Sensibilizar sobre la importancia de la respuesta a los requerimientos de los ciudadanos de manera oportuna | 1 sensibilización realizada | Lídera: JUR Apoya: COM | 2020-06-30
Subcomponente 5 Relacionamiento con el ciudadano | 5.1 | Actualizar las preguntas frecuentes en a página web con base en el análisis de la información recibida a través de los canales de atención | Actualización de las preguntas frecuentes en la página web | Lídera: COM Apoya: Responsable de la información/SYT | 2020-06-30
Note on C9: La entidad puede formular acciones que fortalezcan el nivel de importancia e institucionalidad del tema de servicio al ciudadano a su interior, reforzando el compromiso de la Alta Dirección, la existencia de una institucionalidad formal para la gestión del servicio al ciudadano, la formulación de planes de acción y asignación de recursos.
Note on C10: La entidad debe fortalecer aquellos medios, espacios o escenarios que utiliza para interactuar con los ciudadanos con el fin atender sus solicitudes de trámites, servicios, peticiones, quejas, reclamos y denuncias. Adicionalmente, la entidad puede formular acciones para fortalecer los principales canales (presenciales, telefónicos y virtuales) en materia de accesibilidad, gestión y tiempos de atención
Note on C11: La entidad puede formular acciones para fortalecer el talento humano en materia de sensibilización, cualificación, vocación de servicio y gestión
Note on C12: La entidad puede formular acciones para asegurar su cumplimiento normativo, en temas de tratamiento de datos personales, acceso a la información, Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Denuncias (PQRSD), y trámites.
Note on C13: Este componente da cuenta de la gestión de la entidad para conocer las características y necesidades de su población objetivo, así como sus expectativas, intereses y percepción respecto al servicio recibido. Este reconocimiento de los ciudadanos debe guiar cualquier iniciativa de mejora, para cumplir con la razón de ser de la administración pública: servir a los ciudadanos.

## Otras (hidden)
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO Componente: Iniciativas Adicionales