## Servicio Al Ciudadano
|  |  | PLAN DE ACCIÓN POLÍTICA MIPG | [28 empty] | Fecha: |  | 7/11/2024
[32 empty] | Versión: |  | 1
[32 empty] | Código: |  | DPI-FO-49
PLAN INSTITUCIONAL DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO
POLITICA DE GESTIÓN- MIPG: |  |  |  | Política Servicio Al Ciudadano
OBJETIVO DE LA POLÍTICA: |  |  |  | Garantizar el acceso efectivo, oportuno y de calidad de los ciudadanos a sus derechos en todos los escenarios de relacionamiento con el Estado
JUSTIFICACIÓN: |  |  |  | En atención a los resultados obtenidos en la Política de Servicio a las Ciudadanías en el FURAG 2024, y teniendo en cuenta el horizonte institucional hacia el año 2026 —marcado por el cambio de gobierno y la necesidad de fortalecer la gobernanza y la continuidad de las acciones— se identificaron acciones estratégicas orientadas a fortalecer el relacionamiento con las ciudadanías, los actores sociales y grupos de valor, con el fin defortalecer una ética de servicio centrada en las personas.
LÍDER DE LA POLÍTICA: |  |  |  | Subdirección de Mecanismos de Participación Ciudadana - Grupo de Relación Estado Ciudadanías
VERSIÓN (Espacio exclusivo de la OAP): |  |  |  | V1:
DIMENSIÓN No.: |  |  |  | Dimensión No. 3 Gestión con valores para resultados | [6 empty] | SEGUIMIENTO A MARZO 31 DE 2026 - I |  |  |  |  | 2026-03-31 | SEGUIMIENTO A JUNIO 30 DE 2026 - II |  |  |  |  | 2026-06-30 | SEGUIMIENTO A SEPTIEMBRE 30 DE 2026 -III |  |  |  |  | 2026-09-30 | SEGUIMIENTO A DICIEMBRE 31 DE 2026 - IV |  |  |  |  | 2026-12-31
ITEM | PESO DE LA ACCIÓN | ACCIÓN | PESO POR ACTIVIDAD | ACTIVIDADES | META | PRODUCTO ESPERADO | FECHA DE INICIO (DD-MM-AAAA) | FECHA DE FINALIZACIÓN (DD-MM-AAAA) | DEPENDENCIA LIDER | DEPENDENCIA (S) APOYO | EVIDENCIA | ANÁLISIS CUALITATIVO (AUTOEVALUACIÓN) | VALIDACIÓN OAP (Espacio exclusivo de la OAP) | % Avance real acumulado de la acción | % Avance real acumulado de la actividad | % Avance esperado de la actividad (Espacio exclusivo de la OAP) | EVIDENCIA | ANÁLISIS CUALITATIVO (AUTOEVALUACIÓN) | VALIDACIÓN OAP (Espacio exclusivo de la OAP) | % Avance real acumulado de la acción | % Avance real acumulado de la actividad | % Avance esperado de la actividad (Espacio exclusivo de la OAP) | EVIDENCIA | ANÁLISIS CUALITATIVO (AUTOEVALUACIÓN) | VALIDACIÓN OAP (Espacio exclusivo de la OAP) | % Avance real acumulado de la acción | % Avance real acumulado de la actividad | % Avance esperado de la actividad (Espacio exclusivo de la OAP) | EVIDENCIA | ANÁLISIS CUALITATIVO (AUTOEVALUACIÓN) | VALIDACIÓN OAP (Espacio exclusivo de la OAP) | % Avance real acumulado de la acción | % Avance real acumulado de la actividad | % Avance esperado de la actividad (Espacio exclusivo de la OAP)
1 | 20% | Caracterizar los grupos de valor​. | 25% | 1.1 Elaborar y publicar la Caracterización de actores sociales que interactúan con ANLA | 1 | Informe de caracterización de actores sociales elaborado y publicado. | 15/01/2026 | 31/07/2026 | SMPCA - Grupo de Relación Estado Ciudadanías | Todas las dependencias
|  |  | 25% | 1.2 Elaborar el plan de acción de relacionamiento 2027 con actores sociales que interactúan con ANLA con base en los resultados de la caracterización. | 1 | Plan de acción de relacionamiento 2027 formulado, con acciones definidas para los actores sociales priorizados | 2026-08-02 | 2026-10-30 | SMPCA - Grupo de Relación Estado Ciudadanías | Todas las dependencias
|  |  | 20% | 1.3 Actualizar el procedimiento de caracterización de actores sociales que interactúan con ANLA | 1 | Procedimiento actualizado en GESPRO y socializado | 2026-02-02 | 2026-06-02 | SMPCA - Grupo de Relación Estado Ciudadanías | Oficina Asesora de Planeación
|  |  | 30% | 1.4 Implementar el plan de relacionamiento con actores sociales en territorios con potencial de proyectos FNCER | 100% | Matriz de seguimiento a la implementación del plan de relacionamiento con actividades para el 2026 y evidencias de seguimiento | 19/01/2026 | 31/12/2026 | SMPCA - Grupo de Relación Estado Ciudadanías | Todas las dependencias
2 | 20% | Actualizar e implementar la estrategia de Lenguaje Claro | 10% | 2.1 Actualizar la estrategia de Lenguaje Claro en GESPRO | 1 | Estrategia de lenguaje claro actualizada, publicada en GESPRO y socializada | 2026-01-26 | 2026-03-31 | SMPCA - Grupo de Relación Estado Ciudadanías | No aplica
|  |  | 90% | 2.2 Implementar el plan de trabajo de la Estrategia de Lenguja Claro | 100% | Matriz de seguimiento a la implementación del plan de trabajo de la estrategia de lenguaje claro y evidencias de seguimiento | 2026-01-26 | 2026-12-31 | SMPCA - Grupo de Relación Estado Ciudadanías | Todas (Equipo institucional de lengfuaje claro)
3 | 15% | Gestionar los PQRSD | 10% | 3.1 Desarrollar mesas de trabajo con el fin de realizar la revisión del servicio al ciudadano enfocada en la gestión de PQRSD, para identificar necesidades de mejora y definir acciones de optimización del proceso. | 3 | Actas de la mesa de trabajo y listados de asistencia. | 2026-03-02 | 2026-12-31 | SMPCA - Grupo de Gestión y Seguimiento de PQRSD | SMPCA - Grupo de Relación Estado Ciudadanías OTI
|  |  | 25% | 3.2 Elaborar y publicar los Informes de gestión de PQRSD trimestrales que incluya la información estadistica de tipificación que permita generar el aplicativo Anla responde. | 4 | Informes de gestión de PQRSD (Elaborados y Publicados) | 2026-01-15 | 2026-12-31 | SMPCA - Grupo de Gestión y Seguimiento de PQRSD | Grupo Ccmunicaciones
|  |  | 25% | 3.3 Socializar los Informes de gestión a los miembros del Comité Institucional de Gestión y Desempeño | 4 | Soporte de Socialización (Acta y/o correo) Presentación | 2026-02-02 | 2026-12-31 | SMPCA - Grupo de Gestión y Seguimiento de PQRSD | Oficina Asesora de Planeación
|  |  | 40% | 3.4 Realizar seguimientos semanales a tiempos de respuesta a PQRSD y ECOs. | 48 | Respuesta correos electrónicos (Seguimientos a tiempos) Base de seguimientos | 2026-01-13 | 2026-12-31 | SMPCA - Grupo de Gestión y Seguimiento de PQRSD | N/A
4 | 20% | Evaluar la gestión del servicio y medición de la experiencia ciudadana. | 30% | 4.1 Elaborar informes de resultados de la medición de la experiencia ciudadana (II semestre 2025 y I semestre 2026), tomando los resultados de la encuesta de satisfacción de trámites y servicios. | 2 | Informes con los resultados de la medición de la experiencia ciudadana elaborados. | 2026-01-20 | 2026-09-30 | SMPCA - Grupo de Relación Estado Ciudadanías | SMPCA - Grupo de Gestión y Seguimiento de PQRSD
|  |  | 20% | 4.2 Socializar a los miembros del Comité Institucional de Gestión y Desempeño, los informes con los resultados de la medición de la experiencia ciudadana. | 2 | Soporte de Socialización (Acta y/o correo) Presentación | 2026-04-06 | 2026-12-28 | SMPCA - Grupo de Relación Estado Ciudadanías | SMPCA - Grupo de Gestión y Seguimiento de PQRSD Oficina Asesora de Planeación
|  |  | 50% | 4.3 Consolidar y hacer seguimiento al plan de trabajo formulado por las dependencias, para mejorar la medición de la experiencia ciudadana. | 100% | Plan de trabajo de mejora de la experiencia y evidencias de los seguimientos | 2026-02-02 | 2026-12-31 | SMPCA - Grupo de Relación Estado Ciudadanías | SMPCA - Grupo de Gestión y Seguimiento de PQRSD
5 | 10% | Realizar reconocimientos como parte de las acciones de fortalecimiento del relacionamiento con las ciudadanías. | 100% | 5.1 Reconocer a colaboradores destacados en el fortalecimiento del relacionamiento con las ciudadanías. | 3 | Soporte de reconocimientos | 61/04/2026 | 2026-12-31 | SMPCA - Grupo de Relación Estado Ciudadanías | SAF Talento Humano Grupo de Comunicaciones SMPCA - Grupo de Gestión y Seguimiento de PQRSD
6 | 15% | Mejorar y fortalecer las competencias del personal de la entidad | 100% | Gestionar, realizar y/o acompañar las capacitaciones definidas en Plan Institucional de Capacitaciones: Lenguaje Claro. Responsabilidad de los tiempos de los D.P.E. y calidad de las respuestas; protocolos de servicio y canales de atención. Normatividad en Servicio a las Ciudadanías; evaluación del servicio y medición de la experiencia ciudadana. Caracterización de Ciudadanías y Grupos de Valor. Servicio al Ciudadano incluyente; accesibilidad y relacionamiento con personas en condición de discapacidad. Trato digno con enfoque de derechos y diferencial étnico para comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras. Manejo de bases de datos. Dilemas éticos o situaciones que pongan a prueba la probidad (prevención y lucha contra la corrupción). Prevención temprana y superación de la estigmatización de las personas en procesos de reincorporación y reintegración. | 100% | Listados de asistencia Presentaciones | 2026-02-03 | 2026-12-31 | SMPCA - Grupo de Relación Estado Ciudadanías SAF - Talento Humano | SMPCA - Grupo de Gestión y Seguimiento de PQRSD
| 100% | [9 empty] | TOTAL PARA EL PERIODO |  |  | 0% | 0% | 0% | TOTAL PARA EL PERIODO |  |  | 0% | 0% | 0% | TOTAL PARA EL PERIODO |  |  | 0% | 0% | 0% | TOTAL PARA EL PERIODO |  |  | #VALUE! | 0% | #VALUE!