## 13. Participación Ciudadana
|  |  | PLAN DE ACCIÓN POLÍTICA MIPG | [28 empty] | Fecha: |  | 7/11/2024
[32 empty] | Versión: |  | 1
[32 empty] | Código: |  | DPI-FO-49
PLAN INSTITUCIONAL DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO
POLITICA DE GESTIÓN- MIPG: |  |  |  | Participación Ciudadana en la Gestión Pública
OBJETIVO DE LA POLÍTICA: |  |  |  | Contribuir con una mayor incidencia de la ciudadanía y los grupos de valor en la gestión de la entidad
JUSTIFICACIÓN: |  |  |  | La ANLA se propone adelantar durante el 2026 acciones dirigidas a promover la participación ciudadana, facilitar el acceso a la información pública ambiental, la atención de la conflictividad socioecológica con acciones dirigidas a generar las condiciones institucionales idóneas para la participación efectiva e incluyente y promover el fortalecimiento y desarrollo de esta participación, con base en los derechos de acceso a la información
LÍDER DE LA POLÍTICA: |  |  |  | Subdirección de Mecanismos de Participación Ciudadana - Grupo Participación Ciudadana Ambiental
VERSIÓN (Espacio exclusivo de la OAP): |  |  |  | V1: Aprobado en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño del 15 de diciembre de 2025 V2: Se aprueba en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño del 21 de enero de 2026, la solicitud del alcance de la acción 4. de Elaborar los contenidos de promoción de la participación ciudadana para la Estrategia de Comunicaciones de la Entidad por Elaborar los contenidos de las piezas comunicativas sobre la promoción de la participación ciudadana para las acciones de comunicación de la Entidad
DIMENSIÓN No.: |  |  |  | Dimensión No.3: Gestión con valores para resultados | [6 empty] | SEGUIMIENTO A MARZO 31 DE 2026 - I |  |  |  |  | 2026-03-31 | SEGUIMIENTO A JUNIO 30 DE 2026 - II |  |  |  |  | 2026-06-30 | SEGUIMIENTO A SEPTIEMBRE 30 DE 2026 -III |  |  |  |  | 2026-09-30 | SEGUIMIENTO A DICIEMBRE 31 DE 2026 - IV |  |  |  |  | 2026-12-31
ITEM | PESO DE LA ACCIÓN | ACCIÓN | PESO POR ACTIVIDAD | ACTIVIDADES | META | PRODUCTO ESPERADO | FECHA DE INICIO (DD-MM-AAAA) | FECHA DE FINALIZACIÓN (DD-MM-AAAA) | DEPENDENCIA LIDER | DEPENDENCIA (S) APOYO | EVIDENCIA | ANÁLISIS CUALITATIVO (AUTOEVALUACIÓN) | VALIDACIÓN OAP (Espacio exclusivo de la OAP) | % Avance real acumulado de la acción | % Avance real acumulado de la actividad | % Avance esperado de la actividad (Espacio exclusivo de la OAP) | EVIDENCIA | ANÁLISIS CUALITATIVO (AUTOEVALUACIÓN) | VALIDACIÓN OAP (Espacio exclusivo de la OAP) | % Avance real acumulado de la acción | % Avance real acumulado de la actividad | % Avance esperado de la actividad (Espacio exclusivo de la OAP) | EVIDENCIA | ANÁLISIS CUALITATIVO (AUTOEVALUACIÓN) | VALIDACIÓN OAP (Espacio exclusivo de la OAP) | % Avance real acumulado de la acción | % Avance real acumulado de la actividad | % Avance esperado de la actividad (Espacio exclusivo de la OAP) | EVIDENCIA | ANÁLISIS CUALITATIVO (AUTOEVALUACIÓN) | VALIDACIÓN OAP (Espacio exclusivo de la OAP) | % Avance real acumulado de la acción | % Avance real acumulado de la actividad | % Avance esperado de la actividad (Espacio exclusivo de la OAP)
1 | 30% | Formular e implementar el plan de trabajo 2026 de la Estrategia Pedagógica Institucional para fortalecer las condiciones y recursos pedagógicos que faciliten la promoción de la participación y el acceso a la información pública ambiental de la Entidad. | 100% | 1.1.Formular e implementar el plan de trabajo 2026 de la Estrategia Pedagógica Institucional para promover una cultura promotora de la participación. | 100% | Plan de trabajo de la Estrategia Institucional Pedagógica implementado y evidencias de seguimiento | 2026-02-02 | 2026-12-31 | SMPCA - Grupo de Participación Ambiental | Todas las dependencias |  |  |  | 0% |  | 17.17% |  |  |  | 0% |  | 44.58% |  |  |  | 0% |  | 72.29% |  |  |  | 0% |  | 100%
2 | 20% | Generar espacios y/o canales de encuentro o contacto con grupos de valor para divulgar y promover la Participación | 20% | 2.1. Realizar encuentros con los delegados de las dependencias con el fin de sensibilizar e identificar los espacios de participación para la planeación de la participación. | 3 | Acta(s) y listado(s) de asistencia | 2026-02-02 | 2026-12-14 | SMPCA - Grupo de Participación Ambiental y Grupo de Relación Estado Ciudadanías | Todas las dependencias |  |  |  | 0% |  | 18.1% |  |  |  | 0% |  | 46.98% |  |  |  | 0% |  | 76.19% |  |  |  | 0% |  | 100%
|  |  | 30% | 2.2. Realizar las consultas públicas a grupos de valor de los planes y documentos establecidos para conocimiento, comentarios y divulgar sus resultados a través de la página web. | 6 | Soportes de las consultas públicas a grupos de valor realizadas y con resultados divulgados a través de la página web publicadas | 2026-01-02 | 2026-12-31 | Dependencia que lleve a cabo la consulta pública | Grupo de Relación Estado Ciudadanías Grupo de Comunicaciones | [5 empty] | 24.24% | [5 empty] | 49.31% | [5 empty] | 74.66% | [5 empty] | 100%
|  |  | 50% | 2.3. Realizar y promover encuentros con los grupos de valor para la promoción de la participación y el que hacer institucional y/o la divulgación de acciones que contribuyen a la construcción de paz. | 8 | Informe de los encuentros con los grupos de valor definidos | 2026-02-02 | 2026-12-31 | SMPCA - Grupo de Participación Ambiental | Subdirección de Evaluación de Licencias Ambientales - SELA Subdirección de Seguimiento de Licencias Ambientales - SSLA Subdirección de Instrumentos, Permisos y Trámites Ambientales SIPTA Oficina Asesora Jurídica | [5 empty] | 17.17% | [5 empty] | 44.58% | [5 empty] | 72.29% | [5 empty] | 100%
3 | 10% | Elaborar documentos para la promoción y fortalecimiento de la participación. | 100% | 3.1. Sistematizar y divulgar experiencias frente a las acciones adelantadas para fortalecer y promover mecanismos de participación. | 3 | Documento de sistematización y divulgación | 2026-03-02 | 2026-12-31 | SMPCA - Grupo de Participación Ambiental | Grupo de Comunicaciones |  |  |  | 0% |  | 9.539% |  |  |  | 0% |  | 39.47% |  |  |  | 0% |  | 69.74% |  |  |  | 0% |  | 100%
4 | 20% | Elaborar los contenidos de las piezas comunicativas sobre la promoción de la participación ciudadana para las acciones de comunicación de la Entidad | 100% | 4.1. Divulgar la información sobre la promoción de la participación ciudadana a través de diferentes canales. | 4 | Informe trimestral de la divulgación de los contenidos realizados. | 2026-02-02 | 2026-12-31 | SMPCA - Grupo de Participación Ambiental y Grupo de Relación Estado Ciudadanías | Grupo Comunicaciones |  |  |  | 0% |  | 17.17% |  |  |  | 0% |  | 44.58% |  |  |  | 0% |  | 72.29% |  |  |  | 0% |  | 100%
5 | 20% | Gestionar la promoción de la participación ciudadana ambiental. | 80% | 5.1 Realizar balance de las actividades ejecutadas en los mecanismos de participación ciudadana ambiental. | 2 | Informe de actividades ejecutadas en los mecanismos de participación ciudadana ambiental | 2026-03-02 | 2026-10-30 | SMPCA - Grupo de Participación Ambiental | Subdirección de Evaluación de Licencias Ambientales - SELA Subdirección de Seguimiento de Licencias Ambientales - SSLA Subdirección de Instrumentos, Permisos y Trámites Ambientales SIPTA |  |  |  | 0% |  | 11.98% |  |  |  | 0% |  | 49.59% |  |  |  | 0% |  | 87.6% |  |  |  | 0% |  | 100%
|  |  | 20% | 5.2 Divulgar los balances de las actividades ejecutadas en los mecanismos de participación ciudadana ambiental. | 2 | Balances de las actividades ejecutadas en los mecanismos de participación ciudadana ambiental divulgados | 2026-04-06 | 2026-12-31 | SMPCA - Grupo de Participación Ambiental | Grupo de Comunicaciones | [5 empty] | 0% | [5 empty] | 31.6% | [5 empty] | 65.8% | [5 empty] | 100%
| 100% | [9 empty] | TOTAL PARA EL PERIODO |  |  | 0% | 0% | 15.35% | TOTAL PARA EL PERIODO |  |  | 0% | 0% | 44.73% | TOTAL PARA EL PERIODO |  |  | 0% | 0% | 74.52% | TOTAL PARA EL PERIODO |  |  | 0% | 0% | 100%