## ESTRATEGIA RENDICIÓN DE CUENTAS
ESTRATEGIA DE RENDICIÓN DE CUENTAS 2024 AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES - ANLA
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible República de Colombia
Reto del proceso de rendición de cuentas | Objetivo General |  | Meta del reto | Indicador | Objetivos específicos |  | Plazo o período de la estrategia
[7 empty] | Desde | Hasta
Diversificar y dinamizar los espacios de diálogo, los canales y los medios empleados para el acceso a la información por parte de nuestros grupos de valor, y promover la adquisición y cumplimiento de compromisos de mejora a la gestión institucional. | Consolidar una rendición de cuentas que permita la permanente interlocución e incidencia por parte de nuestros grupos de valor en la gestión pública de la Entidad. |  | Realizar dos (2) espacios de diálogo de rendición de cuentas en cumplimiento de lo establecido en la Ley 1757 de 2015, en los cuales se desarrollen a cabalidad los elementos de Información, Diálogo y Responsabilidad con nuestros grupos de valor, y hacer parte del espacio de diálogo sectorial liderado por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible en el caso que la entidad sea convocada. | Porcentaje de implementación de la estrategia de rendición de cuentas. | 1. Divulgar información clara, completa, oportuna y de calidad sobre la gestión institucional 2. Diversificar las metodologías empleadas en los espacios de diálogo de rendición de cuentas en los espacios de diálogo liderados por al ANLA 3. Promover la adquisición y el cumplimiento de compromisos de mejora a la gestión institucional en el marco de la rendición de cuentas en los espacios de diálogo liderados por la ANLA |  | 2024-01-23 | 2024-12-31
Elemento | Actividades |  | Acciones | Meta o producto | Responsable | Dependencia/grupo apoyo | Fecha inicio | Fecha programada
Elemento 1. Acceso a información de calidad y en lenguaje claro sobre la gestión institucional | 1.1. | Publicar trimestralmente los reportes de ejecución del Plan de Acción Institucional de la entidad en lenguaje claro | Primer reporte de ejecución del Plan de Acción Institucional de la entidad en lenguaje claro | Cuatro (4) reportes de ejecución del Plan de Acción Institucional de la entidad en lenguaje claro | Oficina Asesora de Planeación | Grupo de Comunicaciones | 2024-01-23 | 2024-04-10
|  |  | Segundo reporte de ejecución del Plan de Acción Institucional de la entidad en lenguaje claro |  |  |  | 2024-04-01 | 2024-07-26
|  |  | Tercer reporte de ejecución del Plan de Acción Institucional de la entidad en lenguaje claro |  |  |  | 2024-07-01 | 2024-10-24
|  |  | Cuarto reporte de ejecución del Plan de Acción Institucional de la entidad en lenguaje claro |  |  |  | 2024-10-01 | 2025-01-25
| 1.2. | Elaborar y divulgar informes de rendición de cuentas | Realizar el relacionamiento gestión-garantía de derechos-ODS (MURC) | Matriz de relacionamiento ODS-Derechos Humanos-Planeación | Oficina Asesora de Planeación | Grupo de Comunicaciones | 2024-01-23 | 2024-05-31
|  |  | Elaborar y divulgar un informe general de rendición de cuentas a los grupos de valor | Informe general de rendición de cuentas elaborado y divulgado a grupos de valor |  |  | 2024-06-01 | 2024-12-31
|  |  | Elaborar y divulgar un informe focalizado de rendición de cuentas a los grupos de valor priorizados | Informe focalizado de rendición de cuentas elaborado y divulgado a los grupos de valor priorizados |  |  | 2024-06-01 | 2024-12-31
| 1.3. | Elaborar y publicar el informe de rendición de cuentas de las obligaciones en la implementación del Acuerdo de Paz a cargo de la ANLA y conforme a lo solicitado por el Departamento Administrativo de la Función Pública |  | Un (1) informe de rendición de cuentas de las obligaciones en la implementación del Acuerdo de Paz elaborado y publicado | Oficina Asesora de Planeación |  | 2024-02-01 | 2024-03-31
| 1.4. | Estrategia de comunicaciones para la publicación y actualización proactiva de información sobre avances y resultados de la gestión | Establecer la marca de imagen y las plantillas para adelantar los procesos comunicativos y de entrega de información en el marco la estrategia de rendición de cuentas de la vigencia | Marca de imagen y plantillas elaboradas y aprobadas | Grupo de Comunicaciones | Dirección general Grupo de Participación Ciudadana Oficina Asesora de Planeación | 2024-01-23 | 2024-03-31
|  |  | Formular e implementar las actividades de rendición de cuentas en la matriz de comunicaciones internas y externas de la entidad | Implementar el 100% de las actividades de rendición de cuentas formuladas en la matriz de comunicaciones internas y externas de la entidad |  | Grupo de Participación Ciudadana Oficina Asesora de Planeación | 2024-01-23 | 2024-12-31
| 1.5. | Actualizar el micrositio de rendición de cuentas de la ANLA constantemente |  | Micrositio de rendición de cuentas de la ANLA actualizado constantemente | Grupo de Participación Ciudadana | Grupo de Comunicaciones Oficina Asesora de Planeación | 2024-01-23 | 2024-12-31
Elemento 2. Diálogo de doble vía sobre la gestión institucional con nuestros grupos de valor | 2.1. | Consultar a los grupos valor los temas de interés y metodologías a desarrollar en los espacios de diálogo de rendición de cuentas | Consultar a todos nuestros grupos valor los temas de interés y metodologías a desarrollar en el espacio de diálogo institucional de rendición de cuenas | Dos (2) ejercicios de consulta a los grupos de valor sobre temas de interés y metodologías a desarrollar en los espacios de diálogo de rendición de cuentas | Grupo de Participación Ciudadana | Grupo de Comunicaciones Oficina Asesora de Planeación | 2024-02-01 | 2024-07-31
Consultar a grupos de valor priorizados los temas de interés y metodologías a desarrollar en el espacio focalizado de diálogo de rendición de cuentas
| 2.2. | Gestionar la realización de espacios de diálogo de rendición de cuentas |  | Tres (3) espacios de diálogo de rendición de cuentas realizados | Grupo de Participación Ciudadana | Grupo de Comunicaciones Oficina Asesora de Planeación Subdirección Administrativa y Financiera Dirección General | 2024-05-01 | 2024-09-30
Elemento 3. Responsabilidad para motivar una cultura de la rendición y petición de cuentas | 3.1. | Actualizar el Equipo líder de rendición de cuentas de la entidad |  | Un (1) equipo líder de rendición de cuentas actualizado | Grupo de Participación Ciudadana | Dirección General Grupo de Comunicaciones Subdirección Administrativa y Financiera Oficina Asesora de Planeación Oficina de Tecnologías de la Información | 2024-02-01 | 2024-04-30
| 3.2. | Divulgar ampliamente a nuestros grupos de valor información relacionada sobre en qué consiste el mecanismo de rendición y petición de cuentas |  | Una (1) estrategia de divulgación de información sobre en qué consiste el mecanismo de rendición y petición de cuentas formulada e implementada | Grupo de Participación Ciudadana | Grupo de Comunicaciones | 2024-03-01 | 2024-06-30
| 3.3. | Realizar jornadas de sensibilización internas sobre rendición de cuentas al Comité Directivo, al Equipo de rendición de cuentas y a los demás colaboradores de la entidad | Realizar una jornada de sensibilización interna al Comité Directivo sobre rendición de cuentas | Una (1) jornada de sensibilización interna al Comité Directivo sobre rendición de cuentas realizada | Grupo de Participación Ciudadana | Oficina Asesora de Planeación Grupo de Comunicaciones | 2024-02-01 | 2024-06-30
|  |  | Realizar una jornada de sensibilización interna al Equipo líder de la rendición de cuentas sobre rendición de cuentas | Una (1) jornada de sensibilización interna al Equipo líder de la rendición de cuentas sobre rendición de cuentas realizada
|  |  | Realizar una jornada de sensibilización interna a los colaboradores de la Entidad sobre rendición de cuentas | Una (1) jornada de sensibilización interna a los colaboradores de la Entidad sobre rendición de cuentas realizada
| 3.4. | Revisar y ajustar los formatos y documentos asociados al procedimiento de rendición de cuentas |  | Documentos del sistema de gestión de calidad ajustados en el marco del procedimiento de rendición de cuentas | Grupo de Participación Ciudadana | Oficina Asesora de Planeación | 2024-02-01 | 2024-04-30
| 3.5. | Adquirir compromisos de mejora a la gestión institucional o justificar la no viabilización de propuestas de mejora recibidas por los grupos de valor en el marco de los espacios de diálogo de rendición de cuentas adelantados, en el caso de que aplique |  | Matriz de vialibilización de compromisos de mejora a la gestión institucional debidamente diligenciada con la programación de los compromisos adquiridos o la justificación de la no viabilización de propuestas de mejora recibidas por los grupos de valor en el marco de los espacios de diálogo de rendición de cuentas adelantados, en el caso de que aplique, publicada | Grupo de Participación Ciudadana | Todas las dependencias | 2024-07-01 | 2024-12-31
| 3.6. | Hacer seguimiento a los compromisos de mejora a la gestión institucional vigentes generados con grupos de valor en el marco de los espacios de diálogo de rendición de cuentas adelantados | Primer seguimiento a los compromisos de mejora a la gestión institucional vigentes generados con grupos de valor en el marco de los espacios de diálogo de rendición de cuentas | Tres (3) seguimientos a los compromisos de mejora a la gestión institucional vigentes generados con grupos de valor en el marco de los espacios de diálogo de rendición de cuentas publicados para la consulta de los interesados | Grupo de Participación Ciudadana | Oficina Asesora de Planeación | 2024-04-30 | 2024-05-31
|  |  | Segundo seguimiento a los compromisos de mejora a la gestión institucional vigentes generados con grupos de valor en el marco de los espacios de diálogo de rendición de cuentas |  |  |  | 2024-08-31 | 2024-09-30
|  |  | Tercer seguimiento a los compromisos vigentes generados con grupos de valor en el marco de los espacios de diálogo de rendición de cuentas |  |  |  | 2024-12-15 | 2024-12-31
| 3.7. | Aplicar la encuesta de experiencia en los espaciosde diálogo de rendición de cuentas | Aplicar la encuesta de experiencia en el espacio de diálogo institucional de rendición de cuenas | Dos (2) encuestas de experiencia en los espacios de rendición de cuentas aplicadas | Grupo de Participación Ciudadana |  | 2024-05-01 | 2024-09-30
Aplicar la encuesta de experiencia en el espacio de diálogo focalizado de rendición de cuenas
| 3.8. | Elaborar y publicar el informe de cumplimiento de los lineamientos establecidos en el Manual Único de Rendición de Cuentas de los espacios de diálogo de rendición de cuentas adelantados | Elaborar y publicar el informe de cumplimiento de los lineamientos establecidos en el Manual Único de Rendición de Cuentas del espacio de diálogo institucional | Dos (2) informes con temas de interés y el seguimiento a los compromisos generados con grupos de valor durante los espacios de diálogo | Grupo de Participación Ciudadana |  | 2024-06-01 | 2024-12-31
Elaborar y publicar el informe de cumplimiento de los lineamientos establecidos en el Manual Único de Rendición de Cuentas del espacio de diálogo focalizado