## PlanEstrategiaParticipacio2024
PLAN INSTITUCIONAL DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO
POLITICA DE GESTIÓN | [6 empty] | Política de Participación Ciudadana
OBJETIVO DEL PLAN | [6 empty] | Establecer las acciones para el fortalecimiento y la promoción de la participación ciudadana incidente en la toma de decisiones de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales - ANLA
JUSTIFICACIÓN | [6 empty] | La ANLA se propone adelantar durante el 2024 acciones dirigidas a promover la participación ciudadana, facilitar el acceso a la información pública ambiental, la atención de la conflictividad socioecológica y la presencia territorial de la Entidad, con acciones dirigidas a generar las condiciones instucionales idóneas para la participación efectiva e incluyente y promover el fortalecimiento y desarrollo de esta participación, con base en los derechos de acceso a la información pública y a la participación ciudadana en la toma de decisiones ambientales; asi como el enfoque de los derechos humanos, diferenciales y territorial.
LIDER DE LA POLITICA | [6 empty] | Subdirección de Mecanismos de Participación Ciudadana Ambiental
ITEM | ACTIVIDADES | PESO DE ACTIVIDAD | ETAPA | LÍNEA ESTRATÉGICA | RESPONSABLE | APOYO | ACCIONES | PESO POR ACCIÓN | RESPONSABLE | DEPENDENCIAS INVOLUCRADAS EN LA IMPLEMENTACION | PRODUCTO ESPERADO | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINACIÓN
1 | Formular e implementar la Estrategia Institucional Pedagógica interna para fortalecer las condiciones y recursos pedagógicos que faciliten la promoción de la participación, del acceso a la información pública ambiental, la atención de la conflictividad socioecológica y la presencia territorial de la Entidad | 20% | Formulación | Acciones para la promoción fortalecimiento y desarrollo de la participación efectiva e incluyente | Dirección General Oficina Asesora de Planeación Equipo de Comunicaciones Oficina de Tecnologías de la Información | Grupo de Participación Ciudadana | Formular, aprobar y publicar la Estrategia Institucional Pedagógica | 30% | Grupo de Participación Ciudadana |  | 1 Estrategia Institucional Pedagógica formulada | 2024-01-20 | 2024-03-31
2 |  |  | Implementación | Acciones para la promoción fortalecimiento y desarrollo de la participación efectiva e incluyente | Todas las dependencias | Grupo de Participación Ciudadana | Implementar la Estrategia Institucional Pedagógica | 70% | Grupo de Participación Ciudadana |  | Estrategia Institucional Pedagógica implementada | 2024-04-01 | 2024-12-31
3 | Espacios y/o canales virtuales o presenciales de encuentro o contacto con grupos de valor para divulgar y promover la Ruta de la Participación de la ANLA | 20% | Diagnóstico |  |  |  | Realizar un ejercicio de diagnóstico para recibir aportes de la ciudadanía sobre los mecanismos de participación ciudadana que aporte a la elaboración de los documentos para la promoción y fortalecimiento de la participación | 20% | Grupo de Participación Ciudadana | Oficina Asesora de Planeación | 1 informe de los resultados del diagnóstico realizado | 2024-02-01 | 31/07/2024
4 |  |  | Formulación | Condiciones institucionales idóneas para la participación efectiva e incluyente | Oficina Asesora de Planeación | Todas las dependencias | Adelantar un ejercicio de colaboración e innovación para la promoción de la participación ciudadana y divulgar sus resultados a los grupos de interés | 20% | Grupo de Participación Ciudadana | Oficina Asesora de Planeación | 1 memoria del ejercicio de colaboración e innovación realizado | 2024-02-01 | 31/12/2024
5 |  |  | Formulación |  |  |  | Realizar las consultas pública a grupos de valor de los planes y documentos establecidos para conocimiento y comentarios de los gruposde valor y divulgar sus resultados a través de la página web | 20% | Dependencia que lleve a cabo el proceso de consulta pública | Grupo de Participación Ciudadana | 3 Consultas públicas a grupos de valor realizadas y con resultados divulgados a través de la página web publicadas | 2024-01-01 | 31/12/2024
6 |  |  | Implementación | Acciones para la promoción fortalecimiento y desarrollo de la participación efectiva e incluyente | Equipo técnico GPC (orientación técnica de contenidos) | Equipo pedagógico (adecuación pedagógica de contenidos técnicos) | Realizar y promover encuentros con los grupos de valor bajo el lema: Conoce la ANLA y su ruta de la participación | 20% | Grupo de Participación Ciudadana | SELA/SIPTA/OAJ/SSLA | 5 Encuentros para la promoción de Conoce la ANLA y su ruta de la participación | 2024-02-01 | 31/12/2024
7 |  |  | Implementación | Acciones para la promoción fortalecimiento y desarrollo de la participación efectiva e incluyente | Equipo técnico GPC (orientación técnica de contenidos) | Equipo pedagógico (adecuación pedagógica de contenidos técnicos) | Desarrollar dos (2) foros para compartir con los grupos de valor la promoción de la participación y la divulgación de acciones que contribuyen a la construcción de paz | 20% | Grupo de Participación Ciudadana |  | Dos (2) foros en canales digitales para grupos de valor inplementados | 2024-03-01 | 31/12/2024
8 | Elaboración de instrumentos para la promoción y fortalecimiento de la participación | 20% | Implementación | Condiciones institucionales idóneas para la participación efectiva e incluyente |  |  | Elaboración documento orientador sobre los mecanismos de participación del ciclo de la gestión pública y de asuntos ambientales competencia ANLA | 25% | Grupo de Participación Ciudadana |  | (1) Un documento orientador sobre los mecanismos de participación del ciclo de la gestión pública y de asuntos ambientales competencia ANLA | 2024-02-01 | 31/07/2024
9 |  |  | Diagnóstico | Condiciones institucionales idóneas para la participación efectiva e incluyente |  |  | Elaborar un instructivo para promover el acceso a la información pública en el marco de los mecanismos de participación del ciclo de la gestión pública y de los asuntos ambientales competencia ANLA para fortalecer el menú participa | 25% | Grupo de Participación Ciudadana | SELA/SIPTA/OAJ/SELA / OAP | (1) Un instructivo para promover el acceso a la información pública en el marco e los mecanismos de participación del ciclo de la gestión pública y de los asuntos ambientales competencia ANLA para fortalecer el menú participa ANLA | 2024-02-01 | 2024-12-31
10 |  |  | Formulación | Condiciones institucionales idóneas para la participación efectiva e incluyente |  |  | Elaborar un instrumento para la medición de la participación en la toma de decisión de la entidad en los procesos de evaluación y seguimiento de licencias, permisos y trámites ambientales de competencias de la ANLA que apliquen | 25% | Grupo de Participación Ciudadana | SELA/SSLA/SIPTA/OAP | Un (1) instrumento para la medición de la participación en la toma de decisión de la entidad en los procesos de evaluación y seguimiento de licencias, permisos y trámites ambientales de competencias de la ANLA que apliquen | 2024-02-01 | 2024-12-31
11 |  |  | Evaluación | Acciones para la promoción fortalecimiento y desarrollo de la participación efectiva e incluyente |  |  | Sistematizar y divulgar experiencias frente a las acciones adelantadas para fortalecer y promover mecanismos de participación con el fin de generar acciones de mejora | 25% | Grupo de Participación Ciudadana |  | Tres (3) documentos de sistematización | 2024-04-01 | 2024-12-31
12 | Elaborar los contenidos de promoción de la participación ciudadana para la Estrategia de Comunicaciones de la Entidad | 10% | Implementación | Acciones para la promoción fortalecimiento y desarrollo de la participación efectiva e incluyente | Equipo técnico GPC (orientación técnica de contenidos) | Equipo pedagógico (adecuación pedagógica de contenidos técnicos) Equipo Lenguaje Claro Equipo Aula Virtual | Divulgar la información de los espacios de participación ciudadana y/o rendición de cuentas a través de diferentes canales | 100% | Grupo de Participación Ciudadana | Grupo Comunicaciones | (1) Informe trimestral de la divulgación de los contenidos realizados | 2024-02-01 | 31/12/2024
13 | Rendición de Cuentas | 20% | Evaluación | Acciones para la promoción fortalecimiento y desarrollo de la participación efectiva e incluyente | Dirección General Oficina Asesora de Planeación Equipo de Comunicaciones Oficina de Tecnologías de la Información | Grupo de Participación Ciudadana | Formular la Estrategia de Rendición de Cuentas 2024 | 10% | Grupo de Participación Ciudadana | Dirección General Oficina Asesora de Planeación Grupo Comunicaciones Oficina de Tecnologías de la Información | Estrategia de Rendición de Cuentas 2024como tercer formulada | 2024-01-01 | 31/12/2024
14 |  |  | Evaluación | Acciones para la promoción fortalecimiento y desarrollo de la participación efectiva e incluyente | Todas las dependencias | Grupo de Participación Ciudadana | Implementar y evaluar la Estrategia de Rendición de Cuentas 2024 | 90% | Grupo de Participación Ciudadana | Todas las dependencias | Estrategia de Rendición de Cuentas 2024 implementada | 2024-02-01 | 2024-12-31
15 | Control Social | 10% | Evaluación |  |  |  | Formular e implementar el plan de trabajo para la transferencia de conocimiento sobre el control social | 100% | Grupo de Participación Ciudadana |  | Plan de trabajo formulado e implementado | 2024-02-01 | 2024-12-31