## 8.Participación Ciudadana
PLAN INSTITUCIONAL DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO
POLITICA DE GESTIÓN |  |  | Participación ciudadana en la gestión pública y en el licenciamiento ambiental
OBJETIVO DEL PLAN |  |  | Establecer las acciones para el fortalecimiento y la promoción de la participación ciudadana incidente en la toma de decisiones de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales - ANLA
JUSTIFICACIÓN |  |  | Con el fin de promover una participación ciudadana incidente, la ANLA se propone adelantar durante el 2023 acciones dirigidas a aumentar el acceso a la información pública, fomentar las capacidades de los grupos de interés, robustecer los lineamientos internos en la materia, consolidar alianzas territoriales, nacionales e internacionales para generar intercambios técnicos, implementar mejoras en sus mecanismos de participación, y fortalecer su estrategia para la prevención y transformación positiva de conflictos. Esto enmarcado además en lo establecido en el Acuerdo de Escazú frente a los derechos de acceso a la información pública y a la participación ciudadana en la toma de decisiones ambientales.
LIDER DE LA POLITICA |  |  | Subdirección de Mecanismos de Participación Ciudadana Ambiental
ITEM | ACTIVIDADES | PESO DE ACTIVIDAD | ACCIONES | PESO POR ACCIÓN | RESPONSABLE | DEPENDENCIAS INVOLUCRADAS EN LA IMPLEMENTACION | PRODUCTO ESPERADO | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINACIÓN
1 | Fortalecer el diseño e implementación las secciones del Menú Participa en la página web de la entidad | 4% |  | 100% | Grupo de Participación Ciudadana | Oficina Asesora de Planeación Equipo de Comunicaciones Oficina de Tecnologías de la Información | Menú Participa diseñado e implementado en la página web | 2023-01-01 | 2023-12-31
2 | Estrategia de comunicaciones para fortalecer y promover la participación ciudadana en el licenciamiento ambiental y el Acuerdo de Escazú dirigida a los distintos grupos de interés | 10% | Divulgar información sobre los mecanismos de participación, el licenciamiento ambiental en el marco del Acuerdo de Escazú, la Estrategia de Prevención y Transformación de conflictos y la Estrategia de Presencia Territorial, a través de los diversos canales de la entidad dirigida a los distintos grupos de interés | 100% | Grupo de Participación Ciudadana | Equipo de comunicaciones | Información sobre los mecanismos de participación, el licenciamiento ambiental en el marco del Acuerdo de Escazú, la Estrategia de Prevención y Transformación de conflictos y la Estrategia de Presencia Territorial, a través de los diversos canales de la entidad divulgada a los distintos grupos de interés | 2023-01-01 | 2023-12-31
3 | Ofertar cursos virtuales para cualificar la participación ciudadana en el licenciamiento ambiental a través del Aula Virtual | 10% |  | 100% | Grupo de Participación Ciudadana | Equipo de Comunicaciones Oficina de Tecnologías de la Información | Seis (6) cursos virtuales para cualificar la participación ciudadana en el licenciamiento ambiental a través del Aula Virtual ofertados | 2023-03-01 | 2023-12-31
4 | Disponibilidad de acompañamiento técnico cercano a las comunidades para el fortalecimiento de capacidades en materia de participación ciudadana ambiental y licenciamiento ambiental | 10% | Realizar pedagogías institucionales para promoción de mecanismos de participación ciudadana ambiental y competencias institucionales en territorios con comunidades vulnerables (grupos étnicos y comunidad del área rural) | 100% | Grupo de Participación Ciudadana |  | 862 pedagogías institucionales para promoción de mecanismos de participación ciudadana ambiental y competencias institucionales en territorios con comunidades vulnerables (grupos étnicos y comunidad del área rural) realizadas | 2023-01-01 | 2023-12-31
5 | Diseño, adopción y/o actualización de Instrumentos internos para la incidencia del proceso de participación ciudadana ambiental | 10% | Actualizar y divulgar la Estrategia de Participación de la Entidad | 60% | Grupo de Participación Ciudadana | Todas las dependencias | Estrategia de Participación de la Entidad actualizada y divulgada | 2023-01-01 | 2023-12-31
|  |  | Actualizar los lineamientos del medio socioeconómico vigentes relacionados con mecanismos de participación ciudadana ambiental, garantizando el enfoque hacia la participación ciudadana ambiental incidente | 35% | Grupo de Participación Ciudadana | Todas las dependencias | Tres (3) lineamientos del medio socioeconómico vigentes relacionados con mecanismos de participación ciudadana ambiental, garantizando el enfoque hacia la participación ciudadana ambiental incidente, actualizados | 2023-01-01 | 2023-12-31
|  |  | Definir el alcance del enfoque diferencial en la participación ciudadana ambiental de ANLA | 5% | Grupo de Participación Ciudadana | Todas las dependencias | Alcance del enfoque diferencial en la participación ciudadana ambiental de ANLA definido | 2023-01-01 | 2023-12-31
6 | Estrategias para fortalecer las capacidades de los colaboradores de la entidad en materia de participación ciudadana ambiental | 5% | Adelantar jornadas de divulgación a los colaboradores de la entidad en la apuesta institucional en materia de participación ciudadana ambiental, Acuerdo de Escazú y lineamientos vigentes relacionados con participación ciudadana ambiental y abordaje del medio socioeconómico | 100% | Grupo de Participación Ciudadana | Grupo de Gestión Humana | Cinco (5) jornadas de divulgación a los colaboradores de la entidad en la apuesta institucional en materia de participación ciudadana ambiental, Acuerdo de Escazú y lineamientos vigentes relacionados con participación ciudadana ambiental y abordaje del medio socioeconómico adelantadas | 2023-03-01 | 2023-12-31
7 | Coordinación interinstitucional y alianzas internacionales para el fortalecimiento de las capacidades de los equipos en materia de promoción de la participación ciudadana ambiental, implementación del Acuerdo de Escazú, conflictividad ambiental, entre otros temas | 5% | Generar y/o fortalecer acciones de coordinación interinstitucional con entidades públicas y/o privadas a nivel territorial y nacional que aporten a la promoción de la participación ciudadana ambiental | 50% | Grupo de Participación Ciudadana |  | Dos (2) acciones de coordinación interinstitucional con entidades públicas y/o privadas a nivel territorial y nacional que aporten a la promoción de la participación ciudadana ambiental generadas y/o fortalecidas | 2023-03-01 | 2023-12-31
|  |  | Ejecutar actividades de cooperación internacional (talleres, capacitaciones, mesas de trabajo, reuniones presenciales, virtuales y/o asesorías de expertos) | 50% | Subdirección de Mecanismos de Participación Ciudadana Ambiental (Despacho) | Todas las dependencias | Quince (15) actividades de cooperación internacional ejecutadas (talleres, capacitaciones, mesas de trabajo, reuniones presenciales, virtuales y/o asesorías de expertos) | 2023-03-01 | 2023-12-31
8 | Diagnóstico y planeación participativa | 0.5% | Realizar ejercicios de diagnóstico y planeación participativa y divulgar sus resultados a los grupos de interés | 100% | Oficina Asesora de Planeación | Todas las dependencias | Ejercicios de diagnóstico y planeación participativa adelantados y con resultados a los grupos de interés divulgados | 2023-07-01 | 2023-12-31
9 | Consulta Pública | 0.5% | Realizar consultas públicas a grupos de interés y divulgar sus resultados a través de la página web | 100% | Dependencia que lleve a cabo el proceso de consulta pública | Grupo de Participación Ciudadana | Consultas públicas a grupos de interés realizadas y con resultados divulgados a través de la página web | 2023-01-01 | 2023-12-31
10 | Rendición de Cuentas | 1.5% | Formular la Estrategia de Rendición de Cuentas 2023 | 10% | Grupo de Participación Ciudadana | Dirección General Oficina Asesora de Planeación Equipo de Comunicaciones Oficina de Tecnologías de la Información | Estrategia de Rendición de Cuentas 2023 como tercer componente del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - PAAC formulada | 2023-01-01 | 2023-01-31
|  |  | Implementar y evaluar la Estrategia de Rendición de Cuentas 2023 | 90% | Grupo de Participación Ciudadana | Todas las dependencias | Estrategia de Rendición de Cuentas 2023 como tercer componente del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - PAAC implementada y evaluada | 2023-02-01 | 2023-12-31
11 | Colaboración e innovación | 0.5% | Adelantar ejercicios de colaboración e innovación y divulgar sus resultados a los grupos de interés | 100% | Oficina Asesora de Planeación | Todas las dependencias | Ejercicios de colaboración e innovación adelantados y con resultados divulgados a los grupos de interés | 2023-07-01 | 2023-12-31
12 | Audiencias Públicas Ambientales | 3% | Liderar la realización de audiencias públicas ambientales fortaleciendo la participación ciudadana ampliada e incidente | 100% | Subdirección de Mecanismos de Participación Ciudadana Ambiental | Todas las dependencias | Cinco (5) audiencias públicas ambientales lideradas fortaleciendo la participación ciudadana ampliada e incidente en su realización | 2023-01-01 | 2023-12-31
13 | Consulta Previa | 2% | Acompañar, de acuerdo con las competencias institucionales, las convocatorias recibidas desde la Dirección de la Autoridad Nacional de Consulta Previa del Ministerio del Interior | 100% | Grupo de Participación Ciudadana | Subdirección de Seguimiento de Licencias Ambientales Oficina Asesora Jurídica | Procesos de consulta previa convocados por la Dirección de la Autoridad Nacional de Consulta Previa - DANCP del Ministerio del Interior y que son acompañados por la ANLA desde el marco de sus competencias | 2023-01-15 | 2023-12-31
14 | Tercero Interviniente | 2% | Elaborar y divulgar un (1) documento técnico sobre el mecanismo de terceros intervinientes | 100% | Grupo de Servicio al Ciudadano |  | Un (1) documento técnico sobre el mecanismo de terceros intervinientes elaborado y divulgado | 2023-02-01 | 2023-07-31
15 | Denuncia Ambiental | 2% | Implementar la estrategia de atención a denuncias ambientales al interior de la Entidad en lo correspondiente a la gestión de la Subdirección de Mecanismos de Participación Ciudadana Ambiental | 100% | Grupo de Servicio al Ciudadano | Todas las dependencias | Estrategia de atención a denuncias ambientales al interior de la Entidad implementada en lo correspondiente a la gestión de la Subdirección de Mecanismos de Participación Ciudadana Ambiental | 2023-01-15 | 2023-12-31
16 | Control social al Licenciamiento Ambiental | 1% | Implementar ejercicios de acompañamiento a iniciativas de control social al licenciamiento ambiental en regiones con presencia de Inspectores Ambientales Regionales por demanda | 100% | Grupo de Participación Ciudadana |  | Ejercicios de acompañamiento a iniciativas de control social al licenciamiento ambiental en regiones con presencia de Inspectores Ambientales Regionales por demanda implementados | 2023-03-01 | 2023-12-15
17 | Participación en las visitas de evaluación de licencias ambientales competencia de la ANLA | 2% | Adelantar acciones de gestión de cambio para promover la implementación del lineamiento de participación en visita en el marco de la evaluación de licencias ambientales competencia de la ANLA | 100% | Grupo de Participación Ciudadana | Subdirección de Evaluación de Licencias Ambientales Oficina Asesora de Planeación Equipo de Comunicaciones Subdirección Administrativa y Financiera | Acciones de gestión de cambio para promover la implementación del lineamiento de participación en visita en el marco de la evaluación de licencias ambientales competencia de la ANLA actualizadas, divulgadas y adelantadas | 2023-02-01 | 2023-12-15
18 | Participación en las visitas de seguimiento de licencias ambientales competencia de la ANLA | 2% | Adelantar acciones de gestión de cambio para promover la implementación del lineamiento de participación en visita en el marco del seguimiento y control a licencias ambientales competencia de la ANLA | 100% | Grupo de Participación Ciudadana | Subdirección de Seguimiento de Licencias Ambientales Oficina Asesora de Planeación Equipo de Comunicaciones Subdirección Administrativa y Financiera Oficina Asesora Jurídica | Acciones de gestión de cambio para promover la implementación del lineamiento de participación en visita en el marco del seguimiento y control a licencias ambientales competencia de la ANLA actualizadas, divulgadas y adelantadas | 2023-02-01 | 2023-12-15
19 | Espacios de Diálogo Territorial | 1% | Desarrollar espacios de diálogo territorial en las en regiones con presencia de Inspectores Ambientales Regionales y con conflictos identificados como de interés prioritario y monitoreo de acuerdos establecidos | 100% | Grupo de Participación Ciudadana |  | cuatro (4) espacios de diálogo territorial en las en regiones con presencia de Inspectores Ambientales Regionales y con conflictos identificados como de interés prioritario desarrollados | 2023-03-01 | 2023-12-31
20 | Implementación de la Estrategia de prevención y transformación positiva de conflictos de ANLA | 20% | Fortalecer el Sistema de Análisis Estratégico para la Transformación de la Conflictividad Ambiental | 30% | Grupo de Participación Ciudadana | Oficina de Tecnologías de la Información | Sistema de Análisis Estratégico para la Transformación de Conflictividad Ambiental de fortalecido | 2023-02-01 | 2023-12-31
|  |  | Diseñar una propuesta institucional para la atención de la conflictividad socioecológica asociada a los POAS cuyo IMC es competencia de la entidad | 20% | Grupo de Participación Ciudadana | Subdirección de Evaluación de Licencias Ambientales Subdirección de Seguimiento de Licencias Ambientales Subdirección de Instrumentos, Permisos y Trámites Ambientales Oficina Asesora Jurídica | Propuesta institucional para la atención de la conflictividad socioecológica asociada a los POAS de la entidad cuyo IMC es competencia de la entidad | 2023-02-01 | 2023-12-31
|  |  | Monitoreo, seguimiento y sistematización de experiencias en el atención de conflictos priorizados | 10% | Grupo de Participación Ciudadana |  | Tres (3) experiencias en la atención de conflictos priorizados con monitoreo, seguimiento y sistematización | 2023-07-01 | 2023-12-31
|  |  | Adelantar acciones territoriales realizadas en el marco de la Estrategia de Presencia Territorial para la transformación de conflictos | 40% | Grupo de Participación Ciudadana |  | Acciones territoriales realizadas en el marco de la Estrategia de Presencia Territorial para la transformación de conflictos adelantadas | 2023-01-01 | 2023-12-31
21 | Evaluar las acciones adelantadas en el marco del fortalecimiento y la promoción de la participación ciudadana ambiental | 8% | Formular la medición de la participación ciudadana ambiental | 20% | Grupo de Participación Ciudadana | Oficina Asesora de Planeación | Propuesta de instrumento para la medición de la participación ciudadana ambiental | 2023-07-01 | 2023-12-31
|  |  | Monitorear el cumplimiento de cada uno de los lineamientos del medio socioeconómico que apliquen en los conceptos técnicos de evaluación y seguimiento sujetos a licencia ambiental a partir de un muestreo estadístico y con corte semestral | 50% | Grupo de Participación Ciudadana | Subdirección de Evaluación de Licencias Ambientales Subdirección de Seguimiento de Licencias Ambientales | Cumplimiento de cada uno de los lineamientos del medio socioeconómico aplicados en los conceptos técnicos de evaluación y seguimiento sujetos a licencia ambiental monitoreado a partir de un muestreo estadístico y con corte semestral | 2023-07-01 | 2023-12-31
|  |  | Sistematizar y divulgar experiencias frente a las acciones adelantadas para fortalecer y promover mecanismos de participación ciudadana ambiental, con el fin de generar acciones de mejora | 30% | Grupo de Participación Ciudadana | Todas las dependencias | Un (1) boletín con sistematización de experiencias frente a las acciones adelantadas para fortalecer y promover mecanismos de participación ciudadana ambiental elaborado y divulgado | 2023-07-01 | 2023-12-31
** Modificación aprobada en CIGD del 25 de mayo de 2023, como consta en acta de CIGD N0. 5-2023
** Modificación aprobada en CIGD del 19 de septiembre de 2023, como consta en acta de CIGD N0. 7-2023
** Modificación aprobada en CIGD del 21 de Noviembre de 2023, como consta en acta de CIGD N0. 8-2023