## SERVICIO AL CIUDADANO
NOMBRE DEL PROYECTO
PLAN INSTITUCIONAL DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO
OBJETIVO DEL PLAN |  | Mejorar el servicio al ciudadano de la entidad con el fin de generar mayor confianza, eficacia y eficiencia en los servicios prestados a los grupos de interés de la ANLA.
JUSTIFICACIÓN |  | Considerando que la Política de Servicio al Ciudadano de la ANLA fue la mejor calificada del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible en la medición del Formulario Único de Reporte de Avances a la Gestión-FURAG 2020, se identificaron oportunidades de mejora, las cuales se consolidan en el presente plan de acción de la política, con el cual se espera continuar avanzando en el IDI, fomentando una mejor relación con los grupos de interés.
LIDER DE LA POLITICA |  | GRUPO DE SEVICIO AL CIUDADANO
ALCANCE DE LA POLITICA |  | La política contempla acciones en materia de avanzar en la caracterización de grupos de interés, Medir la satisfacción de los usuarios en relación con los trámites y servicios que presta la ANLA, ampliar los canales de atención, fortalecer un Centro de Orientación accesible y cualificar el servicio al ciudadano a traves de la formación en lenguaje claro y la atención diferencial.
ITEM | ACTIVIDADES | PESO POR ACTIVIDAD | ACCIONES | PESOS POR ACCIÓN | RESPONSABLE | DEPENDENCIAS INVOLUCRADAS EN LA IMPLEMENTACIÓN | PRODUCTO ESPERADO | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINACION
1 | Avanzar en la caracterización de grupos de interés | 10% | a. Ajustar y publicar en GESPRO y socializar el documento (lineamiento) de caracterización elaborado por la OAP | 50% | Grupo de Servicio al Ciudadano | Todas las Dependencias | Documento (lineamiento) de caracterización elaborado, publicado en GESPRO y socializado | 2023-02-01 | 2023-07-31
|  |  | b. Actualizar el ejercicio de caracterización de Usuarios (centro de orientación) | 50% | Grupo de Servicio al Ciudadano | Grupo de Servicio al Ciudadano | Ejercicio de caracterización de usuarios actualizado | 2023-08-01 | 2023-11-30
2 | 2. Medir la satisfacción de los usuarios en relación con los trámites y servicios que presta la ANLA | 10% | a. Elaborar el informe de resultados de la encuesta de satisfacción de usuarios del segundo semestre de la vigencia 2022 | 15% | Grupo de Servicio al Ciudadano | Todas las Dependencias | Un (1) informe con los resultados de la encuesta de satisfacción de usuarios del segundo semestre de la vigencia 2022 elaborado y socializado | 2023-02-01 | 2023-05-31
|  |  | b. Socializar el informe con los resultados de la encuesta de satisfacción de usuarios del segundo semestre de la vigencia 2022 | 15% |  |  |  | 2023-06-01 | 2023-06-30
|  |  | c. Aplicar la encuesta de satisfacción de usuarios del primer semestre de la vigencia 2023 | 15% |  |  | Una (1) encuesta de satisfacción de usuarios del primer semestre de la vigencia 2023 aplicada | 2023-07-01 | 2023-09-30
|  |  | d. Elaborar el informe de resultados de la encuesta de satisfacción de usuarios del primer semestre de la vigencia 2023 | 15% |  |  | Un (1) informe con los resultados de la encuesta de satisfacción de usuarios del primer semestre de la vigencia 2023 elaborado y socializado | 2023-10-01 | 2023-10-31
|  |  | e. Socializar el informe con los resultados de la encuesta de satisfacción de usuarios del primer semestre de la vigencia 2023 | 15% |  |  |  | 2023-11-01 | 2023-12-15
|  |  | f. Consolidar y hacer seguimiento a las acciones formuladas en el plan de trabajo, reponsabilidad de cada una de las dependencias involucradas, como resultado de las mesas de trabajo y reportar los resultados a las instancias de coordinación intrainstitucional. | 20% |  | Todas las Dependencias | Matriz con seguimientos cuatrimestrales realizados | 2023-03-01 | 2023-12-15
3 | 3. Socializar en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño el informe a seguimiento a PQRSD y ECOs que se realiza de manera trimestral | 10% | Cuatro (4) socializaciones en Comité Institucional de Gestión y Desempeño | 25% | Grupo de Servicio al Ciudadano |  | Cuatro (4) socializaciones en Comité Institucional de Gestión y Desempeño | 2023-01-15 | 2023-12-31
25%
25%
25%
4 | 4. Actualizar los documentos del proceso de Atención al Ciudadano | 10% | a. Revisar los documentos del proceso de Atención al Ciudadano | 20% | Grupo de Servicio al Ciudadano |  | Una (1) matriz de verificación de documentos del proceso de Atención al Ciudadano | 2023-01-15 | 2023-03-31
|  |  | b. Actualizar y socializar el instructivo y formatos de medición de la satisfacción de experiencia ciudadana | 20% |  |  | Instructivo de medición de la satisfacción de esperiencia ciudadana actualizado y socializado | 2023-01-16 | 2023-02-28
|  |  | c. Revisar y de ser necesario ajustar la estrategia de lenguaje claro. | 20% |  | Oficina Asesora de Planeación | Estrategia de lenguaje claro definida | 2023-01-16 | 2022-04-30
|  |  | d. Socializar la Estrategia de lenguaje claro en la entidad | 20% |  | Todas las Dependencias | Estrategia de lenguaje claro socializada | 2023-05-01 | 2023-06-30
|  |  | e. Implementar las acciones definidas en la Estrategia de lenguaje claro en la entidad, en atención a las fases dispuestas | 20% |  | Oficina Asesora de Planeación | Estategia de Lenguaje Claro implementada | 2023-07-01 | 2023-12-15
5 | Mejorar la atención y fortalecer las competencias de personal de la Subdirección de Mecanismos de Participación Ciudadana Ambiental | 10% | a. Capacitar en habilidades blandas a los colaboradores de la ANLA | 33% | Grupo de Gestión Humana |  | Tres (3) capacitaciones desarrolladas a los colaboradores de la ANLA | 2023-02-01 | 2023-06-30
|  |  | b. Capacitar en calidad de respuesta (lenguaje claro) a PQRSD a los colaboradores de la ANLA | 33% | Grupo de Servicio al Ciudadano |  |  | 2023-02-01 | 2023-06-30
|  |  | c. Realizar el Curso de Lenguaje Claro por parte de los colaboradores de la entidad | 34% |  | Todas las Dependencias | Cuarenta (50) certificados de culminación del Curso de Lenguaje Claro por parte de los colaboradores de la entidad | 2023-02-01 | 2023-12-15
6 | 6. Fortalecer la accesibilidad física y comunicacional en el Centro de Orientación | 10% | Acompañar la implementación del plan de mejoramiento como resultado de la Auditoria Interna (NTC 6047) | 50% | Grupo de Servicio al Ciudadano | Grupo de Gestión Administrativa | Acompañamientos realizados identificados en la matriz de plan de mejoramiento | 2023-02-01 | 2023-12-15
|  |  | Permitir la comunicación directa e inclusiva a las personas con discapacidad auditiva | 50% | Grupo de Servicio al Ciudadano |  | Prestación de servicio con un agente especializado en lengua de señas | 2023-01-02 | 2023-04-30
7 | 7. Gestionar el documento de análisis de una herramienta que permita institucionalizar la operación de los canales chat, chatbot y telefónico | 10% |  | 100% | Grupo de Servicio al Ciudadano | Oficina de Tecnologías de la Información | Documento de análisis de una herramienta que permita institucionalizar la operación de los canales chat, chatbot y telefónico gestionado | 2023-03-01 | 2023-12-15
8 | 8. Fortalecer los canales de atención de la entidad | 10% | Implementar dos (2) nuevos canales de atención | 100% | Grupo de Servicio al Ciudadano | Todas las Dependencias | Dos (2) canales nuevos de atención implementados | 2023-02-01 | 2023-09-30
9 | 9. Hacer seguimiento mensual a tiempos de respuesta a PQRSD y ECOs | 10% |  | 100% | Grupo de Servicio al Ciudadano |  | Doce (12) seguimientos a tiempos de respuesta a través de correo electrónico | 2023-01-02 | 2023-12-31
10 | 10. Elaborar e implementar el plan de trabajo sobre temáticas PQRSD-ECOS mas consultados | 10% |  | 100% | Grupo de Servicio al Ciudadano |  | Plan de trabajo sobre temáticas PQRSD-ECOS mas consultados elaborado e implementado | 2023-02-01 | 2023-12-15