## 8. Polìtica de Serv Ciudadan
|  |  | PLAN DE ACCIÓN POLÍTICA MIPG | [28 empty] | Fecha: |  | 7/11/2024
[32 empty] | Versión: |  | 1
[32 empty] | Código: |  | DPI-FO-49
POLITICA DE GESTIÓN- MIPG: |  |  |  | Servicio Al Ciudadano
OBJETIVO DE LA POLÍTICA: |  |  |  | Mejorar el servicio a la ciudadanía con el fin de generar mayor confianza, eficacia y eficiencia en los servicios prestados a los grupos de valor de la ANLA.
JUSTIFICACIÓN: |  |  |  | Considerando los resultados de la Política de Servicio al Ciudadano en FURAG 2023, se identificaron oportunidades de mejora, las cuales se consolidan en el presente plan de acción de la política, con el cual se espera continuar avanzando en el IDI, fomentando una mejor relación con los grupos de valor.
LÍDER DE LA POLÍTICA: |  |  |  | Subdirección de Mecanismos de Participación Ciudadana - Grupo de Gestión y Seguimiento de PQRSD
VERSIÓN (Espacio exclusivo de la OAP): |  |  |  | V1: Aprobado en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño del 27/12/2024.
DIMENSIÓN No.: |  |  |  | Dimensión No. 3 Gestión con valores para resultados | [6 empty] | SEGUIMIENTO A MARZO 31 DE 202X - I |  |  |  |  | 31/03/20XX | SEGUIMIENTO A JUNIO 30 DE 202X - II |  |  |  |  | 30/06/20XX | SEGUIMIENTO A SEPTIEMBRE 30 DE 202X -III |  |  |  |  | 30/09/20XX | SEGUIMIENTO A DICIEMBRE 31 DE 202X - IV |  |  |  |  | 31/12/20XX
ITEM | PESO DE LA ACCIÓN | ACCIÓN | PESO POR ACTIVIDAD | ACTIVIDADES | META | PRODUCTO ESPERADO | FECHA DE INICIO (DD-MM-AAAA) | FECHA DE FINALIZACIÓN (DD-MM-AAAA) | DEPENDENCIA LIDER | DEPENDENCIA (S) APOYO | EVIDENCIA | ANÁLISIS CUALITATIVO (AUTOEVALUACIÓN) | VALIDACIÓN OAP (Espacio exclusivo de la OAP) | % Avance real acumulado de la acción | % Avance real acumulado de la actividad | % Avance esperado de la acción (Espacio exclusivo de la OAP) | EVIDENCIA | ANÁLISIS CUALITATIVO (AUTOEVALUACIÓN) | VALIDACIÓN OAP (Espacio exclusivo de la OAP) | % Avance real acumulado de la acción | % Avance real acumulado de la actividad | % Avance esperado de la acción (Espacio exclusivo de la OAP) | EVIDENCIA | ANÁLISIS CUALITATIVO (AUTOEVALUACIÓN) | VALIDACIÓN OAP (Espacio exclusivo de la OAP) | % Avance real acumulado de la acción | % Avance real acumulado de la actividad | % Avance esperado de la acción (Espacio exclusivo de la OAP) | EVIDENCIA | ANÁLISIS CUALITATIVO (AUTOEVALUACIÓN) | VALIDACIÓN OAP (Espacio exclusivo de la OAP) | % Avance real acumulado de la acción | % Avance real acumulado de la actividad | % Avance esperado de la acción (Espacio exclusivo de la OAP)
1 | 10% | Socializar la resolución de estructuración del Grupo Estado | 100% | 1.1 Socializar la resolución de estructuración del Grupo Estado Ciudadano. | 1 | Pieza comunicativa divulgada en la entidad | 2025-01-07 | 2025-03-31 | SMPCA - Grupo de Relación Estado Ciudadanías | Comunicaciones
2 | 20% | Evaluar la gestión del servicio y medición de la experiencia ciudadana. | 30% | 2.1 Elaborar dos (2) informes de resultados de la medición de la experiencia ciudadana (II semestre 2024 y I semestre 2025). | 2 | Dos (2) informes con los resultados de la medición de la experiencia ciudadana elaborados. | 2025-03-03 | 2025-09-30 | SMPCA - Grupo de Relación Estado Ciudadanías | N/A
|  |  | 20% | 2.2 Socializar en CIGD los informes con los resultados de la medición de la experiencia ciudadana. | 1 | Acta del Comité Presentación | 2025-05-05 | 2025-11-28 | SMPCA - Grupo de Relación Estado Ciudadanías | N/A
|  |  | 50% | 2.3 Consolidar y hacer seguimiento al plan de trabajo formulado por las dependencias, para mejorar la medición de la experiencia ciudadana. | 100% | Plan de trabajo y evidencias de los seguimientos | 2025-02-03 | 2025-12-31 | SMPCA - Grupo de Relación Estado Ciudadanías | N/A
3 | 15% | Caracterizar los grupos de valor​. | 60% | 3.1 Elaborar y publicar la caracterización de los grupos de valor priorizados. | 3 | Informes de caracterización de ciudadanía y grupos de valor elaborado y publicado. | 2025-02-03 | 2025-06-30 | SMPCA - Grupo de Relación Estado Ciudadanías | Comunicaciones
|  |  | 20% | 3.2 Elaborar las estrategias de relacionamiento de los grupos de valor priorizados. | 1 | Estrategias de relacionamiento de los grupos de valor priorizados elaborada. | 2025-07-01 | 2025-09-30 | SMPCA - Grupo de Relación Estado Ciudadanías | N/A
|  |  | 20% | 3.3 Iniciar la implementación de las estrategias de relacionamiento de los grupos de valor priorizados. | 100% | Matriz de seguimiento a la implementación de las estrategias de relacionamiento con actividades para el 2025 | 2025-10-01 | 2025-12-31 | SMPCA - Grupo de Relación Estado Ciudadanías | N/A
4 | 15% | Gestionar las PQRSD. | 20% | 4.1 Elaborar los Informes de gestión de PQRSD trimestrales que incluya tipificación de solicitud de información. | 4 | Informes de gestión de PQRSD | 2025-01-07 | 2025-12-31 | SMPCA - Grupo de Gestión y Seguimiento de PQRSD | N/A
|  |  | 20% | 4.2 Socializar los Informes de gestión de PQRSD trimestralmente. | 4 | Actas Presentación | 2025-01-07 | 2025-12-31 | SMPCA - Grupo de Gestión y Seguimiento de PQRSD | N/A
|  |  | 40% | 4.3 Hacer seguimiento semanales a tiempos de respuesta a PQRSD y ECOs. | 48 | Respuesta correos electrónicos (Seguimientos a tiempos) | 2025-01-07 | 2025-12-31 | SMPCA - Grupo de Gestión y Seguimiento de PQRSD | N/A
|  |  | 20% | 4.4 Revisar, actualizar, publicar y socializar la información documentada que aplique para la gestión del servicio o relacionamiento con la ciudadanía | 100% | Plan de trabajo Documentos actualizados y socializados | 2025-02-03 | 2025-05-30 | SMPCA - Grupo de Relación Estado Ciudadanías | OAP
5 | 15% | Fortalecer la accesibilidad física y comunicacional. | 30% | ​5.1 Elaborar y remitir al Grupo de Gestión Administrativa la propuesta de plano háptico para el Centro de Orientación. | 1 | Propuesta elaborada y remitida al Grupo de Gestión Administrativa. | 2025-02-03 | 2025-05-30 | SMPCA - Grupo de Relación Estado Ciudadanías | SAF-Gestión Administativa
|  |  | 40% | 5.2 Socializar a los ciudadanos el mecanismos a través de los cuales pueden hacer seguimiento a sus PQRSD | 2 | Piezas comunicativas publicadas en la página web | 2025-02-03 | 2025-05-30 | SMPCA - Grupo de Relación Estado Ciudadanías | N/A
|  |  | 30% | 5.3 Actualizar el Menú de Atención y Servicios a la Ciudadanía (Protocolo de atención al Ciudadano-Carta de trato digno). | 2 | Protocolo de atención al Ciudadano-Carta de trato digno) actualizado. | 2025-03-03 | 2025-06-27 | SMPCA - Grupo de Relación Estado Ciudadanías | Comunicaciones
6 | 15% | Formular e implementar la estrategia de Lenguaje Claro. | 30% | 6.1 Implementación del plan de trabajo de la estrategia de lenguaje claro | 100% | Plan de trabajo y evidencias de ejecución | 2025-01-07 | 2025-12-31 | SMPCA - Grupo de Relación Estado Ciudadanías | N/A
|  |  | 50% | 6.2 Crear micrositio de lenguaje Claro que facilite el acceso a información clara, comprensible y accesible para todos los grupos de valor de ANLA | 1 | Un (1) micrositio de lenguaje claro publicado en la página web | 2025-06-03 | 2025-12-19 | SMPCA - Grupo de Relación Estado Ciudadanías | OTI/Comunicaciones
7 | 10% | Mejorar y fortalecer las competencias del personal de la entidad | 100% | 7.1 Ejecutar la capacitaciones definidas en Plan Institucional de Capacitaciones: * Prevención temprana y superación de la estigmatización de las personas en procesos de reincorporación y reintegración * Responsabilidad de los tiempos de los D.P.E. y calidad de las respuestas. * Desconexión laboral * Lenguaje claro | 100% | Listados de asistencia Presentaciones | 2025-02-03 | 2025-12-31 | SMPCA - Grupo de Relación Estado Ciudadanías | SAF -Grupo de Gestión humana
| 100% | [9 empty] | TOTAL PARA EL PERIODO |  |  | #REF! | 0% | #REF! | TOTAL PARA EL PERIODO |  |  | #REF! | 0% | #REF! | TOTAL PARA EL PERIODO |  |  | #REF! | 0% | #REF! | TOTAL PARA EL PERIODO |  |  | #VALUE! | 0% | #VALUE!