## 11. Servicio Al Ciudadano
|  |  | PLAN DE ACCIÓN POLÍTICA MIPG | [28 empty] | Fecha: |  | 7/11/2024
[32 empty] | Versión: |  | 1
[32 empty] | Código: |  | DPI-FO-49
PLAN INSTITUCIONAL DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO
POLITICA DE GESTIÓN- MIPG: |  |  |  | Servicio Al Ciudadano
OBJETIVO DE LA POLÍTICA: |  |  |  | Mejorar el relacionamiento con los grupos de valor de la ANLA atendiendo de manera oportuna y con calidad los diferentes requerimientos y garantizando sus derechos y deberes en todos los escenarios de relacionamiento con el Estado.
JUSTIFICACIÓN: |  |  |  | En atención a los resultados obtenidos en la Política de Servicio a las Ciudadanías en el FURAG 2024, y teniendo en cuenta el horizonte institucional hacia el año 2026 —marcado por el cambio de gobierno y la necesidad de fortalecer la gobernanza y la continuidad de las acciones— se identificaron acciones estratégicas orientadas a fortalecer el relacionamiento con las ciudadanías, los actores sociales y grupos de valor, con el fin de fortalecer una ética de servicio centrada en las personas.
LÍDER DE LA POLÍTICA: |  |  |  | Subdirección de Mecanismos de Participación Ciudadana - Grupo de Relación Estado Ciudadanías
VERSIÓN (Espacio exclusivo de la OAP): |  |  |  | V1: Aprobado en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño del 15 de diciembre de 2025 V2: Se aprueba en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño del 21 de enero de 2026 los siguientes ajustes: Para la acción 1 se incluye el alcance actores sociales. Para la actividad 1.1 se incluye el alcance de los grupos de valor y se agregan los verbos identificar, priorizar, aprobar, se incluye el acta del CIGD como producto, se ajusta la fecha de inicio de 15/01/226 a 02/02/2026 y fecha de finalización de 31/07/2026 a 30/09/2026. Se incluye el alcance de grupos de valor para las actividades 1.2, 1.3 y 1.4. Para la actividad 1.3 se relaciona el código del documento mencionado en el producto con el cual se identifica en GESPRO. Para la actividad 2.1 se ajusta fecha de inicio de 26/01/2026 a 02/02/2026 y adicionalmente se ajusta la fecha de finalización de 31/03/2026 a 30/04/2026. Para la actividad 2.2 se ajusta la fecha de inicio de 26/01/2026 a 04/05/2026. Para la actividad 3.1 se incluye a la OAP como dependencia de apoyo. Se incluye la actividad 7.1
DIMENSIÓN No.: |  |  |  | Dimensión No. 3 Gestión con valores para resultados | [6 empty] | SEGUIMIENTO A MARZO 31 DE 2026 - I |  |  |  |  | 2026-03-31 | SEGUIMIENTO A JUNIO 30 DE 2026 - II |  |  |  |  | 2026-06-30 | SEGUIMIENTO A SEPTIEMBRE 30 DE 2026 -III |  |  |  |  | 2026-09-30 | SEGUIMIENTO A DICIEMBRE 31 DE 2026 - IV |  |  |  |  | 2026-12-31
ITEM | PESO DE LA ACCIÓN | ACCIÓN | PESO POR ACTIVIDAD | ACTIVIDADES | META | PRODUCTO ESPERADO | FECHA DE INICIO (DD-MM-AAAA) | FECHA DE FINALIZACIÓN (DD-MM-AAAA) | DEPENDENCIA LIDER | DEPENDENCIA (S) APOYO | EVIDENCIA | ANÁLISIS CUALITATIVO (AUTOEVALUACIÓN) | VALIDACIÓN OAP (Espacio exclusivo de la OAP) | % Avance real acumulado de la acción | % Avance real acumulado de la actividad | % Avance esperado de la actividad (Espacio exclusivo de la OAP) | EVIDENCIA | ANÁLISIS CUALITATIVO (AUTOEVALUACIÓN) | VALIDACIÓN OAP (Espacio exclusivo de la OAP) | % Avance real acumulado de la acción | % Avance real acumulado de la actividad | % Avance esperado de la actividad (Espacio exclusivo de la OAP) | EVIDENCIA | ANÁLISIS CUALITATIVO (AUTOEVALUACIÓN) | VALIDACIÓN OAP (Espacio exclusivo de la OAP) | % Avance real acumulado de la acción | % Avance real acumulado de la actividad | % Avance esperado de la actividad (Espacio exclusivo de la OAP) | EVIDENCIA | ANÁLISIS CUALITATIVO (AUTOEVALUACIÓN) | VALIDACIÓN OAP (Espacio exclusivo de la OAP) | % Avance real acumulado de la acción | % Avance real acumulado de la actividad | % Avance esperado de la actividad (Espacio exclusivo de la OAP)
1 | 20% | Caracterizar los grupos de valor/ actores sociales​. | 25% | 1.1 Identificar, priorizar, aprobar, elaborar y publicar la Caracterización de grupos de valor y actores sociales que interactúan con ANLA | 1 | Acta Comité Institucional de Gestión y Desempeño Informe de caracterización de grupos de valor y actores sociales elaborado y publicado. | 2026-02-02 | 2026-09-30 | SMPCA - Grupo de Relación Estado Ciudadanías | Todas las dependencias |  |  |  | 0% |  | 23.75% |  |  |  | 0% |  | 61.67% |  |  |  | 0% |  | 100% |  |  |  | 0% |  | 100%
|  |  | 25% | 1.2 Elaborar el plan de acción de relacionamiento 2027 con grupos de valor y actores sociales que interactúan con ANLA con base en los resultados de la caracterización. | 1 | Plan de acción de relacionamiento 2027 formulado, con acciones definidas para los actores sociales priorizados | 2026-08-02 | 2026-10-30 | SMPCA - Grupo de Relación Estado Ciudadanías | Todas las dependencias | [5 empty] | 0% | [5 empty] | 0% | [5 empty] | 66.29% | [5 empty] | 100%
|  |  | 20% | 1.3 Actualizar el procedimiento de caracterización de grupos de valor que interactúan con ANLA | 1 | Procedimiento de Caracterización de grupos de valor AC-PR-05 actualizado en GESPRO y socializado | 2026-02-02 | 2026-06-02 | SMPCA - Grupo de Relación Estado Ciudadanías | Oficina Asesora de Planeación | [5 empty] | 47.5% | [5 empty] | 100% | [5 empty] | 100% | [5 empty] | 100%
|  |  | 30% | 1.4 Implementar el plan de relacionamiento con grupos de valor y actores sociales en territorios con potencial de proyectos FNCER | 100% | Matriz de seguimiento a la implementación del plan de relacionamiento con actividades para el 2026 y evidencias de seguimiento | 2026-01-19 | 2026-12-31 | SMPCA - Grupo de Relación Estado Ciudadanías | Todas las dependencias | [5 empty] | 20.52% | [5 empty] | 46.82% | [5 empty] | 73.41% | [5 empty] | 100%
2 | 20% | Actualizar e implementar la estrategia de Lenguaje Claro | 10% | 2.1 Actualizar la estrategia de Lenguaje Claro en GESPRO | 1 | Estrategia de lenguaje claro actualizada, publicada en GESPRO y socializada | 2026-02-02 | 2026-04-30 | SMPCA - Grupo de Relación Estado Ciudadanías | No aplica |  |  |  | 0% |  | 65.52% |  |  |  | 0% |  | 100% |  |  |  | 0% |  | 100% |  |  |  | 0% |  | 100%
|  |  | 90% | 2.2 Implementar el plan de trabajo de la Estrategia de Lenguaje Claro | 100% | Matriz de seguimiento a la implementación del plan de trabajo de la estrategia de lenguaje claro y evidencias de seguimiento | 2026-05-04 | 2026-12-31 | SMPCA - Grupo de Relación Estado Ciudadanías | Todas (Equipo institucional de lenguaje claro) | [5 empty] | 0% | [5 empty] | 23.65% | [5 empty] | 61.83% | [5 empty] | 100%
3 | 15% | Gestionar los PQRSD | 10% | 3.1 Desarrollar mesas de trabajo con el fin de realizar la revisión del servicio al ciudadano enfocada en la gestión de PQRSD, para identificar necesidades de mejora y definir acciones de optimización del proceso. | 3 | Actas de la mesa de trabajo y listados de asistencia. | 2026-03-02 | 2026-12-31 | SMPCA - Grupo de Gestión y Seguimiento de PQRSD | SMPCA - Grupo de Relación Estado Ciudadanías Oficina Tecnologías de la Información Oficina Asesora de Planeación |  |  |  | 0% |  | 9.539% |  |  |  | 0% |  | 39.47% |  |  |  | 0% |  | 69.74% |  |  |  | 0% |  | 100%
|  |  | 25% | 3.2 Elaborar y publicar los Informes de gestión de PQRSD trimestrales que incluya la información estadística de tipificación que permita generar el aplicativo ANLA responde. | 4 | Informes de gestión de PQRSD (Elaborados y Publicados) | 2026-01-15 | 2026-12-31 | SMPCA - Grupo de Gestión y Seguimiento de PQRSD | Grupo Comunicaciones | [5 empty] | 21.43% | [5 empty] | 47.43% | [5 empty] | 73.71% | [5 empty] | 100%
|  |  | 25% | 3.3 Socializar los Informes de gestión a los miembros del Comité Institucional de Gestión y Desempeño | 4 | Soporte de Socialización (Acta y/o correo) Presentación | 2026-02-02 | 2026-12-31 | SMPCA - Grupo de Gestión y Seguimiento de PQRSD | Oficina Asesora de Planeación | [5 empty] | 17.17% | [5 empty] | 44.58% | [5 empty] | 72.29% | [5 empty] | 100%
|  |  | 40% | 3.4 Realizar seguimientos semanales a tiempos de respuesta a PQRSD y ECOs. | 48 | Respuesta correos electrónicos (Seguimientos a tiempos) Base de seguimientos | 2026-01-13 | 2026-12-31 | SMPCA - Grupo de Gestión y Seguimiento de PQRSD | No aplica | [5 empty] | 21.88% | [5 empty] | 47.73% | [5 empty] | 73.86% | [5 empty] | 100%
4 | 10% | Evaluar la gestión del servicio y medición de la experiencia ciudadana. | 30% | 4.1 Elaborar informes de resultados de la medición de la experiencia ciudadana (II semestre 2025 y I semestre 2026), tomando los resultados de la encuesta de satisfacción de trámites y servicios. | 2 | Informes con los resultados de la medición de la experiencia ciudadana elaborados. | 2026-02-02 | 2026-09-30 | SMPCA - Grupo de Relación Estado Ciudadanías | SMPCA - Grupo de Gestión y Seguimiento de PQRSD |  |  |  | 0% |  | 23.75% |  |  |  | 0% |  | 61.67% |  |  |  | 0% |  | 100% |  |  |  | 0% |  | 100%
|  |  | 20% | 4.2 Socializar a los miembros del Comité Institucional de Gestión y Desempeño, los informes con los resultados de la medición de la experiencia ciudadana. | 2 | Soporte de Socialización (Acta y/o correo) Presentación | 2026-04-06 | 2026-12-28 | SMPCA - Grupo de Relación Estado Ciudadanías | SMPCA - Grupo de Gestión y Seguimiento de PQRSD Oficina Asesora de Planeación | [5 empty] | 0% | [5 empty] | 31.95% | [5 empty] | 66.54% | [5 empty] | 100%
|  |  | 50% | 4.3 Consolidar y hacer seguimiento al plan de trabajo formulado por las dependencias, para mejorar la medición de la experiencia ciudadana. | 100% | Plan de trabajo de mejora de la experiencia y evidencias de los seguimientos | 2026-02-02 | 2026-12-31 | SMPCA - Grupo de Relación Estado Ciudadanías | SMPCA - Grupo de Gestión y Seguimiento de PQRSD | [5 empty] | 17.17% | [5 empty] | 44.58% | [5 empty] | 72.29% | [5 empty] | 100%
5 | 10% | Realizar reconocimientos como parte de las acciones de fortalecimiento del relacionamiento con las ciudadanías. | 100% | 5.1 Reconocer a colaboradores destacados en el fortalecimiento del relacionamiento con las ciudadanías. | 3 | Soporte de reconocimientos | 2026-04-01 | 2026-12-31 | SMPCA - Grupo de Relación Estado Ciudadanías | SAF Talento Humano Grupo de Comunicaciones SMPCA - Grupo de Gestión y Seguimiento de PQRSD |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  |  | 0% |  | 32.85% |  |  |  | 0% |  | 66.42% |  |  |  | 0% |  | 100%
6 | 15% | Mejorar y fortalecer las competencias del personal de la entidad | 100% | 6.1 Gestionar, realizar y/o acompañar las capacitaciones definidas en Plan Institucional de Capacitaciones: Lenguaje Claro. Responsabilidad de los tiempos de los D.P.E. y calidad de las respuestas; protocolos de servicio y canales de atención. Normatividad en Servicio a las Ciudadanías; evaluación del servicio y medición de la experiencia ciudadana. Caracterización de Ciudadanías y Grupos de Valor. Servicio al Ciudadano incluyente; accesibilidad y relacionamiento con personas en condición de discapacidad. Trato digno con enfoque de derechos y diferencial étnico para comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras. Manejo de bases de datos. Dilemas éticos o situaciones que pongan a prueba la probidad (prevención y lucha contra la corrupción). Prevención temprana y superación de la estigmatización de las personas en procesos de reincorporación y reintegración. | 100% | Listados de asistencia Presentaciones | 2026-02-03 | 2026-12-31 | SMPCA - Grupo de Relación Estado Ciudadanías SAF - Talento Humano | SMPCA - Grupo de Gestión y Seguimiento de PQRSD |  |  |  | 0% |  | 16.92% |  |  |  | 0% |  | 44.41% |  |  |  | 0% |  | 72.21% |  |  |  | 0% |  | 100%
7 | 10% | Fortalecer la gestión ambiental y el relacionamiento ciudadano desde un enfoque de derechos humanos. | 100% | 7.1 Formular e implementar plan de acción correspondiente a la estrategia de DDHH con enfoques diferenciales para fortalecer la gestión ambiental y el relacionamiento ciudadano para la vigencia 2026 | 100% | Plan de acción con seguimiento y evidencias de la ejecución. | 2026-02-02 | 2026-12-15 | SMPCA - Grupo de Relación Estado Ciudadanías | No aplica |  |  |  | 0% |  | 18.04% |  |  |  | 0% |  | 46.84% |  |  |  | 0% |  | 75.95% |  |  |  | 0% |  | 100%
| 100% | [10 empty] | TOTAL PARA EL PERIODO |  | 0% | 0% | 14.44% |  | TOTAL PARA EL PERIODO |  | 0% | 0% | 42.4% |  | TOTAL PARA EL PERIODO |  | 0% | 0% | 73.81% |  | TOTAL PARA EL PERIODO |  | 0% | 0% | 100%
Note on F15: En el marco de la Política de Atención a la Ciudadanía, si bien el concepto de grupos de valor, conforme a los lineamientos del Departamento Administrativo de la Función Pública, permite identificar a las personas, comunidades y organizaciones que se ven afectadas o beneficiadas por la gestión institucional, este enfoque resulta insuficiente para dar cuenta de la dimensión activa, relacional y conflictiva que caracteriza los procesos socioambientales. En contraste, el concepto de actores sociales reconoce a dichos sujetos como portadores de intereses, saberes, capacidades de agencia y poder de incidencia, que interactúan, disputan y construyen decisiones en torno al territorio y al ambiente. Mientras los grupos de valor se definen desde una lógica administrativa orientada a la focalización y provisión de servicios, los actores sociales se comprenden desde una perspectiva sociopolítica que enfatiza la acción colectiva, la participación sustantiva y el ejercicio de derechos. Por ello, integrar de manera diferenciada ambos conceptos en la política de atención a la ciudadanía no implica una contradicción normativa o conceptual, sino un fortalecimiento del enfoque institucional, al permitir que la ANLA transite de un modelo predominantemente instrumental de atención hacia uno que reconozca a las comunidades y organizaciones como sujetos activos de la gestión ambiental, en coherencia con los principios de participación ambiental, enfoque diferencial y democracia participativa desarrollados por la Constitución y la jurisprudencia constitucional.