## PLAN DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD
PLAN DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN
OBJETIVO DEL PLAN
LIDER DE LA POLITICA |  |  | OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
ITEM | ACTIVIDADES | PESO DE ACTIVIDAD | ACCIONES | PESO POR ACCIÓN | RESPONSABLE | DEPENDENCIAS INVOLUCRADAS EN LA IMPLEMENTACION | PRODUCTO ESPERADO | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINACIÓN
1.1 | Mantener el Plan de Seguridad y Privacidad de la Información de la entidad | 100% | Realizar dos (2) capacitaciones a los colaboradores de la Entidad en temas de seguridad y privacidad de la información | 10% | Oficina de Tecnologías de la Información | Grupos de la Oficina de Tecnologías de la Información | Capacitaciones a funcionarios realizadas | 2023-01-17 | 2023-11-15
1.2 |  |  | Enviar mensualmente una campaña informativa con temas alusivos a la seguridad de la información. | 10% | Oficina de Tecnologías de la Información | Grupos de la Oficina de Tecnologías de la Información | Correo enviado de la campañas informativas (12) | 2023-01-17 | 2023-11-15
1.3 |  |  | Realizar encuesta de satisfacción a los usuarios frente al SGSI al menos una vez al año | 10% | Oficina de Tecnologías de la Información | Grupos de la Oficina de Tecnologías de la Información | Informe de análisis de la encuesta de satisfacción a los usuarios frente al SGSI | 2023-03-01 | 2023-11-15
1.4 |  |  | Realizar una prueba de Ethical Hacking servidores/servicios del ANLA | 10% | Oficina de Tecnologías de la Información | Grupos de la Oficina de Tecnologías de la Información | Infome de análisis de la prueba de Ethical Hacking | 2023-03-01 | 2023-11-15
1.5 |  |  | Realizar monitoreo a las herramientas especializadas de seguridad y establecer acciones de mitigación | 10% | Oficina de Tecnologías de la Información | Grupos de la Oficina de Tecnologías de la Información | Informe mensual de gestión de seguridad de la información | 2023-01-03 | 2023-11-15
1.6 |  |  | Ejecutar un análisis de vulnerabilidades | 10% | Oficina de Tecnologías de la Información | Grupos de la Oficina de Tecnologías de la Información | Infome de análisis de vulnerabilidades | 2023-01-17 | 2023-11-15
1.7 |  |  | Ejecutar pruebas de ingeniería social | 10% | Oficina de Tecnologías de la Información | Grupos de la Oficina de Tecnologías de la Información | Infome de las pruebas de analisis de ingeniería social | 2023-03-01 | 2023-08-31
1.8 |  |  | Realizar la evaluación de la efectividad de los controles de seguridad de la información adoptados por la Entidad para el tratamiento de los riesgos de seguridad Digital | 10% | Oficina de Tecnologías de la Información | Grupos de la Oficina de Tecnologías de la Información | Informe de efectividad de los controles de seguridad | 2023-01-03 | 2023-08-31
1.9 |  |  | Acompañar a la Oficina de las Tecnologías de información en la gestión, evaluación e implementación de acciones de respuesta frente a eventos e incidentes de seguridad de la información | 10% | Oficina de Tecnologías de la Información | Grupos de la Oficina de Tecnologías de la Información | Informe de Incidentes de seguridad | 2023-01-03 | 2023-08-31
1.10 |  |  | Actualizar el plan de control operacional (ISO 27001) | 10% | Oficina de Tecnologías de la Información | Grupos de la Oficina de Tecnologías de la Información | Actualización de las Politicas de seguridad de la Información | 2023-01-03 | 2023-08-31