## PLAN DE TRATAMIENTO DE RIESGOS
PLAN DE TRATAMIENTO DE RIESGOS DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN
OBJETIVO DEL PLAN
LIDER DE LA POLITICA |  |  | OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
ITEM | ACTIVIDADES | PESO DE ACTIVIDAD | ACCIONES | PESO POR ACCIÓN | RESPONSABLE | DEPENDENCIAS INVOLUCRADAS EN LA IMPLEMENTACION | PRODUCTO ESPERADO | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINACIÓN
1.1 | Mantener y mejorar el Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad Digital | 100% | Acompañar a los procesos institucionales en la identificación, valoración, evaluación y formulación de planes de tratamiento de riesgo de seguridad de la información | 50% | Oficina de Tecnologías de la Información | Grupos de la Oficina de Tecnologías de la Información | Matriz de riesgo seguridad de la información | 2023-03-01 | 2023-12-30
1.2 |  |  | Actualizar la documentación de analisis de riesgo al menos una vez al año | 50% | Oficina de Tecnologías de la Información | Grupos de la Oficina de Tecnologías de la Información | Documento de análisis cualitativo y cuantitativo de los riesgos de seguridad y privacidad de la información | 2023-03-01 | 2023-06-30