## PETI 2024
PLAN ESTRATÉGICO DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES - PETI
OBJETIVO DEL PLAN |  |  | Establecer el mapa de ruta de actividades estratégias TI de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, bajo el enfoque de la Arquitectura Empresarial TI.
LIDER DEL PLAN |  |  | JEFE OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
ITEM | ACTIVIDADES | PESO DE ACTIVIDAD | ACCIONES | PESO POR ACCIÓN | RESPONSABLE | DEPENDENCIAS INVOLUCRADAS EN LA IMPLEMENTACION | PRODUCTO ESPERADO | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINACIÓN
1.1 | Refinar la generación de reportes del plan de capacidad para la infraestructura tecnológica de ANLA | 3% | Automatizar la generación de los reportes mensules del plan de capacidad de la infraestructura tecnológica de ANLA | 100% | Oficina de tecnologías de la información |  | 1. Tablero de capacidad actualizado 2. 10 informes de capacidad | 2024-02-05 | 2024-11-30
2.1 | Fortalecer el plan de capacidad para la infraestructura tecnológica de ANLA con la incorporación de información de toda la capacidad | 6% | Extraer, Transformar y Cargar datos la capacidad de Disco, CPU, RAM, Red y tipo de recurso de la infraestructura tecnológica de ANLA | 50% | Oficina de tecnologías de la información |  | 1. Documento de diseño, elaboración y configuración de la automatización GESPRO 2. Tablero actualizado | 2024-02-05 | 2024-11-30
2.2 |  |  | Elaborar una base de datos para mantener el historico de la ETL anterior | 50% | Oficina de tecnologías de la información |  | 1. Base de datos de la ETL 2. Documento con la información de la ETL | 2024-02-05 | 2024-11-30
3.1 | Complementar el plan de capacidad para la infraestructura tecnológica de ANLA con información de costos | 6% | Diseñar y elaborar tablero de control para visualizar la información de costos del plan de capacidad de la infraestructura tecnológica de ANLA | 50% | Oficina de tecnologías de la información |  | 1. Tablero actualizado con costos | 2024-02-05 | 2024-06-30
3.2 |  |  | Automatizar la notificación del estado de la capacidad de la infraestructura tecnológica de ANLA por dependencia | 50% | Oficina de tecnologías de la información |  | 1. Correos de notificación | 2024-02-05 | 2024-06-30
5.1 | Monitorear y optimización de las plataformas tecnológicas. | 6% | Definir los lineamientos e instrumento para el monitoreo del estado de los servidores | 50% | Oficina de tecnologías de la información |  | 1. Documento de monitoreo del estado de servidores. | 2024-02-05 | 2024-04-04
|  |  | Realizar el monitoreo semanal del estado del datacenter | 50% | Oficina de tecnologías de la información |  | 1. Informe mensual del estado del servicio Colocation con las novedades resultantes de cada periodo 2. Planes de trabajo de las novedades | 2024-02-05 | 2024-11-30
7.1 | Diseñar e implementar la arquitectura empresarial de la Entidad con enfoque en MRAE | 11% | Evaluar el estado de los requisitos del ASIS de los dominios del componente Arquitectura Empresarial del MRAE vr3 | 25% | Oficina de tecnologías de la información | Todas Las Dependencias | 1. Documento Diagnostico de ASIS de componente AE MRAE vr3 | 2024-02-05 | 2024-06-30
7.2 |  |  | Actualizar y/o elaborar documentos de los requisitos del ASIS de los dominios del componente Arquitectura Empresarial del MRAE vr3 | 25% | Oficina de tecnologías de la información | Todas Las Dependencias | 1. Documento ASIS por dominio del componente AE MRAE vr3 | 2024-04-01 | 2024-06-30
7.3 |  |  | Actualizar y/o elaborar documentos de los requisitos del ToBe de los dominios del componente Arquitectura Empresarial del MRAE vr3 | 25% | Oficina de tecnologías de la información | Todas Las Dependencias | 1. Documento de ToBe por dominio del componente AE MRAE vr3 | 2024-03-04 | 2024-11-30
7.4 |  |  | Actualizar y/o elaborar documentos por artefacto de los requisitos componente Arquitectura Empresarial del MRAE vr3 | 25% | Oficina de tecnologías de la información | Todas Las Dependencias | 1. Documento por artefacto del componente AE MRAE vr3 | 2024-05-01 | 2024-11-30
8.1 | Realizar el detalle de análisis y diseño de requisitos del proyecto de gestión BPM | 6% | Actualizar el documento de la propuesta de implementación del proyecto de gestión BPM de acuerdo con las necesidades y definiciones de la misionalidad de la entidad. | 50% | Oficina de tecnologías de la información |  | 1.Documento de propuesta implementación del proyecto de gestión BPM (core misional SELA) actualizado | 2024-02-05 | 2024-11-30
8.2 |  |  | Afinar las historias de usuario para cubrir los requerimientos funcionales de la solución del proyecto de gestión BPM, partiendo del diagrama de proceso | 50% | Oficina de tecnologías de la información |  | 1. Documento de especificación de requerimientos funcionales detallados (core misional SELA) | 2024-02-05 | 2024-11-30
9.1 | Implementar la estrategia para optimizar la implementación de proyectos de software | 6% | Realizar mensualmente seguimiento a los proyectos de desarrollo de software en ejecución | 50% | Oficina de tecnologías de la información |  | 1. Once (11) seguimientos a proyectos de desarrollo de software | 2024-01-15 | 2024-12-31
9.2 |  |  | Elaborar, actualizar y/o optimizar los procedimientos, formatos o manuales para la implementación de proyectos de software | 50% | Oficina de tecnologías de la información |  | 1. Tres (3) Documentos elaborados, actualizados u optimizados en GESPRO | 2024-02-05 | 2024-06-30
10.1 | Administrar y fomentar la estratégia del uso y apropiación de los servicios TI | 9% | Facilitar el desarrollo de competencias, asi como el mejoramiento en el uso y apropiación de los servivios tecnológicos, cumpliendo con el objetivo "Transformación tecnológica para la toma de decisiones" del PIC. | 33% | Oficina de tecnologías de la información |  | 1. Seguimiento al cumplimiento del PIC de la OTI 2. Documento de análisis de las evalauciones realizadas | 2024-02-05 | 2024-11-30
10.3 | Administrar y fomentar la estratégia del uso y apropiación de los servicios TI |  | Incluir en la estrategia de uso y apropiación TI, la cultura Devops y Agilismo. | 33% | Oficina de tecnologías de la información |  | 1. Documento adoptacion y apropiación de cultura Devops y Agilismo. | 2024-02-05 | 2024-03-30
10.4 | Administrar y fomentar la estratégia del uso y apropiación de los servicios TI |  | Realizar cuatro (4) capacitaciones a los colaboradores de la OTI, en la adopcion Cultura Devops hasta adquirir un nivel de adopción alto de acuerdo con la estrategia de uso y apropiación de los servicios TI | 34% | Oficina de tecnologías de la información |  | 1. Elaboración formulario de evaluación 2. Resultados de la evaluación realizada. 3. Informe de Análisis de los resultados obtenidos en la evaluación aplicada en Devops.(Evaluación del nivel de adopción de TI) | 2024-04-01 | 2024-11-30
11.1 | Analizar el impacto de los casos reportados en mesas de ayuda para las aplicaciones | 3% | Evaluar de forma mensual el impacto de los casos reportados en mesa de ayuda nivel 2 y 3. | 100% | Oficina de tecnologías de la información |  | 1. Tablero de control para gestión 2. Informe de impactos para toma de decisiones que permita reducir errores frecuentes. | 2024-02-05 | 2024-11-30
12.1 | Definir procedimientos para implementacion y despliegue de desarrollo de software | 6% | Elaborar documento para definir el flujo de acciones de implementación y despliegue | 50% | Oficina de tecnologías de la información |  | 1. Documento procedimiento Implementacion y despliegue desarrollo de Software en GESPRO | 2024-04-01 | 2024-10-30
12.2 |  |  | Elaborar instructivo para la entrega del producto de software con las condiciones minimas de calidad | 50% | Oficina de tecnologías de la información |  | 1. Documento instructivo para despliegue de software en GESPRO | 2024-02-05 | 2024-08-31
13.1 | Definir procedimientos para el monitoreo y mantenimiento de las aplicaciones | 3% | Elaborar documento para definir el flujo de acciones del monitoreo y mantenimiento de las aplicaciones | 100% | Oficina de tecnologías de la información |  | 1. Documento procedimiento para el monitoreo y mantenimiento de las aplicaciones GESPRO | 2024-02-05 | 2024-09-30
14.1 | Robustecer las aplicaciones geoespaciales | 6% | Rediseñar las aplicaciones geoespaciales para mitigar riesgos de obsolescencia | 50% | Oficina de tecnologías de la información |  | 1. Diez (10) Solicitudes de cambios en plataforma tecnologica de los rediseños aplicados a las aplicaciones geoespaciales | 2024-02-05 | 2024-11-30
14.2 |  |  | Construir metadatos para las capas geográficas alojadas en la BDC-Geo | 50% | Oficina de tecnologías de la información |  | 1. Matriz de inventario de metadatos | 2024-02-05 | 2024-11-30
15.1 | Optimizar el rendimiento y desempeño del sistema de información geográfico | 6% | Optimizar el rendimiento y desempeño de los servicios geográficos alojados en la plataforma ArcGIS Enterprise | 50% | Oficina de tecnologías de la información |  | 1. Diez (10) Documentos y/o informes que incluye el análisis del reporte de ArcGis Monitor y las evidencias de mejora implementadas a los servicios geográficos | 2024-02-05 | 2024-11-30
15.2 |  |  | Optimizar la estructuración atributiva y geométrica de las capas geográficas alojadas en la BDC-Geo | 50% | Oficina de tecnologías de la información |  | 1. Diez (10) Solicitudes de cambios en plataforma tecnologica para la incorporación en la BDC-GEO de la | 2024-01-15 | 2024-11-30
16.1 | Estructurar y fomentar una cultura estandarizada de gestión de proyectos TI | 6% | Definir modelo de operación PMI en la Oficina de Tecnologías de la Información | 50% | Oficina de tecnologías de la información |  | Metodológia de gestipon de proyectos TI la cual debe contener como mínimo: 1. Requisitos del "Ciclo de vida de proyectos TI". 2. Roles y responsabilidades. 3. Seguimiento y control de los proyectos TI. 4. Evaluación del desempeño de los proyectos TI 5. Ficha técnica de los proyectos de TI | 2024-02-05 | 2024-03-31
16.2 |  |  | Implementar metodología de gestión de proyectos de TI basados en el modelo de operación PMI en la OTI | 50% | Oficina de tecnologías de la información |  | 1. Priorización proyectos TI que inician en la vigencia. 2. Ficha técnica de los proyectos TI priorizados 3. Biblioteca de lecciones aprendidas de los proyectos 4. Seguimiento a los proyectos priorizados | 2024-04-01 | 2024-11-30
17.1 | Evaluar la percepción del soporte ofrecido por la mesa integral de ayuda en Nivel 1 y del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información | 11% | Realizar primer encuesta de percepción del soporte ofrecido por la mesa de ayuda en Nivel 1 | 25% | Oficina de tecnologías de la información | Todas Las Dependencias | 1.Informe de encuesta realizada (Nivel de apropiación y/o uso) 2.Plan de acción de acuerdo al informe | 2024-02-05 | 2024-03-29
17.2 |  |  | Realizar segunda encuesta de percepción del soporte ofrecido por la mesa de ayuda en Nivel 1 | 25% | Oficina de tecnologías de la información | Todas Las Dependencias | 1.Informe de encuesta realizada (Nivel de apropiación y/o uso) | 2024-08-05 | 2024-09-30
17.3 |  |  | Realizar encuesta de percepción del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información | 25% | Oficina de tecnologías de la información |  | 1.Informe de encuesta realizada (Nivel de apropiación y/o uso) 2.Plan de acción de acuerdo al informe | 2024-07-01 | 2024-10-30
17.4 |  |  | Realizar encuestas de percepción realizadas en el plan de seguridad y privacidad de la información, establecer estrategias de mejoramiento. | 25% | Oficina de tecnologías de la información |  | 1. Infome de recomendación de Estrategias de mejoramiento de percepción | 2024-09-01 | 2024-11-30
18.1 | Gestionar la información de datos personales de los colaboradores de la entidad y usuarios externos misionales. | 6% | Recolectar las bases de datos personales consolidadas por las áreas para el registro de las bases de datos | 50% | Oficina de tecnologías de la información | Todas Las Dependencias | 1. Bases de datos personales actualizadas | 2024-02-05 | 2024-11-30
18.2 |  |  | Registrar o actualizar las bases de datos teniendo en cuenta la información suministrada por las áreas y el levantamiento de activos de información | 50% | Oficina de tecnologías de la información |  | 1. Registro ante la SIC | 2024-02-05 | 2024-11-30
PLAN DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL
OBJETIVO DEL PLAN |  |  | Definir iniciativas de uso de las tecnologías emergentes y disruptivas, para lograr los objetivos y estrategias de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales -ANLA.
LIDER DEL PLAN |  |  | JEFE OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
ITEM | ACTIVIDADES | PESO DE ACTIVIDAD | ACCIONES | PESO POR ACCIÓN | RESPONSABLE | DEPENDENCIAS INVOLUCRADAS EN LA IMPLEMENTACION | PRODUCTO ESPERADO | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINACIÓN
1.1 | Masificar el uso del ChatBot con todas las dependencias de la ANLA | 10% | Realizar campañas de apropiación del Chatbot con cada enlace de dependencia con el propósito de recabar los insumos necesarios que deben ser incorporados en el Chatbot. | 35% | Oficina de tecnologías de la información |  | Un Documento por dependencia con los insumos para incorporar al chatbot | 2024-02-12 | 2024-07-05
1.2 |  |  | Procesar e incorporar la información obtenida al Chatbot, mediante la transformación de dichos insumos en preguntas y respuestas. Esta fase implica la organización y adaptación de los datos recopilados de diversas fuentes, convirtiéndolos en un formato comprensible para el Chatbot. | 65% | Oficina de tecnologías de la información |  | Funcionalidad del ChatBot por dependencia incluida | 2024-07-08 | 2024-11-30
2.1 | Diseñar la arquitectura BI en nube para piloto OELA | 15% | Diseñar y construir los ETLs para el piloto en nube. | 30% | Oficina de tecnologías de la información |  | Documento de construcción y configuración de los ETL | 2024-02-05 | 2024-07-30
2.2 |  |  | Configurar reglas de negocio y creación de modelos de datos para análitica. | 30% | Oficina de tecnologías de la información |  | Documento de construcción y configuración de los scripts | 2024-08-01 | 2024-09-30
2.3 |  |  | Construir las visualizaciones | 40% | Oficina de tecnologías de la información |  | Tablero de visualización | 2024-10-01 | 2024-11-30
3.1 | Preparar tecnológicamente la herramienta BPM correspondiente a los procesos priorizados por la entidad | 10% | Realizar seguimiento y control de la implementación de la herramienta BPM in house | 70% | Oficina de tecnologías de la información |  | Herramienta BPM implementada hasta la etapa de pruebas de PQRS | 2024-02-05 | 2024-11-30
3.2 |  |  | Socializar a los colaboradores de la Oficina de Tecnologias de la Información, respecto de la implementación de BPM y su proyección en la entidad | 30% | Oficina de tecnologías de la información |  | 1. Elaboración formulario de evaluación 2. Aplicación del formulario de evaluación 3. Resultado de la evaluación aplicada a cada uno de los asistentes a la sesión de tranferencia de conocimiento (Evaluación del nivel de adopción de TI) | 2024-03-04 | 2024-11-30
4.1 | Diseñar y construir componente en la nube para administración de identidad y acceso (IAM) a aplicaciones | 10% | Diseñar y construir componente API para Adminstración de Identidad y Acceso (IAM) | 100% | Oficina de tecnologías de la información |  | Documento de la implementación del componente API en la nube para Adminstración de Identidad y Acceso (IAM) | 2024-03-04 | 2024-07-31
5.1 | Robustecer las aplicaciones geoespacial | 10% | Implementar la tecxnología de IA en las listas de chequeo del módulo AGIL. | 100% | Oficina de tecnologías de la información |  | Solicitud de cambios en plataforma tecnologica de la tecnología nueva | 2024-02-05 | 2024-10-31
6.1 | Ordenador de imágenes satelitales | 10% | Consolidar el banco de imagenes de la entidad | 50% | Oficina de tecnologías de la información |  | Matriz de inventario del las imágenes satelitales y aerotransportadas estructurada en el banco de la entidad | 2024-02-05 | 2024-11-30
6.2 |  |  | Actualizar mensualmente la capa del cubrimiento de imágenes del banco | 50% | Oficina de tecnologías de la información |  | 10 Registros de solicitudes de cambios | 2024-02-05 | 2024-11-30
7.1 | Rediseñar con herramientas TI, la sede electrónica e intranet, para fortalecer la usabilidad y experiencia de usuario | 15% | Rediseño, maquetación, configuración y puesta en producción de la herramienta de Eureka!! | 34% | Oficina de tecnologías de la información | Comunicaciones | Pruebas funcionales de los criterios de aceptación de la herramienta de Eureka | 2024-03-04 | 2024-10-31
7.2 |  |  | Rediseño, maquetación, configuración y puesta en producción de la herramienta de cartelera de notificación | 34% | Oficina de tecnologías de la información | Comunicaciones | Pruebas funcionales de los criterios de aceptación de la cartelera de notificación de la sede electrónica | 2024-03-04 | 2024-10-31
|  |  | Rediseño, maquetación, configuración y puesta en producción del micrositio de la OTI en la intranet | 32% | Oficina de tecnologías de la información |  | Pruebas funcionales de los criterios de aceptación del micrositio de la OTI en la intranet | 2024-03-04 | 2024-10-31
8.1 | Implementar técnicas de cifrado o codificado en la entidad | 10% | Elaborar un instructivo para el cifrado de información de los discos duros de los equipos personales de los colaboradores | 50% | Oficina de tecnologías de la información |  | Instructivo de Cifrado de Discos Duros en GESPRO | 2024-03-04 | 2024-04-30
8.2 |  |  | Verificar el uso de cifrado de discos en los equipos personales de los colaboradores | 50% | Oficina de tecnologías de la información |  | Informe de muestra equipos personales cifrados versus número de la muestra | 2024-05-01 | 2024-11-30
9.1 | Implementar requisitos y/o buenas prácticas en las iniciativas de transformación digital ofrecidos por MinTIC, dentro de la ANLA | 10% | Gestionar el cumplimiento de requisitos de productos o servicios ofrecidos por la ANLA, de acuerdo con las iniciativas de transformación digital ofrecidos por MinTIC | 50% | Oficina de tecnologías de la información |  | 1. Lista de chequeo de iniciativas MinTIC 2. Seguimiento a la implementación de las iniciativas | 2024-02-12 | 2024-11-30
9.2 |  |  | Gestionar la postulación y evaluación de productos o servicios ofrecidos por la ANLA, en las iniciativas de transformación digital ofrecidos por MinTIC (Máxima velocidad, Sello de excelencia, etc) | 50% | Oficina de tecnologías de la información |  | 1. Evidencia de la postulación en una iniciativa de transformación digital de MinTIC | 2024-03-04 | 2024-09-30
Formulas:
FECHA DE TERMINACIÓN = +[FECHA DE INICIO]+59
FECHA DE INICIO = +[FECHA DE TERMINACIÓN, row above]+1