## SEG_Y_PRIV_INFO
NOMBRE DEL PLAN: |  |  |  | PLAN DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN
OBJETIVO DEL PLAN: |  |  |  | Implementar dentro de la entidad, los lineamientos de seguridad de la información en todos sus procesos, trámites, servicios, sistemas de información, infraestructura y, en general, en todos los activos de información, con el fin de preservar la confidencialidad, integridad, disponibilidad y privacidad de los datos.
LÍDER DEL PLAN: |  |  |  | JEFE OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
ITEM | PESO DE LA ACCIÓN | ACCIÓN | PESO POR ACTIVIDAD | ACTIVIDADES | META | PRODUCTO ESPERADO | FECHA DE INICIO (DD-MM-AAAA) | FECHA DE FINALIZACIÓN (DD-MM-AAAA) | DEPENDENCIA LIDER | DEPENDENCIA (S) APOYO
1 | 20% | Gestionar el levantamiento, socialización de los activos de Información de la entidad | 100% | 1.1 Actualizar y publicar en la intranet de la entidad, el inventario de activos de información | 1 | 1. Solicitud de actualización 2. Documento de Inventario de activos de información 3. Pantallazo de la publicación de los activos de información 4. Correo de socialización de la publicación de los activos de información | 2026-02-03 | 2026-08-31 | OTI - Equipo de Seguridad de la Información | Grupo de Comunicaciones
2 | 20% | Gestionar los incidentes de Seguridad y Privacidad de la Información | 50% | 2.1 Consolidar trimestralmente un informe de los incidentes de seguridad de la información | 4 | Informe de Incidentes de Seguridad de la Información | 2026-03-03 | 2026-12-30 | OTI - Equipo de Seguridad de la Información | No aplica
|  |  | 50% | 2.2 Socializar semestralmente a los miembros del Comité Institucional de Gestión y Desempeño (CIGD) o el que haga sus veces, presentación del informe de Incidentes de Seguridad de la Información. | 2 | Acta de comité o Correo Electrónico remitido a los miembros del comité con la presentación de los incidentes | 2026-03-03 | 2026-12-30 | OTI - Equipo de Seguridad de la Información | Oficina Asesora de Planeación
4 | 20% | Organizar y/o participar en sesión colaborativa con las entidades del sector para mantener a la ANLA actualizada respecto de lineamientos sobre seguridad y privacidad de la información. | 100% | 4.1 Participar en una mesa sectorial en donde se compartan o debatan lineamientos en relación con los temas de seguridad y privacidad de la información, seguridad digital y/o continuidad de los servicios tecnológicos. | 1 | Soporte de Asistencia Documento de definición de actores y planes de trabajo | 2026-05-04 | 2026-08-28 | OTI - Equipo de Seguridad de la Información | Min Ambiente
5 | 20% | Gestionar el liderazgo y compromiso del modelo de Seguridad y Privacidad de la Información - MSPI en la entidad | 100% | 5.1 Socializar semestralmente los avances de la implementación del plan de seguridad y privacidad de la información a los miembros del CIGD o el comité que haga sus veces. | 2 | Acta de comité o Correo Electrónico remitido a los miembros del comité con la presentación de la gestión realizada | 2026-04-06 | 2026-12-30 | OTI - Equipo de Seguridad de la Información | No aplica
6 | 20% | Realizar seguimiento al Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información - MSPI | 100% | 6.1 Actualizar el documento de autodiagnóstico de la entidad en la implementación de Seguridad y Privacidad de la Información. | 1 | Autodiagnóstico diligenciado Informe de Autodiagnóstico | 2026-06-01 | 2026-11-27 | OTI - Equipo de Seguridad de la Información | No aplica
100%