## TRATAMIENTO_RIESGOS
NOMBRE DEL PLAN: |  |  |  | PLAN DE TRATAMIENTO DE RIESGOS DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN
OBJETIVO DEL PLAN: |  |  |  | Fortalecer la implementación de acciones para el tratamiento de riesgos de seguridad y privacidad de la información de acuerdo a los lineamientos emitidos por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y el departamento administrativo de la función pública.
LÍDER DEL PLAN: |  |  |  | JEFE OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
ITEM | PESO DE LA ACCIÓN | ACCIÓN | PESO POR ACTIVIDAD | ACTIVIDADES | META | PRODUCTO ESPERADO | FECHA DE INICIO (DD-MM-AAAA) | FECHA DE FINALIZACIÓN (DD-MM-AAAA) | DEPENDENCIA LIDER | DEPENDENCIA (S) APOYO
1 | 30% | Sensibilizar a los colaboradores de la entidad sobre los lineamientos del SGSI | 50% | 1.1 Socializar los lineamientos y herramientas en Gestión de Riesgos de Seguridad y privacidad de la Información y Seguridad Digital. | 2 | Acta y/o lista de asistencia Presentación Evaluación de apropiación | 2026-03-03 | 2026-10-30 | OTI -Equipo de Seguridad de la Información | Todas las dependencias
|  |  | 50% | 1.2 Desarrollar campañas de socialización de las amenazas digitales, políticas y controles de seguridad, con el fin de mejorar conocimiento en temas de seguridad. | 6 | Campañas de socialización de lineamientos enviadas (Correo electrónico) | 2026-02-02 | 2026-11-30 | OTI -Equipo de Seguridad de la Información | Todas las dependencias
2 | 15% | Gestionar los riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información, Seguridad Digital y continuidad de la Operación | 100% | 2.1 Realizar seguimiento de las actividades de fortalecimiento de controles y/o de los planes de tratamiento de los riesgos residuales de seguridad de la información, seguridad digital y continuidad TI (verificación de evidencias) | 3 | Evidencias de seguimiento de las actividades de fortalecimiento de controles y/o de los planes de tratamiento de los riesgos residuales de seguridad de la información, seguridad digital y continuidad TI. | 2026-05-04 | 2026-12-30 | OTI -Equipo de Seguridad de la Información | Todas las dependencias
3 | 25% | Gestionar y revisar los controles informáticos de manera preventiva. | 50% | 3.1 Realizar pruebas de Ethical hacking y/o, análisis de vulnerabilidades y/o ingeniería Social y socializar sus resultados al comité directivo. | 2 | Informes de pruebas realizadas. Soporte de la presentación de socialización | 2026-05-04 | 2026-11-27 | OTI -Equipo de Seguridad de la Información | No aplica
|  |  | 50% | 3.2 Reportar trimestralmente el seguimiento a la remediación de los informes de vulnerabilidades a los coordinadores de la OTI | 4 | Seguimientos a los planes de remediación | 2026-04-06 | 2026-12-30 | OTI -Equipo de Seguridad de la Información | No aplica
4 | 15% | Gestionar y revisar los controles de Seguridad de la Información. | 100% | 4.1 Socializar a los miembros del CIGD o del comité que haga sus veces, el resultado de la gestión de los riesgos y controles de seguridad de la información. | 2 | Presentación del desempeño mediciones e indicadores de la gestión de los riesgos del SGSI Acta del comité o Correo Electrónico remitido a los miembros del comité | 2026-04-06 | 2026-12-30 | OTI -Equipo de Seguridad de la Información | Oficina Asesora de Planeación
5 | 15% | Mantener una adecuada gestión de activos de información bajo custodia de la Entidad de acuerdo con el marco legal vigente. | 100% | 5.1 Realizar sensibilizaciones a los colaboradores de la entidad sobre la gestión de activos de información | 2 | Listado de asistencia Presentación Documento de análisis de la evaluación de conocimientos realizadas | 2026-04-06 | 2026-11-27 | OTI -Equipo de Seguridad de la Información | Todas las dependencias
100%