## PETI
PLAN INSTITUCIONAL DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO
|  | NOMBRE DEL PLAN: |  |  |  | Plan Estratégico de Tecnologías de la Información (PETI)
|  | OBJETIVO DEL PLAN: |  |  |  | Establecer el mapa de ruta de actividades estratégias TI de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, bajo el enfoque de la Arquitectura Empresarial TI.
|  | LÍDER DEL PLAN: |  |  |  | JEFE OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
|  | VERSIÓN: |  |  |  | V2: De acuerdo con los ajustes remitidos por la OTI, el equipo de la OAP realizó el análisis de las solicitudes el 29/05/2026 y determinó que estas deben ser presentadas ante el CIGD, dado que impactan el alcance de las actividades aporbadas en enero de 2026. En consecuencia, se solicita a la OTI efectuar las siguientes modificaciones: Ajustar la fecha de finalización de la actividad 2.2, pasando del 29/05/2026 al 31/08/2026. Ajustar la fecha de finalización de la actividad 2.3, pasando del 30/06/2026 al 31/08/2026. Nota: La sesión del CIGD se encuentra programada para realizarse a finales de julio de 2026.
Grupo | Componente | ITEM | PESO DE LA ACCIÓN | ACCIÓN | PESO POR ACTIVIDAD | ACTIVIDADES | META | PRODUCTO ESPERADO | FECHA DE INICIO (DD-MM-AAAA) | FECHA DE FINALIZACIÓN (DD-MM-AAAA) | DEPENDENCIA LIDER | DEPENDENCIA (S) APOYO
Sistemas de información | Arquitectura de datos y aplicaciones | 1 | 12% | Elaborar y actualizar documentos del Marco de referencia de Arquitectura Empresarial MRAE | 15% | 1.1 Elaborar el Catálogo de la alineación de procesos de la entidad, con los sistemas de información asociados. | 1 | Un (1) Catálogo de sistema de informacion por proceso. | 2026-03-02 | 2026-07-31 | Grupo de Sistemas de Información | Grupo de Arquitectura Institucional e Inteligencia Artificial
Sistemas de información | Arquitectura de datos y aplicaciones |  |  |  | 10% | 1.2 Actualizar, publicar y socializar la Guia de estilos y usabilidad enfocada en la normatividad GOV.CO vigente. | 1 | Documento Guia de estilos y usabilidad actualizada en GESPRO y socializado. | 2026-02-02 | 2026-06-30 | Grupo de Sistemas de Información | Oficina Asesora de Planeación
Sistemas de información | Arquitectura de datos y aplicaciones |  |  |  | 15% | 1.3 Actualizar el documento de la arquitectura de referencia. | 1 | Documento arquitectura de referencia. | 2026-02-02 | 2026-06-30 | Grupo de Sistemas de Información | No aplica
Sistemas de información | Arquitectura de datos y aplicaciones |  |  |  | 20% | 1.4 Elaborar el documento de arquitectura de software y soluciones (Lineamiento Marco de Arquitectura Empresarial MGGTI.LI.SI.14) | 1 | Documento de Arquitectura de software del proyecto priorizado RAEE (Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos) | 2026-02-02 | 2026-05-29 | Grupo de Sistemas de Información | No aplica
Sistemas de información | Arquitectura de datos y aplicaciones |  |  |  | 10% | 1.5 Actualizar, publicar y socializar el manual de integracion de interoperabilidades de sistemas de informacion | 1 | Documento Manual de integracion de interoperabilidades de sistemas de informacion publicado en GESPRO y socializado. | 2026-04-06 | 2026-10-30 | Grupo de Sistemas de Información | Oficina Asesora de Planeación
Sistemas de información | Arquitectura de datos y aplicaciones |  |  |  | 10% | 1.6 Elaborar, publicar y socializar la Guia de automatizacion de pruebas de software unitarias e integrales de soporte. | 1 | Documento Guia de automatizacion de pruebas de software unitarias e integrales de soporte publicado en GESPRO y socializado. | 2026-04-01 | 2026-10-30 | Grupo de Sistemas de Información | Oficina Asesora de Planeación
Sistemas de información | Arquitectura de datos y aplicaciones |  |  |  | 10% | 1.7 Elaborar, publicar y socializar la Guia de Optimización de Proyectos con Agilismo para el éxito del desarrollo ((Lineamiento Marco de Arquitectura Empresarial MGGTI.LI.SI.01) | 1 | Documento Guia de Optimización de Proyectos con Agilismo para el exito del desarrollo publicado en GESPRO y socializado. | 2026-05-04 | 2026-08-31 | Grupo de Sistemas de Información | Oficina Asesora de Planeación
Sistemas de información | Arquitectura de datos y aplicaciones |  |  |  | 10% | 1.8 Elaborar, publicar y socializar Guia de Lineamientos y Buenas Prácticas Para El Desarrollo De Software ((Lineamiento Marco de Arquitectura Empresarial MGGTI.LI.SI.01) | 1 | Documento Guia de Lineamientos Y Buenas Prácticas Para El Desarrollo De Software publicado en GESPRO y socializado. | 2026-06-01 | 2026-10-30 | Grupo de Sistemas de Información | Oficina Asesora de Planeación
Sistemas de información | Arquitectura de datos y aplicaciones | 2 | 4% | Integrar, adaptar y poner en funcionamiento la web RedLafica dentro de la infraestructura tecnológica de la entidad, garantizando compatibilidad, seguridad, estabilidad y cumplimiento de lineamientos institucionales. | 34% | 2.1 Revisar los requerimientos técnicos y documentación entregada por el proveedor. | 100% | Plan de trabajo para la adecuación de la plataforma, segumiento y evidencias de seguimiento | 2026-02-02 | 2026-04-30 | Grupo de Sistemas de Información | Grupo de infraestructura Tecnológica
Sistemas de información | Arquitectura de datos y aplicaciones |  |  |  | 33% | 2.2 Validar la compatibilidad con la infraestructura actual (servidores, BD, red, seguridad, SO). | 1 | Formato de pruebas diligenciado para verificación de funcionamiento de la web RedLafica en la infraestructura de la ANLA | 2026-05-01 | 2026-08-31 | Grupo de Sistemas de Información | Grupo de infraestructura Tecnológica
Sistemas de información | Arquitectura de datos y aplicaciones |  |  |  | 33% | 2.3 Preparar y configurar el ambiente (instancias, contenedores, puertos, certificados, accesos). | 1 | Solicitud de cambios RFC para despliegue y puesta en marcha de la Web RedLafica | 2026-06-01 | 2026-08-31 | Grupo de Sistemas de Información | Grupo de infraestructura Tecnológica
Sistemas de información | Arquitectura de datos y aplicaciones | 3 | 2% | Adecuar integralmente los ecosistemas de las herramientas: Sede Electrónica (Portal Web), Eureka, Cartelera de Notificaciones e Intranet para la actualización y estabilización del core Joomla versión 5. | 100% | 3.1 Elaborar y ejecutar el plan de actualización y/o adecuación del core y componentes de la sede electrónica, asi como la estabilización funcional y correctiva. | 100% | Plan de trabajo para la actualización y estabilización de los sitios y evidencias de seguimiento. Formato de pruebas de ajustes debidamente diligenciado para cada sitio. Solicitud de cambios RFC de despliegue por cada sitio. | 2026-03-02 | 2026-07-31 | Grupo de Sistemas de Información | Grupo de infraestructura Tecnológica
Asuntos Geoespaciales | Arquitectura de datos y aplicaciones | 4 | 2% | Modernizar las aplicaciones geoespaciales para optimizar la sostenibilidad tecnológica mitigando riesgos asociados a la obsolescencia y mejorando la experiencia del usuario. | 100% | 4.1 Modernizar el módulo de cargue de capas , el módulo de monitoreo del recurso hídrico superficial del Portal de Recepción de Información y el modulo de AGIL de listas de chequeo. | 6 | Tres (3) Pruebas unitarias (una por cada modulo) Tres (3) Solicitudes de cambios en plataforma tecnológica (una por cada modulo) | 2026-02-16 | 2026-11-27 | Grupo de Asuntos Geoespaciales | Grupo de Arquitectura Institucional e Inteligencia Artificial - GRCM
Asuntos Geoespaciales | Arquitectura de datos y aplicaciones | 5 | 4% | Implementar el Marco Geoespacial alineado al MRAE e la Infraestructura Colombiana de Datos Espaciales (ICDE). | 33% | 5.1 Estructurar metadatos en la plataforma de GeoNetwork para las capas geográficas almacenadas en la BDC-Geo, garantizando el cumplimiento del estándar establecido por la Infraestructura Colombiana de Datos Espaciales (ICDE). | 1 | Inventario de metadatos de capas Geográficas con la informacion mensual discriminada | 2026-02-02 | 2026-11-27 | Grupo de Asuntos Geoespaciales | No aplica
Asuntos Geoespaciales | Arquitectura de datos y aplicaciones |  |  |  | 33% | 5.2 Estructurar metadatos en la plataforma de GeoNetwork para los archivos raster, garantizando el cumplimiento del estándar establecido por la Infraestructura Colombiana de Datos Espaciales (ICDE). | 1 | Inventario de metadatos de archivos raster con la informacion mensual discriminada | 2026-02-02 | 2026-11-27 | Grupo de Asuntos Geoespaciales | No aplica
Asuntos Geoespaciales | Arquitectura de datos y aplicaciones |  |  |  | 34% | 5.3 Actualizar el inventario de datos geoespaciales | 1 | Inventario de los datos geoespaciales con la informacion mensual disciminada | 2026-02-02 | 2026-11-27 | Grupo de Asuntos Geoespaciales | No aplica
Asuntos Geoespaciales | Arquitectura de datos y aplicaciones | 6 | 4% | Consolidar el banco de imágenes aumentando el cubrimiento y la disponibilidad | 33% | 6.1 Estructurar las imágenes satelitales en el banco institucional para contar con un repositorio centralizado, completo y actualizado | 1 | Inventario de las imágenes satelitales y aerotransportadas estructuradas en el banco de la entidad con la informacion mensual discriminada | 2026-02-02 | 2026-11-27 | Grupo de Asuntos Geoespaciales | No aplica
Asuntos Geoespaciales | Arquitectura de datos y aplicaciones |  |  |  | 33% | 6.2 Actualizar la capa geográfica del cubrimiento de imágenes alojadas en el banco institucional | 1 | Pruebas unitarias Solicitud de cambios en plataforma tecnologica | 2026-02-02 | 2026-11-27 | Grupo de Asuntos Geoespaciales | No aplica
Asuntos Geoespaciales | Arquitectura de datos y aplicaciones |  |  |  | 34% | 6.3 Optimizar los servicios de imágenes aplicando los estándares OGC, WCS y publicar en el Geovisor | 1 | Inventario de los servicios geográficos optimizados o publicados con la informacion discriminada mensualmente. | 2026-02-02 | 2026-11-27 | Grupo de Asuntos Geoespaciales | No aplica
Asuntos Geoespaciales | Arquitectura de datos y aplicaciones | 7 | 4% | Gestionar la información geográfica | 33% | 7.1 Estructurar servicios geográficos aplicando los estándares OGC, WMS, WFS y publicarlos en el Geovisor asegurando su accesibilidad, interoperabilidad y usabilidad para facilitar el análisis y visualización de datos espaciales en tiempo real. | 1 | Inventario de los servicios geográficos publicados con la informacion discriminada mensualmente. | 2026-02-02 | 2026-05-29 | Grupo de Asuntos Geoespaciales | No aplica
Asuntos Geoespaciales | Arquitectura de datos y aplicaciones |  |  |  | 33% | 7.2 Brindar soporte tecnológico integral a las aplicaciones geoespaciales, mediante la identificación, diagnóstico y solución de fallos, en cumplimiento de los lineamientos establecidos por la Oficina de Tecnología de la Información (OTI). | 10 | Reportes de casos gestionados basado en el inventario de aplicaciones de la Mesa de ayuda | 2026-02-02 | 2026-11-27 | Grupo de Asuntos Geoespaciales | No aplica
Asuntos Geoespaciales | Arquitectura de datos y aplicaciones |  |  |  | 34% | 7.3 Actualizar la información geográfica de referencia generada por entidades externas en la Base de Datos Corporativa (BDC-GEO), publicarla en el Geovisor y comunicar a los colaboradores de la entidad | 17 | Un (1) Inventario de la información geográfica de referencia. Diez (10) Solicitudes de cambios en palataforma tecnológica. Seis (6) piezas de comunicación informativa | 2026-02-02 | 2026-11-27 | Grupo de Asuntos Geoespaciales | No aplica
Asuntos Geoespaciales | Arquitectura de datos y aplicaciones | 8 | 7% | Documentar las aplicaciones Geoespaciales | 30% | 8.1 Elaborar y/o actualizar manuales técnicos de nueve (9) aplicaciones geoespaciales | 9 | Documentos de manuales técnico de aplicación geoespacial | 2026-03-02 | 2026-11-27 | Grupo de Asuntos Geoespaciales | No aplica
Asuntos Geoespaciales | Arquitectura de datos y aplicaciones |  |  |  | 25% | 8.2 Elaborar, publicar y socializar la guía para el uso y aprovechamiento del sistema de información geográfico institucional | 1 | Documento Guía con contenido geográfico publicada en GESPRO y socializada. | 2026-03-02 | 2026-06-30 | Grupo de Asuntos Geoespaciales | Oficina Asesora de Planeación
Asuntos Geoespaciales | Arquitectura de datos y aplicaciones |  |  |  | 25% | 8.3 Generar y publicar trimestralmente una pieza comunicactiva relacionada con los datos geográficos fundamentales | 4 | Piezas difundidas por correo electrónico | 2026-03-02 | 2026-11-27 | Grupo de Asuntos Geoespaciales | Grupo de comunicaciones
Asuntos Geoespaciales | Arquitectura de datos y aplicaciones |  |  |  | 20% | 8.4 Diligenciar mensualmente la plantilla para la Evaluación de la calidad de información geográfica para las capas geográficas | 10 | Documentos de Evaluación de la calidad de información geográfica (Excel) | 2026-02-02 | 2026-11-27 | Grupo de Asuntos Geoespaciales | No aplica
GAITIeIA | Transformación digital |  | 6% | Fortalecer la adoción de tecnologías emergentes en la entidad | 25% | 9.1 Formular y hacer y seguimiento al plan de trabajo para el piloto de IA(Inteligencia Artificial) - RPA (Automatización Robótica de Procesos) en Innovalab | 100% | Plan de trabajo Piloto de IA RPA (Automatización Robótica de Procesos) en Innovalab Seguimiento y evidencias al avance del Piloto de IA RPA (Automatización Robótica de Procesos) en Innovalab | 2026-02-02 | 2026-11-27 | Grupo de Arquitectura Institucional e Inteligencia Artificial | No aplica
GAITIeIA | Transformación digital |  |  |  | 25% | 9.2 Establecer el piloto de Manuales en Video, interactivo en MIA y Moodle | 100% | Plan de trabajo transición de manuales en video. Seguimiento y evidencias al avance de transición de manuales en video. | 2026-02-02 | 2026-11-27 | Grupo de Arquitectura Institucional e Inteligencia Artificial | No aplica
GAITIeIA | Transformación digital |  |  |  | 25% | 9.3 Establecer el Piloto de Blockchain en Innovalab | 100% | Plan de trabajo del Piloto de Blockchain en Innovalab Seguimiento y evidencias al avance del Piloto de Blockchain en Innovalab | 2026-02-02 | 2026-11-27 | Grupo de Arquitectura Institucional e Inteligencia Artificial | No aplica
GAITIeIA | Transformación digital |  |  |  | 25% | 9.4 Establecer el Piloto de IA Requerimientos en Innovalab | 100% | Plan de trabajo del Piloto de IA Requerimientos en Innovalab Seguimiento y evidencias al avance del Piloto de IA Requerimientos en Innovalab | 2026-02-02 | 2026-11-27 | Grupo de Arquitectura Institucional e Inteligencia Artificial | No aplica
GAITIeIA | Transformación digital | 10 | 3% | Establecer lineamiento para Analítica Avanzada e IA | 50% | 10.1 Establecer, publicar y socializar el documento con los lineamientos para uso responsable y seguro de IA. | 2 | Documento de Marco de Gobernanza de la IA publicado en GESPRO. Evidencia de la socializacion. | 2026-02-02 | 2026-06-30 | Grupo de Arquitectura Institucional e Inteligencia Artificial | Oficina Asesora de Planeación
GAITIeIA | Transformación digital |  |  |  | 50% | 10.2 Establecer, publicar y socializar el documento de marco de Gobernanza de la IA | 2 | Documento de Marco de Gobernanza de la IA publicado en GESPRO. Evidencia de la socializacion. | 2026-02-02 | 2026-06-30 | Grupo de Arquitectura Institucional e Inteligencia Artificial | Oficina Asesora de Planeación
GAITIeIA | Arquitectura Institucional | 11 | 7% | Definir y mantener la arquitectura institucional de TI. | 25% | 11.1 Definir, publicar y socializar el procedimiento de Arqutitectura Institucional | 2 | Procedimiento de Arqutitectura Institucional publicado en GESPRO. Evidencia de la socializacion. | 2026-03-01 | 2026-07-30 | Grupo de Arquitectura Institucional e Inteligencia Artificial | Oficina Asesora de Planeación
GAITIeIA | Arquitectura Institucional |  |  |  | 25% | 11.2 Consolidar y socializar las lecciones aprendidas del ciclo de vida de desarrollo de software | 2 | Banco de lecciones aprendidas Formato de lecciones aprendidas Plan de ejecución lecciones aprendidas | 2026-02-02 | 2026-11-30 | Grupo de Arquitectura Institucional e Inteligencia Artificial | Oficina Asesora de Planeación
GAITIeIA | Arquitectura Institucional |  |  |  | 25% | 11.3 Establecer las acciones del plan de mejora para el ciclo de vida de desarrollo de software para la vigencia 2027 | 1 | Plan de mejora 2027 | 2026-10-01 | 2026-11-30 | Grupo de Arquitectura Institucional e Inteligencia Artificial | Grupos de la OTI
GAITIeIA | Arquitectura Institucional |  |  |  | 25% | 11.4 Actualizar, publicar y socializar el procedimiento Proyectos TI (backlog, factibilidad y viabilidad) | 2 | Documento del procedimiento Proyectos TI y Ciclo de Vida de Software TI (backlog, factibilidad y viabilidad) publicado en GESPRO. Evidencia de la socializacion. | 2026-03-01 | 2026-07-30 | Grupo de Arquitectura Institucional e Inteligencia Artificial | Oficina Asesora de Planeación
GAITIeIA | Arquitectura Institucional | 12 | 4% | Evaluar, monitorear y socializar la Arquitectura Empresarial de la entidad con Enfoque MRAE | 40% | 12.1 Actualizar el proceso de AE (Arquitectura Empresarial) de la entidad, alineada al MRAE (Marco de Referencia de Arquitectura Empresarial) | 2 | Evaluación del Nivel de Madurez Informe de Evaluación y Análisis de brechas elaborado y socializado | 2026-02-02 | 2026-05-29 | Grupo de Arquitectura Institucional e Inteligencia Artificial | Grupos de la OTI
GAITIeIA | Arquitectura Institucional |  |  |  |  | 12.2 Elaborar y realizar seguimiento a la hoja de Ruta de la AE (Arquitectura Empresarial) (plan de acción). | 7 | Hoja de Ruta de la AE Seis (6) Informes de progreso y desviaciones de la hoja de ruta elaborados y socializados | 2026-06-01 | 2026-11-27 | Grupo de Arquitectura Institucional e Inteligencia Artificial | Grupos de la OTI
GAITIeIA | Arquitectura Institucional |  |  |  | 30% | 12.3 Alinear la arquitectura Institucional al MRAE (Marco de Referencia de Arquitectura Empresarial) | 2 | Documento Modelo de capacidades institucionales elaborado y socializado Documento Modelo de servicios institucionales elaborado y socializado | 2026-02-02 | 2026-06-30 | Grupo de Arquitectura Institucional e Inteligencia Artificial | Oficina Asesora de Planeación
GAITIeIA | Arquitectura Institucional |  |  |  | 30% | 12.4 Alinear la arquitectura de Información al MRAE (Marco de Referencia de Arquitectura Empresarial) | 2 | Documento Arquitectura de Información Documento Modelo de Arquitectura de información | 2026-07-01 | 2026-07-31 | Grupo de Arquitectura Institucional e Inteligencia Artificial | Oficina Asesora de Planeación
GAITIeIA | Arquitectura Institucional | 13 | 7% | Gestionar integralmente los Proyectos TI con enfoque Modelo de Gestión y Gobierno TI y Modelo de Gestión de Proyectos TI del MRAE | 20% | 13.1 Realizar seguimiento mensual a los proyectos TI Alfanuméricos | 10 | Matriz de seguimiento de proyectos TI Alfanuméricos | 2026-02-02 | 2026-11-27 | Grupo de Arquitectura Institucional e Inteligencia Artificial | Grupo de sistemas de Información
GAITIeIA | Arquitectura Institucional |  |  |  | 20% | 13.2 Realizar seguimiento mensual a los proyectos TI Geoespaciales | 10 | Matriz de seguimiento de proyectos TI Geoespaciales | 2026-02-02 | 2026-11-27 | Grupo de Arquitectura Institucional e Inteligencia Artificial | Grupo de Asuntos Geoespaciales
GAITIeIA | Arquitectura Institucional |  |  |  | 20% | 13.3 Realizar seguimiento mensual a los proyectos TI BPMs | 10 | Matriz de seguimiento de proyectos TI BPMs | 2026-02-02 | 2026-11-27 | Grupo de Arquitectura Institucional e Inteligencia Artificial | No aplica
GAITIeIA | Arquitectura Institucional |  |  |  | 20% | 13.4 Realizar seguimiento mensual proyectos TI - IA | 10 | Matríz de seguimiento de proyectos TI - IA | 2026-02-02 | 2026-11-27 | Grupo de Arquitectura Institucional e Inteligencia Artificial | No aplica
GAITIeIA | Arquitectura Institucional |  |  |  | 20% | 13.5 Realizar seguimiento mensual al proyecto de EDW | 10 | Matri de seguimiento del proyecto EDW | 2026-02-02 | 2026-11-27 | Grupo de Arquitectura Institucional e Inteligencia Artificial | Grupo de infraestructura Tecnológica
GAITIeIA | Arquitectura Institucional | 14 | 3% | Consolidar el portafolio de proyectos TI y backlog | 50% | 14.1 Consolidar y realizar seguimiento al portafolio institucional TI | 10 | Matriz de seguimiento al portafolio institucional TI | 2026-02-02 | 2026-11-27 | Grupo de Arquitectura Institucional e Inteligencia Artificial | Grupos de la OTI
GAITIeIA | Arquitectura Institucional |  |  |  | 50% | 14.2 Realizar la matriz de Fichas de Proyectos de TI y Backlog, asi como el Dashboard de proyectos TI y Backlog | 2 | Matriz de Fichas de Proyectos y Backlog Dashboard de proyectos TI y Backlog | 2026-02-02 | 2026-11-27 | Grupo de Arquitectura Institucional e Inteligencia Artificial | No aplica
Despacho | Arquitectura Institucional | 15 | 2% | Gestionar la estrategia y monitoreo del desempeño operacional Tecnológico | 100% | 15.1 Realizar seguimiento mensual al desempeño de los indicadores de TI, de acuerdo con el catalogo definido para la vigencia 2026. | 2 | Catálogo de seguimiento de indicadores Tablero Power BI indicadores OTI | 2026-02-02 | 2026-11-30 | Despacho OTI | Grupos de la OTI
GAITIeIA | Uso y apropiación | 16 | 3% | Diseñar soluciones, productos o servicios TI que sean culturalmente apropiados a la entidad. | 50% | 16.1 Analizar y comprender en profundidad los sentimientos, pensamientos, necesidades y comportamientos de las mesas de servicio puestas por los grupos de valor de la OTI | 1 | Informe mapa de empatía Mesas de servicio con soluciones propuestas | 2026-07-01 | 2026-07-31 | Grupo de Arquitectura Institucional e Inteligencia Artificial | No aplica
GAITIeIA | Uso y apropiación |  |  |  | 50% | 16.2 Analizar y comprender en profundidad los sentimientos, pensamientos, necesidades y comportamientos de los requerimientos allegados a la OTI | 1 | Informe mapa de empatía Requerimientos de TI, con soluciones propuestas | 2026-09-01 | 2026-11-27 | Grupo de Arquitectura Institucional e Inteligencia Artificial | Grupos de la OTI
Seguridad | Uso y apropiación | 17 | 4% | Evaluar la percepción de los servicios ofrecidos por la Oficina de Tecnologías de la Información | 33% | 17.1 Realizar encuesta de percepción del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información y socializar los resultados de la misma. | 2 | Informe con los resultados de la encuesta realizada (Nivel de apropiación y/o uso) Evidencia de la socializacion de los resultados | 2026-07-01 | 2026-08-30 | Despacho - Equipo de Seguridad de la Información | Grupos de la OTI
Seguridad | Uso y apropiación |  |  |  | 33% | 17.2 Establecer estrategias de mejoramiento con base en los resultados de las encuestas de percepción realizadas al Sistema de Gestión de Seguridad de la Información | 1 | Plan de trabajo de las actividades de mejoramiento de percepción con base en los resultados de la encuesta y evidencias de seguimiento | 2026-09-01 | 2026-11-27 | Despacho - Equipo de Seguridad de la Información | Grupos de la OTI
Asuntos Geoespaciales | Uso y apropiación |  |  |  | 34% | 17.3 Realizar una encuesta para medir el uso y apropiación de las aplicaciones geoespaciales y socializar los resultados de la misma. | 2 | Informe de análisis de la encuesta Evidencia de la socializacion de los resultados. | 2026-03-02 | 2026-06-30 | Grupo de Asuntos Geoespaciales | No aplica
Despacho | Uso y apropiación | 18 | 4% | Administrar y fomentar la estratégia del uso y apropiación de los servicios TI asi como la estrategia de transformación tecnológica | 33% | 18.1 Facilitar el desarrollo de competencias, asi como el mejoramiento en el uso y apropiación de los servivios tecnológicos, cumpliendo con el objetivo "Transformación tecnológica para la toma de decisiones" del PIC y capacitaciones definidas por los grupos de la OTI. | 1 | Cuadro de control de capacitaciones, transferencias de conocimiento realizadas en el marco de la estrategia y evidencias de capacitaciones (presentaciones y listados de asistencia). | 2026-02-02 | 2026-12-30 | Despacho OTI | Grupos de la OTI
Infraestructura tecnológica | Uso y apropiación |  |  |  | 33% | 18.2 Realizar sensibiilizaciones sobre buenas praticas para el buen uso de repositorios (solo contenga documentos de la vigencia actual y que la información histórica se organice según lineamientos) | 100% | Plan de sensibilización Evidencias de las actividades del plan | 2026-08-03 | 2026-10-31 | Grupo de Infraestructura Tecnológica | Todas la dependencias de la entidad
Despacho | Uso y apropiación |  |  |  | 34% | 18.3 Realizar relacionamiento interno y externo (entidades públicas y privadas) para el intercambio de conocimientos, innovación y acceso a tecnología. | 1 | Base de datos de relacionamientos (nombre entidad o dependencia, fecha relacionamiento, tema, observaciones y compromisos) Listados de asistencia | 2026-03-02 | 2026-11-27 | Despacho OTI | Grupos de la OTI
Seguridad | Arquitectura de seguridad | 19 | 2% | Fortalecer la seguridad de la información, no solo como herramienta de defensa, sino también como un componente estratégico para anticipar, mitigar y gestionar los riesgos cibernéticos. | 100% | 19.1 Mantener el tablero de control que monitoree dinámicamente la efectividad de los controles tecnológicos de seguridad informática implementados. | 1 | Tablero de control | 2026-06-01 | 2026-08-31 | Despacho - Equipo de Seguridad de la Información | No aplica
Seguridad | Arquitectura de seguridad | 20 | 2% | Actualizar la documentación referente a cifrado o codificación de la información de los sistemas informáticos de la entidad | 100% | 20.1 Actualizar, publicar y socializar el instructivo de cifrado acorde a los lineamientos de arquitectura. | 2 | Documento "Instructivo de cifrado" actualizado y publicado en GESPRO. Evidencia de la socializacion. | 2026-05-04 | 2026-08-31 | Despacho - Equipo de Seguridad de la Información | Oficina Asesora de Planeación
Seguridad | Arquitectura de seguridad | 21 | 2% | Gestionar la información de datos personales de los colaboradores de la entidad y usuarios externos misionales. | 100% | 21.1 Actualizar las bases de datos teniendo en cuenta la información suministrada por las áreas y el levantamiento de activos de información | 1 | Evidencia de registro ante la SIC | 2026-02-02 | 2026-11-27 | Despacho - Equipo de Seguridad de la Información | Grupos de la OTI
Infraestructura tecnológica | Arquitectura de Infraestructura Tecnológica | 22 | 3% | Migrar y organizar el Repositorio Documental (File Server → NUS) | 30% | 22.1 Aprovisionar y estrucuturar el arbol para cada dependencia | 100% | Plan de Trabajo para la migración y estructuración de árbol de cada área con sus respectivas evidencias. | 2026-02-02 | 2026-03-31 | Grupo de Infraestructura Tecnológica | Todas la dependencias de la entidad
Infraestructura tecnológica | Arquitectura de Infraestructura Tecnológica |  |  |  | 70% | 22.2 Ejecutar y acompañar el proceso de depuración, clasificación y migración de información histórica almacenada en el File Server y en SharePoint hacia el repositorio NUS, | 2 | Actas de Migración de Información por cada Area o grupo Informe de migración, reportes de espacio liberado en File Server y SharePoint. | 2026-04-06 | 2026-07-31 | Grupo de Infraestructura Tecnológica | Todas la dependencias de la entidad
Infraestructura tecnológica | Arquitectura de Infraestructura Tecnológica | 23 | 2% | Realizar seguimiento Integral del Plan de Capacidad de Infraestructura Tecnológica | 100% | 23.1 Registrar y documentar el plan de Monitoreo, Medición y Predicción de Capacidad para toda la infraestructura tecnológica institucional (Nutanix, VMware, SQL, Windows/Linux, almacenamiento NUS/ExaGrid, red MPLS/Internet y datacenter, Sharepoint, One Drive), incorporando métricas, análisis de tendencia, umbrales, monitoreo, alertas e informes de capacidad. | 10 | Informes de Infraestructura y capacidad | 2026-02-02 | 2026-11-30 | Grupo de Infraestructura Tecnológica | No aplica
Infraestructura tecnológica | Arquitectura de seguridad | 24 | 3% | Mejorar la seguridad de la plataforma de servidores en la Infraestructura de la Entidad ( Windows / Linux) y aplicaciones de la entidad | 50% | 24.1 Implementar un plan de consolidación, estabilización, endurecimiento, Hardening y remediación de Vulnerabilidades para optimización de la plataforma productiva de la Entidad | 100% | Avance del plan de ejecución de Hardening y Remediacion de Vulnerabilidades con sus respectivas evidencias de seguimiento | 2026-02-02 | 2026-11-30 | Grupo de Infraestructura Tecnológica | Grupos de la OTI
Sistemas info | Arquitectura de seguridad |  |  |  | 50% | 24.2 Analizar el código dentro del ciclo de despliegue contínuo para la aplicación ORFEO en las fases de desarrollo y pruebas. | 1 | Un informe de análisis de código dentro del ciclo de despliegue contínuo para la aplicación ORFEO en las fases de desarrollo y pruebas. | 2026-02-02 | 2026-06-30 | Grupo de Sistemas de Información | No aplica
Infraestructura tecnológica | Arquitectura de Infraestructura Tecnológica | 25 | 2% | Implementar la configuracion de cluster de bades de Datacene Nebula hacia Dacenter Colombia XV a nivel de base de datos SQL Server | 100% | 25.1 Implementar los nodos de cluster en DC colombia XV, sincronizar la base de DC ppal a DC alterno y realizar configuración extendida de grupo de disponibliadad | 9 | Informes de Implementacion | 2026-03-02 | 2026-11-30 | Grupo de Infraestructura Tecnológica | No aplica
Infraestructura tecnológica | Arquitectura de Infraestructura Tecnológica | 26 | 2% | Monitorear, análizar y optimizar del rendimiento de la Red WAN (MPLS / Internet) | 100% | 26.1 Realizar seguimiento mensual para optimizar el rendimiento de los enlaces WAN mediante análisis continuo de capacidad, latencia, jitter, pérdida de paquetes y disponibilidad. | 10 | Informes de desempeño y capacidad de la red WAN, con recomendaciones y acciones de mejora. | 2026-02-02 | 2026-11-30 | Grupo de Infraestructura Tecnológica | No aplica
Formulas:
FECHA DE INICIO (DD-MM-AAAA) = +[FECHA DE FINALIZACIÓN (DD-MM-AAAA), row above]+1