## Hoja1
PLAN INSTITUCIONAL DE ARCHIVOS PINAR
POLITICA DE GESTIÓN |  |  | DOCUMENTAL
OBJETIVO DEL PLAN |  |  | Fortalecer la gestión documental de la ANLA, mediante el cumplimiento de las actividades plasmadas en cada uno de los programas y proyectos definidos durante la vigencia 2023, dando cumplimiento a la normatividad archivística vigente.
JUSTIFICACIÓN |  |  | Mejorar la función archivística teniendo en cuenta los aspectos críticos reflejados en el diagnostico integral de archivos priorizando los de mas relevancia para la ANLA.
LIDER DE LA POLITICA |  |  | GRUPO DE GESTIÓN DOCUMENTAL
ITEM | ACTIVIDADES | PESO DE ACTIVIDAD | ACCIONES | PESO POR ACCIÓN | RESPONSABLE | DEPENDENCIAS INVOLUCRADAS EN LA IMPLEMENTACION | PRODUCTO ESPERADO | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINACIÓN
1 | Implementar el Gestor Documental en la Entidad | 20% | Atender la administración funcional de ORFEO | 5% | Coordinador Grupo de Gestión Documental | Grupo de Gestión Documental | Reporte de los casos en la mesa de ayuda asociados a funcionalidades de ORFEO | 2023-02-02 | 2023-12-31
|  |  | Actualizar los formatos de documentos utilizados en ORFEO según necesidad. | 5% |  |  | Plantillas actualizadas | 2023-02-02 | 2023-12-31
|  |  | Actualizar los documentos del proceso de Gestión Documental | 5% |  |  | Manuales e Instructivos actualizados | 2023-02-02 | 2023-12-31
|  |  | Implementar estrategias para desarrollar el Gestor Documental según las necesidades del proceso de la Gestión Documental. | 5% |  |  | Informe de aceptación del Gestor Documental. | 2023-07-01 | 2023-12-31
2 | Proyecto de digitalización de documentos | 20% | Contratar el proceso de intervención y digitalización de expedientes misionales de licencias ambientales | 10% | Coordinador Grupo de Gestión Documental | Grupo de Gestión Documental | Contrato para la prestación de servicios para la intervención y digitalización de expedientes de archivo. | 2023-04-01 | 2023-12-31
|  |  | Realizar seguimiento a la ejecución de los proyectos de digitalización de documentos | 10% |  |  | Informe de avance de ejecución al proyecto de expedientes de archivo. | 2023-04-01 | 2023-12-31
3 | Programa de actualización e implementación del Sistema Integrado de Conservación SIC | 20% | Actualizar el Sistema Integrado de Conservación SIC que contenga los planes de preservación y conservación documental. | 6.667% | Coordinador Grupo de Gestión Documental | Grupo de Gestión Documental | Sistema Integrado de Conservación Actualizado | 2023-04-01 | 2023-06-30
|  |  | Socializar el Sistema Integrado de Conservación SIC que contenga los planes de preservación y conservación documental. | 6.667% |  |  | Presentación y listado de asistencia | 2023-08-01 | 2023-08-31
|  |  | Implementar y realizar seguimiento al Sistema Integrado de Conservación SIC de acuerdo con lo definido en los planes de preservación y conservación documental. | 6.667% |  |  | Planillas de control de temperatura, humedad y limpieza en áreas de archivo. Reporte de cambios de unidades de conservación. Informe de mantenimiento en áreas de archivo Reporte de desratización y desinsectación. Reporte de Fumigación. | 2023-01-01 | 2023-12-31
4 | Programa de implementación de Tablas de Retención Documental de acuerdo a la ultima convalidación. | 20% | Socializar en cada una de las dependencias de la ANLA las Tablas de Retención Documental TRD convalidadas. | 4% | Coordinador Grupo de Gestión Documental | Grupo de Gestión Documental | Presentación y listado de asistencia | 2023-01-01 | 2023-12-31
|  |  | Clasificar y ordenar los documentos de acuerdo con las Tablas de Retención Documental TRD convalidadas. | 4% |  |  | Reporte de expedientes actualizados | 2023-01-01 | 2023-12-31
|  |  | Actualizar los inventarios documentales | 4% |  |  | Inventario documental actualizado | 2023-01-01 | 2023-12-31
|  |  | Realizar las transferencias documentales de acuerdo con los tiempos establecidos en las Tablas de Retención Documental TRD según cronograma propuesto | 4% |  |  | Cronograma de transferencias documentales | 2023-01-01 | 2023-02-28
|  |  | Identificar y eliminar documentos que están sujetos a eliminación según las Tablas de Retención Documental TRD. | 4% |  |  | Inventario de documentación a eliminar | 2023-07-01 | 2023-12-31
5 | Programa de elaboración y actualización de instrumentos archivísticos | 20% | Actualización de las Tablas de Retención Documental TRD de acuerdo con los cambios en la estructura orgánica de la ANLA. | 5% | Coordinador Grupo de Gestión Documental | Grupo de Gestión Documental | Tablas de Retención Documental TRD actualizadas de acuerdo con los cambios en la estructura orgánica de la ANLA, presentadas al Comité de Institucional de Gestión y Desempeño. | 2023-07-01 | 2023-12-31
|  |  | Actualización del Cuadro de Clasificación Documental CDD de la ANLA. | 5% |  |  | Cuadro de Clasificación Documental CDD actualizado | 2023-07-01 | 2023-12-31
|  |  | Actualizar las Tablas de Control de Acceso TCA de la ANLA. | 5% |  |  | Tablas de Control de Acceso TCA actualizado | 2023-10-01 | 2023-12-31
|  |  | Actualizar el Banco Terminológico de series documentales de la ANLA. | 5% |  |  | Banco Terminológico de series documentales actualizado | 2023-10-01 | 2023-12-31