## Hoja1
ITEM | ACTIVIDADES | PESO DE ACTIVIDAD | ACCIONES | PESO POR ACCIÓN | RESPONSABLE | DEPENDENCIAS INVOLUCRADAS EN LA IMPLEMENTACION | PRODUCTO ESPERADO | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINACIÓN
1 | Implementar el Gestor Documental en la Entidad | 30% | Atender los requerimientos de la mesa de ayuda relacionados con las funcionalidades del gestor documental ORFEO por demanda | 15% | Coordinador Grupo de Gestión Documental | Grupo de Gestión Documental | Reporte de las mesas de ayuda dentro de los términos establecidos | 2024-02-02 | 2024-12-31
|  |  | Actualizar y si se requiere elaborar nuevos documentos para las actividades o pasos referentes a la funcionalidad del gestor documental de la Entidad ORFEO | 5% |  |  | Documentos nuevos o actualizados según se requiera sobre las funcionalidades del gestor documental - ORFEO | 2024-06-01 | 2024-12-31
|  |  | Unificar los expedientes misionales con base en el reporte entregado por la OTI en el gestor documental ORFEO, a partir de la puesta en marcha del mismo (17/04/2023) | 10% |  |  | Reporte de expedientes misionales unificados en el gestor documental de la Entidad ORFEO | 2024-02-02 | 2024-12-31
2 | Proyecto de digitalización de documentos | 25% | Realizar el proceso contractual para la digitalización de 350 mts lineales de expedientes de la ANLA | 8% | Coordinador Grupo de Gestión Documental | Grupo de Gestión Documental | Contrato firmado, pólizas y registro presupuestal del proceso de digitalización. | 2024-04-01 | 2024-06-30
|  |  | Realizar seguimiento a la ejecución del contrato de digitalización de los expedientes de la entidad | 17% |  |  | Expedientes digitalizados en su estructura de carpetas digitales, con OCR, data y metada. | 2024-07-01 | 2024-12-13
3 | Programa de actualización e implementación del Sistema Integrado de Conservación SIC | 15% | Realizar seguimiento a las actividades del Plan de Preservación Documental derivado del Sistema Integrado de Cobservación SIC | 7.5% | Coordinador Grupo de Gestión Documental | Grupo de Gestión Documental | Acta de reunión y listado de asistencia | 2024-03-01 | 2024-12-27
|  |  | Realizar seguimiento a las actividades del plan de Conservación Documental derivado del Sistema Integrado de Cobservación SIC | 7.5% |  |  | Planillas de control de temperatura, humedad y limpieza en áreas de archivo. Reporte de cambios de unidades de conservación. Informe de mantenimiento en áreas de archivo Reporte de desratización y desinsectación. Reporte de Fumigación. Acta de reunión y listado de asistencia. | 2024-03-01 | 2024-12-27
4 | Programa de implementación de Tablas de Retención Documental de acuerdo a la ultima convalidación. | 15% | Realizar sensibilizaciones a los servidores sobre temas relacionados con la Gestión Documental de la Entidad. | 3% | Coordinador Grupo de Gestión Documental | Grupo de Gestión Documental | Presentación y listado de asistencia | 2024-05-01 | 2024-11-30
|  |  | Realizar seguimiento de la implementación de las Tablas de Retención Documental TRD vigentes para los grupos que producen documentación física. | 3% |  |  | Acta de reunión de seguimiento a la implementación TRD | 2024-04-01 | 2024-12-27
|  |  | Garantizar los procesos de organización documental de los expedientes misionales de acuerdo con la normativa archivística vigente | 3% |  |  | Reporte de expedientes actualizados Reporte de inventarios de los expedientes intervenidos | 2024-01-01 | 2024-12-27
|  |  | Revisar, concertar y recibir de las depencias y grupos de la entidad las transferencias documentales de documentos en formato físico de acuerdo con los tiempos establecidos en las Tablas de Retención Documental TRD | 3% |  |  | Acta de reunión Cronograma de transferencias documentales Comunicación interna de tranferencia documental | 2024-05-01 | 2024-12-27
|  |  | Identificar documentos que cumplieron su disposición final de eliminación, con el fin de cumplir con el procedimiento de la eliminación documental según las Tablas de Retención Documental TRD | 3% |  |  | Inventario documental de eliminación Acta de aprobación del Comité Institucional de Gestión y Desempeño Acta de eliminación documental y soportes | 2024-06-01 | 2024-12-31
5 | Programa de elaboración y actualización de instrumentos archivísticos | 15% | Elaborar, consolidar y presentar los documentos requeridos con base al Acuerdo 004 de 2019 para la convalidación de las TRD por el Archivo General de la Nación AGN. | 7.5% | Coordinador Grupo de Gestión Documental | Grupo de Gestión Documental | Certificado de convalidación de las Tablas de Retención Documental TRD y Cuadro de Clasificación Documental, emitido por el Archivo General de la Nación. | 2024-02-20 | 2024-12-31
|  |  | Atender y responder las observaciones que determine el Comité Técnico de Evalución del Archivo General de la Nacion AGN en relación con la convalidación de las TRD. | 7.5%