## PINAR
PLAN: |  |  |  | PLAN INSTITUCIONAL DE ARCHIVOS PINAR
OBJETIVO: |  |  |  | Fortalecer la gestión documental de la entidad mediante la implementación de herramientas tecnológicas, procesos de digitalización, conservación de documentos y cumplimiento normativo, garantizando la preservación, accesibilidad y seguridad de la información. | [6 empty] | SEGUIMIENTO A MARZO 31 DE 202X - I |  |  |  |  | 31/03/20XX | SEGUIMIENTO A JUNIO 30 DE 202X - II |  |  |  |  | 30/06/20XX | SEGUIMIENTO A SEPTIEMBRE 30 DE 202X -III |  |  |  |  | 30/09/20XX | SEGUIMIENTO A DICIEMBRE 31 DE 202X - IV |  |  |  |  | 31/12/20XX
ITEM | PESO DE LA ACCIÓN | ACCIÓN | PESO POR ACTIVIDAD | ACTIVIDADES | META | PRODUCTO ESPERADO | FECHA DE INICIO (DD-MM-AAAA) | FECHA DE FINALIZACIÓN (DD-MM-AAAA) | DEPENDENCIA LIDER | DEPENDENCIA (S) APOYO | EVIDENCIA | ANÁLISIS CUALITATIVO (AUTOEVALUACIÓN) | VALIDACIÓN OAP (Espacio exclusivo de la OAP) | % Avance real acumulado de la acción | % Avance real acumulado de la actividad | % Avance esperado de la acción (Espacio exclusivo de la OAP) | EVIDENCIA | ANÁLISIS CUALITATIVO (AUTOEVALUACIÓN) | VALIDACIÓN OAP (Espacio exclusivo de la OAP) | % Avance real acumulado de la acción | % Avance real acumulado de la actividad | % Avance esperado de la acción (Espacio exclusivo de la OAP) | EVIDENCIA | ANÁLISIS CUALITATIVO (AUTOEVALUACIÓN) | VALIDACIÓN OAP (Espacio exclusivo de la OAP) | % Avance real acumulado de la acción | % Avance real acumulado de la actividad | % Avance esperado de la acción (Espacio exclusivo de la OAP) | EVIDENCIA | ANÁLISIS CUALITATIVO (AUTOEVALUACIÓN) | VALIDACIÓN OAP (Espacio exclusivo de la OAP) | % Avance real acumulado de la acción | % Avance real acumulado de la actividad | % Avance esperado de la acción (Espacio exclusivo de la OAP)
1 | 25% | Divulgar sobre el uso adecuado del Gestor Documental en la Entidad | 100% | Sensibilizar a los colaboradores de la Entidad sobre el Gestor Documental | 10 (sesiones) | Listas de asistencia y/o Reportes de asistencia Presentación | 2025-02-03 | 2025-12-30 | Grupo de Gestión Documental | Grupo de Gestión Humana
2 | 25% | Garantizar el ciclo vital de los documentos de la entidad | 50% | Revisar, concertar y recibir de las dependencias y grupos de la entidad las transferencias documentales de documentos en formato físico de acuerdo con los tiempos establecidos en las Tablas de Retención Documental TRD | 100% (cumplimiento del procedimiento) | - Plan de trabajo - Actas de reunión - Cronograma de transferencias documentales - Inventarios documentales de transferencias - FUID - Comunicaciones Oficiales Internas | 2025-01-02 | 2025-12-19 | Grupo de Gestión Documental
|  |  | 50% | Ejecutar el procedimiento de eliminación documental de acuerdo con la disposición final de los documentos establecida en las Tablas de Retención Documental vigentes | 100% (cumplimiento del procedimiento) | - Plan de trabajo - Inventarios documentales de transferencias - FUID - Comunicaciones Oficiales Internas | 2025-05-01 | 2025-12-31 | Grupo de Gestión Documental
3 | 25% | Implementar las Tablas de Retención Documental de acuerdo a la última convalidación. | 100% | Realizar seguimiento de la implementación de las Tablas de Retención Documental TRD vigentes | 12 (sesiones) | - Acta de reunión de seguimiento a la implementación TRD - Lista de asistencia | 2025-03-03 | 2025-12-31 | Grupo de Gestión Documental
4 | 25% | Diseñar e implementar un mecanismos para el control de préstamos de expedientes de la ANLA | 50% | Diseñar e implementar un mecanismo para el control de préstamos de expedientes del archivo de la ANLA a los diferentes usuarios | Herramienta de control | Aplicativo para la identificación, trámite y préstamo de expedientes | 2025-01-02 | 2025-09-30 | Grupo de Gestión Documental
|  |  | 50% | Diseñar e implementar un tablero de control para el registro de los actos administrativos que ordenan al Grupo de Gestión Documental aplicar cambios en los expedientes de la entidad | Tablero de control | Tablero de control para el registro y consulta de anexos por expedientes | 2025-01-02 | 2025-09-30 | Grupo de Gestión Documental
| 100% | [9 empty] | TOTAL PARA EL PERIODO |  |  | #REF! | 0% | #REF! | TOTAL PARA EL PERIODO |  |  | #REF! | 0% | #REF! | TOTAL PARA EL PERIODO |  |  | #REF! | 0% | #REF! | TOTAL PARA EL PERIODO |  |  | #VALUE! | 0% | #VALUE!