## PINAR 2026
PLAN: |  |  |  | PLAN INSTITUCIONAL DE ARCHIVOS PINAR
OBJETIVO: |  |  |  | Fortalecer la gestión documental institucional mediante la implementación procesos eficientes para la identificación de la documentación en la entidad, así como el levantamiento de información a fin de contar con un catálogo de medios que permita la identificación de la documentación en este soporte, al igual propender por la implementación y aplicación de los tiempos de retención documental a fin de garantizar la conservación de los documentos y el cumplimiento de la normatividad vigente, garantizando la preservación, accesibilidad, integridad y seguridad de la información a lo largo de todo su ciclo vital.
ITEM | PESO DE LA ACCIÓN | ACCIÓN | PESO POR ACTIVIDAD | ACTIVIDADES | META | PRODUCTO ESPERADO | FECHA DE INICIO (DD-MM-AAAA) | FECHA DE FINALIZACIÓN (DD-MM-AAAA) | DEPENDENCIA LIDER | EQUIPO RESPONSABLE
1 | 25% | Garantizar la organización física y la correcta disposición de la documentación, asegurando su conservación, trazabilidad y disponibilidad para la consulta. | 33.33% | 1.1 Realizar la rotulación completa de todas las cajas y carpetas, así como la identificación visible en cada estantería, a fin de mantener actualizada la ubicación topográfica de cada unidad de almacenamiento en el archivo centralizado de la Entidad. | 100% del acervo documental rotulado | Reporte de la rotulación y la ubicación topográfica del archivo centralizado de la Entidad. | 2026-02-02 | 2026-12-31 | SAF - Grupo de Gestión Documental | No aplica
|  |  | 33.33% | 1.2 Registrar en el formato único de inventario documental FUID el acervo documental que se almacena en el archivo centralizado de la ANLA a fin de garantizar trazabilidad y control. | 100% el inventario diligenciado | FUID Diligenciado (Avance Mensual) | 2026-03-02 | 2026-12-31 | SAF - Grupo de Gestión Documental | No aplica
|  |  | 33.33% | 1.3 Realizar la intervención, organización y descripción de los archivos físicos del 30 de septiembre de 2025 hacia atrás. | 11 Reportes | Reporte mensual de expedientes actualizados | 2026-02-02 | 2026-12-31 | SAF - Grupo de Gestión Documental | No aplica
2 | 25% | Contar con un inventario completo y actualizado de los medios magnéticos, que facilite su control, conservación y consulta por parte de las áreas que lo requieran | 50% | 2.1 Registrar la información cargada en el gestor documental institucional dentro del catálogo de medios magnéticos. | 100% de los medios cargados en el gestor documental | Reporte de avance del diligenciamiento del catálogo de medios magnéticos. | 2026-02-09 | 2026-12-31 | SAF - Grupo de Gestión Documental | No aplica
|  |  | 50% | 2.2 Garantizar que la información que se recupere de los medios magnéticos sea cargada en el repositorio asignado para el Grupo de Gestión Documental para su preservación. | 100% ejecución plan de trabajo | Implementación plan de trabajo de recuperación del catálogo de medios magnéticos. Reporte de avance de recuperación del catálogo de medios magnéticos. | 2026-02-09 | 2026-12-31 | SAF - Grupo de Gestión Documental | No aplica
3 | 25% | Asegurar que las dependencias comprendan y apliquen las TRD convalidadas en sus actividades diarias, garantizando uniformidad en la gestión documental y cumplimiento normativo. | 50% | 3.1 Realizar sesiones presenciales o virtuales dirigidas a los líderes de las depedencias productoras (definidas por el GGD) y responsables de archivo para explicar la estructura, alcance y aplicación de las Tablas de Retención Documental (TRD). | 11 Sesiones | Listados de asistencia Presentaciones | 2026-02-02 | 2026-12-31 | SAF - Grupo de Gestión Documental | No aplica
|  |  | 50% | 3.2 Realizar la clasificación y reparto de las comunicaciones que se radiquen en la entidad a fin de dar cumplimiento con las TRD convalidadas | 12 Reportes | Reporte mensual de oportunidad de servicio del equipo de reparto. | 2026-01-02 | 2026-12-31 | SAF - Grupo de Gestión Documental | No aplica
4 | 25% | Asegurar que el servicio de préstamo documental sea oportuno, controlado y trazable, contribuyendo a la eficiencia en la gestión de la información. | 100% | 4.1 Revisar mensualmente el registro de préstamos y generar reportes de cumplimiento | 12 Reportes | Reporte que incluya indicadores de oportunidad, documentos pendientes y recomendaciones para mejorar el control del servicio. | 2026-01-02 | 2026-12-31 | SAF - Grupo de Gestión Documental | No aplica
100%