## Control de cambios
HOJA DE RUTA PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA DE LO PÚBLICO 2023 AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES - ANLA
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible República de Colombia
Versión | Cambios realizados | Fecha de aprobación en Comité Institucional de Gestión y Desempeño
1 | Adopción. Esta hoja de ruta se elaboró a partir de las instrucciones dadas por la Secretaría de Transparencia el día 24 de noviembre de 2022 en su canal institucional de Facebook. Las entidades públicas se encuentran en un periodo de transición entre la pérdida de vigencia del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano y la implementación de los Programas de Transparencia y Ética de lo público, por lo tanto, este documento cuenta con la estrategia de racionalización de trámites 2023. Se esspera realizar los ajustes necesarios cuando la Secretaría de Transparencia desarrolle los lineamientos oficiales sobre la formulación, implementación, monitoreo y seguimiento de dichos programas. | 2023-01-16

## Hoja de ruta
HOJA DE RUTA PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA DE LO PÚBLICO 2023 AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES - ANLA
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible República de Colombia
Componente | Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Dependencia/grupo líder | Dependencia/grupo apoyo | Fecha inicio | Fecha terminación
1. Gestión integral del riesgo | 1.1. Riesgos de corrupción | 1.1.1. | Ejecutar el cronograma definido para los ajustes de GESRIESGOS | Herramienta implementada con los ajustes definidos | Oficina de Tecnologías de la Información | No aplica | 2023-07-01 | 2023-12-15
|  | 1.1.2. | Hacer seguimiento trimestral al cumplimiento del cronograma definido para los ajustes en GESRIESGOS | Soporte de seguimientos | Oficina Asesora de Planeación | No aplica | 2023-07-01 | 2023-12-15
|  | 1.1.3. | Someter a consulta pública el Mapa de Riesgos de Corrupción actualizado para la vigencia 2023 | Un (1) mapa de riesgos de corrupción 2023 sometido a consulta | Oficina Asesora de Planeación | No aplica | 2022-12-15 | 2023-01-05
|  | 1.1.4. | Ajustar el Mapa de Riesgos de Corrupción para la vigencia 2023 de acuerdo con las observaciones que se generen en la consulta y divulgación | Un (1) mapa de riesgos de corrupción para la vigencia 2023 ajustado después de la consulta (si aplica) | Oficina Asesora de Planeación | Todos los procesos con riesgos de corrupción | 2023-01-09 | 2023-01-17
|  | 1.1.5. | Revisar y aprobar los riesgos de corrupción 2023 en el marco del Comité de Coordinación Institucional de Control Interno | Un (1) mapa de riesgos de corrupción para la vigencia 2023 aprobado | Oficina de Control Interno | Oficina Asesora de Planeación Todos los procesos con riesgos de corrupción | 2023-01-23 | 2023-01-27
|  | 1.1.6. | Publicar el Mapa de Riesgos de Corrupción para la vigencia 2023 en la página web de la entidad | Un (1) mapa de riesgos de corrupción para la vigencia 2023 publicado | Oficina Asesora de Planeación | Comunicaciones | 2023-01-30 | 2023-01-31
|  | 1.1.7. | Monitorear los riesgos de corrupción por parte de los responsables de cada proceso (primera línea de defensa) | Tres (3) monitoreos de la primera línea de defesa realizados | Todos los procesos y subprocesos | No aplica | 2023-04-25 | 2023-12-23
|  | 1.1.8. | Revisar el monitoreo al mapa de riesgos de corrupción | Tres (3) revisiones con el monitoreo consolidado | Oficina Asesora de Planeación | No aplica | 2023-04-28 | 2023-12-28
|  | 1.1.9. | Hacer seguimiento y evaluación al Mapa de Riesgos de Corrupción para la vigencia 2023 | Tres (3) informes de seguimiento y evaluación al mapa de riesgos de corrupción de la entidad | Oficina de Control Interno | No aplica | 2023-01-16 | 2023-09-13
|  | 1.1.10. | Publicar el seguimiento y la evaluación del Mapa de Riesgos de Corrupción para la vigencia 2023 | Tres (3) publicaciones en la página web de los informes de seguimiento y evaluación al mapa de riesgos de corrupción | Oficina de Control Interno Equipo de Comunicaciones | No aplica | 2023-01-16 | 2023-09-13
|  | 1.1.11. | Socializar los resultados del seguimiento y evaluación a la gestión adelantada en la administración del riesgo en el marco del Comité de Coordinación Institucional de Control Interno | Dos (2) actas de Comité de Coordinación Institucional de Control Interno | Oficina de Control Interno | No aplica | 2023-04-01 | 2023-10-31
| 1.2. Riesgos de lavado de activos, financiación del terrorismo y proliferación de armas | 1.2.1. | Revisar y ajustar por proceso el Mapa de Riesgos de Corrupción para la vigencia 2024 conforme a la Política para la Administración del Riesgo de la ANLA | Un (1) mapa de riesgos de corrupción para la vigencia 2024 ajustado | Oficina Asesora de Planeación | Todos los procesos con riesgos de corrupción | 2023-11-01 | 2023-12-10
2. Redes institucionales y canales de denuncia | 2.1. Línea de ética y formulario de denuncia | 2.1.1. | Realizar ejercicios de divulgación de los canales de línea de ética y del formulario de denuncias a través de capacitaciones y/o sensibilizaciones, conversatorios y mediante redes sociales de la entidad | Cuatro (4) ejercicios de divulgación realizados | Oficina de Control Disciplinario Interno | Comunicaciones | 2023-01-02 | 2023-12-29
3. Legalidad e integridad | 3.1. Código de integridad | 3.1.1 | Desarrollar una (1) actividad de socialización para la Alta Dirección del código de integridad y principios del servicio público. | Una (1) actividad de socialización para la Alta Dirección del código de integridad y principios del servicio público. | Grupo de Gestión Humana | No aplica | 2023-10-01 | 2023-11-30
| 3.2. Medidas de debida diligencia | 3.2.1. | Incorporar en los pliegos de condiciones o invitaciones públicas y sus anexos la declaratoria de los oferentes sobre no estar incursos en actividades de lavado de activos, financiación del terrorismo y proliferación de armas y riesgos de corrupción | Un (1) documento de pliego de condiciones ajustado | Grupo de Gestión Contractual | No aplica | 2023-01-16 | 2023-05-31
4. Iniciativas adicionales | 4.1. Conflicto de interés | 4.1.1. | Difundir a los colaboradores de la entidad la información relacionada con el Procedimiento para la declaración de conflictos de intereses | Realizar una (1) campaña de difusión adelantada y difundida | Grupo de Gestión Humana | No aplica | 2023-07-05 | 2023-11-30
|  | 4.1.3. | Asegurar que los Gerentes Públicos de la entidad, obligados por la Ley 2013 de 2019, publiquen la declaración de bienes, rentas y conflicto de intereses en los aplicativos establecidos por Función Pública | 100% del equipo directivo con la publicación de la declaración de bienes, rentas y conflicto de intereses en los aplicativos establecidos por Función Pública | Grupo de Gestión Humana | No aplica | 2023-03-01 | 2023-05-31
|  | 4.1.4. | Realizar seguimiento y monitoreo al registro de conflictos de intereses que han surtido trámite | Una (1) matriz de seguimiento y monitoreo al registro de conflictos de intereses que han surtido trámite | Grupo de Gestión Humana | No aplica | 2023-09-01 | 2023-09-30
5. Participación ciudadana y rendición de cuentas | 5.1. Estrategia de rendición de cuentas | 5.1.1. | Publicar trimestralmente los reportes de ejecución del Plan de Acción Institucional de la entidad en lenguaje claro | Cuatro (4) reportes de ejecución del Plan de Acción Institucional de la entidad en lenguaje claro | Oficina Asesora de Planeación | Comunicaciones | 2023-01-01 | 2023-12-31
|  | 5.1.2. | Establecer las plantillas y la marca de imagen de la estrategia de rendición de cuentas de la vigencia | Plantillas y marca de imagen establecidos | Comunicaciones | Dirección general Grupo de Participación Ciudadana Oficina Asesora de Planeación | 2023-02-01 | 2023-03-31
|  | 5.1.3. | Elaborar y divulgar el informe general y los informes focalizados de rendición de cuentas | Dos (2) informes de rendición de cuentas elaborados y divulgados a grupos de interés | Oficina Asesora de Planeación | Comunicaciones | 2023-05-01 | 2023-07-31
|  | 5.1.4. | Elaborar y publicar el informe de rendición de cuentas de las obligaciones en la implementación del Acuerdo de Paz | Un (1) informe de rendición de cuentas de las obligaciones en la implementación del Acuerdo de Paz elaborado y publicado | Oficina Asesora de Planeación | No aplica | 2023-02-01 | 2023-03-31
|  | 5.1.5. | Incluir e implementar las actividades de rendición de cuentas en la matriz de comunicaciones internas y externas de la entidad | Implementar el 100% de las actividades de rendición de cuentas incluidas en la matriz de comunicaciones internas y externas de la entidad | Equipo de Comunicaciones | Grupo de Participación Ciudadana Oficina Asesora de Planeación | 2023-02-01 | 2023-03-31
|  | 5.1.6. | Actualizar el micrositio de rendición de cuentas de la ANLA constantemente | Un (1) micrositio de rendición de cuentas de la ANLA actualizado constantemente | Grupo de Participación Ciudadana | Equipo de Comunicaciones Oficina Asesora de Planeación | 2023-01-01 | 2023-12-31
|  | 5.1.7. | Consultar a los grupos de interés los temas a abordar y metodologías a desarrollar en los espacios de diálogo de rendición de cuentas | Dos (2) ejercicios de consulta a los grupos de interés sobre temas y metodologías a desarrollar en los espacios de diálogo de rendición de cuentas | Grupo de Participación Ciudadana | Equipo de Comunicaciones Oficina Asesora de Planeación | 2023-04-01 | 2023-07-31
|  | 5.1.8. | Gestionar la realización de espacios de diálogo de rendición de cuentas | Tres (3) espacios de diálogo de rendición de cuentas realizados | Grupo de Participación Ciudadana | Equipo de Comunicaciones Subdirección Administrativa y Financiera Oficina Asesora de Planeación Oficina de Tecnologías de la Información | 2023-07-01 | 2023-09-30
|  | 5.1.9. | Conformar el equipo de rendición de cuentas de la entidad para la vigencia y definir su funcionamiento | Un (1) equipo de rendición de cuentas conformado | Grupo de Participación Ciudadana | Equipo de Comunicaciones Subdirección Administrativa y Financiera Oficina Asesora de Planeación Oficina de Tecnologías de la Información | 2023-01-01 | 2023-03-31
|  | 5.1.10. | Ofertar un curso virtual autoformativo sobre rendición-petición de cuentas a grupos de interés de la entidad | Un (1) curso virtual autoformativo sobre rendición-petición de cuentas ofertado a grupos de interés de la entidad | Grupo de Participación Ciudadana | No aplica | 2023-05-01 | 31/08/2023
|  | 5.1.11. | Realizar jornada de sensibilización sobre rendición de cuentas a colaboradores de la entidad | Una (1) jornada de sensibilización sobre rendición de cuentas y control social al licenciamiento ambiental | Grupo de Participación Ciudadana | Equipo de Comunicaciones Oficina Asesora de Planeación | 2023-01-01 | 2023-04-30
|  | 5.1.12. | Revisar y ajustar los formatos y documentos asociados al procedimiento de rendición de cuentas | Documentos del sistema de gestión de calidad ajustados en el marco del procedimiento de rendición de cuentas | Grupo de Participación Ciudadana | Oficina Asesora de Planeación Oficina de Control Interno | 2023-01-01 | 2023-04-30
|  | 5.1.13. | Hacer seguimiento a los compromisos generados con grupos de interés después de la viabilización de las recomendaciones y sugerencias recibidas durante el espacio de diálogo | Tres (3) seguimientos a los compromisos generados después de la viabilización de las recomendaciones y sugerencias recibidas durante el espacio de diálogo | Grupo de Participación Ciudadana | Oficina Asesora de Planeación | 2023-04-30 | 2023-12-31
|  | 5.1.14. | Aplicar la encuesta de satisfacción de los espacios de rendición de cuentas | Tres (3) encuestas de satisfacción de los espacios de rendición de cuentas aplicadas | Grupo de Participación Ciudadana | No aplica | 2023-07-01 | 2023-09-30
|  | 5.1.15. | Elaborar y publicar el informe de cumplimiento de los lineamientos establecidos en el Manual Único de Rendición de Cuentas | Tres (3) informes de cumplimiento de los lineamientos establecidos en el Manual Único de Rendición de Cuentas | Grupo de Participación Ciudadana | Oficina Asesora de Planeación | 2023-08-01 | 2023-10-31
|  | 5.1.16. | Realizar evaluación del tablero de control - Matriz de monitoreo al cumplimiento de los compromisos generados en los espacios de diálogo de rendición de cuentas | Tres (3) reportes de seguimiento de la Matriz de monitoreo al cumplimiento de los compromisos generados en los espacios de diálogo de rendición de cuentas | Oficina de Control Interno | No aplica | 16/01/2023 | 30/10/2023
|  | 5.1.17. | Evaluar la estrategia de Rendición de Cuentas de la Entidad | Cien por ciento (100%) de acciones de la Estrategia de Rendición de Cuentas evaluadas | Oficina de Control Interno | No aplica | 01/12/2023 | 31/12/2023
| 5.2. Plan de participación ciudadana | 5.2.1. | Fortalecer el diseño e implementación las secciones del Menú Participa en la página web de la entidad | Menú Participa diseñado e implementado en la página web | Grupo de Participación Ciudadana | Oficina Asesora de Planeación Equipo de Comunicaciones Oficina de Tecnologías de la Información | 2023-01-01 | 2023-06-30
|  | 5.2.2. | Divulgar información sobre los mecanismos de participación, el licenciamiento ambiental en el marco del Acuerdo de Escazú, la Estrategia de Prevención y Transformación de conflictos y la Estrategia de Presencia Territorial, a través de los diversos canales de la entidad dirigida a los distintos grupos de interés | Información sobre los mecanismos de participación, el licenciamiento ambiental en el marco del Acuerdo de Escazú, la Estrategia de Prevención y Transformación de conflictos y la Estrategia de Presencia Territorial, a través de los diversos canales de la entidad divulgada a los distintos grupos de interés | Grupo de Participación Ciudadana | Equipo de comunicaciones | 2023-01-01 | 2023-12-31
|  | 5.2.3. | Ofertar cursos virtuales para cualificar la participación ciudadana en el licenciamiento ambiental a través del Aula Virtual | Seis (6) cursos virtuales para cualificar la participación ciudadana en el licenciamiento ambiental a través del Aula Virtual ofertados | Grupo de Participación Ciudadana | Equipo de Comunicaciones Oficina de Tecnologías de la Información | 2023-03-01 | 2023-12-31
|  | 5.2.4. | Realizar pedagogías institucionales para promoción de mecanismos de participación ciudadana ambiental y competencias institucionales en territorios con comunidades vulnerables (grupos étnicos y comunidad del área rural) | 1200 pedagogías institucionales para promoción de mecanismos de participación ciudadana ambiental y competencias institucionales en territorios con comunidades vulnerables (grupos étnicos y comunidad del área rural) realizadas | Grupo de Participación Ciudadana | No aplica | 2023-01-01 | 2023-12-31
|  | 5.2.5. | Actualizar y divulgar la política de participación ciudadana de la Entidad | Política de participación ciudadana de la Entidad actualizada y divulgada | Grupo de Participación Ciudadana | Todas las dependencias | 2023-01-01 | 2023-12-31
|  | 5.2.6. | Actualizar los lineamientos del medio socioeconómico vigentes relacionados con mecanismos de participación ciudadana ambiental, garantizando el enfoque hacia la participación ciudadana ambiental incidente | Tres (3) lineamientos del medio socioeconómico vigentes relacionados con mecanismos de participación ciudadana ambiental, garantizando el enfoque hacia la participación ciudadana ambiental incidente, actualizados | Grupo de Participación Ciudadana | Todas las dependencias | 2023-01-01 | 2023-12-31
|  | 5.2.7. | Definir el alcance del enfoque diferencial en la participación ciudadana ambiental de ANLA | Alcance del enfoque diferencial en la participación ciudadana ambiental de ANLA definido | Grupo de Participación Ciudadana | Todas las dependencias | 2023-01-01 | 2023-12-31
|  | 5.2.8. | Adelantar jornadas de divulgación a los colaboradores de la entidad en la apuesta institucional en materia de participación ciudadana ambiental, Acuerdo de Escazú y lineamientos vigentes relacionados con participación ciudadana ambiental y abordaje del medio socioeconómico | Cinco (5) jornadas de divulgación a los colaboradores de la entidad en la apuesta institucional en materia de participación ciudadana ambiental, Acuerdo de Escazú y lineamientos vigentes relacionados con participación ciudadana ambiental y abordaje del medio socioeconómico adelantadas | Grupo de Participación Ciudadana | Grupo de Gestión Humana | 2023-03-01 | 2023-12-31
|  | 5.2.9. | Generar y/o fortalecer acciones de coordinación interinstitucional con entidades públicas y/o privadas a nivel territorial y nacional que aporten a la promoción de la participación ciudadana ambiental | Dos (2) acciones de coordinación interinstitucional con entidades públicas y/o privadas a nivel territorial y nacional que aporten a la promoción de la participación ciudadana ambiental generadas y/o fortalecidas | Grupo de Participación Ciudadana | No aplica | 2023-03-01 | 2023-12-31
|  | 5.2.10. | Ejecutar actividades de cooperación internacional (talleres, capacitaciones, mesas de trabajo, reuniones presenciales, virtuales y/o asesorías de expertos) | Quince (15) actividades de cooperación internacional ejecutadas (talleres, capacitaciones, mesas de trabajo, reuniones presenciales, virtuales y/o asesorías de expertos) | Subdirección de Mecanismos de Participación Ciudadana Ambiental (Despacho) | Todas las dependencias | 2023-03-01 | 2023-12-31
|  | 5.2.11. | Realizar ejercicios de diagnóstico y planeación participativa y divulgar sus resultados a los grupos de interés | Ejercicios de diagnóstico y planeación participativa adelantados y con resultados a los grupos de interés divulgados | Oficina Asesora de Planeación | Todas las dependencias | 2023-07-01 | 2023-12-31
|  | 5.2.12. | Realizar consultas públicas a grupos de interés y divulgar sus resultados a través de la página web | Consultas públicas a grupos de interés realizadas y con resultados divulgados a través de la página web | Dependencia que lleve a cabo el proceso de consulta pública | Grupo de Participación Ciudadana | 2023-01-01 | 2023-12-31
|  | 5.2.13. | Formular la Estrategia de Rendición de Cuentas 2023 | Estrategia de Rendición de Cuentas 2023 | Grupo de Participación Ciudadana | Dirección General Oficina Asesora de Planeación Equipo de Comunicaciones Oficina de Tecnologías de la Información | 2023-01-01 | 2023-01-31
|  | 5.2.14. | Implementar y evaluar la Estrategia de Rendición de Cuentas 2023 | Estrategia de Rendición de Cuentas 2023 | Grupo de Participación Ciudadana | Todas las dependencias | 2023-02-01 | 2023-12-31
|  | 5.2.15. | Adelantar ejercicios de colaboración e innovación y divulgar sus resultados a los grupos de interés | Ejercicios de colaboración e innovación adelantados y con resultados divulgados a los grupos de interés | Oficina Asesora de Planeación | Todas las dependencias | 2023-07-01 | 2023-12-31
|  | 5.2.16. | Liderar la realización de audiencias públicas ambientales fortaleciendo la participación ciudadana ampliada e incidente | Ocho (8) audiencias públicas ambientales lideradas fortaleciendo la participación ciudadana ampliada e incidente en su realización | Subdirección de Mecanismos de Participación Ciudadana Ambiental | Todas las dependencias | 2023-01-01 | 2023-12-31
|  | 5.2.17. | Acompañar, de acuerdo con las competencias institucionales, las convocatorias recibidas desde la Dirección de la Autoridad Nacional de Consulta Previa del Ministerio del Interior | Procesos de consulta previa convocados por la Dirección de la Autoridad Nacional de Consulta Previa - DANCP del Ministerio del Interior y que son acompañados por la ANLA desde el marco de sus competencias | Grupo de Participación Ciudadana | Subdirección de Seguimiento de Licencias Ambientales Oficina Asesora Jurídica | 2023-01-15 | 2023-12-31
|  | 5.2.18. | Elaborar y divulgar un (1) documento técnico sobre el mecanismo de terceros intervinientes | Un (1) documento técnico sobre el mecanismo de terceros intervinientes elaborado y divulgado | Grupo de Servicio al Ciudadano | No aplica | 2023-02-01 | 2023-07-31
|  | 5.2.19. | Implementar la estrategia de atención a denuncias ambientales en lo correspondiente a la gestión responsabilidad de la Subdirección de Mecanismos de Participación Ciudadana Ambiental | Estrategia de atención a denuncias ambientales implementada en lo correspondiente a la gestión de la Subdirección de Mecanismos de Participación Ciudadana Ambiental | Grupo de Servicio al Ciudadano | Todas las dependencias | 2023-02-15 | 2023-12-31
|  | 5.2.20. | Implementar ejercicios de acompañamiento a iniciativas de control social al licenciamiento ambiental en regiones con presencia de Inspectores Ambientales Regionales por demanda | Ejercicios de acompañamiento a iniciativas de control social al licenciamiento ambiental en regiones con presencia de Inspectores Ambientales Regionales por demanda implementados | Grupo de Participación Ciudadana | No aplica | 2023-03-01 | 2023-12-15
|  | 5.2.21. | Adelantar acciones de gestión de cambio para promover la implementación del lineamiento de participación en visita en el marco de la evaluación de licencias ambientales competencia de la ANLA | Acciones de gestión de cambio para promover la implementación del lineamiento de participación en visita en el marco de la evaluación de licencias ambientales competencia de la ANLA actualizadas, divulgadas y adelantadas | Grupo de Participación Ciudadana | Subdirección de Evaluación de Licencias Ambientales Oficina Asesora de Planeación Equipo de Comunicaciones Subdirección Administrativa y Financiera | 2023-02-01 | 2023-12-15
|  | 5.2.22. | Adelantar acciones de gestión de cambio para promover la implementación del lineamiento de participación en visita en el marco del seguimiento y control a licencias ambientales competencia de la ANLA | Acciones de gestión de cambio para promover la implementación del lineamiento de participación en visita en el marco del seguimiento y control a licencias ambientales competencia de la ANLA actualizadas, divulgadas y adelantadas | Grupo de Participación Ciudadana | Subdirección de Seguimiento de Licencias Ambientales Oficina Asesora de Planeación Equipo de Comunicaciones Subdirección Administrativa y Financiera Oficina Asesora Jurídica | 2023-02-01 | 2023-12-15
|  | 5.2.23. | Desarrollar espacios de diálogo territorial en las en regiones con presencia de Inspectores Ambientales Regionales y con conflictos identificados como de interés prioritario y monitoreo de acuerdos establecidos | Cuatro (4) espacios de diálogo territorial en las en regiones con presencia de Inspectores Ambientales Regionales y con conflictos identificados como de interés prioritario desarrollados | Grupo de Participación Ciudadana | No aplica | 2023-03-01 | 2023-12-31
|  | 5.2.24. | Fortalecer el Sistema de Análisis Estratégico para la Transformación de la Conflictividad Ambiental | Sistema de Análisis Estratégico para la Transformación de Conflictividad Ambiental de fortalecido | Grupo de Participación Ciudadana | Oficina de Tecnologías de la Información | 2023-02-01 | 2023-12-31
|  | 5.2.25. | Diseñar e implementar el procedimiento institucional para la atención de la conflictividad ambiental en la entidad | Procedimiento institucional para la atención de la conflictividad ambiental en la entidad diseñado e implementado | Grupo de Participación Ciudadana | Subdirección de Evaluación de Licencias Ambientales Subdirección de Seguimiento de Licencias Ambientales Subdirección de Instrumentos, Permisos y Trámites Ambientales Oficina Asesora Jurídica | 2023-02-01 | 2023-12-31
|  | 5.2.26. | Monitoreo, seguimiento y sistematización de experiencias en el atención de conflictos priorizados | Tres (3) experiencias en la atención de conflictos priorizados con monitoreo, seguimiento y sistematización | Grupo de Participación Ciudadana | No aplica | 2023-07-01 | 2023-12-31
|  | 5.2.27. | Adelantar acciones territoriales realizadas en el marco de la Estrategia de Presencia Territorial para la transformación de conflictos | Acciones territoriales realizadas en el marco de la Estrategia de Presencia Territorial para la transformación de conflictos adelantadas | Grupo de Participación Ciudadana | No aplica | 2023-01-01 | 2023-12-31
|  | 5.2.28. | Formular la medición de la participación ciudadana ambiental incidente en la toma de decisiones ambientales de la entidad | Instrumentos para la medición de la participación ciudadana ambiental incidente en la toma de decisiones ambientales de la entidad formulados | Grupo de Participación Ciudadana | Oficina Asesora de Planeación | 2023-07-01 | 2023-12-31
|  | 5.2.29. | Monitorear el cumplimiento de cada uno de los lineamientos del medio socioeconómico que apliquen en los conceptos técnicos de evaluación y seguimiento sujetos a licencia ambiental a partir de un muestreo estadístico y con corte semestral | Cumplimiento de cada uno de los lineamientos del medio socioeconómico aplicados en los conceptos técnicos de evaluación y seguimiento sujetos a licencia ambiental monitoreado a partir de un muestreo estadístico y con corte semestral | Grupo de Participación Ciudadana | Subdirección de Evaluación de Licencias Ambientales Subdirección de Seguimiento de Licencias Ambientales | 2023-07-01 | 2023-12-31
|  | 5.2.30. | Sistematizar y divulgar experiencias frente a las acciones adelantadas para fortalecer y promover mecanismos de participación ciudadana ambiental, con el fin de generar acciones de mejora | Un (1) boletín con sistematización de experiencias frente a las acciones adelantadas para fortalecer y promover mecanismos de participación ciudadana ambiental elaborado y divulgado | Grupo de Participación Ciudadana | Todas las dependencias | 2023-07-01 | 2023-12-31
6. Transparencia y acceso a la información pública | 6.1. Transparencia activa | 6.1.1. | Publicar los informes de seguimiento a Peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias (PQRSD) y solicitudes de Entes de Control (ECOs) | Publicar cuatro(4) informes de seguimiento a Peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias (PQRSD) y solicitudes de Entes de Control (ECOs) | Grupo de Servicio al Ciudadano | Comunicaciones | 2023-01-15 | 2023-10-21
|  | 6.1.2. | Elaborar los videos o elementos multimedia con subtítulos y audio descripción (cuando no tiene audio original), como también su respectivo guion en texto. | Link de publicación de videos o elementos multimedia con subtítulos y audio descripción (cuando no tiene audio original), como también su respectivo guion en texto. | Comunicaciones | No aplica | 2023-03-01 | 2022-11-30
|  | 6.1.3. | Garantizar que los formularios o casillas de información tengan advertencias e instrucciones claras con varios canales sensoriales (p. ej. Campos con asterisco obligatorios, colores, ayuda sonora, mayúscula sostenida) | Link donde estén ubicados los formularios o casillas de información para que se verifique si tienen advertencias bien ubicadas y señaladas, que se puedan leer adecuadamente con un software o aplicativo de accesibilidad, y en colores diferentes. | Oficina de Tecnologías de la Información | Comunicaciones | 2023-03-10 | 2023-06-30
|  | 6.1.4. | Garantizar que los documentos que se publican (Word, Excel, PDF, PowerPoint, etc.) cumplan con los criterios de accesibilidad establecidos en el Anexo 1 de la Resolución 1519 de 2020 para ser consultados fácilmente por cualquier persona | Inventario de documentos publicados con criterios de accesibilidad definidos en el anexo 1 de la Resolución 1519 de 2020 | Comunicaciones | Oficina de Tecnologías de la Información | 2023-04-01 | 2023-06-30
|  | 6.1.5. | Publicar el calendario de eventos y fechas clave relacionadas con sus procesos misionales. | Un (1) Calendario actualizado y publicado | Comunicaciones | Todos los grupos de trabajo | 2023-03-01 | 2023-06-30
|  | 6.1.6. | Publicar la ejecución de los contratos de la entidad durante la vigencia | Contratos publicados con los 6 criterios que exige el anexo 2 de la Resolución 1519 de 2020 | Grupo de Gestión Contractual | Comunicaciones | 2023-03-01 | 2023-06-30
| 6.2. Menú participa | 6.2.1. | Elaborar e incluir en el menú "participa" el calendario con las acciones y plazos propuestas en la estrategia anual de participación ciudadana. | Un (1) Calendario publicado con las acciones y plazos propuestas en la estrategia anual de participación ciudadana. | Grupo de participación Ciudadana | Comunicaciones | 2023-03-01 | 2023-06-30
| 6.3. Menú Servicio al ciudadano | 6.3.1. | Mantener actualizado el menó de servicio al ciudadano de la página web de la entidad | Un (1) menú actualizado de manera permanente | Grupo de Servicio al Ciudadano | Comunicaciones | 2023-01-02 | 2023-12-31
| 6.4. Espacios de cocreación e Innovación pública | 6.4.1. | Acompañar la Implementación de proyectos de innovación | Acompañamiento a dos (2) proyectos Implementados | Oficina Asesora de Planeación | Todas las áreas | 2023-02-01 | 2023-12-31
|  | 6.4.2. | Monitorear el portal innovamos y los instrumentos caracterizados mediante la metodología ARCO | Evidencias monitoreo portal innovamos, metodología ARCO | Oficina Asesora de Planeación | Subdirección de Instrumentos, Permisos y Trámites Ambientales. Subdirección de Mecanismos de Participación Ciudadana Ambiental | 2023-04-01 | 2023-12-31
|  | 6.4.3. | Realizar seguimiento a los proyectos de investigación en alianza con la Academia | Publicación resultados investigaciones | Oficina Asesora de Planeación | Subdirección de Instrumentos, Permisos y Trámites Ambientales | 2023-04-01 | 2023-12-31
|  | 6.4.4. | Documentar buenas prácticas / lecciones aprendidas | Buenas prácticas / lecciones aprendidas documentadas | Oficina Asesora de Planeación | Todas las áreas | 2023-10-01 | 2023-11-30
|  | 6.4.5. | Participar en las actividades sectoriales de innovación o eventos / conferencias en innovación nacionales e internacionales | Listas de asistencia eventos / documentación conclusiones | Oficina Asesora de Planeación | No aplica | 2023-01-01 | 2023-12-31
| 6.5 RITA | 6.5.1 | Realizar la socialización al interior de la entidad de la operatividad de la Red Interinstitucional de Transparencia y Anticorrupción -RITA | Evidencia de la jornada de socialización del Manual de la Red Interinstitucional de Transparencia y Anticorrupción -RITA | Oficina Asesora de Planeación | No aplica | 2023-04-01 | 2023-06-30

## Estrategia de racion trám
ESTRATEGIA DE RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES 2023 AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES - ANLA
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible República de Colombia
Nombre de la entidad |  |  | AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES - ANLA |  |  |  |  | Orden: | Nacional
Sector Administrativo |  |  | Ambiente y Desarrollo Sostenible
Departamento |  |  | Bogotá D.C |  |  |  |  | Año Vigencia: | 2023
Municipio |  |  | BOGOTA D.C.
DATOS TRÁMITES A RACIONALIZAR |  |  |  |  | ACCIONES DE RACIONALIZACIÓN A DESARROLLAR |  |  |  |  | PLAN DE EJECUCIÓN
# | Tipo | Número | Nombre | Estado | Situación actual | Mejora por implementar | Beneficio al ciudadano o entidad | Tipo racionalización | Acción de racionalización | Fecha inicio | Fecha final | Responsable
1 | Modelo Único – Hijo | 21418 | Licencia ambiental | Inscrito | Programación de citas al usuario a través de correo electrónico licencias@anla.gov.co | Desarrollo de un canal de atención a través de un botón de citas | Disminución de tiempos para la atención al usuario | Tecnológica | Creación y uso del BOTÓN DE CITAS" el cual se ubicará en la página web de ANLA para atención de inquietudes | 2023-02-15 | 2023-12-31 | Subdirección de evaluación de licencias ambientales
2 | Modelo Único – Hijo | 405 | Dictamen Técnico Ambiental | Inscrito | Programación de citas al usuario a través de correo electrónico licencias@anla.gov.co | Desarrollo de un canal de atención a través de un botón de citas | Disminución de tiempos para la atención al usuario | Tecnológica | Creación y uso del BOTÓN DE CITAS" el cual se ubicará en la página web de ANLA para atención de inquietudes | 2023-02-15 | 2023-12-31 | Subdirección de evaluación de licencias ambientales
3 | Modelo Único – Hijo | 405 | Dictamen Técnico Ambiental | Inscrito | Retroalimentación al usuario de los resultados de verificación de cumplimiento de requisitos para inicio de trámite de DTA a través de la emisión de un acto administrativo (oficio) | Retroalimentación al usuario de resultados de verificación de cumplimiento de requisitos para inicio de trámite de DTA a través de reunión con cita previa | Disminución de tiempos para la atención al usuario así como la generación de documentos. | Administrativa | Convocatoria al usuario y realización de reunión cuando posterior a la verificación se identifique que no se cumplen los requisitos para inicio de trámite DTA | 2023-02-15 | 2023-12-31 | Subdirección de evaluación de licencias ambientales