## Control de Cambios
PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA DE LO PÚBLICO 2024 AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES - ANLA
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible República de Colombia
Versión | Cambios realizados | Fecha de aprobación en Comité Institucional de Gestión y Desempeño
1 | Aprobación del programa de transparencia y ética pública 2024. | 2024-01-23
2 | Cambio en la fecha de la actividad 3.4 Revisar y ajustar los formatos y documentos asociados al procedimiento de rendición de cuentas, de la estrategia de rendición de cuentas 2024, inicialmente la fecha de terminación de la actividad estaba para el 30/04/2024​ y se amplío la fecha hasta el 30 de junio del 2024. | 2024-04-29

## PTEP
PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA
2024
01
Medidas de debida diligencia
02
Riesgos de Corrupción
03
Redes Interinstitucionales
07
Rendición de Cuentas
06
Estado Abierto
Para ver las actividades programadas por componente del Progrma de Transparencia y ética publica, dar clic sobre cada botón.
05
Transparencia y Acceso a la Información
04
Canales de Denuncias
Inciativas Adicionales
08
Racionalización de Tramites
Capacitaciones

## Medidas de Debida Diligencia
Subcomponente/procesos | Actividades | Meta o producto | Dependencia/grupo líder | Dependencia/grupo apoyo | Fecha de Inicio | Fecha Final
Debida Diligencia | Revisar la metodología de identificación de riesgos de corrupción y su relación con en fraude en los procesos. | Un (1) Documento de Análisis | Oficina Asesora de Planeación |  | 2024-01-30 | 2024-11-29
| Incorporar el principio de colaboración del Estado Abierto en la metodología de riesgos de corrupción | Una (1) Plan de Trabajo | Oficina Asesora de Planeación |  | 2024-04-07 | 2024-05-06
|  | Una (1) ejercicio de consulta pública de la metodología de riesgos de corrupción |  |  | 2024-08-05 | 2024-07-31
|  | Un (1) Documento con las posibilidades de incidencia en la metodología a partir del ejercicio de consulta pública realizado |  |  | 2024-08-01 | 2024-10-31
| Revisar las normas técnicas sugeridas por la Secretaria de Transparencia para establecer la articulación del sistema de la corrupción y el fraude. | Un (1) documento de análisis de las NTC-ISO 37001:2017 “Sistemas de gestión antisoborno” NTC-ISO 31000:2018 “Gestión del riesgo. Directrices” | Oficina Asesora de Planeación |  | 2024-01-30 | 2024-11-21
| Evaluar para ANLA los posibles riesgos de lavados de activos, proliferación del terrorismos y armas dentro de los procesos desarrollados por parte de la autoridad. | Un (1) documento de análisis de riesgos de lavado de activos | Oficina Asesora de Planeación |  | 2024-02-01 | 2024-11-21
Medidas de debida diligencia
Regresar al Menú de inicio

## Riesgos de Corrupción
MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN
Subcomponente/procesos | Actividades | Meta o producto | Dependencia/grupo líder | Dependencia/grupo apoyo | Fecha de Inicio | Fecha Final
Riesgos de Corrupción | Ejecutar el cronograma definido para los ajustes de GESRIESGOS | Herramienta implementada con los ajustes definidos | Oficina de Tecnologías de la Información | Oficina Asesora de Planeación | 2024-12-21 | 2024-12-31
| Revisar y ajustar por proceso el Mapa de Riesgos de Corrupción para la vigencia 2025 conforme a la Política para la Administración del Riesgo de la ANLA | Un (1) mapa de riesgos de corrupción para la vigencia 2025 ajustado | Oficina Asesora de Planeación | Todas las dependencias | 2024-11-01 | 2024-12-13
| Monitorear los riesgos de corrupción por parte de los responsables de cada proceso (primera línea de defensa) | Tres (3) monitoreos de la primera línea de defesa realizados | Todos los procesos | No aplica | 2024-04-25 | 2024-12-23
| Publicar el Mapa de Riesgos de Corrupción para la vigencia 2024 en la página web de la entidad | Un (1) mapa de riesgos de corrupción para la vigencia 2024 publicado | Oficina Asesora de Planeación | Grupo de Comunicaciones | 2024-01-30 | 2024-01-31
| Publicar el seguimiento y la evaluación del Mapa de Riesgos de Corrupción para la vigencia 2024 | Tres (3) publicaciones en la página web de los informes de seguimiento y evaluación al mapa de riesgos de corrupción | Oficina de Control Interno | No aplica | 2024-01-30 | 2024-10-31
Grupo de Comunicaciones
Regresar al Menú de inicio

## Estado Abierto
Componente Estado Abierto
Subcomponente | Actividad |  | Meta o producto | Responsable | Apoyo | Fecha de Inicio | Fecha Final
Subcomponente 1: Diagnóstico y Capacitación Objetivo: Fortalecer los conocimientos y acciones internas que permitan reconocer la ruta de implementación del Enfoque de gobierno Abierto en la ANLA | Capacitación en Gobierno Abierto |  | Una capacitación realizada | Oficina Asesora de Planeación | Grupo de Gestión Humana | 2024-02-05 | 2024-05-31
| Propuesta conceptual gobierno abierto en la ANLA. |  | Un (1) Documento conceptual | Oficina Asesora de Planeación | SMPCA | 2024-02-05 | 2024-06-21
| Identificar posibles acciones de Transparencia, Rendición de cuentas, Participación ciudadana o Innovación que tienen enfoque de Gobierno Abierto. |  | Una (1) Matriz de identificación con las acciones de gobierno abierto | Oficina Asesora de Planeación | SMPCA | 2024-02-05 | 2024-06-30
| Revisar los conjuntos de datos que se publican o se van a publicar como datos abiertos y establecer su periodicidad y mecanismo de actualización |  | Un (1) Documento de inventario de datos abiertos | Oficina de Tecnologías de la Información | Todas las dependencias | 2024-01-30 | 2024-11-30
| Video sobre procesos de participación y consulta pública disponibles en la ANLA |  | Una pieza de comunicaciones | SMPCA | Equipo de comunicaciones | 2024-01-30 | 2024-12-31
Subcomponente 2: Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones Objetivo: Establecer Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | Apertura de convocatoria para postular problemáticas asociadas al acceso a la información ambiental administrada por la ANLA |  | Sistematización de resultados de convocatoria | Oficina Asesora de Planeación | Comunicaciones- SMPCA-SIPTA | 2024-01-30 | 2024-12-31
| Plan de acción asociado al diagnóstico de Gobierno Abierto y las problemáticas postuladas. |  | Un plan Formulado | Oficina Asesora de Planeación | SMPCA | 2024-01-30 | 2024-12-31
Regresar al Menú de inicio

## Redes Interesintucionales
Redes interinstitucionales para el fortalecimiento de prevención de actos de corrupción, transparencia y legalidad
Subcomponente/procesos | Actividades | Meta o producto | Dependencia/grupo líder | Dependencia/grupo apoyo | Fecha de Inicio | Fecha Final
Redes Interinstitucionales | Solicitarle al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible la reactivación del nodo sectorial de rendición de cuentas y la vinculación de la entidad al Sistema Nacional de Rendición de Cuentas (creado por el Decreto 230 de 2021). | (1) Oficio dirigido a Ministerio de Ambiente | Oficina Asesora de Planeación | Subdirección de Mecanismos de Participación Ciudadana Ambiental | 2024-03-01 | 2024-06-30
| Campaña de sensibilización de identificación y prevención de posibles materialización de prácticas corruptas al interior de ANLA | 4 Campañas de sensibilización | Oficina Asesora de Planeación y Control Interno disciplinario | Grupo de Comunicaciones | 2024-06-30 | 2024-12-31
Regresar al Menú de inicio

## Canales de Denuncia
Componente de Canales de Denuncias
Subcomponente/procesos | Actividades | Meta o producto | Dependencia/grupo líder | Dependencia/grupo apoyo | Fecha de Inicio | Fecha Final
Canales de denuncia conforme lo establecido en el Artículo 76 de la Ley 1474 de 2011 | Política de denuncia de presuntos actos de corrupción | 1 Borrador de Política de denuncia | Oficina de Control Disciplinario Interno |  | 2024-03-01 | 2024-12-31
| Capacitación sobre el componente de Debida Diligencia en el sector público | Una (1) Capacitaciones | Oficina Asesora de Planeación | Grupo de Gestión Humana | 2024-04-01 | 2024-12-31
| Realizar ejercicios de divulgación de los canales de línea de ética y del formulario de denuncias a través de redes sociales e informar las cifras globales de denuncias de corrupción recibidas y estado procesal de las misma Comité Institucional de Gestión y Desempeño. | Cuatro (4) ejercicios de divulgación realizados | Oficina de Control Disciplinario Interno | Grupo de Comunicaciones | 2024-02-01 | 2024-12-31
| Realizar piezas comunicativas en donde se le señala a los grupos de valor qué es una denuncia de corrupción y que no lo es una denuncia. | Cuatro (4) Piezas de comunicación | Oficina de Control Disciplinario Interno | Grupo de Comunicaciones | 2024-02-01 | 2024-12-31
| Capacitaciones y/o sensibilizaciones, conversatorios mediante redes sociales de la entidad a los grupos de valor sobre los canales de denuncia y el proceso que tienen dentro de la OCDI | Tres (3) capacitaciones y/o sensibilizaciones | Oficina de Control Disciplinario Interno | Grupo de Comunicaciones | 2024-02-01 | 2024-07-08
| Capacitaciones y/o sensibilizaciones a inspectores regionales ambientales respecto de los canales de denuncia de la OCDI | Dos (2) Capacitaciones a inspectores regionales ambientales | Oficina de Control Disciplinario Interno | Subdirección de Mecanismos de Participación Ciudadana Ambiental | 2024-02-01 | 2024-12-31
Regresar al Menú de inicio

## Transparencia y acceso
Componente de Transparencia y Acceso a la Información
Subcomponente | Acciones | Meta o producto | Dependencia/grupo líder | Dependencia/grupo apoyo | Fecha inicio | Fecha Final
Transparencia Activa y Pasiva | Hacer seguimiento y reporte de la información actualizada en la página web de acuerdo con los requerimientos de la Ley 1712/2014 por parte de las dependencias | Tres (3) matrices de seguimiento a la información actualizada en la página web de acuerdo con los requerimientos de la Ley 1712/2014 por parte de las dependencias | Oficina Asesora de Planeación | N/A | 2024-04-01 | 2024-10-31
Subcomponente 2 Lineamientos de Transparencia Pasiva | Generar informe de solicitudes de acceso a información que contenga los siguientes datos: - El número de solicitudes recibidas. - El número de solicitudes que fueron trasladadas a otra institución. - El tiempo de respuesta a cada solicitud. - El número de solicitudes en las que se negó el acceso a la información. Publicar en página web y socializar a servidores de la entidad | Cuatro (4) Informes (cada uno trimestral) | Subdirección de Mecanismos de Participación | N/A | 2024-01-30 | 2024-12-31
Subcomponente 3 Elaboración de Instrumentos de Gestión de la Información | Estrategia de socialización interna (con colaboradores) de los Instrumentos de Gestión de la Información | Una pieza o producto de comunicaciones | Oficina Asesora de Planeación | Grupo Comunicaciones | 2024-01-30 | 2024-05-31
| Estrategia de socialización externa (Grupos de valor)de los Instrumentos de Gestión de la Información | Una pieza o producto de comunicaciones | Oficina Asesora de Planeación | Grupo Comunicaciones | 2024-06-01 | 31/11/2024
Regresar al Menú de Inicio

## Estra Rendicion de Cuentas
| ESTRATEGIA DE RENDICIÓN DE CUENTAS V2 2024 AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES - ANLA | [5 empty] | #VALUE!
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible República de Colombia
Reto del proceso de rendición de cuentas | Objetivo General |  | Meta del reto | Indicador | Objetivos específicos |  | Plazo o período de la estrategia
[7 empty] | Desde | Hasta
Diversificar y dinamizar los espacios de diálogo, los canales y los medios empleados para el acceso a la información por parte de nuestros grupos de valor, y promover la adquisición y cumplimiento de compromisos de mejora a la gestión institucional. | Consolidar una rendición de cuentas que permita la permanente interlocución e incidencia por parte de nuestros grupos de valor en la gestión pública de la Entidad. |  | Realizar dos (2) espacios de diálogo de rendición de cuentas en cumplimiento de lo establecido en la Ley 1757 de 2015, en los cuales se desarrollen a cabalidad los elementos de Información, Diálogo y Responsabilidad con nuestros grupos de valor, y hacer parte del espacio de diálogo sectorial liderado por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible en el caso que la entidad sea convocada. | Porcentaje de implementación de la estrategia de rendición de cuentas. | 1. Divulgar información clara, completa, oportuna y de calidad sobre la gestión institucional 2. Diversificar las metodologías empleadas en los espacios de diálogo de rendición de cuentas en los espacios de diálogo liderados por al ANLA 3. Promover la adquisición y el cumplimiento de compromisos de mejora a la gestión institucional en el marco de la rendición de cuentas en los espacios de diálogo liderados por la ANLA |  | 2024-01-23 | 2024-12-31
Elemento | Actividades |  | Acciones | Meta o producto | Responsable | Dependencia/grupo apoyo | Fecha inicio | Fecha programada
Elemento 1. Acceso a información de calidad y en lenguaje claro sobre la gestión institucional | 1.1. | Publicar trimestralmente los reportes de ejecución del Plan de Acción Institucional de la entidad en lenguaje claro | Primer reporte de ejecución del Plan de Acción Institucional de la entidad en lenguaje claro | Cuatro (4) reportes de ejecución del Plan de Acción Institucional de la entidad en lenguaje claro | Oficina Asesora de Planeación | Grupo de Comunicaciones | 2024-01-23 | 2024-04-10
|  |  | Segundo reporte de ejecución del Plan de Acción Institucional de la entidad en lenguaje claro |  |  |  | 2024-04-01 | 2024-07-26
|  |  | Tercer reporte de ejecución del Plan de Acción Institucional de la entidad en lenguaje claro |  |  |  | 2024-07-01 | 2024-10-24
|  |  | Cuarto reporte de ejecución del Plan de Acción Institucional de la entidad en lenguaje claro |  |  |  | 2024-10-01 | 2025-01-25
| 1.2. | Elaborar y divulgar informes de rendición de cuentas | Realizar el relacionamiento gestión-garantía de derechos-ODS (MURC) | Matriz de relacionamiento ODS-Derechos Humanos-Planeación | Oficina Asesora de Planeación | Grupo de Comunicaciones | 2024-01-23 | 2024-05-31
|  |  | Elaborar y divulgar un informe general de rendición de cuentas a los grupos de valor | Informe general de rendición de cuentas elaborado y divulgado a grupos de valor |  |  | 2024-06-01 | 2024-12-31
|  |  | Elaborar y divulgar un informe focalizado de rendición de cuentas a los grupos de valor priorizados | Informe focalizado de rendición de cuentas elaborado y divulgado a los grupos de valor priorizados |  |  | 2024-06-01 | 2024-12-31
| 1.3. | Elaborar y publicar el informe de rendición de cuentas de las obligaciones en la implementación del Acuerdo de Paz a cargo de la ANLA y conforme a lo solicitado por el Departamento Administrativo de la Función Pública |  | Un (1) informe de rendición de cuentas de las obligaciones en la implementación del Acuerdo de Paz elaborado y publicado | Oficina Asesora de Planeación |  | 2024-02-01 | 2024-03-31
| 1.4. | Estrategia de comunicaciones para la publicación y actualización proactiva de información sobre avances y resultados de la gestión | Establecer la marca de imagen y las plantillas para adelantar los procesos comunicativos y de entrega de información en el marco la estrategia de rendición de cuentas de la vigencia | Marca de imagen y plantillas elaboradas y aprobadas | Grupo de Comunicaciones | Dirección general Grupo de Participación Ciudadana Oficina Asesora de Planeación | 2024-01-23 | 2024-03-31
|  |  | Formular e implementar las actividades de rendición de cuentas en la matriz de comunicaciones internas y externas de la entidad | Implementar el 100% de las actividades de rendición de cuentas formuladas en la matriz de comunicaciones internas y externas de la entidad |  | Grupo de Participación Ciudadana Oficina Asesora de Planeación | 2024-01-23 | 2024-12-31
| 1.5. | Actualizar el micrositio de rendición de cuentas de la ANLA constantemente |  | Micrositio de rendición de cuentas de la ANLA actualizado constantemente | Grupo de Participación Ciudadana | Grupo de Comunicaciones Oficina Asesora de Planeación | 2024-01-23 | 2024-12-31
Elemento 2. Diálogo de doble vía sobre la gestión institucional con nuestros grupos de valor | 2.1. | Consultar a los grupos valor los temas de interés y metodologías a desarrollar en los espacios de diálogo de rendición de cuentas | Consultar a todos nuestros grupos valor los temas de interés y metodologías a desarrollar en el espacio de diálogo institucional de rendición de cuenas | Dos (2) ejercicios de consulta a los grupos de valor sobre temas de interés y metodologías a desarrollar en los espacios de diálogo de rendición de cuentas | Grupo de Participación Ciudadana | Grupo de Comunicaciones Oficina Asesora de Planeación | 2024-02-01 | 2024-07-31
Consultar a grupos de valor priorizados los temas de interés y metodologías a desarrollar en el espacio focalizado de diálogo de rendición de cuentas
| 2.2. | Gestionar la realización de espacios de diálogo de rendición de cuentas |  | Tres (3) espacios de diálogo de rendición de cuentas realizados | Grupo de Participación Ciudadana | Grupo de Comunicaciones Oficina Asesora de Planeación Subdirección Administrativa y Financiera Dirección General | 2024-05-01 | 2024-09-30
Elemento 3. Responsabilidad para motivar una cultura de la rendición y petición de cuentas | 3.1. | Actualizar el Equipo líder de rendición de cuentas de la entidad |  | Un (1) equipo líder de rendición de cuentas actualizado | Grupo de Participación Ciudadana | Dirección General Grupo de Comunicaciones Subdirección Administrativa y Financiera Oficina Asesora de Planeación Oficina de Tecnologías de la Información | 2024-02-01 | 2024-04-30
| 3.2. | Divulgar ampliamente a nuestros grupos de valor información relacionada sobre en qué consiste el mecanismo de rendición y petición de cuentas |  | Una (1) estrategia de divulgación de información sobre en qué consiste el mecanismo de rendición y petición de cuentas formulada e implementada | Grupo de Participación Ciudadana | Grupo de Comunicaciones | 2024-03-01 | 2024-06-30
| 3.3. | Realizar jornadas de sensibilización internas sobre rendición de cuentas al Comité Directivo, al Equipo de rendición de cuentas y a los demás colaboradores de la entidad | Realizar una jornada de sensibilización interna al Comité Directivo sobre rendición de cuentas | Una (1) jornada de sensibilización interna al Comité Directivo sobre rendición de cuentas realizada | Grupo de Participación Ciudadana | Oficina Asesora de Planeación Grupo de Comunicaciones | 2024-02-01 | 2024-06-30
|  |  | Realizar una jornada de sensibilización interna al Equipo líder de la rendición de cuentas sobre rendición de cuentas | Una (1) jornada de sensibilización interna al Equipo líder de la rendición de cuentas sobre rendición de cuentas realizada
|  |  | Realizar una jornada de sensibilización interna a los colaboradores de la Entidad sobre rendición de cuentas | Una (1) jornada de sensibilización interna a los colaboradores de la Entidad sobre rendición de cuentas realizada
| 3.4. | Revisar y ajustar los formatos y documentos asociados al procedimiento de rendición de cuentas |  | Documentos del sistema de gestión de calidad ajustados en el marco del procedimiento de rendición de cuentas | Grupo de Participación Ciudadana | Oficina Asesora de Planeación | 2024-02-01 | #VALUE!
| 3.5. | Adquirir compromisos de mejora a la gestión institucional o justificar la no viabilización de propuestas de mejora recibidas por los grupos de valor en el marco de los espacios de diálogo de rendición de cuentas adelantados, en el caso de que aplique |  | Matriz de vialibilización de compromisos de mejora a la gestión institucional debidamente diligenciada con la programación de los compromisos adquiridos o la justificación de la no viabilización de propuestas de mejora recibidas por los grupos de valor en el marco de los espacios de diálogo de rendición de cuentas adelantados, en el caso de que aplique, publicada | Grupo de Participación Ciudadana | Todas las dependencias | 2024-07-01 | 2024-12-31
| 3.6. | Hacer seguimiento a los compromisos de mejora a la gestión institucional vigentes generados con grupos de valor en el marco de los espacios de diálogo de rendición de cuentas adelantados | Primer seguimiento a los compromisos de mejora a la gestión institucional vigentes generados con grupos de valor en el marco de los espacios de diálogo de rendición de cuentas | Tres (3) seguimientos a los compromisos de mejora a la gestión institucional vigentes generados con grupos de valor en el marco de los espacios de diálogo de rendición de cuentas publicados para la consulta de los interesados | Grupo de Participación Ciudadana | Oficina Asesora de Planeación | 2024-04-30 | 2024-05-31
|  |  | Segundo seguimiento a los compromisos de mejora a la gestión institucional vigentes generados con grupos de valor en el marco de los espacios de diálogo de rendición de cuentas |  |  |  | 2024-08-31 | 2024-09-30
|  |  | Tercer seguimiento a los compromisos vigentes generados con grupos de valor en el marco de los espacios de diálogo de rendición de cuentas |  |  |  | 2024-12-15 | 2024-12-31
| 3.7. | Aplicar la encuesta de experiencia en los espaciosde diálogo de rendición de cuentas | Aplicar la encuesta de experiencia en el espacio de diálogo institucional de rendición de cuenas | Dos (2) encuestas de experiencia en los espacios de rendición de cuentas aplicadas | Grupo de Participación Ciudadana |  | 2024-05-01 | 2024-09-30
Aplicar la encuesta de experiencia en el espacio de diálogo focalizado de rendición de cuenas
| 3.8. | Elaborar y publicar el informe de cumplimiento de los lineamientos establecidos en el Manual Único de Rendición de Cuentas de los espacios de diálogo de rendición de cuentas adelantados | Elaborar y publicar el informe de cumplimiento de los lineamientos establecidos en el Manual Único de Rendición de Cuentas del espacio de diálogo institucional | Dos (2) informes con temas de interés y el seguimiento a los compromisos generados con grupos de valor durante los espacios de diálogo | Grupo de Participación Ciudadana |  | 2024-06-01 | 2024-12-31
Elaborar y publicar el informe de cumplimiento de los lineamientos establecidos en el Manual Único de Rendición de Cuentas del espacio de diálogo focalizado
Regresar al Menú de Inicio

## Estrategia de Racionalizacion
|  |  | ESTRATEGIA DE RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES 2023 AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES - ANLA | [7 empty] | #VALUE!
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible República de Colombia
Nombre de la entidad |  |  | AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES - ANLA |  |  |  |  | Orden: | Nacional
Sector Administrativo |  |  | Ambiente y Desarrollo Sostenible
Departamento |  |  | Bogotá D.C |  |  |  |  | Año Vigencia: | 2024
Municipio |  |  | BOGOTA D.C.
DATOS TRÁMITES A RACIONALIZAR |  |  |  |  | ACCIONES DE RACIONALIZACIÓN A DESARROLLAR |  |  |  |  | PLAN DE EJECUCIÓN
# | Tipo | Número | Nombre | Estado | Situación actual | Mejora por implementar | Beneficio al ciudadano o entidad | Tipo racionalización | Acción de racionalización | Responsable | Fecha inicio | Fecha final
1 | Unico | 405 | Dictamen Técnico Ambiental | Inscrito | El procedimiento el actual para la evaluacion del Dictamen Tecnico ambiental, planea que se realice un oficio con la informacion faltante para el otorgamiento del tramites, ocasionando retraso en los tiempos tanto para la entidad como para el usuario | Revisar el procedimiento de dictamen tecnico ambiental, con el fin de optimizar el flujo y eliminar actividades inecesarias | Evita reprocesos para la entidad, mejor comunicación con los usuarios | Administriva | Mejora del Proceso o procedimiento | SELA | 2024-02-01 | 2024-12-31
2 | Unico | 405 | Dictamen Técnico Ambiental | Inscrito | Al usuario se le regresa la documentacion cuando esta se encuentra incompleta, ocacionaso molestia e incoformidades. | Establecer un criterio de priorizacion para realizar reuniones con los usuarios y explicarles los requerimientos a tener en cuenta para adelantar el tramite. | Mejorar la comunicación con el usuario y disminuye las quejas | Administrativa | Reducción de pasos (momentos) para el ciudadano | SELA- Grupo de agroquimos y proyectos especiales | 2024-02-01 | 2024-12-31
3 | Certificación para la exclusión del Impuesto al Valor Agregado (IVA) | 400 | Certificación para la exclusión del Impuesto al Valor Agregado (IVA) | Inscrito | En la actualidad el equipo técnico toma mucha información que viene del requerimiento, la cual pasan al concepto técnico, una vez pasa el concepto a revisión, los revisores toman mucho tiempo con toda la información, que en la mayoría de las veces no es tan necesaria para obtener los datos exactos que son fundamentales para el otorgamiento de la certificación | optimización del formato de concepto técnico, con el que se pretende orientar de manera exacta que información el ejecutor debe traer del requerimiento al concepto técnico, de esta manera los tiempos de elaboración y de revisión se optimizarán. | Ahorro de tiempos y costos, menos información a diligenciar, simplificación del formato | Administrativa | Mejora del Proceso o procedimiento | Grupo de Instrumentos para permisos y trámites | 2024-07-31 | 2024-09-01
Regresar al Menú de inicio

## Estandar Capacitación
Estándar Capacitación
Subcomponente | Actividad | Meta o producto | Responsable | Apoyo | Fecha de Inicio | Fecha Final
Capacitación | Corrupción y tipologías de corrupción, Riesgos de corrupción, en el ejercicio de las funciones, y cómo gestionarlos | (1) Una Capacitación | Oficina Asesora de Planeación | Grupo de Gestión Humana | 2024-02-01 | 2024-07-30
| Apropiación de la política de integridad con el apoyo del DAFP (Política de Integridad)* | (2) Dos Capacitaciones | Grupo de Gestión Humana |  | 2024-02-01 | 2024-12-31
| Sensibilizar sobre la importancia de la plataforma transaccional de contratación pública SECOP II (Política de Compras y contratación)* | (2) Dos capacitaciones | Grupo de Gestión Contractual | Grupo de Gestión Humana | 2024-02-01 | 2024-12-31
| Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo y Financiación de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva LA/FT/FPADM | (1) Una Capacitación | Oficina Asesora de Planeación | Grupo de Gestión Humana | 2024-02-01 | 2024-07-30
| Garantía del derecho de acceso a la información pública (Política de Transparencia y acceso a la Información )* | (1) Una Capacitación | Oficina Asesora de Planeación | Grupo de Gestión Humana | 2024-02-01 | 2024-07-30
* las capacitaciones incorporadas en este estándar son las que se encuentran en los planes de acción de las políticas publicas del Modelo Integrado de Planeación y Gestión
Regresar al Menú de Inicio

## Riesgos (hidden)
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO Componente: Riesgos de Corrupción
Subcomponente/procesos | Nombre de la actividade | Meta o producto | Responsable | Fecha programada
Construcción del mapa de riesgos de corrupción | Revisar y ajustar el mapa de riesgos de corrupción | Mapa actualizado | Coordinadora PLA | 2020-01-17
Consulta y divulgación | Solicitar a través de la página WEB del Invemar sugerencias de la ciudadanía al proyecto de mapa de riesgos de corrupción | Informe de las sugerencias o aportes recibidos por la ciudadanía y los trabajadores | Coordinadora PLA | 2020-01-23
Solicitar a través de correo de divulgación que los trabajadores revisen y hagan sugerencias al proyecto de mapa de corrupción. Hacer los ajustes respectivos al mapa
| Publicar en la página web del INVEMAR en mapa de riesgos de corrupción final | Mapa divulgado | Coordinadora PLA | 2020-01-31
Monitoreo y Revisión | Reportar cada cuatro meses a la oficina de auditoría interna los seguimientos a las acciones establecidas en el mapa de riesgos de corrupción | Mapa monitoreado y constancia en actas | Responsables de las acciones | 05/05/20 04/09/20 07/01/21
Seguimiento | Realizar el seguimiento al mapa de riesgos de corrupción | Reporte de seguimiento al mapa riesgos corrupción publicado en la web | Auditora Interna | 30/04/20 31/08/20 31/12/20

## Trámites (hidden)
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO Componente: Racionalización de Trámites
No se tiene previsto la racionalización de trámites durante la vigencia 2020.

## Rendición_de_Cuentas (hidden)
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO Componente: Rendición de Cuentas
| Subcomponente | Nombre de la actividad |  | Meta o producto | Responsable | Fecha programada
| Subcomponente 1 Información de calidad y en lenguaje comprensible | 1.1 | Subir a la página Web y difundir por redes sociales El Informe de Actividades y El Informe de Estado de los Recursos, como una manera de mantener a los ciudadanos enterados de nuestra gestión y logros. | Gestión Página Web/ Redes Sociales | CMC | 2020-05-04
|  | 1.2 | Actualización del link noticias con las actividades desarrolladas por el área misional | Noticias actualizadas en la página web y redes sociales | CMC | 30/06/2020 15/12/2020
| Subcomponente 2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | 2.1 | Desarrollar dos diálogos en doble vía a través de dos eventos misionales (facebook live). Se identificarán las temáticas acordes a la agenda ambiental del país | 2 diálogos de doble vía 2020 | Líder: CMC Apoya: COM, SCI | 30/06/2020 24/12/2020
|  | 2.2 | Resolver preguntas e inquietudes que se generan a través del Messenger de la red Facebook y Twitter. | Solicitudes atendidas | CMC | 30/06/2020 24/12/2020
|  | 2.3 | Participar en la rendición de cuentas que haga el Ministerio de Ambiente durante la vigencia 2020 | Documento o presentación con los resultados del INVEMAR 2019 suministrado a Minambiente | Coordinación PLA con el apoyo de las áreas misionales | 2020-09-04
| Subcomponente 3 Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas | 3.1 | Sensibilización a los coordinadores del área misional de la importancia de mantener actualizado el link de noticias de lapágina web del instituto, como un insturmento de rendicon de cuentas | 1 Sensibilización realizada | Líder: CMC Apoya: COM, SCI | 2020-04-30
| Subcomponente 4 Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional | 4.1 | Elaborar informe y publicar la evaluación de la estrategia de rendición de cuentas vigencia 2019 | Informe publicado | Líder: COM Apoya: CMC, SCI | 2020-01-30
Note on C8: El elemento información se refiere a la generación de datos y contenidos sobre la gestión, el resultado de la misma y el cumplimiento de sus metas misionales y las asociadas con el plan de desarrollo nacional, departamental o municipal, así como a la disponibilidad, exposición y difusión de datos, estadísticas o documentos por parte de las entidades públicas. Los datos y los contenidos deben cumplir principios de calidad, disponibilidad y oportunidad para llegar a todos los grupos poblacionales y de interés. Esta información debe ser en lenguaje comprensible al ciudadano lo cual implica generar información de calidad para que sea oportuna, objetiva, veraz, completa, reutilizable, procesable y disponible en formatos accesibles
Note on C10: El elemento diálogo se refiere a la sustentación, explicaciones y justificaciones o respuestas de la administración ante las inquietudes de los ciudadanos relacionadas con los resultados y decisiones. Estos diálogos pueden realizarse a través de espacios (bien sea presenciales - generales, por segmentos o focalizados, virtuales por medio de nuevas tecnologías) donde se mantiene un contacto directo con la población
Note on C13: El elemento incentivo se refiere a premios y controles orientados a reforzar el comportamiento de servidores públicos y ciudadanos hacia el proceso de rendición de cuentas. Se trata entonces de planear acciones que contribuyan a la interiorización de la cultura de rendición de cuentas en los servidores públicos y en los ciudadanos mediante la capacitación, el acompañamiento y el reconocimiento de experiencias.
Note on C14: autoevaluación del cumplimiento de lo planeado en la Estrategia de Rendición de Cuentas, así como las acciones para garantizar que la evaluación realizada por la ciudadanía durante el año retroalimente la gestión de la entidad para mejorarla. Esta evaluación realizada por la ciudadanía en las diferentes acciones planeadas por la entidad debe ser registrada en una memoria, publicada y divulgada para público conocimiento. A partir de los acuerdos, propuestas y evaluaciones que resulten de las acciones del proceso de Rendición de Cuentas de la entidad, es necesario elaborar un plan de mejoramiento institucional y divulgarlo entre los participantes.

## Transparencia (hidden)
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO Componente: Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información
Subcomponente | Nombre de la actividad |  | Meta o producto | Indicadores | Responsable | Fecha programada
Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa | 1.1 | Publicación de productos de información generados por los proyectos de investigación en el SIAM | SIAM con contenidos de los resultados de los proyectos de Investigación | Número de productos de información publicados en el SIAM | LABSIS | 2020-12-15
| 1.2 | Documentar conjuntos de datos disponibles para los usuarios del SIAM | Todos los conjuntos de datos recibidos en custodia documentados con sus metadatos | Número de conjuntos de datos documentados con sus metadatos | LABSIS | 2020-12-15
| 1.3 | Revisión a contenidos mínimos en la página WEB | Cumplimiento Resolución 3564 de 2015 | Aplicación de la lista de chequeo de procuraduría | SYT | 2020-06-30
Subcomponente 2 Lineamientos de Transparencia Pasiva | 2.1 | Documentar los lineamientos para la atención de las solicitudes de información conforme a la normatividad vigente | Lineamientos del sistema integrado de atención al cidudadano elaborado | Documento publicado en KAWAK | Lider: COM Apoyan: JUR/CMC/LABSIS/AYC/SYT y ADG | 2020-06-30
Subcomponente 3 Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información | 3.1 | Ajustes al programa de gestión documental | Programa actualizado, alineado con respecto a los instrumentros de la informaciòn. | Publicación en la web institucional | AYC | 2020-11-20
| 3.2 | Revision y actualizacion del Esquema de publicación de información | El Esquema de publicación de información | Documento publicado en página web | SYT | 2020-10-31
| 3.3 | Revisión y actualización de El Índice de Información Clasificada y Reservada | El Índice de Información Clasificada y Reservada | Documento publicado en página web | SYT | 2020-10-31
Subcomponente 4 Criterio diferencial de accesibilidad | 4.1 | Mantener el acceso del software que provee MINTIC para personas con discapacidad en la página web del instituto | Software visible permitiendo descarga gratuita desde nuestra página web | Software a disponibilidad del público | SYT | 2020-11-20
Subcomponente 5 Monitoreo del Acceso a la Información Pública | 5.1 | Recopilación de estadisticas de peticiones de acceso a datos atendidas y respuestas dadas | Informe solicitudes de acceso a datos atendidas por el LABSIS | Informe de solicitudes de acceso publicado en el sitio de transparencia y acceso a la información. | LABSIS | 15/01/2020 15/07/2020
| 5.2 | Seguimiento y registo de la información recibidas a través del sistema de integrado atención al ciduadano | Informe trimestral del sistema integrado de atención al ciudadano | Informe trimestral | Lider: COM Apoyan: JUR/CMC/LABSIS/AYC/SYT y ADG | 20/01/2020 20/04/2020 20/07/2020 20/10/2020
Note on D7: Precise los objetivos que la entidad desea lograr en la vigencia y Enuncie una a una las actividades que se realizarán al logro de cada objetivo planteado.
Note on C8: usrcoord pec: La transparencia activa implica la disponibilidad de información a través de medios físicos y electrónicos. Los sujetos obligados deben publicar una información mínima en los sitios web oficiales, de acuerdo con los parámetros establecidos por la ley en su artículo 9º y por la Estrategia de Gobierno en Línea
Note on C11: La transparencia pasiva se refiere a la obligación de responder las solicitudes de acceso a la información en los términos establecidos en la Ley. Para este propósito se debe garantizar una adecuada gestión de las solicitudes de información siguiendo los lineamientos del Programa Nacional de Servicio al Ciudadano establecidos en el Cuarto Componente.
Note on C12: La Ley estableció tres (3) instrumentos para apoyar el proceso de gestión de información de las entidades. Estos son: • El Registro o inventario de activos de Información. • El Esquema de publicación de información, y • El Índice de Información Clasificada y Reservada.
Note on C15: Para facilitar qué poblaciones específicas accedan a la información que las afecte, la ley estableció el criterio diferencial de accesibilidad a información pública
Note on C16: Con el propósito de contar con un mecanismo de seguimiento al acceso a información pública, las entidades deben generar un informe de solicitudes de acceso a información que contenga: 1. El número de solicitudes recibidas. 2. El número de solicitudes que fueron trasladadas a otra institución. 3. El tiempo de respuesta a cada solicitud. 4. El número de solicitudes en las que se negó el acceso a la información

## Atención_al_Ciudadano (hidden)
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO Componente: Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano
Subcomponente | Nombre de la actividad |  | Meta o producto | Responsable | Fecha programada
Subcomponente 1 Estructura Administrativa y Direccionamiento Estratégico | 1.1 | Presentar a la alta dirección una propuesta del sistema integrado de atención al ciudadano, para atender las recomendaciones e incoporarlas a la versión final del sistema | Presentación de a propuesta del sistema integrado de atención al ciudadano | Lider: COM Apoyan: JUR/CMC/LABSIS/AYC/SYT y ADG | 2020-03-30
Subcomponente 2 Fortalecimiento de los canales de atención | 2.1 | Estructurar el sistema integrado de atención al ciudadano | Protocolo elaborado y divulgado | Lider: COM Apoyan: JUR/CMC/LABSIS/AYC/SYT y ADG | 2020-06-30
Subcomponente 3 Talento Humano | 3.1 | Fortalecer las competencias del recurso humano para atención y servicio al ciudadano | 2 Actividades de sensibilización al personal vinculado laboralmente | Lider: TAL | 01/04/2020-24/12/2020
Subcomponente 4 Normativo y procedimental | 4.1 | Sensibilizar sobre la importancia de la respuesta a los requerimientos de los ciudadanos de manera oportuna | 1 sensibilización realizada | Lídera: JUR Apoya: COM | 2020-06-30
Subcomponente 5 Relacionamiento con el ciudadano | 5.1 | Actualizar las preguntas frecuentes en a página web con base en el análisis de la información recibida a través de los canales de atención | Actualización de las preguntas frecuentes en la página web | Lídera: COM Apoya: Responsable de la información/SYT | 2020-06-30
Note on C9: La entidad puede formular acciones que fortalezcan el nivel de importancia e institucionalidad del tema de servicio al ciudadano a su interior, reforzando el compromiso de la Alta Dirección, la existencia de una institucionalidad formal para la gestión del servicio al ciudadano, la formulación de planes de acción y asignación de recursos.
Note on C10: La entidad debe fortalecer aquellos medios, espacios o escenarios que utiliza para interactuar con los ciudadanos con el fin atender sus solicitudes de trámites, servicios, peticiones, quejas, reclamos y denuncias. Adicionalmente, la entidad puede formular acciones para fortalecer los principales canales (presenciales, telefónicos y virtuales) en materia de accesibilidad, gestión y tiempos de atención
Note on C11: La entidad puede formular acciones para fortalecer el talento humano en materia de sensibilización, cualificación, vocación de servicio y gestión
Note on C12: La entidad puede formular acciones para asegurar su cumplimiento normativo, en temas de tratamiento de datos personales, acceso a la información, Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Denuncias (PQRSD), y trámites.
Note on C13: Este componente da cuenta de la gestión de la entidad para conocer las características y necesidades de su población objetivo, así como sus expectativas, intereses y percepción respecto al servicio recibido. Este reconocimiento de los ciudadanos debe guiar cualquier iniciativa de mejora, para cumplir con la razón de ser de la administración pública: servir a los ciudadanos.

## Otras (hidden)
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO Componente: Iniciativas Adicionales