## Consolidado
N° | Componente | I SEGUIMIENTO |  | II SEGUIMIENTO |  | III SEGUIMIENTO |  | IV SEGUIMIENTO |  | OBSERVACIONES
|  | % Avance Reportado | % Esperado | % Avance Reportado | % Esperado | % Avance Reportado | % Esperado | % Avance Reportado | % Esperado
1 | Plan de acción Estrategia de Lucha Contra la corrupción | 11.28% | 13.17% | 46.22% | 39.18% | 85.61% | 76.19%
2 | Estrategia de Rendición de Cuentas | 31.57% | 20.88% | 84.95% | 63.29% | 95.95% | 92%
3 | Estrategia de Racionalización | 20% | 0 | 20% | 0 | 43%
| TOTAL AVANCE | 20.95% |  | 50.39% |  | 74.85% |  | 0%

## Plan de acción PTEP
#VALUE! | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA DE LO PÚBLICO 2026 AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES - ANLA
Objetivo 2026: | Promover y fortalecer las acciones hacia la cultura de la legalidad, lucha contra la corrupción y la apertura a los grupos de valor.
Versiones | V1. Aprobado en Comité Institucional de Gestión y Desempeño el 11/12/2025 V2. En el Comité Institucional de Gestión y desempeño realizado el día 29 de julio del 2026 se aprobaron los siguientes ajustes. 1. Componente Programático: Se ajusta en el tema de Campaña de difusión Lucha contra la Corrupción la meta y fecha de finalización de la actividad 4.1.1Formular mínimo (2) dos veces al año piezas o acciones comunicativas para la conmemoración del día nacional e internacional de lucha contra la corrupción. 2. Estrategia de Rendición de Cuentas: Se ajusta producto de la actividad 3.4 Adquirir compromisos de mejora a la gestión institucional o justificar la no viabilización de propuestas de mejora recibidas por actores sociales, grupos de interés y grupos de valor en el marco de los espacios de diálogo de rendición de cuentas adelantados, en el caso de que aplique. 3. Estrategia de Rendición de Cuentas: Se ajusta fecha de la actividad 3.7.2 Elaborar y publicar el informe de cumplimiento de los lineamientos establecidos en el Manual Único de Rendición de Cuentas-MURC del espacio de diálogo focalizado. V3. La Oficina Asesora de Planeación (OAP)conforme al procedimiento DPI-PR-45, el día 08 de septiembre de 2026 aprobó la siguiente modificación: Estrategia de Rendición de Cuentas: Se ajusta la fecha de la actividad de ejecución de la actividad 3.7.2 Elaborar y publicar el informe de cumplimiento de los lineamientos establecidos en el Manual Único de Rendición de Cuentas-MURC del espacio de diálogo focalizado.
Nombre de la Estrategia | Tema | ítem | Peso de la Actividad | Peso por componente | Actividades | Meta | Producto | Dependencia/grupo líder | Dependencia/grupo apoyo | Fecha de Inicio | Fecha Finalización | SEGUIMIENTO A MARZO 31 DE 2026 - I |  |  |  |  | 2026-03-31 | SEGUIMIENTO A JUNIO 30 DE 2026 - II |  |  |  |  | 2026-06-30 | SEGUIMIENTO A SEPTIEMBRE 30 DE 2026-III |  |  |  |  | 2026-09-30 | SEGUIMIENTO A DICIEMBRE 31 DE 2026 - IV |  |  |  |  | 2026-12-31
[12 empty] | EVIDENCIA | ANÁLISIS CUALITATIVO (AUTOEVALUACIÓN) | VALIDACIÓN OAP (Espacio exclusivo de la OAP) | % Avance real acumulado de la acción | % Avance real acumulado de la actividad | % Avance esperado de la actividad (Espacio exclusivo de la OAP) | EVIDENCIA | ANÁLISIS CUALITATIVO (AUTOEVALUACIÓN) | VALIDACIÓN OAP (Espacio exclusivo de la OAP) | % Avance real acumulado de la acción | % Avance real acumulado de la actividad | % Avance esperado de la actividad (Espacio exclusivo de la OAP) | EVIDENCIA | ANÁLISIS CUALITATIVO (AUTOEVALUACIÓN) | VALIDACIÓN OAP (Espacio exclusivo de la OAP) | % Avance real acumulado de la acción | % Avance real acumulado de la actividad | % Avance esperado de la actividad (Espacio exclusivo de la OAP) | EVIDENCIA | ANÁLISIS CUALITATIVO (AUTOEVALUACIÓN) | VALIDACIÓN OAP (Espacio exclusivo de la OAP) | % Avance real acumulado de la acción | % Avance real acumulado de la actividad | % Avance esperado de la actividad (Espacio exclusivo de la OAP)
1. Administración de riesgos | 1.1.Gestión de riesgos para la integridad pública | 1.1.1 | 10% | 50% | Realizar capacitación de riesgos institucionales teniendo en cuenta la actualización de la Guía para la gestión integral del riesgo en entidades públicas V7 de 2025 para su implementación en la entidad. | Una (1) Capacitación | * Listado de asistencia *Material utilizado | Oficina Asesora de Planeación | Subdirección Administrativa y Financiera / Talento Humano | 2026-02-03 | 2026-04-30 | E1.Correos electrónicos DAFP E2. Respuesta DAFP E3. Correos electrónicos DAFP y Secretaría de Transparencia | Se solicitó al DAFP y a la Secretaría de Transparencia, la capacitación de la actualización de la Guía para la Gestión Integral del Riesgo en Entidades Públicas V7, mediante correos electrónicos enviados el 27/02/2026 (DAFP), dando respuesta el 04/03/2026 donde se menciona que la capacitación debe solicitar a la Secretaría de Transparencia. Se envía nueva solicitud el 18/03/2026 al DAFP y a la Secretaría de Transparencia), con radicado 20262060147472 | Se validan evidencias de solicitudes a entidades líderes de la gestión de riesgos en entidades públicas. Al no tener una respuesta definitiva, o una programación de la sesión se considera que el avance de la actividad es del 30%. | 10.6% | 30% | 65.12% | E1. Respuesta DAFP y Secretaría de Transparencia E2. Correo solicitud mesa de trabajo E3. Lista de asistencia E4. Capacitación | Se recibió respuesta a la solicitud de apoyo elevada al DAFP (Radicado No.: 20262040121001 de fecha 27/03/2026) y a la Secretaría de Transparencia (OFI26-00059360 / GFPU 13130002 de fecha 01/04/2026) para la realización de la capacitación, en la cual se informó la imposibilidad de atender dicha solicitud. Se gestionó directamente con la profesional Miryan Cubillos, quien ha trabajado con el DAFP y ha liderado la actualización de las guías de riesgos, la solicitud de "mesa de trabajo: actualización guía para la gestión integral del riesgo en entidades públicas V7". Esta actividad denominada "Mesa interinstitucional gestión integral del riesgo: actualización guía para la gestión integral del riesgo en entidades públicas V7", se llevó a cabo de manera virtual el 24/04/2026, con una participación de alrededor de 76 colaboradores de la entidad. | La Oficina Asesora de Planeación valida el análisis cualitativo y cuantitativo, teniendo en cuenta las evidencias de la mesas de apoyo interinsitucional dan cuenta de la exposición conceptual de la actualización guía para la gestión integral del riesgo en entidades públicas V7. Además cuenta con la participación de 76 colaboradores de la entidad | 42.2% | 100% | 100% |  |  |  | 77.38% | 100% | 100% |  |  |  | 0% |  | 100%
|  | 1.1.2 | 10% |  | Formular e implementar el plan de trabajo del Sistema de Gestión de Riesgos para la Integridad Pública (SIGRIP), incluyendo la actualización de la politica de riesgos. | Un (1) Plan de Trabajo | * Plan de trabajo y evidencias | Oficina Asesora de Planeación | Líderes de Procesos | 2026-02-17 | 2026-12-31 | E1. Listas de asistencia revisión PT E2. Plan de Trabajo formulado E3. Correo electrónico E4. Plan de trabajo con seguimiento | Se formuló plan de trabajo del sistema de gestión de riesgos para la integridad pública SIGRIP, el cual fue revisado con la profesional que lidera el PTEP (26/02/2026 y el 03/03/2027), y con el jefe de la OAP (24/03/2026), enviando por correo electrónico el 25/03/2026 la versión final. Adicionalmente se realizó seguimiento con un avance con corte al 25/03/2026 del 16% | Se validan evidencias aportadas del avance del plan de trabajo de implementación del SIGRIP, por lo cual se coincide en que el avance del 16%. |  | 16% | 13.25% | E1. Plan de trabajo con seguimiento | En cuanto a la implementación del plan de trabajo con corte junio se presenta un avance del 41,25%, que corresponde a la ejecución de las siguientes actividades (E.1): Acción 1: Diagnóstico actualización GESRIESGOS: El 01/04/2026 se llevó a cabo la segunda sesión con el jefe de la OAP, en la cual se presentaron los resultados del diagnóstico para la actualización de la herramienta GESRIESGOS V2.0. El 10/04/2026, mediante correo electrónico, se remitió a la OTI el diagnóstico para la actualización de la herramienta GESRIESGOS V 2.0, en concordancia con los lineamientos establecidos en la Guía para la Gestión Integral del Riesgo en Entidades Públicas, versión 7 de 2025, asociada al requerimiento No. 42926. Esta actividad se cumple al 100%, ya que la actualización de la herramienta depende de la priorización de la OTI. Acción 2: Madurez de la gestión de riesgos: se avanzó en el diligenciamiento del diagnóstico, presentando un avance con corte a junio del 70,6%, que corresponde principalmente al desarrollo de la evaluación en los componentes: 1. Gobierno y Cultura; 2. Estrategia y Establecimiento de Objetivos; 3. Desempeño; 4. Revisión y Monitorización; 5. Información, Comunicación y Reporte, conforme al modelo COSO-ERM. Se llevó a cabo una reunión con la OCI el 01/06/2026 (revisión del componente 1) y con la OAP el 02/06/2026 (revisión de los componentes 1 y 2 con la líder PTEP, la Coordinadora del Grupo de Instrumentos de Planeación Institucional y líder de riesgos). Acción 3: Actualización política de administración de riesgos. Se avanzó en la actualización de la política de información que se detalla en el seguimiento del plan de trabajo con un avance del 12,0%. Por otra parte, el 30 de junio de 2026 se remitió un correo electrónico a la líder de PTEP informando la actualización del plan de trabajo del SIGRIP en el formato DPI-FO-50, junto con la justificación para la modificación de las fechas de ejecución de las actividades 2, 3 y 4. (E.2) | La Oficina Asesora de Planeación valida el avance cualitativo y cuantitativo de la actividad. |  | 41.96% | 41.96% | E1. Plan de trabajo y E2. Carpetas de evidencias | En cuanto a la implementación del plan de trabajo, con corte a septiembre de 2026, se registra un cumplimiento del 100 %, dado que las actividades programadas fueron ejecutadas y finalizadas anticipadamente, pese a que su fecha de terminación estaba prevista para noviembre de 2026. Este resultado corresponde a la ejecución de las siguientes actividades: Acción 2: Se finalizó el diagnóstico de madurez de la gestión integral de riesgos, con un índice de 4,5. Los resultados por componente fueron: Gobierno y Cultura (4,5), Estrategia y definición de objetivos (4,3), Desempeño (4,7), Análisis y monitorización (4,2), e Información, comunicación y reporte (4,8). Los resultados fueron presentados al jefe de la OAP en reunión del 23 de junio de 2026. Ver detalle y evidencias en el plan de trabajo. Acción 3: Se finalizó la actualización de la Política para la Gestión Integral de Riesgos – DPI-PLE-01, revisada y aprobada por el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno (CICCI) el 10 de septiembre de 2026 y publicada oficialmente en GESPRO el 15 de septiembre de 2026. El detalle del seguimiento y las evidencias se encuentran en el plan de trabajo. Acción 4. Se elaboró la Política antisoborno, antifraude y lavado de activos (LA), financiación del terrorismo (FT) y financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva (FT)-LA/FT/FP, la cual fue revisada y aprobada el 10 de septiembre de 2026 y publicada oficialmente en GESPRO el 15 de septiembre de 2026. El detalle del seguimiento y las evidencias se encuentran en el plan de trabajo. Estas políticas se elaboraron teniendo en cuenta las directrices de la Guía para la Administración Integral del Riesgo en Entidades Públicas V5 del DAFP. | La Oficina Asesora de Planeación valida el análisis cualitativo y cuantitativo, teniendo en cuenta las evidencias de la actividades consignadas en el Plan de trabajo de la actividad. |  | 100% | 70.98% | [5 empty] | 100%
|  | 1.1.3 | 10% |  | Coordinar y gestionar la consulta pública de los riesgos de la integridad -SIGRIP- en la página web de la entidad. | Una (1) consulta | Evidencias de consulta pública | Oficina Asesora de Planeación | N/A | 2026-12-18 | 2026-12-31 | E2. Plan de Trabajo formulado | No aplica reporte dado que la actividad inicia en diciembre de 2026 | Actividad inicio en el mes de diciembre |  | 0% | 0% |  |  | Actividad inicio en el mes de diciembre |  | 0% | 0% |  |  |  |  | 0% | 0% | [5 empty] | 100%
|  | 1.1.4 | 10% |  | Realizar el monitoreo cuatrimestral de los riesgos de corrupción | Tres (3)reportes | Reportes de monitoreo de riesgos | Oficina Asesora de Planeación | N/A | 2026-04-21 | 2026-12-31 | E3. Plan de trabajo con seguimiento | No aplica reporte dado que la actividad inicia en abril de 2026 | Actividad inicio en el mes de abril |  | 0% | 0% | E1. Correo solicitud monitoreo E2. Reporte Monitoreo | Mediante correo electrónico enviado el 22/04/2026, se solicitó a los líderes de los procesos el monitoreo de la totalidad de los riesgos de corrupción y los riesgos de gestión ubicados en zonas moderadas, altas y extremas con corte a abril de 2026, en la herramienta GESRIESGOS, el cual se puede consultar en el siguiente link: https://gesriesgos.anla.gov.co:8444/avances-monitoreo | La Oficina Asesora de Planeación valida el avance cualitativo y cuantitativo de la actividad. |  | 27.56% | 27.56% | E1. Correo solicitud monitoreo E2.1 Matriz excel reporte Monitoreo E2.2 Pantallazo aplicativo Gesriesgos | Mediante correo electrónico enviado el 14/08/2026, se solicitó a los líderes de los procesos el monitoreo de la totalidad de los riesgos de corrupción y los riesgos de gestión ubicados en zonas moderadas, altas y extremas con corte a agosto de 2026, en la herramienta GESRIESGOS. Este reporte se puede consultar en el siguiente link: https://gesriesgos.anla.gov.co:8444/avances-monitoreo | La Oficina Asesora de Planeación valida el avance cualitativo y cuantitativo de la actividad. |  | 63.78% | 63.78% | [5 empty] | 100%
|  | 1.1.5 | 10% |  | Realizar el seguimiento y evaluación de los riesgos de corrupción | Dos (2) seguimientos | Seguimientos publicados en Menú de Transparencia | Oficina de Control Interno | Comunicaciones | 2026-05-02 | 2026-09-30 | No aplica reporte dado que la actividad inicia en mayo de 2026 | No aplica reporte dado que la actividad inicia en mayo de 2026 | Actividad inicio en el mes de mayo |  | 0% | 0% | E1_Evaluación MRC | Se realizó seguimiento a los riesgos de corrupción con corte a abril de 2026 y se publicó en la página web: https://www.anla.gov.co/oficina-de-control-interno/seguimiento-mapa-riesgos-corrupcion | La Oficina Asesora de Planeación valida el avance cualitativo y cuantitativo de la actividad. |  | 50% | 39.07% | E1. Riesgos de Corrupción E2. Riesgos altos y extremos E3. Pantallazo de publicación página web | Se realizó la evalución con corte a agosto de 2026 de la totalidad de los riesgos de corrupción y los de gestión ubicados en zona alta y extrema. El reporte se publicó en la página web de la entidad https://www.anla.gov.co/oficina-de-control-interno/seguimiento-mapa-riesgos-corrupcion. Dado que la meta eran 2 reportes y el primero ya se reportó en mayo de 2026, la actividad quea cumplida al 100% | La Oficina Asesora de Planeación valida el avance cualitativo y cuantitativo de la actividad. |  | 100% | 100% | [5 empty] | 100%
| 1.2. Canales de denuncia | 1.2.1 | 15% |  | Diseñar e implementar un plan de difusión de comunicación y sensibilización de los Canales de denuncia | Una (1)Estrategia Implementada | Plan de difusión y evidencias | Oficina Control Disciplinario Interno | Comunicaciones | 2026-01-19 | 2026-12-18 | E1_Estrategia de comunicación E2_Ronda N°461 E3_Correo historia IG ANLA | Durante el periodo se elaboró la estrategia de comunicación y sensibilización de los canales de denuncia, en el cual se incluyeron actividades relacionadas con: 1. divulgación de los canales de línea de ética (4 campañas), 2. sensibilizaciones a los Gestores Territoriales Ambientales (2 sesiones) y 3. socializaciones a la comunidad de la ANLA (2 sesiones), E1_Estrategia de comunicación. Respecto de la implementación de la estrategia se avanzó en la actividad 1 en la medida que se socializaron los canales de línea de ética a través del entérese en la ronda semanal E2_Ronda N°461y en las historias del instagram de la ANLA E3_Correo historia IG ANLA, de acuerdo con lo establecido en el plan de trabajo | Se envia correo con sugerencias de mejora de las evidencias 31/03/2026. Se mejoran las evidencias y se establece un avance del 20% en las actividades. |  | 20% | 21.32% | E1_ Estrategia de comunicación E2_Ronda 471 E3_Videos audiencias públicas E4_S1 GTA E5_S1 Trámite queja | Durante el periodo la implementación de la estrategia avanzó en un 55% al completarse las siguientes actividades: Actividad 1: Se socializaron los canales de línea de ética a través del entérese en la ronda semanal E2_Ronda 471 y a través de las audiencias públicas y reuniones informativas realizadas E3_Videos audiencias públicas. Actividad 2: Se avanzó al realizarse la primera sesión sobre los canales de denuncia dirigidos a los Gestores Territoriales Ambientales E4_S1 GTA Actividad 3: Se avanzó en la medida que se realizó la primera sensibilización sobre el trámite de la queja disciplinaria en la OCDI dirigida a los colaboradores de la ANLA E5_S1 Trámite queja | La Oficina Asesora de Planeación valida el avance cualitativo y cuantitativo de la actividad. |  | 55% | 48.65% | E1_ Estrategia de comunicación E2_Correo 24092026 E3_S2 GTA E4_S2 Trámite queja | Durante el periodo, la implementación de la estrategia alcanzó un avance del 90 %, con el desarrollo de las siguientes actividades: Actividad 1: Se socializaron los canales de la Línea de Ética mediante correo de Comunicaciones Internas del 24 de septiembre de 2026 (evidencia: E2_Correo 24092026). Con esta campaña se completan 3 de las 4 socializaciones programadas. Actividad 2: Se realizó la segunda sesión sobre los canales de denuncia, dirigida a los Gestores Territoriales Ambientales (evidencia: E3_S2 GTA). Con esta sesión se completan las 2 sesiones programadas, por lo que la actividad se encuentra cumplida. Actividad 3: Se realizó la segunda sensibilización sobre el trámite de la queja disciplinaria en la OCDI, dirigida a los colaboradores de la ANLA (evidencia: E4_S2 Trámite queja). Con esta sesión se completan las 2 sesiones programadas, por lo que la actividad se encuentra cumplida. | La Oficina Asesora de Planeación valida el avance cualitativo y cuantitativo de la actividad. |  | 90% | 76.28% | [5 empty] | 100%
|  | 1.2.2 | 15% |  | Socializar los datos globales de las noticias disciplinarias recibidas por los canales de línea de ética a los miembros del Comité de Institucional de Gestión y Desempeño | Dos (2) socializaciones | Material Utilizado | Oficina Control Disciplinario Interno | Oficina Asesora de Planeación | 2026-07-01 | 2026-12-23 | No aplica reporte dado que la actividad inicia en julio de 2026 | No aplica reporte dado que la actividad inicia en julio de 2026 | Actividad inicio en el mes de julio |  | 0% | 0% |  |  | Actividad inicio en el mes de julio |  | 0% | 0% | E1_Socialización CIGD 27072026 | Se realizó la primera de dos socializaciones programadas al Comité Institucional de Gestión y Desempeño (CIGD), presentando los datos globales de las noticias disciplinarias recibidas por la Línea de Ética. Se efectuó mediante correo del 27/07/2026, con apoyo de la Oficina Asesora de Planeación (E1_Socialización CIGD 27072026). Avance: 50 %. | La Oficina Asesora de Planeación valida el avance cualitativo y cuantitativo de la actividad. |  | 50% | 52% | [5 empty] | 100%
| 1.3. Debida diligencia | 1.3.1 | 20% |  | Documentar la debida diligencia del proceso de gestión contractual para la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales. | Un (1) Manual publicado y socializado | Manual de Debida Diligencia Contractual | Subdirección Administrativa y Financiera / Grupo de Gestión contractual | Ninguno | 2026-02-16 | 2026-09-30 | E1. Documento borrador | Se avanza en la elaboración del manual para la debida diligencia contractual (Introducción, Objetivos, Alcance, Capítulo I - Generalidades). | Se valida la evidencias, y teniendo en cuenta el contenido propuesto y en contraste con el presentado, se establece un avance del 15%. |  | 15% | 19.03% | E1. Documento borrador para aprobación E2. Correo solicitud aprobación | Durante el segundo trimestre se avanzó con estructuración del Manual de Debida Diligencia en lo que tiene que ver con los contenidos de: Definiciones, normativa, desarrollo, y referencias bibliográficas. Asimismo, en la última semana del mes de junio se entregó el documento borrador del manual para la debida diligencia al Coordinador del Grupo, con el fin de obtener la aprobación y posteriormente proceder a la creación del documento en GESPRO y realizar su socialización. | La Oficina Asesora de Planeación valida el avance cualitativo y cuantitativo de la actividad. |  | 60% | 59.29% | E.1 GC-MN-08 Manual Debida Diligencia E.2 Correo informativo Creacion de Manual | Se realizó el cargue y publicación del Manual de debida diligencia con la finalidad de Establecer lineamientos orientadores para la aplicación de medidas de debida diligencia en la gestión contractual, mediante la solicitud, revisión, verificación, análisis y documentación de la información de los proponentes, futuros contratistas y contratistas, según corresponda, en las diferentes etapas del proceso contractual, con el fin de contribuir al conocimiento de las contrapartes, a la identificación oportuna de señales de alerta y a la prevención o mitigación de riesgos que puedan afectar la transparencia, integridad, legalidad y adecuada gestión de los recursos públicos. De esa manera, se anexa como evidencia el Manual, el cual quedó formalizado con en GESPRO con el código GC-MN-08. Frente a la socialización, se realiza una primera socialización através de correo masivo - a más de 100 colaboradores- generado por el Aplicativo GESPRO a la hora de aprobar dicho manual. En el siguiente reporte se integrará una segunda socialización programada a través de correo electrónico con el apoyo de grupo de comunicaciones. | La Oficina Asesora de Planeación valida el avance cualitativo y cuantitativo de la actividad. Se habilitará el reporte de la actividad en el último trimestre del año, con el objetivo de que se aporten las evidencias de la segunda parte de la socialización interna del Manual de debida diligencia. |  | 100% | 100% | [5 empty] | 100%
2. Redes de Articulación | 2.1 Redes de Articulación | 2.1.1 | 100% | 5% | Identificar las redes internas y externas en las que participe la ANLA | Un (1) Documento de Identificación de Redes | Documento de Identificación de Redes | Oficina Asesora de Planeación | N/A | 2026-02-02 | 2026-06-30 | E1. Memoria de Presentación a Coordinadora del Grupo de Instrumentos de Planeaciación E1.1 Presentación de la sesión Coordinadora del Grupo de Instrumentos de Planeación E2. Documento de sistematización de redes versión preliminar E3 Oficios enviados a entidad líderes de redes en las que participa ANLA | Durante el periodo se avanzó en realizar una presentación inicial a la Coordinadora del grupo de Instrumentos de Planeación de las redes internas y externas de ANLA según los lineamientos de la Secretaría de Transparencia en el 2025. Con la retroalimentación realizada en la sesión, se avanzó en el documento excel que recoge cada una de las redes internas y externas, y se enviaron oficios al Ministerio de Ambiente y la Secretaría de Transparencia, con el objetivo de conocer el estado de dos redes externas líderadas por estas entidades. | Se valida el avance según la evidencias presentadas. | 50% | 50% | 38.51% | E1_ Correo de aprobación del Mapa por la coordinación del Grupo de Instrumentos de Planeación E2_Correo de remisión a los miembros del Comité institucional de Gestión y Desempeño E3_ Versión final del Mapa de Redes del PTEP | En el segundo trimestre del año se adelantó la versión final de mapa de redes del Programa de Transparencia y Ética pública. El cual fue aprobado por la coordinación del Grupo de instrumentos de Planeación inicialmente, y posteriormente, se socializó con los miembros del Comité Instucional de Gestión y Desempeño. Con corte al 24 junio no se recibieron comentarios ni correcciones al mapa. | La Oficina Asesora de Planeación valida el avance cualitativo y cuantitativo de la actividad. | 100% | 100% | 100% |  |  |  | 100% | 100% | 100% |  |  |  | 0% |  | 100%
3. Cultura de la legalidad Modelo de Estado Abierto | 3.1. Acceso a la información pública y transparencia | 3.1.1 | 20% | 40% | Realizar el reporte del Índice de Transparencia y Acceso a la información de la Procuraduría General de la Nación | Un (1) documento reporte del aplicativo de ITA administrado por la PGN | Documento reporte del aplicativo de ITA administrado por la PGN | Grupo Relación Estado Ciudadanías | Comunicaciones | 2026-07-01 | 2026-09-01 | No aplica reporte dado que la actividad inicia en julio de 2026 | No aplica reporte dado que la actividad inicia en julio de 2026 | Actividad inicio en el mes de mayo | 21.7% | 0% | 0% | E1_Directiva No. 011 del 4 de junio de 2026 E2_Socializacion_Directiva | Se socializó la Directiva 011 del 2025, mediante el cual la Procuraduría General de la Nación insta al diligenciamiento del Índice de transparencia y acceso a la Información -ITA-, adicionalmente se elaboró una pieza de comunicación explicando el indicador y la importancia para todas las dependencias en el reporte. | Actividad inicio en el mes de julio | 50.3% | 0% | 0% | E1_Mesa de Trabajo_ITA_1 - Lista de asistencia 7-09-26 E2_Mesa de trabajo_2 - ITA - Lista de asistencia 7-15-26 E3_mesa de trabajo_4_ ITA - Lista de asistencia 7-21-26 E4_Mesa de Trabajo ITA_5_ Lista de asistencia 7-23-26 E5_Mesa de trabajo_6 ITA - Informe de asistencia 7-24-26 E6_Resultados_ITA-ANLA-2026 E7_correo_ITA | En virtud de la Directiva 011 del 2026, mediante el cual la Procuraduría General de la Nación insta al diligenciamiento del Índice de transparencia y Acceso a la Información -ITA-, en el mes de julio se realizaron cinco (5) mesas de trabajo con el enlca de Grupo de comunicaicones, objetivo de obtener, publicar y mejorar la disposición de la información en el Menú de Transparencia de la entidad, en cumplimiento de la Resolución 1519 del 20202, como evidencia se anexan los listados de asistencia. De esta manera, el reporte se realizó el día 24 de julio, y un resultado 99/100, esto como resultado del mejoramiento al menú participa. | La Oficina Asesora de Planeación valida el avance cualitativo y cuantitativo de la actividad. Se retroalimenta la evidencia teniendo en cuenta que inicialmente se anexan 6 (seis) mesas de trabajo, sin embargo uno de los listados de asistencia refleja que la reunión solos fue de 5 minutos, pero lo que se considera que no tiene el alcance para considerarse dentro de las eviendicas. | 100% | 100% | 100% |  |  |  | 0% |  | 100%
|  | 3.1.2 | 20% |  | Diseñar e implementar un plan de difusión de comunicación y sensibilización sobre acceso a la información, accesibilidad y Ley de Transparencia 1712 del 2014. | Una (1)Estrategia de comunicación implementada | * Plan de difusión *Evidencias | Grupo Relación Estado Ciudadanías | Comunicaciones | 2026-02-10 | 2026-12-31 | E6_pieza_de_invitacion_capacitacion E1_E5_piezas_de_comunicacion | Se realizaron dos 2 pieza de comunicaciones para dar a conocer el dereccho de acceso a la informacion, asimimo se dicto una capacitación sobre generalidades de la ley 1712 del 2014, con el fin de que los colaboradores de ANLA, apropien los términos en materia de garantías de derecho de acceso a la informacion. | Se envia correo con sugerencias de mejora de las evidencias 31/03/2026. Dado que las piezas de comunicación sobre el derecho de acceso a la información no han sido divulgadas se establece un procentaje de avance del 20%. |  | 20% | 15.12% | E1_Pieza_Generalizadas E2_ Principios_ley_1712 E3_Pieza_instrumentos E4_Pieza_ITA E5_Ejecucion del Plan_de_difución_estado abierto_30_06_2026 | En el marco del plan de difusión de plan de difusión de comunicación y sensibilización sobre acceso a la información, accesibilidad y Ley de Transparencia 1712 del 2014 del Programa de Transparencia y Ética Pública se publicaron en las redes sociales de ANLA Cuatro (4) piezas de comunicaciones: Generalidades de la ley 1712 del 2014.- E1_Pieza_Generalizadas_y_Principios_ley_1712 https://www.instagram.com/p/DXFvcWtEbyT/?igsh=MWxucHEzNWxmbmdvaw%3D%3D Principios de la citada ley. E1_Pieza_Generalizadas E2_ Principios_ley_1712. https://www.instagram.com/p/DXFvcWtEbyT/?igsh=MWxucHEzNWxmbmdvaw%3D%3D E3_Pieza_instrumentos.Instrumentos de gestión de la información. https://www.instagram.com/p/DYDTBFJkbMg/?igsh=ZnFkcGZwNWVyOGJq E4_¿Que es el ITA? (Enviado por Correo electrónico) Es importante resaltar que las dos primeras piezas se realizaron en una publicación. Finalmente, frente a las capacitaciones propuestas en el plan de difusión, estas se llevarán a cabo en los meses de agosto y septiembre de acuerdo al plan Establecido por el grupo de talento Humano | La Oficina Asesora de Planeación valida el avance cualitativo y cuantitativo de la actividad. |  | 52% | 43.21% | E1_Ejecucion del Plan_de_difución_estado abierto_30_09_2026 E2_evidencia_de_publicacion_pieza_deficiones E3_Evidencia de Publicacion_Pieza derecho de acceso a la información E4_Invitacion_a_funcionarios E5_Presentacion_capacitacion E6_lista de asitencia_04 de agosto curso Transparencia E7_Lista de Asistencia_21 de agosto curso transparencia | En el marco del plan de difusión de plan de difusión de comunicación y sensibilización sobre acceso a la información, accesibilidad y Ley de Transparencia 1712 del 2014 se publicaron en las redes sociales de ANLA dos (2) piezas de comunicaciones: 1. La primera de generalidades de la ley 1712 del 2014, co información de definiciones destacadas de la Ley, con el fin de dar a conocer conceptos claves de transparencia y acceso a la información. Se anexa pieza socializada en correos de los colaboradoes 2. La segunda Pieza derecho de acceso a la información, reforzando el derecho que tiene las ciudadanías a conocer la información pública ambiente en la Autoridad Nacional de Licencias Ambiental- ANLA. Se anexa pieza socializada en correos de los colaboradoes Por otro lado, en el trimestre se llevó acabo el proceso de capacitación propuesto en el plan de difusión. De esta manera, se llevó a cabo por parte de la Universidad Nacional un curso de dos sesiones, el cual centro su atenciaón en normativa sobre la Transparencia y los delitos en la Administración Pública: Lucha contra la Corrupción, Ley de Transparencia y Ética Pública. Se anexa listados de asistencia a las sesiones y la presentación realizada. | La Oficina Asesora de Planeación valida el avance cualitativo y cuantitativo de la actividad. |  | 100% | 71.6% | [5 empty] | 100%
| 3.2. Diálogo y corresponsabilidad-Participación Ciudadana | 3.2.1 | 30% |  | Diseñar e implementar el Plan de trabajo para fortalecer el micrositio de veedurías ciudadnas en el Menú Participa. | Un (1) plan de trabajo implementado. | Documento de Plan de trabajo y evidencia de actualización en la página web. | Grupo Relación Estado Ciudadanías | Grupo de Participacion Ciudadana | 2026-03-01 | 2026-12-31 | E1_Evidencias de mesas de trabajo E_2 Evidencias actividad revisión contratos E3_Plan de Trabajo de control social | Se realizaron dos 2 mesas de trabajo con el fin de identificar a partir de la auditoria del ITA los puntos a fortalecer del menú de control social, es así como se decidió fortalecer los siguientes puntos: 1. Ejecucion de contratos (Ejecucion del contratos, Proyecto en ejecuccion y seguimiento, Proyectos de inversion, Informes de gestion ) 2. Objeto de la vigilancia 3. Informe de supervision o interventoria 4. Facilitar herramienta de evaluación 5. Registro de observaciónes de las veeduria Admeás se adelantóla revisión de contratos con control social | Se envia correo con sugerencias de mejora de las evidencias 31/03/2026. Se recibe una nueva versión del plan de trabajo y se valida el avance del 9% de la actividad |  | 9% | 9.836% | E1_Lista_de_asitencia_29_04_2026_Mesa de Trabajo 3 Plan de Trabajo fortalecer el micrositio de control social- Menú Participa 1 E2_Lista_de_asistencia_14_05_2026_Seguimiento al fortalecimiento del micrositio de control social- Menú Participa E3_Estado_del_micrositio_antes_del_fortalecimiento E4_Estado_micrositio_despues_de_Fortalecimiento | Como parte del fortalecimiento del micrositio de control social, el grupo de relación estado ciudadanía en conjunto con comunicaciones fortaleció la publicación de información tendiendo en cuenta los aspectos relacionados en la ultima auditoria por parte de la procuraduría general de la nación al índice de transparencia y acceso a la información fue así como fortaleció el micro sito en los siguientes aspecto:  Publicación de información de Ejecución de programa, proyecto o contratos.  Objeto de la vigilancia  Informes del interventor o el supervisor  Facilitar herramienta de evaluación de las actividades, en donde se agrego la caja de herramientas del departamento administrativo de la función publica.  Ejecución de programa, proyecto o contratos  Acciones de Mejora, producto de las auditorias internas. El mayo avance de lo planeado se da en el marco del fortalecimiento del micrositio para el cumplimiento de la Directiva 011 del 04 de junio del 2026 de la Procuraduría General de la Nación-PGN, según la cual se debe realizar el reportar el micrositio- participa-control social antes del31 de julio. | La Oficina Asesora de Planeación valida el avance cualitativo y cuantitativo de la actividad. |  | 83% | 39.67% | E1_plan de Trabajo Control social_30_09_2026 E2_Actividad_1.4_30_09_2026 | 1.4. Revision de los Informes del interventor o el supervisor, sujetos a veedurias ciudadanas Para el cumplimiento de esta actividad es importante tener en cuenta las disposiciones del artículo 15 de la ley 850 del 2003 Funciones. Las veedurías ciudadanas tendrán como funciones las siguientes: F) Solicitar a interventores, supervisores, contratistas, ejecutores, autoridades contratantes y demás autoridades concernientes, los informes, presupuestos, fichas técnicas y demás documentos que permitan conocer el cumplimiento de los respectivos programas, contratos o proyectos; Así las cosas y con el fin de garantizar la transparencia en el menú participa se procedió a revisar y enlazar en los informes de supervisión de los contratos suscritos por la entidad en el menú de control social, tal como se puede evidenciar en el siguiente enlace https://www.anla.gov.co/participacion-ciudadana/en-la-gestion/control-social-a-la-gestion-instituci… Esto con el fin de garantizar sin necesidad de petición alguna que las veedurías puedan acceder a los informes de supervisión de los contratos suscritos por la entidad por vigencia y ejercer si así lo desean veeduría. Por otro lado, de dicha revisión no se evidencio que ninguno de los contratos publicado es objeto de control social por parte de alguna veeduría, así mismo en el aplicativo de https://gestorbpm-anla.bizagi.com/, no se registró solicitud alguna por parte de alguna veeduría a algún informe de los contratos en ejecución por parte de ANLA. Frente a la actividad 1.6 Identificar las Acciones de mejora de control social, la acción de mejora identificada es la caja de herramienta para las veedurías ciudadanas dispuesta por el departamento administrativo de la Función pública, la cual fue enlazadas con muestro micrositio de control social, con el fin de que las veedurías conozcan y sepan como realizar control social de conformidad con lo dispuesto en la ley 850 del 2003 https://www.anla.gov.co/participacion-ciudadana/en-la-gestion/control-social-a-la-gestion-instituci… | La Oficina Asesora de Planeación valida el avance cualitativo y cuantitativo de la actividad. |  | 100% | 69.84% | [5 empty] | 100%
| 3.3. Integridad pública y cultura de la legalidad | 3.3.1 | 30% |  | Realizar dos (2) sesiones de capacitación con el Departamento Administrativo de la Función Pública que permita dar a conocer el código de integridad y declaración de conflicto de interés. | Dos (2) sesiones de capacitación | Listados de asistencia y presentaciones | Subdirección Administrativa y Financiera / Talento Humano | Grupo de comunicaciones | 2026-03-02 | 2026-10-30 | E1_piezas_comunicacion E2_Listado de Inscripción a la Sesión E3_Listado_de asistencia E4_presentacion | El 27 de marzo de 2026, se llevó a cabo la primera sesión de capacitación con el Departamento Administrativo con la Función Publica -DAFP- relacionada con la política de integridad y el código de integridad. | Se validan evidencias y avance reportedo. Teniendo en cuenta que es una sesión con externo, no fue posible tener la presentación de la sesión. |  | 50% | 11.98% | E1_Presentación E2_Listado de asistencia | En el mes de mayo se realizó con el Departamento Administrativo de la Función Pública la capacitación de política de integridad y test de integridad, en la cual participaron colaboradores de la ANLA. | La Oficina Asesora de Planeación acepta las evidencias, sin embargo no valida avances, tienedo cuenta que, la sesión de capacitación que se reporta no es exactamente la planeada en la actividad. |  | 50% | 49.59% | E1_listado_asistencia E2_Presentación | El 22 de septiembre se llevo a cabo la actividad de Cultura de integridad y Ética Pública desarrollada por el Departamento Administrativo de la Función Pública donde se invitó a los servidores publicos de ANLA.A esta capacitación se tuvo la asistencia de 12 servidores públicos de ANLA de las diferentes dependencias. Así mismo, la capacitación con título “Cultura de Integridad y ética Pública” tuvo como contenidos: a. conceptos de integridad en el servicio público, b. actores relevantes en la gestión de integridad pública. c. Gestores de integridad y su misión, d. marco normativo, e. código de Integridad y f. gestión preventiva de conflicto de intereses. | La Oficina Asesora de Planeación valida el avance cualitativo y cuantitativo de la actividad. |  | 100% | 87.6% | [5 empty] | 100%
4. Iniciativas adicionales | 4.1 Campaña de difusión Lucha contra la Corrupción | 4.1.1 | 50% | 5% | Formular mínimo (2) dos veces al año piezas o acciones comunicativas para la conmemoración del día nacional e internacional de lucha contra la corrupción. | Tres (3) piezas | Piezas de comunicación socializadas | Oficina Asesora de Planeación | Grupo de comunicaciones | 2026-07-01 | 2026-12-10 | No aplica reporte dado que la actividad inicia en julio de 2026 | No aplica reporte dado que la actividad inicia en julio de 2026 | Actividad inicio en el mes de julio | 0% | 0% | 0% |  |  | Actividad inicio en el mes de julio | 0% | 0% | 0% | Pieza 1: E1_ Borrador Pieza E2_Correo de gestión de la pieza1 E3_ Correo de diagramació de la pieza 1 E4_ Publicación Ronda Pieza 2: E1_Borrador pieza2 E2_Correo de Gestión E3_Pieza dos publicada | En el trimestre se avanzó con la conceptualización, diagramación y publicación de dos piezas conmemorativas: 1. Día nacional de lucha contra la corrupción -18 de agosto 2. Día internacional del acceso universal a la información- 28 de agosto. De esta manera, como evidencias se cargan: los correos de gestión de cada una de las piezas, los borradoes de las piezas y su públicación | La Oficina Asesora de Planeación valida el avance cualitativo y cuantitativo de la actividad. | 38.33% | 66.66% | 56.17% |  |  |  | 0% |  | 100%
| 4.2 Capacitación | 4.2.1 | 50% |  | Realizar una jornada de capacitación sobre Programa de Transparencia y Ética pública. | Una (1) capacitación | * Acta de la sesión * Listado de asistencia *Material utilizado | Oficina Asesora de Planeación | Subdirección Administrativa y Financiera / Talento Humano | 2026-09-01 | 2026-11-30 | No aplica reporte dado que la actividad inicia en Septiembre de 2026 | No aplica reporte dado que la actividad inicia en Septiembre de 2026 | Actividad inicio en el mes de septiembre |  | 0% | 0% |  |  | Actividad inicio en el mes de septiembre |  | 0% | 0% | E1_ Correo de remisión a talento humano | Se inició la gestión para la coordinación de capacitación junto con el grupo de Talento humano. De esta manera, la sesión quedó orgnizada para ejecutarse el día 15 de octubre de 10 a 12 de la mañana. | La Oficina Asesora de Planeación valida el avance cualitativo y cuantitativo de la actividad. |  | 10% | 32.22% | [5 empty] | 100%
|  |  |  | 100% | [7 empty] | TOTAL PARA EL PERIODO |  |  | 16.48% | 11.18% | 13.17% | TOTAL PARA EL PERIODO |  |  | 46.22% | 46.22% | 39.18% | TOTAL PARA EL PERIODO |  |  | 85.61% | 85.61% | 76.19% | TOTAL PARA EL PERIODO |  |  | 0% | 0% | 100%

## Estra Rendicion de Cuentas
| ESTRATEGIA DE RENDICIÓN DE CUENTAS 2026 AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES - ANLA | [6 empty] | #VALUE!
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible República de Colombia
Reto del proceso de rendición de cuentas | Objetivo General |  | Meta del reto |  | Indicador | Objetivos específicos |  | Plazo o período de la estrategia
[8 empty] | Desde | Hasta
Desarrollar espacios de diálogo,empleando los canales y los medios para el acceso a la información por parte de actores sociales, grupos de interés y grupos de valor, y promover la adquisición y cumplimiento de compromisos de mejora a la gestión institucional. | Consolidar una rendición de cuentas que permita la interlocución e incidencia por parte de actores sociales, grupos de interés y grupos de valor en la gestión pública de la Entidad. |  | Realizar dos (2) espacios de diálogo de rendición de cuentas en cumplimiento de lo establecido en la Ley 1757 de 2015, en los cuales se desarrollen a cabalidad los elementos de Información, Diálogo y Responsabilidad con actores sociales, grupos de interés y grupos de valor, y hacer parte del espacio de diálogo sectorial liderado por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible en el caso que la entidad sea convocada. |  | Porcentaje de implementación de la estrategia de rendición de cuentas. | 1. Divulgar información clara, completa, oportuna y de calidad sobre la gestión institucional 2. Desarrollar los espacios de diálogo de rendición de cuentas liderados por al ANLA 3. Promover la adquisición y el cumplimiento de compromisos de mejora a la gestión institucional en el marco de la rendición de cuentas en los espacios de diálogo liderados por la ANLA |  | 2026-02-02 | 2026-12-31 |  |  | SEGUIMIENTO A MARZO 31 DE 2025 - I |  |  |  |  | 2026-03-31 | SEGUIMIENTO A JUNIO 30 DE 2025 - II |  |  |  |  | 2026-06-30 | SEGUIMIENTO A SEPTIEMBRE 30 DE 2025 -III |  |  |  |  | 2026-09-30 | SEGUIMIENTO A DICIEMBRE 31 DE 2025 - IV |  |  |  |  | 2026-12-31
Elemento | Actividades |  | Acciones |  | Meta o producto | Responsable | Dependencia/grupo apoyo | Fecha inicio | Fecha programada | Ponderación de los elementos de la estrategia | Ponderación de las actividades de la estrategia | EVIDENCIA | ANÁLISIS CUALITATIVO (AUTOEVALUACIÓN) | VALIDACIÓN OAP (Espacio exclusivo de la OAP) | % Avance real acumulado de la acción | % Avance real acumulado de la actividad | % Avance esperado de la actividad (Espacio exclusivo de la OAP) | EVIDENCIA | ANÁLISIS CUALITATIVO (AUTOEVALUACIÓN) | VALIDACIÓN OAP (Espacio exclusivo de la OAP) | % Avance real acumulado de la acción | % Avance real acumulado de la actividad | % Avance esperado de la actividad (Espacio exclusivo de la OAP) | EVIDENCIA | ANÁLISIS CUALITATIVO (AUTOEVALUACIÓN) | VALIDACIÓN OAP (Espacio exclusivo de la OAP) | % Avance real acumulado de la acción | % Avance real acumulado de la actividad | % Avance esperado de la actividad (Espacio exclusivo de la OAP) | EVIDENCIA | ANÁLISIS CUALITATIVO (AUTOEVALUACIÓN) | VALIDACIÓN OAP (Espacio exclusivo de la OAP) | % Avance real acumulado de la acción | % Avance real acumulado de la actividad | % Avance esperado de la actividad (Espacio exclusivo de la OAP)
Elemento Información: acceso a información de calidad y en lenguaje claro sobre la gestión institucional | 1.1. | Elaborar y divulgar informe de gestión de rendición de cuentas en lenguaje claro y formato accesible |  |  | Un (1) informes de gestión de rendición de cuentas elaborado y divulgado a actores sociales, grupos de interés y grupos de valor | Oficina Asesora de Planeación | Grupo de Comunicaciones Grupo de Relación de Estado Ciudadanías | 2026-05-04 | 2026-08-31 | 33.33% | 20% | No aplica reporte dado que la actividad inicia en mayo de 2026 | No aplica reporte dado que la actividad inicia en mayo de 2026 | Actividad inicia en el mes de Mayo | 73.2% | 0% | 0% | E0. IMPORTANTE_ Solicitud información - Informe Rendición de Cuentas Institucional 2025-2026 + Anexos (Excel de responsables, Plantilla, infografia de lineamientos) E1. Informe de rendición de cuentas E2. Solicitud publicación E3. Divulgación de informe | El 20 de abril de 2026 a través de correo electrónico (E0), se realizó la solicitud de información correspondiente al periodo comprendido desde el 01 de julio de 2025 al 30 abril 2026, con el fin de consolidar y revisar el Informe Rendición de Cuentas Institucional 2025-2026, el cual presento dos cortes de entrega por parte de las dependencias el viernes 24 de abril (información 31 de marzo) y el jueves 07 de mayo (actualización con corte a 30 de abril) (E1), posterior a ello el 14 de mayo se solicitó al grupo de comunicaciones la publicación del informe, este mismo día se realizó dicha publicación (E2). La divulgacióndel informe 14 de mayo en las redes sociales X, Facebook y Linkedin. | La Oficina Asesora de Planeación valida el avance cualitativo y cuantitativo de la actividad. | 88% | 100% | 47.9% |  |  |  | 99% | 100% | 100% |  |  |  | 0% |  | 100%
| 1.2. | Elaborar y publicar el informe de rendición de cuentas de las obligaciones en la implementación del Acuerdo de Paz a cargo de la ANLA y conforme a lo solicitado por el Departamento Administrativo de la Función Pública | 1.2.1 | Elaborar el Informe de rendición de cuentas de las obligaciones en la implementación del Acuerdo de Paz | Un (1) informe de rendición de cuentas de las obligaciones en la implementación del Acuerdo de Paz elaborado y publicado | Oficina Asesora de Planeación | N/A | 2026-02-03 | 2026-03-31 |  | 20% | E1. Informe Acuerdo de Paz Nota: En esta evidencia se puede encontrar (Insumos, solicitud, revisiones e informe publicado) | (0) El 11 de febrero de 2026 se realizó la solicitud del informe de Acuerdo de Paz a las dependencias competentes, con el fin de atender este compromiso. En dicha solicitud se remitió la plantilla correspondiente para reportar los resultados de la vigencia 2025, el informe publicado de la vigencia 2024 y un documento en el cual se relacionaron las temáticas y las dependencias responsables. (1) El 12 de marzo, la profesional de la OAP encargada de la consolidación del informe remitió el insumo para revisión al jefe de la OAP y a la coordinadora del Grupo de Instrumentos de Planeación. El 18 de marzo se recibieron comentarios por parte de la coordinadora Jazmín Torres, los cuales fueron ajustados. Posteriormente, el 20 de marzo, el jefe de la OAP realizó la aprobación final. (2-3) En consecuencia, el 24 de marzo se solicitó al Grupo de Comunicaciones la publicación del informe, el cual fue publicado y socializado el mismo día a través del banner de la página web. | Se validan evidencias de construcción, consolidación, aprobación y publicación del Informe Acuerdo de Paz. Por lo cual se da por finalizado con un avance del 100% |  | 100% | 100% |  |  | Actividad cumplida en el primer trimestre del año. |  | 100% | 100% |  |  |  |  | 100% | 100% | [5 empty] | 100%
| 1.3. | Fortalecer la entrega proactiva y en lenguaje claro de información relacionada con el proceso de rendición de cuentas | 1.3.1. | Establecer la marca de imagen y las plantillas para adelantar los procesos comunicativos y de entrega de información para los espacios de diálogo de rendición de cuentas | Marca de imagen y plantillas elaboradas y aprobadas para adelantar los procesos comunicativos y de entrega de información para los espacios de diálogo de rendición de cuentas | Grupo de Comunicaciones | Grupo de Relación de Estado Ciudadanías Oficina Asesora de Planeación | 2026-02-02 | 2026-04-30 |  | 20% | E1. Imagen Rendición de Cuentas | Se definió la imagen institucional para Rendición de Cuentas vigencia 2025. Se anexan las gráficas que dan cuenta de la imagen institucional para la rendición de cuentas, y se espera en el mes de abril cumplir con el diseño de las plantillas institucionales. | Se envia correo con sugerencias de mejora de las evidencias 31/03/2026. Se validan los documentos definidos como la imagen institucional de la rendición de cuentas 2026. Al hacer falta las plantillas se valida un avance del 66% |  | 66% | 65.52% | E1_Marca imagen E2_Plantillas RDC | En le primer trimestre se avanzó en la elaboración de marcar para el banner web, correo electrónico, historias de Whatsapp, dos versiones de logos, y diseño de post redes sociales. En este segundo semestre se incluye la elaboración de plantillas de presentación e informe de rendición de cuentas. De esta manera se finaliza la actividad ya que se elaboró completamente la marca para la Rendición de Cuentas que contenía los elementos gráficos a usar en los medios de difusión internos y externos. | La Oficina Asesora de Planeación valida el avance cualitativo y cuantitativo de la actividad. |  | 100% | 100% |  |  |  |  | 100% | 100% | [5 empty] | 100%
|  |  | 1.3.2. | Formular e implementar un plan de difusión del componente de comunicaciones para la entrega proactiva de información para cada una de las fases de los espacios de diálogo de rendición de cuentas | Plan de difusión del componente de comunicaciones formulado e implementado​ | Grupo de Comunicaciones | Grupo de Relación Estado Ciudadanías Oficina Asesora de Planeación | 2026-02-02 | 2026-12-31 |  | 20% | E2.Plan de Difusión RDC 2026 | Se definió el cronograma de difusión para las diferentes etapas de la Rendición de Cuentas, el cual ya inicio su ejecución, por lo cual se anexa en el mismos plan de difusión una hoja con los enlaces y capturas de pantalla que dan cuenta del avance en la ejecución de plan. | Se envia correo con sugerencias de mejora de las evidencias 31/03/2026. Se valida evidencias y % de avance. |  | 100% | 17.17% | E1_ Plan de Difusión RDC 2026 E2_Links de publicaciones de RdC | En el primer trimestre se cumplió con lo establecido en el plan, en lo relacionado con la publicación de contenido pedagógico de Rendición de Cuentas. Se elaboraron y socializaron seis videos que se relacionan de la siguiente manera: 1. Qué es la rendición de Cuentas 2. Para qué sirce la rendición de cuentas 3. Elementos de la rendidción de cuentas 4. Cómo se lleva a cabo la Rendición de Cuentas 5. Cuáles son los espacios de diálogo de rendición de cuentas 6. Actividades adicionales de rendición de cuentas. El grueso de las actividades tuvieron lugar en el segundo trimestre, ya que estas contemplaban: 1. Divulgación del informe de rendición de cuentas de las obligaciones en la implementación del Acuerdo de Paz 2. Divulgar la consulta de temas de interés y metodologías de diálogo a los grupos de valor para espacio de diálogo institucional y focalizado de Rendición de Cuentas 3. Elaborar y divulgar un informe de gestión rendición de cuentas a los grupos de valor. 4. Convocar abiertamente a los interesados al Espacio de diálogo institucional y focalizado de rendición de cuentas. Las actividades 4 y 5 se unieron en una sola considerando que el espacio de convocatoria se realiaría de manera virtual. 5. Presentar la información sobre la cual se desarrollará el Espacio de diálogo institucional de rendición de cuentas . El plan de difusión tiene un avance del 80%, teniendo en cuenta que solo quedan por ejecutar dos actividades del mismo que corresponden a la divulgación de los compromisos de la gestión y al informe de cumplimiento del MURC. Estas actividades están planeadas para culminar de acuerdo al cronograma. | La Oficina Asesora de Planeación valida el avance cualitativo y cuantitativo de la actividad. |  | 80% | 44.58% | E.1 Plan de Difusión RDC 2026 | Para el tercer trimestre se desarrollaron las actividades del plan de difusión orientadas hacia la divulgación de los compromisos de mejora a la gestión institucional viabilizados como resultado del espacio de diálogo institucional y la publicación del Informe que da cuenta del cumplimiento de cada una de las etapas y lineamientos establecidos en el Manual Único de Rendición de Cuentas-MURC. Para socializar esta información se priviligió la publicación en página web de la entidad, por lo cual, no se anexa matriz con los enlaces de las evidencias de rendición de cuentas, teniendo en cuenta que las actividades no incluyeron redes sociales. | La Oficina Asesora de Planeación valida el avance cualitativo y cuantitativo de la actividad. |  | 100% | 72.29% | [5 empty] | 100%
| 1.4. | Actualizar la información de Rendición de Cuentas en el sitio web de la entidad | 1.4.1 | Publicar y realizar seguimiento periódico al micrositio de rendición de cuentas de la ANLA | Micrositio de rendición de cuentas de la ANLA actualizado | Grupo de Comunicaciones | Grupo de Relación Estado Ciudadanías Oficina Asesora de Planeación | 2026-01-05 | 2026-12-31 |  | 20% | E1. Seguimiento_Bitacora E2. SeguimientoSecciónRDC-PrimerTrimestre-2026 | Se adjunta Bitacora y documento de seguimeinto del primer trimestre según lo planeado. En este sentido, se realizó la publicación de los siguientes documentos en la sección de Rendición de Cuentas de la ANLA para la vigencia 2026, cumpliendo con los tiempos estipulados por los equipos de trabajo: 1. Estrategia de Rendición de Cuentas 2026 2. Enlace al Programa de Transparencia y Ética de lo Público 2026 3. Plan de difusión - Componente de comunicaciones de la estrategia de rendición de cuentas 2026 4. Informe de Rendición de Cuentas - Construcción de PAZ: enero a diciembre 2025 | Se validan evidencias y se encuentra que se ha avanzado en 4 publicaciones, por lo cual se estima un avance del 18% , dado el total 22 actividades contempladas en la bitacora. |  | 100% | 23.61% | E1_ SeguimientoBitacoraRDC-SegundoTrimestre-2026_PLANEADO .xlsx E2_ SeguimientoSecciónRDC-SegundoTrimestre-2026_EJECUTADO.xlsx | En estre segundo trimestre, se avanzó en la publicación del Informe de rendición de cuentas intitucional (julio 2025-mayo 2026), se realizó la transmisión de la asudiencia pública de rendición de cuentas y se publicaron y devulgaron en la página web de la entidad. De esta manera se realiza el seguimiento a la bitacora y el seguimiento de todos los documentos cargados. | La Oficina Asesora de Planeación valida el avance cualitativo y cuantitativo de la actividad. |  | 60% | 48.89% | SeguimientoBitacoraRDC-TercerTrimestre-2026.xlsx SeguimientoSecciónRDC-TercerTrimestre-2026.xlsx | Se ajustaron las publicaciones relacionadas con el segundo espacio de diálogo de rendición de cuentas. En tanto se definió que este segundo espacio sería la Audiencia Pública Participativa de Rendición del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible, se reemplazaron los ítems planeados en un principio para el espacio focalizado. Así, se definieron las siguientes publicaciones: Informe de Rendición de Cuentas Sectorial (2025 - 2026). Transmisión de Audiencia Pública Participativa Sectorial de Rendición de Cuentas Anexo 01: Sorteo Cívico para la selección de ciudadanos participantes (transmisión, noticia y listado) Anexo 02: Talleres Participativos y de Diálogo Ciudadano (previos al espacio de diálogo y abiertos a los ciudadanos seleccionados en el Sorteo Cívico y al público en general) (talleres de los días 02 y 06 de julio) Finalmente, en tanto en este espacio no se recibieron preguntas ni propuestas de mejora, se prescinde de dicha información. En este sentido, queda pendiente únicamente la publicación de la Evaluación de la estrategia y de la Evaluación del seguimiento a compromisos de rendición de cuentas, la cual está presupuestada para enero del 2027. | La Oficina Asesora de Planeación valida el avance cualitativo y cuantitativo de la actividad. |  | 95% | 74.44% | [5 empty] | 100%
Elemento diálogo: desarrollar espacios de diálogo que permitan la participación y retroalimentación entre la entidad y actores sociales, grupos de interés y grupos de valor sobre la gestión institucional | 2.1. | Consultar a los actores sociales, grupos de interés y grupos de valor los temas de interés y metodologías a desarrollar en los espacios de diálogo de rendición de cuentas |  |  | Un (1) ejercicio de consulta a los actores sociales, grupos de interés y grupos de valor sobre temas de interés y metodologías a desarrollar en los espacios de diálogo de rendición de cuentas | Grupo de Relación Estado Ciudadanías | Grupo de Comunicaciones Oficina Asesora de Planeación | 2026-03-02 | 2026-07-31 | 33.33% | 50% | E1. Diligenciamiento de la encuesta con corte a 25 de marzo E2. Evidencias de divulgación de los instrumentos a los grupos de valor con corte a 25 de marzo | Se dio inicio a la consulta de temas de interés y metodologías de diálogo el 18 de marzo, la cual irá hasta el 10 de abril. | Se valida la evidencia de socialización de consulta de temás de interes para la Rendición de cuentas. | 35% | 65% | 19.21% | E1. Diligenciamiento del PC-FO-07 CONSULTA DE TEMAS DE INTERÉS Y METODOLOGÍAS DE DIÁLOGO PARA LA RENDICIÓN DE CUENTAS (2026) | Del 18 de marzo al 10 de abril se realizó el ejercicio de consulta, obteniendo un total de 72 diligenciamientos por parte de los grupos de valor. | La Oficina Asesora de Planeación valida el avance cualitativo y cuantitativo de la actividad. | 92.5% | 100% | 79.47% |  |  |  | 100% | 100% | 100% |  |  |  | 0% |  | 100%
| 2.2. | Llevar a cabo espacios de diálogo de rendición de cuentas | 2.2.1. | Ejecutar espacios de diálogo de rendición de cuentas | Dos (2) espacios de diálogo de rendición de cuentas llevados a cabo | Grupo de Relación Estado Ciudadanías | Grupo de Comunicaciones Oficina Asesora de Planeación Subdirección Administrativa y Financiera Dirección General | 2026-04-06 | 2026-08-31 |  | 50% | E1. Cronograma propuesto | Se estableció el cronograma para el desarrollo de espacios de diálogo | Se valida como evidencia la programación de los dos eventos/espacios de Rendiciónd e cuentas en ANLA . |  | 5% | 0% | E1. Evidencias desarrollo de la Pública Participativa Institucional de Rendición de Cuentas 2026 de la ANLA: https://www.anla.gov.co/01_anla/ciudadania/participacion-ciudadana/rendicion-de-cuentas E2. Informe de Rendición de cuentas 2025-2026 Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible: https://www.minambiente.gov.co/wp-content/uploads/2026/06/Informe-de-Rendicion-de-Cuentas-Sector-Ambiente-2025-2026.pdf E3. Transmisión sorteo cívico rendición de cuentas sectorial: https://youtu.be/UZl6LyCTNpw | Se llevó a cabo la Audiencia Pública Participativa Institucional de Rendición de Cuentas el 29 de mayo de 2026 (50% del total de la actividad). El segundo espacio será bajo las directrices del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible en el marco de la Feria Internacional del Medio Ambiente - FIMA el 11 de julio de 2026; para este espacio se ha: publicado el informe de rendición de cuentas del sector y llevado a cabo el sorteo cívico que seleccionó los asistentes al evento (35% restante) | La Oficina Asesora de Planeación valida el avance cualitativo y cuantitativo de la actividad. |  | 85% | 57.82% | E1. Resultados del formulario de inscripción al sorteo cívico realizado por el Ministerio. E2. Transmisión del Sorteo Cívico (24 de junio) E3. Noticia con los resultados del Sorteo Cívico (24 de junio) E4. Listado de ciudadanos seleccionados en el Sorteo Cívico (24 de junio) E5. Taller Participativo y de Diálogo Ciudadano – Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (02 de julio) E6. Taller Participativo y de Diálogo Ciudadano – Entidades Adscritas y Vinculadas del Sector (06 de julio) E7. Informe de Rendición de Cuentas Sectorial (2025 - 2026) E8. Transmisión de Audiencia Pública Participativa Sectorial de Rendición de Cuentas | Además de la Audiencia Pública Participativa Institucional de Rendición de Cuentas realizada el 29 de mayo de 2026, el segundo espacio se llevó a cabo bajo las directrices del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible en el marco de la Feria Internacional del Medio Ambiente - FIMA el 11 de julio de 2026: a. la ANLA hizo parte del sorteo cívico que determinó los participanes presenciales al evento: incluyó sus temas en el formulario de inscripción y, el 24 de junio, colaboró con la transmisión sorteo cívico que determinó la asistencia de representantes paritarios de los 31 departamentos del país (evidencias 1 a la 4) b.la ANLA hizo parte de los talleres participativos y de diálogo ciudadano con las entidades del sector los días 02 y 06 de junio (evidencias 5 y 6) c. finalmente, la ANLA controbuyó al informe de rendición de cuentas del sector y presentó sus temas de interés en la Audiencia de manera presencial; igualmente, este espacio contó con transmisión a través del canal de YouTube del Ministerio para que los demás interados se pudiesen conectar (evidencias 7 y 8). | La Oficina Asesora de Planeación valida el avance cualitativo y cuantitativo de la actividad. |  | 100% | 100% | [5 empty] | 100%
Elemento responsabilidad: viabilizar propuestas de mejora a la gestión institucional presentadas por actores sociales, grupos de interés y grupos de valor en los espacios de diálogo, adquirir e implementar compromisos a partir de éstas y hacerles seguimiento a su avance y cumplimiento. | 3.1. | Actualizar o conformar (según sea el caso) los equipos de rendición de cuentas de la entidad | 3.1.1. | Actualizar el Equipo líder de rendición de cuentas de la entidad | Un (1) equipo líder de rendición de cuentas actualizado | Grupo de Relación Estado Ciudadanías | Dirección General Grupo de Comunicaciones Subdirección Administrativa y Financiera Oficina Asesora de Planeación Oficina de Tecnologías de la Información | 2026-02-02 | 2026-04-30 | 33.33% | 7.692% | E1. Oficios de solicitud de delegación E2. Oficios de respuesta con delegación E3. Consolidado de miembros del Equipo | Se conformó el Equipo Líder de Rendición de Cuentas 2026 de la ANLA. | Se validan las evidencias por las que se conforma el Equipo líder de la Rendición de cuentas. | 19.9% | 100% | 65.52% |  |  | Actividad cumplida en el primer trimestre del año. | 67.26% | 100% | 100% |  |  |  | 89.44% | 100% | 100% |  |  |  | 0% |  | 100%
|  |  | 3.1.2. | Conformar o actualizar (según sea el caso) el equipo técnico para los espacios de diálogo de rendición de cuentas | Un (1) equipo técnico para los espacios de diálogo de rendición de cuentas conformado o actualizado | Grupo de Relación Estado Ciudadanías | Todas las dependencias | 2026-04-06 | 2026-08-31 |  | 7.692% | No aplica reporte dado que la actividad inicia en abril de 2026 | No aplica reporte dado que la actividad inicia en abril de 2026 | Actividad inicia en el mes de Abril |  | 0% | 0% | E1. Compilado delegaciones E2. Solicitud de delegación E3. Respuestas con delegaciones | Se conformó el equipo técnico para los espacios de rendición de cuentas, con un total de 24 delegados de las dependencias. | La Oficina Asesora de Planeación valida el avance cualitativo y cuantitativo de la actividad. |  | 100% | 57.82% |  |  |  |  | 100% | 100% | [5 empty] | 100%
| 3.2 | Divulgar ampliamente a nuestros grupos de valor información relacionada sobre en qué consiste el mecanismo de rendición y petición de cuentas | 3.2.1 | Estructurar e implementar un cronograma para la divulgación de información | Un (1) cronograma de divulgación de información sobre en qué consiste el mecanismo de rendición y petición de cuentas formulado e implementado | Grupo de Relación Estado Ciudadanías | Grupo de Comunicaciones | 2026-02-02 | 2026-06-30 |  | 7.692% | E1. Cronograma formulado con avances con corte a 25 de marzo | Se formuló e inició la divulgación de información conforme al cronograma acordado. | Se valida el avance a través de lo establecido en el cronograma de divulgación. |  | 28.75% | 38.51% | E1. Cronograma de divulgación con enlaces de publicación | Entre los meses de abril a junio se divulgaron 28 piezas de información, distribuidas en redes sociales y carusel, por lo cual se culminó la publicación de información conforme al cronograma de divulgación formulado, el cual finalizó en el mes de junio. | La Oficina Asesora de Planeación valida el avance cualitativo y cuantitativo de la actividad. |  | 100% | 100% |  |  |  |  | 100% | 100% | [5 empty] | 100%
| 3.3 | Realizar jornadas de sensibilización internas sobre rendición de cuentas al Comité Directivo, al Equipo líder de rendición de cuentas, a los equipos técnicos conformados para cada espacio de diálogo de rendición de cuentas y a los demás colaboradores de la entidad | 3.3.1 | Realizar una jornada de sensibilización interna a los colaboradores de la Entidad sobre rendición de cuentas | Una (1) jornada de sensibilización interna a los colaboradores de la Entidad sobre rendición de cuentas realizada | Grupo de Relación Estado Ciudadanías | Oficina Asesora de Planeación Grupo de Comunicaciones | 2026-03-02 | 2026-04-30 |  | 7.692% | E1. Citación preliminar de Gestión Humana a la jornada del 09 de abril E2. Presentación | Se programó, en el marco el PIC, la jornada de sensibilización para el 09 de abril. Igualmente, se elaboró la presentación para el espacio. | Se valida la gestión asociada a la realización de la sensibilización. Sin embargo, dado que no se ha realizado -que es le producto- se considera que el avance es del 30% |  | 30% | 49.15% | E1. Invitación masiva E2. Presentación E3. Asistencia | Se llevó a cabo la jornada el 08 de abril, con la asistencia de 32 colaboradores de la ANLA. Este evento se realizó conforme a lo estipulado en el PIC, por lo que contó con el apoyo de Gestión Humana. | La Oficina Asesora de Planeación valida el avance cualitativo y cuantitativo de la actividad. |  | 100% | 100% |  |  |  |  | 100% | 100% | [5 empty] | 100%
|  |  | 3.3.2 | Realizar una jornada de sensibilización interna al Equipo líder de la rendición de cuentas sobre rendición de cuentas | Una (1) jornada de sensibilización interna al Equipo líder de la rendición de cuentas sobre rendición de cuentas realizada | Grupo de Relación Estado Ciudadanías | Oficina Asesora de Planeación Grupo de Comunicaciones | 2026-04-06 | 2026-05-29 |  | 7.692% | E1. Listado de asistencia E2. Presentación | Se llevó a cabo la sensibilización al Equipo Líder el 16 de marzo. | Se validan las evidencias de realización de la sensibilización al Equipo líder de rendición de cuentas. |  | 100% | 0% |  |  | Actividad cumplida en el primer trimestre del año. |  | 100% | 100% |  |  |  |  | 100% | 100% | [5 empty] | 100%
|  |  | 3.3.3 | Realizar una jornada de sensibilización interna al equipo técnico para los espacios de diálogo de rendición de cuentas | Una (1) jornada de sensibilización interna al equipo técnico para los espacios de diálogo de rendición de cuentas | Grupo de Relación Estado Ciudadanías | Oficina Asesora de Planeación Grupo de Comunicaciones | 2026-05-04 | 2026-07-31 |  | 7.692% | No aplica reporte dado que la actividad inicia en mayo de 2026 | No aplica reporte dado que la actividad inicia en mayo de 2026 | Actividad inicia en el mes de Mayo |  | 0% | 0% | E1. Presentación E2. Asistencia | La jornada de sensibilización se llevó a cabo el día el 20 de abril, con la asistencia de 18 colaboradores de las diferentes áreas y/o subdirecciones de la ANLA. | La Oficina Asesora de Planeación valida el avance cualitativo y cuantitativo de la actividad. |  | 100% | 64.77% |  |  |  |  | 100% | 100% | [5 empty] | 100%
| 3.4. | Adquirir compromisos de mejora a la gestión institucional o justificar la no viabilización de propuestas de mejora recibidas por actores sociales, grupos de interés y grupos de valor en el marco de los espacios de diálogo de rendición de cuentas adelantados, en el caso de que aplique |  |  | Una (1) matriz de viabilización de compromisos de mejora a la gestión institucional debidamente diligenciada con la programación de los compromisos adquiridos o la justificación de la no viabilización de propuestas de mejora recibidas por los actores sociales, grupos de interés y grupos de valor en el marco de los espacios de diálogo de rendición de cuentas adelantados, en el caso de que aplique, publicada | Grupo de Relación Estado Ciudadanías | Todas las dependencias | 2026-06-01 | 2026-09-30 |  | 7.692% | E3.5.1.1 Alertas | No aplica reporte dado que la actividad inicia en junio de 2026 | Actividad inicia en el mes de junio |  | 0% | 0% | E1. PC-FO-10 MATRIZ DE VIABILIZACIÓN Y SEGUIMIENTO DE COMPROMISOS DE MEJORA A LA GESTIÓN INSTITUCIONAL GENERADOS EN ESPACIOS DE RENDICIÓN DE CUENTAS diligenciada | Se viabilizó y adquirió un compromiso derivado de la Audiencia Pública Participativa Institucional de Rendición de Cuentas del pasado 29 de mayo. | La Oficina Asesora de Planeación valida el avance cualitativo y cuantitativo de la actividad. |  | 50% | 23.97% |  |  | Teniendo en cuenta el cambio aprobado por el Comité Institucional de Gestión y desempeño realizado el día 29 de julio del 2026, se modificó el producto, por lo que para este seguimiento se daría por cumplida la actidad a cabalidad. |  | 100% | 100% | [5 empty] | 100%
| 3.5. | Hacer seguimiento a los compromisos de mejora a la gestión institucional vigentes generados con actores sociales, grupos de interés y grupos de valor en el marco de los espacios de diálogo de rendición de cuentas adelantados | 3.5.1. | Realizar seguimiento trimestral a los compromisos de mejora a la gestión institucional vigentes generados con actores sociales, grupos de interés y grupos de valor en el marco de los espacios de diálogo de rendición de cuentas | Tres (3) seguimientos realizados al avance de los compromisos de mejora | Oficina Asesora de Planeación | Grupo de Relación Estado Ciudadanías | 2026-04-06 | 2026-12-31 |  | 7.692% | No aplica reporte dado que la actividad inicia en abril de 2026 | Aunque el seguimiento inicia en abril es importante resaltar que se realizaron alertas el 27 de enero y el 2 de marzo a las dependencias que aún cuentan con compromisos activos | Actividad inicia en el mes de abril |  | 0% | 0% | 3.5.1 I Seguimiento 2026 Compromisos (Matriz de seguimiento + Planes de trabajo + Evidencias) | Se realiza seguimiento a la matriz de compromisos de rendición de cuentas, en la cual se evidencia que se encuentran aún en proceso las actividades 3.1 con un cumplimiento del 70% acorde con lo establecido en el plan de trabajo, la actividad 4.1 tiene un desempeño del 69% acorde con lo establecido en el plan de trabajo y la actividad 5.2 aún no presenta avance , es importante resaltar que se envían las observaciones respectivas al seguimiento el 20 de abril. A su vez se solicita el segundo seguimiento del 2026, a través de correo electrónico el 25 de junio. De 3 seguimientos planeados se realiza 1, por lo cual se presenta un avance del 33,33% | La Oficina Asesora de Planeación valida el avance cualitativo y cuantitativo de la actividad. |  | 33.33% | 31.6% | E1. Seguimiento 300626 E2_ Seguimiento 300926 | En el mes de julio de 2026se realizó el seguimiento a la matriz de compromisos de Rendición de Cuentas, con corte al 30 de junio de 2026. Como resultado de la revisión, se evidenció el siguiente estado de avance: Actividad 3.1: presentó un avance del 70%, de acuerdo con lo establecido en el plan de trabajo, por lo cual su estado socializado fue "en proceso". Actividad 4.1: se evidenció un cumplimiento del 100%, acorde con lo establecido en el plan de trabajo, por lo cual se dio por finalizada. Actividad 5.2:presentó un avance del 50%, frente al cual se formularon las observaciones correspondientes y fueron remitidas el 31 de julio de 2026. Asimismo, el 31 de julio se generaron las respectivas alertas paraque fuesen tenidas en cuenta en el seguimiento programado para el mes de septiembre. Posteriormente, el 10 de septiembre de 2026 se solicitó, mediante correo electrónico, el tercer seguimiento de la vigencia 2026. Como resultado de esta revisión, el 25 de septiembre se identificó la necesidad de realizar ajustes a las evidencias asociadas a las actividades a cargo de la SIPTA. En consecuencia, se activó el protocolo de la nota de la actividad 10 contemplada en el procedimiento PC-PR-01 Rendición de Cuentas, que establece: “En caso de requerirse modificación(es) en los compromisos de mejora a la gestión institucional adquiridos y los planes de trabajo, la dependencia responsable enviará la justificación a la Subdirección de Mecanismos de Participación Ciudadana Ambiental y a la Oficina Asesora de Planeación para su validación. De encontrarse viable la(s) modificación(es), se socializará el ajuste al Comité Directivo.” En este marco, el 25 de septiembre de 2026 la SIPTA presentó la solicitud de modificación correspondiente ante la SMPCA. Esta solicitud fue viabilizada por la SMPCA el 28 de septiembre de 2026 y posteriormente validada por la OAP el 30 de septiembre de 2026, procediendo con la socialización del ajuste ante el Comité Directivo, de acuerdo con lo establecido en el procedimiento. De igual manera, el 30 de septiembre de 2026 se realizó la revisión de las evidencias correspondientes a las actividades 3.1 y 5.2, determinándose que estas cumplen con lo establecido en el plan de trabajo, alcanzando un cumplimiento del 100%, por lo cual se dan por finalizadas. Por lo anterior, el estado de los compromisos objeto de seguimiento queda sujeto la revisión de las actividades nuevamente de SIPTA y a su formalización una vez se revisen nuevamente las evidencias acorde con el producto modificado. | La Oficina Asesora de Planeación valida el avance cualitativo y cuantitativo de la actividad. |  | 88% | 65.8% | [5 empty] | 100%
|  |  | 3.5.2. | Socializar al Comité Directivo los compromisos de mejora a la gestión institucional con actores sociales, grupos de interés y grupos de valor viabilizados en el marco de los espacios de diálogo de rendición de cuentas | Dos (2) correos electrónicos a Comité Directivo de los compromisos viabilizados | Grupo de Relación Estado Ciudadanías | Oficina Asesora de Planeación | 2026-09-01 | 2026-12-18 |  | 7.692% | No aplica reporte dado que la actividad inicia en septiembrede 2026 | No aplica reporte dado que la actividad inicia en septiembre de 2026 | Actividad inicia en el mes de septiembre |  | 0% | 0% | E1. Correo de socialización de adquisición de compromiso y balance de proceso de viabilización | Se socializó al Comité Directivo, el 25 de junio, a través de correo electrónico, la adquisición de un compromiso de mejora y el balance del proceso de viabilización de la Audiencia Pública Participativa de Rendición de Cuentas Institucional 2026. | La Oficina Asesora de Planeación valida el avance cualitativo y cuantitativo de la actividad. |  | 50% | 0% | E1. Correo electrónico a Comité Directivo comunicando la NO adquisición de compromisos (22 de julio) | El 22 de julio se socializó, a través de correo electrónico, a los miembros del Comité Directivo la NO adquisición de compromisos en el marco de la Audiencia Pública Participativa de Rendición del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible (2025- 2026), por cuanto NO se recibieron propuestas de mejora a gestión institucional. De tal forma se anunció que no se realizaría programación de actividades ni se formularían planes de trabajo como resultado de este espacio de diálogo; asimismo, que no se requerirán seguimientos por parte de la OAP. Acumulado con el reporte anterior, esta actividad alcanzó su 100% de cumplimiento. | La Oficina Asesora de Planeación valida el avance cualitativo y cuantitativo de la actividad. |  | 100% | 26.85% | [5 empty] | 100%
|  |  | 3.5.3. | Socializar al Comité Directivo alertas sobre el avance de ejecución de los compromisos de mejora a la gestión institucional vigentes generados con actores sociales, grupos de interés y grupos de valor en el marco de los espacios de diálogo de rendición de cuentas | Tres (3) correos electrónicos a Comité Directivo con alertas a las que se de lugar | Oficina Asesora de Planeación | Grupo de Relación Estado Ciudadanías | 2026-04-13 | 2026-12-31 |  | 7.692% | No aplica reporte dado que la actividad inicia en abril de 2026 | No aplica reporte dado que la actividad inicia en abril de 2026 | Actividad inicia en el mes de abril |  | 0% | 0% | E5.3.1 230426 Correo avance (Primer Seguimiento 2026) E5.3.1 230426 Anexo estado compromisos | El 23 de abril se envía correo a los miembros del Comité directivo socializando el avance del estado de los 3 compromisos de Rendición de Cuentas Territorial 2025 que se encuentran activos, así como las alertas respectivas. 1/3 correos= 33,33% | La Oficina Asesora de Planeación valida el avance cualitativo y cuantitativo de la actividad. |  | 33.32% | 29.77% | E3.5.3 Socializacion comité directivo | El 31 de julio se envió correo a los miembros del Comité directivo socializando el avance del estado de los 3 compromisos de Rendición de Cuentas Territorial 2025 y la incusión de dos actividades de las rendición de cuentas institucional 2026 a cargo de la SIPTA, así como las alertas respectivas. 2/3 correos= 67% | La Oficina Asesora de Planeación valida el avance cualitativo y cuantitativo de la actividad. |  | 67% | 64.89% | [5 empty] | 100%
| 3.6. | Aplicar la encuesta de experiencia en los espacios de diálogo de rendición de cuentas | 3.6.1. | Aplicar la encuesta de experiencia en el espacio de diálogo institucional de rendición de cuentas | Dos (2) encuestas de experiencia aplicadas en los espacios de diálogo de rendición de cuentas liderados por la Entidad | Grupo de Relación Estado Ciudadanías |  | 2026-06-01 | 2026-08-31 |  | 7.692% | No aplica reporte dado que la actividad inicia en junio de 2026 | No aplica reporte dado que la actividad inicia en junio de 2026 | Actividad inicia en el mes de junio |  | 0% | 0% | E1. PC-FO-08 ENCUESTA DE EXPERIENCIA DEL ESPACIO DE DIÁLOGO DE RENDICIÓN DE CUENTAS (2026) diligenciada | Se aplicó la encuesta de experiencia en la Audiencia Pública Participativa Institucional de Rendición de Cuentas del pasado 29 de mayo, la cual únicamente se obtuvo una respuesta de un asistente. | La Oficina Asesora de Planeación valida el avance cualitativo y cuantitativo de la actividad. |  | 100% | 31.87% |  |  |  |  | 100% | 100% | [5 empty] | 100%
|  |  | 3.6.2. | Aplicar la encuesta de experiencia en el espacio de diálogo de rendición de cuentas |  | Grupo de Relación Estado Ciudadanías |  | 2026-06-01 | 2026-08-31 |  |  | No aplica reporte dado que la actividad inicia en junio de 2027 | No aplica reporte dado que la actividad inicia en junio de 2027 | Actividad inicia en el mes de junio |  | 0% | 0% | NA | El próximo espacio programado esla Audiencia Pública Participativa Sectorial de Rendición de Cuentas el 11 de julio, en cabeza del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, por lo que esta encuesta se aplicará, bajo los lineamientos del Ministerio, ese día. | Se validarán las evidencias en tercer seguimiento con corte a 30 de septiembre |  | 0% | 31.87% | E1. Resultados encuesta de percepción E2. Informe encuesta de percepción | En el marco de la Audiencia Pública Participativa de Rendición del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible, liderada por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, esta entidad aplicó la medición de la experiencia. En total, 13 personas diligenciaron el instrumento. El Ministerio, asimismo, comunicó a la ANLA el informe de dicha medición, donde enunciaba el balance de los atributos y las acciones de mejora a implementar a futuro como líder de sector. | La Oficina Asesora de Planeación valida el avance cualitativo y cuantitativo de la actividad. |  | 100% | 100% | [5 empty] | 100%
| 3.7. | Elaborar y publicar el informe de cumplimiento de los lineamientos establecidos en el Manual Único de Rendición de Cuentas-MURC de los espacios de diálogo de rendición de cuentas adelantados | 3.7.1. | Elaborar y publicar el informe de cumplimiento de los lineamientos establecidos en el Manual Único de Rendición de Cuentas-MURC del espacio de diálogo institucional | Dos (2) informes de cumplimiento de los lineamientos establecidos en el Manual Único de Rendición de Cuentas-MURC, correspondientes con cada de espacio de diálogo liderado por la Entidad | Grupo de Relación Estado Ciudadanías |  | 2026-06-01 | 2026-08-31 |  | 7.692% | No aplica reporte dado que la actividad inicia en junio de 2026 | No aplica reporte dado que la actividad inicia en junio de 2026 | Actividad inicia en el mes de junio |  | 0% | 0% | E1. Informe de Cumplimiento Lineamientos MURC - Audiencia Pública Participativa de Rendición de Cuentas Institucional E2. Publicado en: https://www.anla.gov.co/01_anla/ciudadania/participacion-ciudadana/rendicion-de-cuentas | Se elaboró y publicó el Informe de Cumplimiento Lineamientos MURC de la Audiencia Pública Participativa de Rendición de Cuentas Institucional. | La Oficina Asesora de Planeación valida el avance cualitativo y cuantitativo de la actividad. |  | 100% | 31.87% |  |  |  |  | 100% | 100% | [5 empty] | 100%
|  |  | 3.7.2. | Elaborar y publicar el informe de cumplimiento de los lineamientos establecidos en el Manual Único de Rendición de Cuentas-MURC del espacio de diálogo focalizado |  | Grupo de Relación Estado Ciudadanías |  | 2026-06-01 | 2026-11-23 |  | 7.692% | No aplica reporte dado que la actividad inicia en junio de 2026 | No aplica reporte dado que la actividad inicia en junio de 2026 | Actividad inicia en el mes de junio |  | 0% | 0% | NA | El próximo espacio programado esla Audiencia Pública Participativa Sectorial de Rendición de Cuentas el 11 de julio, en cabeza del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, por lo que este informe lo emitirá el Ministrio bajo sus propios linamientos. | Se validarán las evidencias en tercer seguimiento con corte a 30 de septiembre |  | 0% | 16.57% | E1. Correo con la solicitud de modificación emitido a la OAPdel 30 de agosto E2. Correo de respuesta de la OAP del 09 de septiembre | El 31 de agosto se solicitó a la OAP la modificación de la actividad 3.7.2., pidiendo la disminusión en de la meta de dos (2) a (1) informe de cumplimiento, en tanto tanto la participación de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales – ANLA en la Audiencia Pública Participativa de Rendición del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible (2025- 2026), liderada por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, y la cual realizó el día 11 de julio de 2026 a través de medios presenciales y virtuales, en el marco de la Feria Internacional del Medio Ambiente – FIMA, no acarrea la elaboración y publicación del informe de cumplimiento de los lineamientos establecidos en el Manual Único de Rendición de Cuentas-MURC. Lo anterior, igualmente conforme la política 13 del procedimiento interno PC-PR-01 RENDICIÓN DE CUENTAS. | La Oficina Asesora de Planeación valida el avance cualitativo y cuantitativo de la actividad. |  | 0% | 69.14% | [5 empty] | 100%
[10 empty] | 100% |  | TOTAL PARA EL PERIODO |  |  | 42.7% | 42.7% | 20.88% | TOTAL PARA EL PERIODO |  |  | 82.59% | 84.95% | 63.29% | TOTAL PARA EL PERIODO |  |  | 96.15% | 95.95% | 92% | TOTAL PARA EL PERIODO |  |  | 0% | 0% | 100%
Note on Q9: Angelica Castillo:

## Estrategia Racionalización trám
| Nombre de la entidad: |  | AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES
| Sector administrativo: |  | AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE
| Departamento: |  | Bogotá D.C
| Municipio: |  | Bogotá
[11 empty] | I SEGUIMIENTO | [8 empty] | II SEGUIMIENTO | [8 empty] | III SEGUIMIENTO | [8 empty] | IV SEGUIMIENTO
[11 empty] | Reporte Dependencia |  |  |  |  | Monitoreo Oficina Asesora de planeación |  |  |  | Reporte Dependencia |  |  |  |  | Monitoreo Oficina Asesora de planeación |  |  |  | Reporte Dependencia |  |  |  |  | Monitoreo Oficina Asesora de planeación |  |  |  | Reporte Dependencia |  |  |  |  | Monitoreo Oficina Asesora de planeación |  |  |  | Seguimiento Oficina control interno
NO. | Tramites | Situación actual | Mejora A implementar | Tipo de Racionalización | Beneficio al ciudadano y/o Entidad | Evidencias del cumplimiento | Acción de racionalización | Fecha de Inicio | Fecha Final | Responsables | Respondió SI/NO | Pregunta | Evidencias | Reporte Cualitativo | Reporte Cuantitativo | SI/NO | Puntaje monitoreo de la estrategia de racionalización en el SUIT - Esperado | Puntaje monitoreo de la estrategia de racionalización en el SUIT - Ejecutado (revisado) | Observaciones/Recomendaciones | Respondió SI/NO | Pregunta | Evidencias | Reporte Cualitativo | Reporte Cuantitativo | SI/NO | Puntaje monitoreo de la estrategia de racionalización en el SUIT - Esperado | Puntaje monitoreo de la estrategia de racionalización en el SUIT - Ejecutado (revisado) | Observaciones/Recomendaciones | Respondió SI/NO | Pregunta | Evidencias | Reporte Cualitativo | Reporte Cuantitativo | SI/NO | Puntaje monitoreo de la estrategia de racionalización en el SUIT - Esperado | Puntaje monitoreo de la estrategia de racionalización en el SUIT - Ejecutado (revisado) | Observaciones/Recomendaciones | Respondió SI/NO | Pregunta | Evidencias | Reporte Cualitativo | Reporte Cuantitativo | SI/NO | Puntaje monitoreo de la estrategia de racionalización en el SUIT - Esperado | Puntaje monitoreo de la estrategia de racionalización en el SUIT - Ejecutado (revisado) | Observaciones/Recomendaciones | SI/NO | Puntaje monitoreo de la estrategia de racionalización en el SUIT - Esperado | Puntaje monitoreo de la estrategia de racionalización en el SUIT - Ejecutado | Observaciones/Recomendaciones
1 | Prueba dinámica | El trámite de prueba dinámica actualmente presenta un alto volumen de PQRS y de solicitudes por la entrada en vigencia escalonada de la Resolución 762 de 2022, entre ellas las relacionadas con vehículos de uso fuera de carretera, desde la Entidad se están implementando una serie de medidas de carácter procedimental y administrativo para lograr la estabilización del trámite, sin embargo ante los cambios implementados, hace falta implementar instrumentos externos que permitan al público conocer el procedimiento y paso a paso de los distintos procesos de radicación para los distintos tipos de vehículos. | Elaborar la guía externa para la solicitud del Certificado de Emisiones por Prueba Dinámica (CEPD) y Visto Bueno por Protocolo de Montreal | Administrativa | Claridad en el trámite mediante la estandarización y optimización de los procesos administrativos para que sean más fáciles de entender y menos complejos para los ciudadanos, evitando reprocesos y dando linea sobre la documentación a presentar. | Soporte de la publicación de la guía en la página web de la entidad y en GESPRO | Mejora u optimización del proceso o procedimiento asociado al trámite | 2026-01-23 | 2026-12-31 | SIPTA | SI | 1. ¿Cuenta con el plan de trabajo para implementar la propuesta de mejora del trámite? | Plan de trabajo | Se cuenta con PDT para esta acciona qiue responde a las preguntas del SUIT y a las necesidades de la mejora | 20 | SI | 20 | 20% | Ninguna |  | 1. ¿Cuenta con el plan de trabajo para implementar la propuesta de mejora del trámite? | [7 empty] | Sí | 1. ¿Cuenta con el plan de trabajo para implementar la propuesta de mejora del trámite? | Actividad ya realizada | Actividad ya realizada | 20% | NO | 20 | 20% | Se realizó en el primer trismestre |  | 1. ¿Cuenta con el plan de trabajo para implementar la propuesta de mejora del trámite?
[12 empty] | 2. ¿Se implementó la mejora del trámite en la entidad? | [8 empty] | 2. ¿Se implementó la mejora del trámite en la entidad? | [7 empty] | SÍ | 2. ¿Se implementó la mejora del trámite en la entidad? | Soporte de avance y cumplimiento de actividades del PDT Soporte de publicación en GESPRO y página web de la guía Documento publicado | Si, el día 04 de agosto de 2026 se publicó en GESPRO y en la página web de la entidad la GUÍA EXTERNA PARA LA SOLICITUD DEL CERTIFICADO DE EMISIONES POR PRUEBA DINÁMICA – CEPD", con código IR-GU-19 en su versión # 1. Se adjunta soporte del avance del PDT a la fecha, soporte de publicación en GESPRO, en la página web de la entidad y el documento elaborado." | 35% | SI | 35 | 35% | El día 04 de agosto de 2026 se publicó en GESPRO y en la página web de la entidad la "GUÍA EXTERNA PARA LA SOLICITUD DEL CERTIFICADO DE EMISIONES POR PRUEBA DINÁMICA – CEPD", con código IR-GU-19 en su versión # 1. |  | 2. ¿Se implementó la mejora del trámite en la entidad?
[12 empty] | 3. ¿Se actualizó el trámite en el SUIT incluyendo la mejora? | [8 empty] | 3. ¿Se actualizó el trámite en el SUIT incluyendo la mejora? | [7 empty] | SÍ | 3. ¿Se actualizó el trámite en el SUIT incluyendo la mejora? | Soporte de la publicación de la actualización en el aplicativo SUIT | El día 09 de septiembre de 2026, se realizó la actualización de la hoja de vida del trámite de Certificado de Emisiones por Prueba Dinámica (CEPD) y Visto Bueno por Protocolo de Montreal en el Sistema Único de Información de Trámites - SUIT, en el sentido de establecer el direccionamiento a la página web de los tutoriales del trámite donde el usuario encontrará la guía publicada para el paso a paso de la solicitud. Se adjunta soporte de la publicación. | 10% | SI | 10 | 10% | El día 09 de septiembre de 2026, se realizó la actualización de la hoja de vida del trámite de Certificado de Emisiones por Prueba Dinámica (CEPD) y Visto Bueno por Protocolo de Montreal en el Sistema Único de Información de Trámites - SUIT, en el sentido de establecer el direccionamiento a la página web de los tutoriales del trámite donde el usuario encontrará la guía publicada para el paso a paso de la solicitud. |  | 3. ¿Se actualizó el trámite en el SUIT incluyendo la mejora?
[12 empty] | 4. ¿Se ha realizado la socialización de la mejora tanto en la entidad como con los usuarios? | [8 empty] | 4. ¿Se ha realizado la socialización de la mejora tanto en la entidad como con los usuarios? | [8 empty] | 4. ¿Se ha realizado la socialización de la mejora tanto en la entidad como con los usuarios? | Actividad a ser realizada en el cuarto trimestre | Actividad a ser realizada en el cuarto trimestre | 0% | NO | 10 | 0% | De acuerdo al PdT se reporta en el siguiente periodo |  | 4. ¿Se ha realizado la socialización de la mejora tanto en la entidad como con los usuarios?
[12 empty] | 5. ¿El usuario está recibiendo los beneficios de la mejora del trámite? | [8 empty] | 5. ¿El usuario está recibiendo los beneficios de la mejora del trámite? | [8 empty] | 5. ¿El usuario está recibiendo los beneficios de la mejora del trámite? | Actividad a ser realizada en el cuarto trimestre | Actividad a ser realizada en el cuarto trimestre | 0% | NO | 15 | 0% | De acuerdo al PdT se reporta en el siguiente periodo |  | 5. ¿El usuario está recibiendo los beneficios de la mejora del trámite?
[12 empty] | 6. ¿La entidad ya cuenta con mecanismos para medir los beneficios que recibirá el usuario por la mejora del trámite? | [8 empty] | 6. ¿La entidad ya cuenta con mecanismos para medir los beneficios que recibirá el usuario por la mejora del trámite? | [8 empty] | 6. ¿La entidad ya cuenta con mecanismos para medir los beneficios que recibirá el usuario por la mejora del trámite? | Actividad a ser realizada en el cuarto trimestre | Actividad a ser realizada en el cuarto trimestre | 0% | NO | 10 | 0% | De acuerdo al PdT se reporta en el siguiente periodo |  | 6. ¿La entidad ya cuenta con mecanismos para medir los beneficios que recibirá el usuario por la mejora del trámite?
[15 empty] | 20 |  | 20 | 20% | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 65% |  | 100 | 65% | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
NO. | Tramites | Situación actual | Mejora A implementar | Tipo de Racionalización | Beneficio al ciudadano y/o Entidad | Evidencias del cumplimiento | Acción de racionalización | Fecha de Inicio | Fecha Final | Responsables | I SEGUIMIENTO | [8 empty] | II SEGUIMIENTO | [8 empty] | III SEGUIMIENTO | [8 empty] | IV SEGUIMIENTO
[11 empty] | Reporte Dependencia |  |  |  |  | Monitoreo Oficina Asesora de planeación |  |  |  | Reporte Dependencia |  |  |  |  | Monitoreo Oficina Asesora de planeación |  |  |  | Reporte Dependencia |  |  |  |  | Monitoreo Oficina Asesora de planeación |  |  |  | Reporte Dependencia |  |  |  |  | Monitoreo Oficina Asesora de planeación |  |  |  | Seguimiento Oficina control interno
2 | Sistemas de recolección de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE) | El trámite de sistemas de recolección de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE), actualmente presenta un flujo alto de solicitudes y de consultas de PQRS teniendo en cuenta la entrada en vigencia de la Resolución 851 de 2022 que abarca un gran listado de tipo de fabricantes, importadores, ensambladores o remanufacturadores, de aparatos eléctricos y electrónicos de consumo masivo que a partir de la entrada en vigencia de dicha normativa, ahora hacen parte del ámbito de aplicación. Ante la gran demanda, el tamaño de las solicitudes (colectivos) y lo ordenado por la Ley 1672 de 2013, Decreto 284 de 2018 y la Resolución 851 de 2022 se requiere de un desarrollo tecnológico que permita la radicación de las solicitudes dentro del aplicativo VITAL. | Desarrollo tecnológico para la radicación y procesamiento de datos dentro del aplicativo VITAL que abarque las etapas de evaluación, seguimiento y modificación para los Sistemas de recolección de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE) | Tecnológica | Optimización y automatización del trámite que permite agilizar los procesos y procedimientos de radicación al usuario externo | Soporte de despliegue y funcionamiento del aplicativo en la plataforma VITAL | Automatización, digitalización y procesamiento de datos. | 1/23/2026 | 2027-12-31 | SIPTA | Respondió SI/NO | Pregunta | Evidencias | Reporte Cualitativo | Reporte Cuantitativo | SI/NO | Puntaje monitoreo de la estrategia de racionalización en el SUIT - Esperado | Puntaje monitoreo de la estrategia de racionalización en el SUIT - Ejecutado | Observaciones/Recomendaciones | Respondió SI/NO | Pregunta | Evidencias | Reporte Cualitativo | Reporte Cuantitativo | SI/NO | Puntaje monitoreo de la estrategia de racionalización en el SUIT - Esperado | Puntaje monitoreo de la estrategia de racionalización en el SUIT - Ejecutado | Observaciones/Recomendaciones | Respondió SI/NO | Pregunta | Evidencias | Reporte Cualitativo | Reporte Cuantitativo | SI/NO | Puntaje monitoreo de la estrategia de racionalización en el SUIT - Esperado | Puntaje monitoreo de la estrategia de racionalización en el SUIT - Ejecutado | Observaciones/Recomendaciones | Respondió SI/NO | Pregunta | Evidencias | Reporte Cualitativo | Reporte Cuantitativo | SI/NO | Puntaje monitoreo de la estrategia de racionalización en el SUIT - Esperado | Puntaje monitoreo de la estrategia de racionalización en el SUIT - Ejecutado | Observaciones/Recomendaciones | SI/NO | Puntaje monitoreo de la estrategia de racionalización en el SUIT - Esperado | Puntaje monitoreo de la estrategia de racionalización en el SUIT - Ejecutado | Observaciones/Recomendaciones
[11 empty] | sí | 1. ¿Cuenta con el plan de trabajo para implementar la propuesta de mejora del trámite? | Plan de trabajo | La acción cuenta con PDT para las vigencias 2026 y 2027. | 20 | SI | 20 | 20% | Ninguna |  | 1. ¿Cuenta con el plan de trabajo para implementar la propuesta de mejora del trámite? | [8 empty] | 1. ¿Cuenta con el plan de trabajo para implementar la propuesta de mejora del trámite? | Actividad ya realizada | Actividad ya realizada | 20 | NO | 20 | 20% | Se realizó en el primer trismestre |  | 1. ¿Cuenta con el plan de trabajo para implementar la propuesta de mejora del trámite?
[12 empty] | 2. ¿Se implementó la mejora del trámite en la entidad? | [8 empty] | 2. ¿Se implementó la mejora del trámite en la entidad? | [8 empty] | 2. ¿Se implementó la mejora del trámite en la entidad? | Actividad a ser realizada en 2027 | Actividad a ser realizada en 2027 | 0 | NO | 35 | 0% | De acuerdo al PdT se reporta en el primer trimestre de 2027 |  | 2. ¿Se implementó la mejora del trámite en la entidad?
[12 empty] | 3. ¿Se actualizó el trámite en el SUIT incluyendo la mejora? | [8 empty] | 3. ¿Se actualizó el trámite en el SUIT incluyendo la mejora? | [8 empty] | 3. ¿Se actualizó el trámite en el SUIT incluyendo la mejora? | Actividad a ser realizada en 2027 | Actividad a ser realizada en 2027 | 0 | NO | 10 | 0% | De acuerdo al PdT se reporta en el primer trimestre de 2027 |  | 3. ¿Se actualizó el trámite en el SUIT incluyendo la mejora?
[12 empty] | 4. ¿Se ha realizado la socialización de la mejora tanto en la entidad como con los usuarios? | [8 empty] | 4. ¿Se ha realizado la socialización de la mejora tanto en la entidad como con los usuarios? | [8 empty] | 4. ¿Se ha realizado la socialización de la mejora tanto en la entidad como con los usuarios? | Actividad a ser realizada en 2027 | Actividad a ser realizada en 2027 | 0 | NO | 10 | 0% | De acuerdo al PdT se reporta en el segundo y tercer trimestre de 2027 |  | 4. ¿Se ha realizado la socialización de la mejora tanto en la entidad como con los usuarios?
[12 empty] | 5. ¿El usuario está recibiendo los beneficios de la mejora del trámite? | [8 empty] | 5. ¿El usuario está recibiendo los beneficios de la mejora del trámite? | [8 empty] | 5. ¿El usuario está recibiendo los beneficios de la mejora del trámite? | Actividad a ser realizada en 2027 | Actividad a ser realizada en 2027 | 0 | NO | 15 | 0% | De acuerdo al PdT se reporta en el segundo y tercer trimestre de 2027 |  | 5. ¿El usuario está recibiendo los beneficios de la mejora del trámite?
[12 empty] | 6. ¿La entidad ya cuenta con mecanismos para medir los beneficios que recibirá el usuario por la mejora del trámite? | [8 empty] | 6. ¿La entidad ya cuenta con mecanismos para medir los beneficios que recibirá el usuario por la mejora del trámite? | [8 empty] | 6. ¿La entidad ya cuenta con mecanismos para medir los beneficios que recibirá el usuario por la mejora del trámite? | Actividad a ser realizada en 2027 | Actividad a ser realizada en 2027 | 0 | NO | 10 | 0% | De acuerdo al PdT se reporta en el segundo y tercer trimestre de 2027 |  | 6. ¿La entidad ya cuenta con mecanismos para medir los beneficios que recibirá el usuario por la mejora del trámite?
[15 empty] | 20 |  | 20 | 20% | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 20 |  | 100 | 20% | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
20%
42.5%